## 文档交接
项目移交清单
项目名称： |  |  | 项目编号
文档类别 | 文档内容说明 | 交接对象 | 交接结果 | 文档路径
问题清单 | 随时更新； 记录项目过程中碰到的问题,项目中的行动,项目中的决定,以及可能的项目风险. 须经项目周会上用户确认方可关闭； 上线前需要review该清单，确认无影响上线之开口项目 | Founction运维
项目验收文档 | 项目交付用户的确认文档 | Founction运维
系统设计说明书 | 包含项目蓝图，明细的功能描述，系统设计规范，安全架构等设计内容 | Founction运维
软硬件配置表 | 系统软硬件配置说明，信息包括：序列号、品牌、型号、资产所属、供应商、MA级别、MA期限、硬件配置、软件配置、网络配置、分类、作用、电话。 | Founction运维
账号信息整理需求 | 对移交系统涉及的各级账号收集。对每个账号评估处理方式和确定处理的时间。信息包括：账号类型、设备标识、账号、账号权限、作用、账号所有者、处理方式、处理时间(必须) | Founction运维
（关键）用户清单 | 系统用户联系人清单 | Founction运维
应用系统进程、服务、定时执行程序说明 | 应用系统相关的进程、服务、定时执行程序列表，功能说明，启停方式的清单及说明 | Founction运维
用户操作说明书 | 用户使用操作说明描述 | Founction运维
MES现场布局图
MES流程图
管理员操作说明书 | 系统管理员操作说明描述 | Founction运维
巡检要求 | 系统定期巡检要求说明 | Founction运维
系统可用性分析 | 对于业务的系统可用性要求（5*8、5*24、7*8、7*24、其他特殊时间） | Founction运维
源代码（如有） | 系统源码及架构 | technical
系统关联说明（如有） | 系统关联信息说明，信息包括：应用系统、关联应用系统、关联方式、交互内容、交互时间频率、影响范围、应急措施(如有则必须) | Founction运维
备份恢复需求（如有） | 确定生产数据、程序文件、配置文件、日志文件、文件系统备份、恢复要求.信息包括：备份对象、备份频率、在线保存时间、离线保存时间、备份时间、备份频率、恢复时间要求 | Founction运维
大容量数据归档方案（如有） | 针对可用性要求的系统归档方案 | Founction运维
应用系统故障初判方法（如有） | 根据初判方法的整理，便于对故障初步分类，区分个体还是局部、主机还是网络、应用的故障。包括预判的方法、步骤和结论。 | Founction运维
应急预案或业务连续性恢复计划（如有） | 连续性管理恢复方案 | Founction运维
其他待说明项 | 其他
项目经理：
日期
PMO
日期

## 服务设计与转换
运维服务设计与转换
项目名称 |  |  | 项目编号
服务需求
业务可用性要求 | 5*8 | 5*24 | 7*8 | 7*24
预计事件量/月
运维能力 | 总部现场运维（甲乙方） | 甲方现场协调、合作方远程运维 | 甲方现场协调、原厂商运维 | 无运维能力
业务连续性要求(最高) | 30分钟响应，8小时解决 | 2小时响应，24小时解决 | 4小时响应，2个工作日解决 | 8小时响应，5个工作日解决
服务请求清单 | 以附件形式列出清单
GO-LIVE常见事件清单 | 以附件形式列出清单
ISSUE清单 | 以附件形式列出清单
服务设计
申请增加运能 | 人/天
业务方案配置项文档
可能的运维商务要求
确定SLA级别（Incedent） | P1 | P2 | P3 | P4
确定SLA级别（SR） | SR1 | SR2 | SR3 | SR4
服务目录 | 添加到服务目录
服务台移交内容 | 以附件形式列出清单
L2移交内容 | 以附件形式列出清单
L3移交内容 | 创建问题清单
服务转换确认
服务台内容 | 服务目录已添加 |  | 服务台经理 时间
| Landesk工程师清单 |  | 服务台经理 时间
| Landesk用户清单 |  | 服务台经理 时间
| Landesk SLA |  | 服务台经理 时间
| Landesk 事件/SR组配置 |  | 服务台经理 时间
| 服务台SR能力 |  | 服务台经理 时间
| 服务台Incident能力 |  | 服务台经理 时间
L2内容 | L2 SR能力 |  | 服务支持团队负责人 时间
| L2 Incident能力 |  | 服务支持团队负责人 时间
L3内容 | 纳入问题管理 |  | 系统改善团队负责人 时间
运维经理 时间