## 总览-目录
运维部管理办法
变更履历
序号 | 变更内容 | 版本 | 变更日期 | 变更时间 | 变更人 | 备注
1 | 初版 | V1.0 | 20160625 | 075200 | 张永锋
2
3
4
5
管理目录
1 | 运维持续改进管理
2 | 运维工具化管理计划
3 | 东尚项目&运维管理规范
4 | 运维人员能力矩阵
5 | 运维工作分配及职责矩阵
6 | 运维考核标准
7 | 运维人员值班计划表
8 | 持续改进 & Problem
9 | 月度Solman问题分析
管理办法
日常行为规范 | 1、日常考勤 2、即时通讯 3、办公室5S 4、信息安全 5、周例会及工作汇报机制
工作行为规范 | 1、工作质量 2、计划工作及时性 3、规范及标准执行 4、职业素养 5、沟通礼仪及规范

## 运维持续改进管理
运维部持续改进管理
序号 | 分类 | 工具内容 | 方案/措施 | 备注
1 | 运维工作工具化
| 接口工具 | 接口数据异常重发 | 接口报工重发
|  | 连续性管理数据核对 | 接口数据核对工具
| 版本管理工具 | 版本差异比对工具 | WMS&MES 版本管理 | 《版本统计操作说明.docx》
| 数据补录工具 | 发泡设备抓取异常补报工工具
报工，或指令类冲销
| 基础数据 | 部分基础数据批量维护 | 目前尚有部分基础数据（非用户操作部分）未前台界面化
| 连续性管理 | 重复数据，成品库存还原统计工具 | 重传类事故连续性方案项目计划 | 需求方案设计中
| 操作类 | 用户误操作数据恢复 | 分系统、业务设计前台恢复工具
| 指令类 | 指令类重复发布，指令状态修改
| 其他 | 程序、设备、网络异常影响数据恢复
2 | 运维人员安排
| WMS-TOBE | 刘宏圆 | 一线处理人员（LanDesk启用后转二线运维）
|  | 李龙 | WMS二线运维兼接口运维专家
|  | 余转娣 | WMS-TOBE 运维专家
|  | 文梦雅 | WMS 运维兼测试及版本发布管理
| MES-通用系 | 郑宏达 | 资深MES 运维顾问：重点，疑难问题处理及方案评审
|  | 何存根 | MES 运维专家：日常点检、MES需求分析，方案设计
| MES-大众系 | 闵建 | 资深MES 运维顾问（运维经理）： 1、业务需求评估、审批及日常管理 2、重点，疑难问题处理及方案评审
|  | 任华松（待转） | MES 运维专家：日常点检、MES需求分析，方案设计
| MES-其他（上汽，悦达，路虎，东风系，柳州神龙） | 王向军 | MES 运维专家：日常MES需求分析，方案设计
|  | 王喆 | MES 实施顾问：日常点检、运维问题及变更需求处理
|  | 廖正华 | MES 实施工程师：日常点检、运维问题及变更需求处理
| MES-零部件单元 | 田昌建 | MES 运维专家：日常点检、MES需求分析，方案设计
补充
| 接口 | 薛奎 | 接口一线处理人员：接口点检、测试及日常问题处理
4 | 周末、节假日工作及人员安排
节假日系统点检
| 代理人制度 | WMS（4人） | 节假日轮值1人值班：刘宏圆、李龙，余转娣，文梦雅
|  | MES-通用系（2人） | 节假日轮值1人值班：郑宏达、何存根
|  | MES-大众系（2人） | 节假日轮值1人值班：闵建、任华松
|  | MES-其他（3人） | 节假日轮值1人值班：王向军、王喆、廖正华
|  | MES-零部件单元（3人） | 节假日轮值1人值班：田昌建，补充
|  | 接口（2人） | 节假日轮值1人值班：薛奎，李龙
5 | 运维绩效考核：结合驻场服务运维指标和公司内部绩效管理进行运维成员考核
| 日常问题处理 | Solman处理问题率
| CR需求 | 用户需求变更
| 负责工厂事故率 | 日常点检、业务为完成情况点检、自动监控邮件检查
程序Bug率
公司绩效考核
6 | 运维问题分析及持续改进管理
| 运维问题分析 | 提高问题分析参与度，消化问题，减少问题 | 按照工作分工，参与到月度问题分析中
| 持续改进管理 | 重点、重大问题归档至持续改进计划，并评估合理化解决方案 | 安排专人负责、跟进并反馈和分享
7 | 运维日常问题运维手册
| 运维手册 | 分类整理运维手册：WMS/MES/服务/设备 | 《YFJC烟台总装_服务器运维说明》 《YFJC烟台总装_坐靠总装工位详细说明》 | 后续陆续整理其他相关文档
| 操作规范 & FAQ | WMS-TOBE所有业务范围
| 运维问题分类 | 按照影响范围、紧急程度、复杂度设定处理等级 | 依据问题等级制定处理步骤和应急方案
8 | 合理化建议
| IT 工作协同 | IT计划性维护工作如服务器、网络、硬件相关等工作，相关WMS & MES部分内容知会 | 相应计划请提前知会，WMS & MES 运维人员将按计划进行相应点检工作
|  | IT 突发事件通知 | 突发事件，相关WMS & MES 应用请及时知会
| 权限管理 | 服务器服务考虑托管机制 | IT 可制定审批流程，相应应用业务方按照IT 要求提出服务部署申请，IT 采用托管方式管理，避免服务器多放操作影响稳定性和安全性
| CR管理 | 1、工厂需求变更较为分散，统筹力度不够 2、多工厂需求时间冲突，协调较为不便 | 1、建议COE/COC 统一进行需求调研，避免重复需求提出，或需求通用性较弱 2、WMS 运维将变更需求透明化，合理分配变更计划和资源配置

## 运维工具化计划 (hidden)
运维工具化管理计划
序号 | 分类 | 工具内容 | 需求确认 | 责任人 | 计划开始时机 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 状态 | 备注
1 | 接口工具 | 接口数据异常重发 | 接口报工重发
2 |  | 连续性管理数据核对 | 接口数据核对工具
3 | 版本管理工具 | 版本差异比对工具 | WMS&MES 版本管理 | [6 empty] | 《版本统计操作说明.docx》
4 |  | 生产补报工工具
4.1、总装业务单元补报工
4.1.1、需求调研
4.1.2、功能设计
4.1.3、开发&测试
4.1.4、部署实施
4 | 数据补录工具 | 4.2、发泡业务单元补报工 | [7 empty] | 发泡设备抓取异常
4.2.1、需求调研
4.2.2、功能设计
4.2.3、开发&测试
4.2.4、部署实施
4 |  | 4.3、金属件业务单元补报工
4.3.1、需求调研
4.3.2、功能设计
4.3.3、开发&测试
4.4.4、部署实施
5 |  | 业务冲销 | 报工，或指令类冲销：分系统、业务前台冲销
5.1.1、需求调研
5.1.2、功能设计
5.1.3、开发&测试
5.1.4、部署实施
8 | 操作类 | 用户误操作数据恢复 | 分系统、业务设计前台恢复工具
6 | 基础数据 | 部分基础数据批量维护 | 目前尚有部分基础数据（非用户操作部分）未前台界面化
7 | 连续性管理 | 重复数据，成品库存还原统计工具 | 重传类事故连续性方案项目计划 | [6 empty] | 需求方案设计中
9 | 指令类 | 指令类重复发布，指令状态修改
10 | 其他 | 程序、设备、网络异常影响数据恢复 | 走突发事件管理流程，申请权限进行数据恢复
11

## 运维工具化管理计划
运维工具化管理计划
序号 | 分类 | 工具及功能改善事项 | 责任人 | 优先级 |  |  | 需求调研 |  | 功能设计（FS） |  | 开发&测试 |  | 部署实施 |  | 状态 | 备注
|  |  |  | 重发率 | 使用率 | 复杂度 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间
1 | 接口工具 | 接口数据异常重发 | 李龙 | 中 | 中 | 中 | - | - | - | - | - | - | - | 1905-07-06 | 已完成
2 |  | 连续性管理数据核对 | 李龙 | 中 | 高 | 中 | - | - | - | - | - | - | - | 1905-07-06 | 已完成
3 | 版本管理工具 | 版本差异比对工具 | 李龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1905-07-07 | 已完成
4 | 连续性管理 | 系统业务指标工具 | 文梦雅 | 中 | 底 | 中 | 2016-04-21 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-23 | 2016-06-05 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-07-15 | 进行中
5 |  | 重复数据，成品库存还原统计工具 | 张永锋 | 底 | 底 | 高 | 2016-05-11 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-15 | 进行中
6 | 数据补录工具 | 总装业务单元补报工 | 何存根 | 底 | 底 | 中 | 2016-07-15 | 2016-07-22 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 未开始 | JCYM WMS &QAD接口项目进行中
7 |  | 发泡业务单元补报工 | 田昌建 | 底 | 底 | 中 | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 未开始
8 |  | 金属件业务单元补报工 | 刘宏圆 | 底 | 底 | 中 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 未开始
9 | 数据恢复工具 | 指令类重复发布，指令状态修改 | 李龙 | 中 | 底 | 中 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 未开始
10 |  | 业务冲销（按业务功能分开） | All | [11 empty] | TBD | bar: 重发率 to 复杂度
11 |  | 用户误操作数据恢复 | All | [11 empty] | TBD | bar: 重发率 to 复杂度
12 | 产品功能优化 （用户体验度提升） | BOM批量查询功能优化 | 文梦雅 | 中 | 中 | 底 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 未开始
13 |  | 事务报表批量查询功能优化 | 余转娣 | 高 | 高 | 底 | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 未开始
14 |  | 数据迁移自动化功能优化 | 闵建 | 高 | 高 | 底 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 未开始
15 |  | WMS基础数据批量维护 | 余转娣 | 重发率: 底; 使用率: 底; 复杂度: 底; 开始时间: 2016-07-10; 完成时间: 2016-07-13 | TBD
16 |  | MES基础数据批量维护 | 王喆 | 重发率: 底; 使用率: 底; 复杂度: 底; 开始时间: 2016-06-27; 完成时间: 2016-06-30 | TBD

## 东尚项目&运维管理规范
东尚项目&运维管理规范
序号 | 分类 | 管理阶段 | 管理过程 | 管理过程文件 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 备注
1 | 项目阶段
2 |  | 启动
|  |  | Kick off | 制定项目章程 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 识别干系人 | 干系人登记册 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
3 |  | 计划
|  |  | 规划范围管理 | 需求确认书 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 项目整合管理 | 上线切换计划 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 规划范围管理 | 创建WBS | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 规划时间管理 | 制定进度计划 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 规划质量管理 | 制定测试计划 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 制定上线条件检查清单 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 规划沟通管理 | 项目周报计划 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成 | 与用户确认例会周期
|  |  |  | YFJC XX厂WMS使用情况数据表 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 规划风险管理 | 风险登记册更新 | 李双双 | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 待补充 | 内容更新：补充风险识别&规划风险应对
|  |  | 规划人力资源管理 | 责任分配矩阵（RAM） | 张永锋 | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 待补充 | 新增
|  |  | 规划干系人管理 | 干系人登记册 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
4 |  | 执行
|  |  | 项目实施 | 系统应用数据检查跟踪表 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 管理沟通 | 项目周报 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 用户培训 | 培训清单 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 培训文档 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 培训记录表 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成 | 项目后期增加培训回顾，针对性培训及答疑
5 |  | 监控
|  |  | 进度确认 | 项目周报 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 范围确认 | 变更管理记录表 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
6 |  | 收尾
|  |  | 项目总结会议 | 经验教训总结 |  |  |  | 待补充 | 新增
|  |  |  | 验收文件签字 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  | 组织过程资产更新 | 变更记录表更新 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 培训记录表 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 测试报告 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 风险登记册更新 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 干系人登记册 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
|  |  |  | 验收文件 | 李双双 | 2014-05-05 | 2014-05-24 | 已完成
项目移交
|  |  | 运维团队 | 需求确认书 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 业务蓝图更新 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  |  | 功能说明书更新 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  |  | 运维操作手册更新 | NA | NA | NA | NA | 持续管理：端口定义规范；程序部署路径规范；配置参数；服务器列表
|  |  |  | 服务器数据库说明书 |  |  |  | 待补充 | 内容补充：命名规范；账号权限；Job命名规范及说明
|  |  |  | 大数据表说明 |  |  |  | 待补充 | 内容补充：数据字典；表功能说明；数据迁移脚本 迁移方式、频率
|  |  |  | 问题清单 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  |  | 变更管理记录表 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  |  | 变更需求说明 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  |  | 变更功能说明书 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  | 工厂用户团队 | 用户操作手册更新 | 余转娣 | 2016-07-01 | 2016-07-15 | 待补充 | 内容补充
7 | 运维阶段
8 |  | 问题管理
|  |  | 业务及操作问题 | 月报-问题分析归类 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  | 异常处理 | 月报-数据异常分析及措施 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
|  |  |  | 月报-操作异常分析及措施 | NA | NA | NA | NA | 持续管理
9 |  | 变更管理
|  |  | CR需求变更 | 变更管理记录表
|  |  | Bug修复变更 | 变更管理记录表
10 |  | 事件管理
|  |  | 制定应急方案 | 应急方案 |  |  |  |  | 响应时间;应急措施;网络异常;设备异常;识别方法
风险登记册更新
11 |  | 团队管理
12 |  | 用户培训 |  | 培训记录表
13
域迁移
|  | 调试检查 |  | 检查清单
虚拟化
应用服务迁移
数据库合并
应用终端配置更新
|  | 调试检查 |  | 检查清单
配合外部系统上线
持续化改进管理
自动化
产品优化
员工能力提升

## 运维人员能力矩阵
运维人力资源能力矩阵
技能矩阵盘点说明： ·技能达标数量：针对某一技能，矩阵内图“绿色”的模块数量 ·实际技能水平：针对某一技能，等于“队伍的基本要求”与“技能达标数量”两者中小的数值 确定技能达标率： ·部门技能达标率：部门实际技能水平/部门基本需求*100% ·个人技能达标率：本人项下涂“绿色”的模块数量/所有绿色的模块数量
要求·角色·成员 领域 |  | 要求 |  | 现状 | 资深运维顾问 |  | 运维专家 |  |  |  | 运维实施顾问 |  |  | 运维实施工程师 |  |  |  | 测试&版本管理员 | 团队
|  | 基本要求 | 最高要求 | 实现基本要求% | 闵建 | 郑宏达 | 何存根 | 王向军 | 余转娣 | 任华松 | 田昌建 | 李龙 | 刘宏圆 | 王喆 | 廖正华 | 肖晋阳 | 李逾廷 | 文梦雅 | 实际技能水平
能力 | 服务意识 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52
| 问题判断能力 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48
| 问题处理能力 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 44
| 沟通协调能力 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 44
| 时间管理能力 | 4 | 5 | 80% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 42
| 工作经验 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 48
| 业务知识掌握能力 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 43
| 指导培训能力 | 3 | 4 | 75% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 43
| 应变能力 | 3 | 4 | 75% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 44
| 全局统筹能力 | 3 | 5 | 60% | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 41
技能 | 项目及团队管理 | 3 | 4 | 75% | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 37
| 需求调研分析分析 | 3 | 5 | 60% | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 45
| 方案评审及设计能力 | 3 | 4 | 75% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 42
| 开发及测试能力 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 48
| 业务流程熟练度 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 47
| 业务数据处理熟练度 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 47
| 接口业务分析 | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 39
| 网络、数据库、服务器问题分析能力 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 41
素养 | 工作态度 | 4 | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 45
| 电话礼仪 | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 46
| 职业道德 | 3 | 4 | 75% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 46
| 责任心 | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 4 | 50
| 团队执行力 | 4 | 5 | 80% | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  | 4 | 50
个人技能总要求 |  | 87 | 106 | 82.08% | 113 | 111 | 96 | 96 | 92 | 0 | 89 | 97 | 91 | 85 | 75 | 6 | 6 | 75

## 运维工作分配及职责矩阵
运维工作分配及职责矩阵
工作分配即职责矩阵说明： ·职责领域分为问题管理；变更管理和版本及文件管理三部分 ·问题管理按WMS & MES 区分，开发顾问不区分应用系统，负责所有业务变更管理开发 职责比重说明： ·业务顾问问题处理比重占比70%，变更管理支持70% ·开发顾问变更管理比重占比100%，不参与日常问题管理处理 注：日常运维质量考核参见《运维考核标准》，并记入绩效考核
成员·职责 领域 |  | 团队成员 |  | 运维 经理 | 业务顾问 |  | 开发顾问 |  | 版本管 理发布 | 职责描述 | 备注
|  | WMS | MES |  | 职责 | 比重 | 职责 | 比重
问题管理 | 小i-Landesk服务台 | 刘宏圆 余转娣 文梦雅 李龙 | 通用系:张小虎;何存根 大众系:任华松 其他系:王喆;廖正华 零部件单元:汪佳欣/郑爽 | C | R | 70% | C | 0% | C | 1、小i服务台响应用户需求，并按照需求设计业务范围分配业务系统和责任团队或负责人 2、业务顾问及时响应并处理问题，响应机制： ·一般业务咨询和非紧急时间：30'~2Hour 响应 ·生产相关紧急事件：30'内务必响应，超出则上报主管处理 注：日常运维质量考核参见《运维考核标准》，并记入绩效考核
| 2线运维服务 |  |  | C | R |  | C |  | C
| 业务咨询服务 |  |  | C | R |  | C |  | C
| 操作培训 |  |  | C | R |  | C |  | C
| 接口服务 |  |  | C | R |  | C |  | C
| 数据处理 |  |  | A | R |  | C |  | C
变更管理 （CR/内部优化/Bug修复） | 变更需求确认 | 张茂忠；田昌建；李逾廷；肖晋阳；李金龙； |  | A | R | 5% | C | 5% | C | 1、运维顾问主要和用户进行变更需求调研，并编写需求确认书，开发顾问参与需求调研 2、运维顾问开发功能设计书编写FunctionSpec，并移交开发顾问 3、开发顾问按照FS评估开发周期和计划，并按计划完成开发和内部测试 4、运维顾问Review SouceCode并和用户完成UAT测试，提交UAT验收单 注：开发计划及质量考核参见《运维考核标准》，并记入绩效考核
| 需求调研 |  |  | A | R/S | 5% | S/R | 10% | C
| 功能设计（FS） |  |  | C | R/S | 10% | S/R | 10% | C
| 开发&测试 |  |  | C | C | 0% | R | 60% | C
| UAT&验收单 |  |  | C | C | 5% | R | 10% | S
| 部署实施 |  |  | C | R/S | 5% | S/R | 5% | S |  |  | 注：
版本、发布及文件管理 | 版本管理 | 郑爽(兼) |  | A | S | 0% | S | 0% | A/R | 1、运维版本管理员负责变更管理涉及的版本核对、审批及发布工作 2、项目实施团队新工厂实施需通过版本管理员申请签出所需程序并登记 3、版本管理员负责记录和审批签出版本，并更新版本管理文件 4、项目实施完成移交时核对签出和签入版本差异，差异部分项目团队提供《差异清单》和《版本变更说明书》，版本管理员更新版本管理文件 |  | R=Responsible 负责/执行 | S=Support 支持/参与
| 发布管理 |  |  | A | S | 0% | S | 0% | A/R |  |  | A=Approve 审核/批准 | C=Consult 讨论/了解
| 文件管理 |  |  | A | S | 0% | S | 0% | A/R
| 程序签出、签入管理 |  |  | A | S | 0% | S | 0% | A
版本管理：
1、 | TFS 项目程序迁入迁出
迁入先决条件：阶段成果物交付
2、 | TFS 变更管理
3、 | 变更内容强制备注
4、 | 变更管理和发布管理分开
5、 | 程序并发变更管理
6、 | 版本、发布及文件管理轮值管理-待评估

## 运维考核标准
运维考核标准
考核标准·成员 考核项·权重 |  | 业务顾问 | [8 empty] | 开发顾问 |  | 备注
|  | 考核标准 | 刘宏圆 | 李龙 | 文梦雅 | 何存根 | 王喆 | 田昌建 | 廖正华 | 任华松 | 考核标准 | 余转娣
考勤指标 | 10 | 业务顾问 考核标准: 休假<=10天 9-10分 休假<=12天 6-8分 休假>12天 0-5分 说明：调休不计算在内
流程规范考核 | 10 | 业务顾问 考核标准: 不符合流程规范的案例超过三次 0-2分 不符合流程规范的案例1--3次 3-5分 不符合流程规范的案例4--6次 6-9分 不符合流程规范的案例0 10分
工作量 | 25 | [11 empty] | 说明：工作量由小i中的事件统计，适当考虑Middle与High的事件与程序开发结合
日常分派 工作执行力 | 15 | 业务顾问 考核标准: 未及时响应/完成时间数量 <=8个/年扣减0-2分 未及时响应/完成时间数量 <=20个/年 扣减3-5分 未及时响应/完成时间数量 <=30个/年扣减6-8分 未及时响应/完成时间数量 <=35个/年扣减9-10分 未及时响应/完成时间数量 >35个/年扣减11-15分 | 说明：根据相应时间与完成时间两个方面进行考核，每个方面的考核标准参照上面的规则，然后汇总平均分值为该项的最后分值。
满意度 （处理质量） | 15 | 业务顾问 考核标准: 非常满意 14-15分 15 满意 9-13分 12 不满意 3-8分 7 非常不满意 0-2分 0 | 说明：满意度有三个评价项，每个评价项的评分标准参照上面的规则，然后将三项的分值汇总平均值就是满意度的最后分值。（服务整体；解决方案；服务态度）
知识库 | 10 | 业务顾问 考核标准: 平均15个/年/人 9-10分 平均12个/年/人 6-8分 平均9个/年/人 3-5分 平均<5个/年/人 0-2分
客户评价 | 15 | 业务顾问 考核标准: 非常满意 14-15分 满意 9-13分 不满意 3-8分 非常不满意 0-2分
机动项 | +10 | 业务顾问 考核标准: 集体活动参与度： 出勤3分，请假或未请示不参加：2分；不假，无故 加分项： 时间推广积极性：小i问题提报；通用性问题发布； 通用性解决方案发布；改进建议或意见
总分 100 | 100

## Calendar View
运维人员值班表
[26 empty] | Select an Employee: | [8 empty] | Employee 5
[26 empty] | Select a Year: | [8 empty] | 2016
|  |  | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
2016-01-01 | time axis 2015-12-27 to 2016-02-06
2016-02-01 | time axis 2016-01-31 to 2016-03-12
2016-03-01 | time axis 2016-02-28 to 2016-04-09
2016-04-01 | time axis 2016-03-27 to 2016-05-07
2016-05-01 | time axis 2016-04-24 to 2016-06-04
2016-06-01 | time axis 2016-05-29 to 2016-07-09
2016-07-01 | time axis 2016-06-26 to 2016-08-06
2016-08-01 | time axis 2016-07-31 to 2016-09-10
2016-09-01 | time axis 2016-08-28 to 2016-10-08
2016-10-01 | time axis 2016-09-25 to 2016-11-05
2016-11-01 | time axis 2016-10-30 to 2016-12-10
2016-12-01 | time axis 2016-11-27 to 2017-01-07
KEY STATISTICS
|  | Days on Leave | 2016-12-01: Working Days; 2016-12-09: # of Days Sick; 2016-12-16: on Vacation; 2016-12-24: on Bereavement; 2017-01-02: on Other
|  | #REF! | 2016-12-01: 261; 2016-12-09: #REF!; 2016-12-17: #REF!; 2016-12-25: #REF!; 2017-01-02: #REF!
|  | #REF! | 2016-12-01: 261; 2016-12-09: #REF!; 2016-12-17: #REF!; 2016-12-25: #REF!; 2017-01-02: #REF!
DOWN 0%
Employee Leave

## 持续改进 & Problem
WMS/MES持续改进 & Solman Problem
序号 | 类型 | 问题描述 | 解决方案 | 负责人 | 人力成本 | 状态 | 完成时间 | 备注
1 | 持续改进 | 内部交易业务，用户存在关键参数漏维护现象 | 下线结算设置自动邮件预警功能 | 李龙 |  | 已完成 | 2015-07-17
2 | 持续改进 | 用户日常业务处理过程中存在处理不及时或漏处理现象 | WMS 业务异常报表查询及自动邮件预警 | 李龙 |  | 已完成 | 2015-07-30
3 | 持续改进 | WMS 事务报表标准化 | WMS 事务报表标准化 | 李霞&运维 |  | 已完成 | 2015-10-23 | 所有已上线工厂
4 | 持续改进 | 由于外围系统(ESB/SAP)，设备(网络，服务器，DB)或人为原因内部交易直送收货报文无法正常发出，导致后续接口中间表直送收货数据报文发生相同SID存在零件号重复，财务过账会发生税额差异问题 | 将收货接口直送收货和采购收货接口数据分离，修改WMS 直送收货报文封装逻辑 | 张永锋 |  | 已完成 | 2015-09-25 | 所有参与内部交易的已上线工厂
5 | 持续改进 | 因为人为或系统原因导致部分数据需要重新发布SAP，工具化实现重发避免人为干预增加操作错误风险 | WMS 重发工具开发，降低运维操作风险 | 张永锋 |  | 已完成 | 2015-09-30
5.1 | - | 报工数据：主要集中在用户成本收集器 or 成本核算等信息未及时在SAP 系统维护 | 生产报工数据重传工具化 | 李龙 |  | 已完成 | 2015-09-08
5.2 | - | 其他业务：拉动业务下游工厂未及时在SAP维护销售SA; JIS 发运 Melos异常等 | 用户按照业务标准模版，WMS工具化重传 | 李龙 |  | 已完成 | 2015-09-15 | 涉及所有WMS业务, 09/15 完成设计和FS
5.3 | - | 线外补报工和补发运:针对工厂特殊原因需要人工补报工和补发运事务 | 工厂补报工和补发运工具化 | 郑宏达/王向军 |  | 已完成 | 2015-09-08 | 低概率事件
6 | 操作指令 | 现场WMS已操作完成，用户SAP 取消指令 | 运维负责人明确记录取消原因和处理方式 | 张永锋 |  | 已完成 | 2015-09-18 | 收集汇总分析
7 | 系统配置 | 总装总成零件产线设定错误，导致报工数据工作中心错误 | 分析并收集其他可能存在的风险点，分析评估风险 | 郑/王/何 |  | 已完成 | 2015-09-07 | 09/07依据风险点评估结果讨论解决方案
7.1 | - | 2130工厂后排头枕检验是挂在前排生产线(D2)上的，所以报工时报错 | 是否可增加校验 |  |  | 已完成
7.2 | - | 1020 长沙总装备料生产，用户打印条码后未在正确的生产线扫描条码 | 增加现场管控，按照正确的产线进行报工 |  |  | 已完成
8 | 功能优化 | 零件号管理界面参数更新，误操作影响关键参数导致业务数据异常 | 1、用户不需要设定的字段进行屏蔽 2、检查是否枚举表中已经配置查询字段显示关系 | 张永锋 |  | 已完成 | 2015-09-07
8.1 | - | 物料分类：发泡单元化工料抓取报工方式 option10 | 运维人员后台设定，前台可屏蔽
8.2 | - | 零件类型：报表显示、车身件原材料扣减或JIS发运区分 | SAP 同步，可屏蔽
8.3 | - | 标包，项目 | SAP 同步，可屏蔽
8.4 | - | 每卷数量，允许拆分，制造商零件号，每批数量，默认流程，最小包装，默认库位 | 目前没有用到，建议屏蔽
8.5 | - | 客户零件号：CustPartNo，JIS发运，MES | SAP 同步，可屏蔽
8.6 | - | 条码规则：MES用来生成过程条码 | 暂留
8.7 | - | 供货方式：仅用于属性显示，不参与业务逻辑 | 暂留
9 |  | 武汉生产线演练，数据恢复处理方案 | 方案待评估
10 | 流程优化 | 由于工厂存在老条码回用的问题，生产扣减完成条码暂未做删除，数据库负载压力增大 | 考虑实际情况用户存在新生成条码情况（如盘点盘盈），建议从业务上提供生成条码功能，满足用户需求，从而避免该问题制肘生产扣减完成条码的删除 |  |  |  |  | 东尚，IT&ITSP 专题讨论
11 | 操作问题 | 通用计划调整配置和零件号对应关系，通用尚未更新生产计划，工厂提前变更MES 物料BOM，导致当前生产计划和物料BOM无法匹配，系统报错 | 用户提前维护基本信息，独立维护通用新零件号所需BOM，通用来单后调整对应关系切换配置 | 何存根/闵建 | 2*2 Hr |  |  | 武汉总装
12 | 流程优化 | 用户重复开启通用接单程序，导致Melos程序报错 | 东尚增加Melos应用重复开启防呆，程序面规避误开启 | 何存根/闵建 | 2*1.5 Hr |  |  | 武汉总装
13 | 功能优化 | MES 零件号管理SAP 同步字段检查&屏蔽 | 负责总装MES 责任人检查和屏蔽MES 零件号管理字段:零件号，标包，单位 | All |  |  | 2016-08-19 | 和项目同事沟通一起协调处理
14 | 流程优化 | BOM 生效和BOM查询统一移到MES 客户端
15 | 功能优化 | BOM 生效功能增加日志，内部CR更新
14 | 专题分析 | 长沙总装两个总成试制区生产下线后，用户在正常生产线插单后又删除该条码，导致汇总报工逻辑异常报错 | 解决方案： 1、和用户确认该删除的条码是否需要报工，无需报工则删除该数据 2、转问题管理，专题会议沟通确认时间发生现状和后续长期解决方案 | 任华松/梅康 | 2*1.5 |  |  | 主持人：任华松 周浩 张永锋 梅康
15 | 管理改善 | 每周事件统计、分析，确认每个人事件数和事件等级 | 补填事件，邮件回复用户，促进事件提报率 | All/张永锋
林斌负责WMS/MES 需求变更BP 审核、打分

## 月度Solman问题分析
Solman运维问题汇总
问题类型 | 第36周 | 第37周 | 解决方案 | 备注
Bug修正 | 1 | 0
操作问题 | 5 | 0 | 加强现场管理
持续改进 | 2 | 0 | 分析需求，评估持续改进可能性
基础信息 | 8 | 0 | 加强用户培训
数据导出 | 3 | 0 | 分析需求，评估是否增加报表实现
数据重发 | 3 | 0 | 通过重发工具实现 | 部分是处理不及时，账期调整
网络问题 | 1 | 0
系统优化 | 1 | 0
业务咨询 | 5 | 0
指令错误 | 1 | 0