## 线下问题处理
序号 | 工厂 | 提出人 | 事件来源 | 用户问题 | 解决方案 | 处理结果 | 1900-01-19 | 紧急度 | 统计结果
1 | 安亭 | 夏晨峰 | 电话 | 料箱发运,对方收货后还可以做上架操作 | 暂时手动后台解除RK与HU绑定关系，然后程序修改 | OK | 2018-01-02 | 中
2 | 铁西 | 肖迪 | 电话 | 采购订单退货，标准收货扫描报订单号无效 | 程序BUG修改，并发布程序 | OK | 2018-01-02 | 中
3 | 烟台 | 冯计龙 | 电话 | 生产计划不存在 | 后台手动添加生产计划 | OK | 2018-01-03 | 高
4 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 邮件 | JX订单显示信息存在缺失 | 调整江夏采购单转发货单接口传输数据，LGS_DeliveryMstr新增WindowTime字段，确保发货单能显示窗口时间 | OK | 2018-01-04 | 中
5 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 邮件 | 麻烦帮忙将12月份未关闭订单关闭 | 12月份未关闭的订单，我已后台手动关闭，附件为关闭之前的原始数据 | OK | 2018-01-05 | 中
6 | 烟台 | 冯计龙 | 电话 | PDA程序电脑端可以使用，终端无法登陆 | 从长沙正式库服务器拷贝一份过来 | OK | 2018-01-05 | 高
7 | 烟台 | 冯计龙 | 电话 | 注塑机联动报供应商无计划 | ZSJLD_USER权限被移除，重新添加 | OK | 2018-01-05 | 高
8 | 安亭 | 孙振运 | 电话 | 标准发运报订单明细零件号异常 | 调试解决，SAP下发数据有问题 | OK | 2018-01-06 | 中
9 | 烟台 | 冯计龙 | 电话 | 取BOM打散失败 | 执行 EXEC dbo.P_MFG_DisassembleBOM | OK | 2018-01-06 | 高
10 | 东莞 | 卢倩 | 电话 | 出库事务卡住了 | 通过后台日志分析，是单据的销售协议号选错了，已后台纠正 | OK | 2018-01-07 | 中
11 | 东风彼欧 | 杨波 | 电话 | 指令出库，出库指令太多 | 手动后台清理 | OK | 2018-01-08 | 中
12 | 东风彼欧 | 吴凤珠 | 微信 | 不合格评审流程无法进行 | 程序问题，修改并发布 | OK | 2018-01-08 | 高
13 | 延锋彼欧 | 刘桂昌 | 邮件 | 由于sap不接受小写字母零件号，将不合格评审维护、手工转储，移库单创建中的零件号需转为大写字母 | 程序优化 | OK | 2018-01-09 | 中
14 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 微信 | 帮忙将涂装上线漏扫权限加到BB001上 | 数据配置 | OK | 2018-01-12 | 中
15 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 邮件 | 要帮忙查一下这条数据MES到底收到没？ PP日计划接口 PP_IF_008 | 通过中间表，服务器监控日志分析是MRP未成功下生产计划，后台数据库补进 | OK | 2018-01-15 | 中
16 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 邮件 | 零件号：80D270TG0000，SAP下发生产日计划MES没有收到 | 原因不明确，问题保留，后续跟踪处理 | NO | 2018-01-16 | 中
17 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 微信 | 订单号6000152833，标准收货报异常信息 | 这个报错原因需要调试，但单子已收货，后续跟踪处理 | NO | 2018-01-16 | 中
18 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 电话 | 标准收货，扫订单号6000153561，然后扫HU10180116001768，点击入虚拟BIN位是报异常 | 程序硬编码，已通过配置修复 | OK | 2018-01-17 | 中
19 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 微信 | 5笔异常事务处理 | 自动创建移库单生产出入库记录存在BUG，已修复 | OK | 2018-02-05 | 中
20 | 南京 | 岳冠杰 | 电话 | 嫌疑品校验中扫条码判报废报错，网页中创建不合格评审报错 | 数据表结构需要更新下 | OK | 2018-02-05 | 高
21 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 电话 | 指令入库数据加载有误，请查下原因 | 手动后台关闭错误入库指令，开启正确的入库指令 | OK | 2018-02-11 | 中
22 | SAP | 关永静 | 邮件 | 烟台在用户反馈物料12023404 在mes无法退货，之前无法退货是sap端协议没有下发，但是我看这个协议在3月1日已经下发了，现在退货还是会报错，见下面截图， 帮忙看下是什么原因，谢谢 | 用户操作的问题： 物料号需要选择，而不是输入的 | OK | 2018-03-08 | 中
23 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 微信 | 排序导入时报异常 | 调试程序，修改BUG | OK | 2018-03-08 | 中
24 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 邮件 | 新增包装 帮忙导入到LGS_Rack表内，谢谢 | 基础数据导入 | OK | 2018-03-09 | 中
25 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 微信 | 标准发货扫移库单，扫RK，左保发货，但是右保没有发货 | 数据问题 | OK | 2018-03-19 | 中
26 | 浦东 | 陈文豪 | 电话 | 注塑下线多次扫同一条码报异常 | 程序BUG修改，并发布程序 | OK | 2018-03-19 | 高
27 | 南京 | 岳冠杰 | 邮件 | 出库事务异常，查下原因 | 这几笔未产生出库事务，都是采购退货单，单号为：DNJ18031900013、DNJ18032300018、DNJ18032700006 因为这几笔单子退货的目的工厂，在采购协议中未找到匹配的信息。 例如：单号DNJ18031900013，退货工厂为HXRJ（宁波华翔汽车饰件有限公司），零件号为11993610， 在LGS_PurchaseAgreement表中找不到零件号为11993610，供应商为HXRJ的采购协议，目前11993610对应的供应商为TMGK（江苏彤明高科汽车电器有限公司） 需要确认的是采购协议未下发还是退货单创建是目的工厂选错！ | OK | 2018-03-28 | 中
28 | 安亭 | 孙振运 | 电话 | 扫描入库（WH）报错，托盘异常标记成功，RK不存在，不想要进行隔离 | 用户操作的问题 | OK | 2018-03-29 | 中
29 | 慈溪 | 何淑娇 | 电话 | 指令出库零件号12014598报负库存，出库库位怎么是从注塑待底漆库，应该是成品库 | WMS_ProductShelfStkMap配置修改 | OK | 2018-04-06 | 中
30 | 安亭 | 夏晨峰 | 电话 | 出门证单号7832110571865595460开过了还显示，而7832110571865593825没开过，却又不显示 | 2个订单都已开过出门证了，开过的还显示可以在出门证管理里面直接点击关闭就好 | OK | 2018-04-06 | 中
31 | 铁西 | 肖迪 | 电话 | 油漆下线点合格程序卡死 | 索引重建 | OK | 2018-04-06 | 高
32 | 烟台 | 冯记龙 | 电话 | 生产计划单被关闭了 | 手动后台打开 | OK | 2018-04-06 | 高
33 | 安亭 | 夏晨峰 | 电话 | 条码变更AT180407010151无法变更为AS22后保珍珠黑，请帮忙查下原因 | 需增加mfg_part子零件打磨版本的配置 | OK | 2018-04-07 | 中
34 | 浦东 | 陈文豪 | 电话 | 排序单接收不了 | 由于D盘空间已满，MELOS2SQL服务停止了，清除日志文件，开启服务就好了 | OK | 2018-04-07 | 高
35 | 江夏 | 杨伟 | 电话 | ISV打印料箱单报异常:MES接口异常，请联系MES运维人员！异常信息：Attempted to divide by zero | 零件号的单包装数为0了 | OK | 2018-04-08 | 中
36 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 电话 | 导出3月份的COGI数据 | 数据库导出数据 | OK | 2018-04-09 | 中
37 | 江夏 | 杨伟 | 电话 | 下件复检报错 | 扫描点与菜单映射未配置 | OK | 2018-05-23 | 中
37 | 安亭 | 孙振运 | 电话 | 安亭系统非常卡 | 停止数据库服务器上的作业 | OK | 2018-05-25 | 高
38 | 东风彼欧 | 秦忠莲 | 电话 | Masking扫描报错提示：没有匹配该产品的扫描动作 | MFG_ProductScanActionCfg配置该产品 | OK | 2018-05-26 | 高
39 | 铁西 | 梁小龙 | 电话 | 工位扫描并打包报错：扫描点找不到默认出库库位 | 该产品的产品移库配置未配置 | OK | 2018-05-26 | 中
40 | 仪征 | 王升文 | 电话 | 标准收获报错，INN0811876包装为空 | 用户操作问题，料箱被掏箱了 | OK | 2018-05-26 | 中
41 | 江夏 | 杨伟 | 电话 | 解决系统卡的问题 | 数据库索引重建 | OK | 2018-05-27 | 中