## 工作计划
灰色表示需要蓝图确认 | 蓝色表示已完成 | 优先级定义：1.SAP集成测试之前需要完成；2.UAT测试之前需要完成；2.5.浦东上线之前需要完成；3.安亭上线之前需要完成；4.报表基础数据及其他公司必要功能；9.可以放到以后做的 | [15 empty] | 黄山
业务模块 | 功能模块 | 程序 | 类型 |  | 启动？ | 功能点 | 状态 | 优先级 | 预计开发工时（人天） | 预计开发开始时间 | 预计开发完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 备注 | 进度 | 变更记录
基础架构与通用功能 | WCF中间件及MES扫描程序技术架构 | WCF中间件 | 框架 |  |  | WCF中间件 | 待测试 |  | 15 |  | 2015-09-30 |  | 谢彬 |  | 100%
| 项目架构 | 项目架构 | 框架 |  |  | 项目整体技术架构 | 待测试 |  | 20 |  | 2015-09-30 |  | 谢彬 |  | 100%
| 模板引擎 | PDF模板 | 框架 |  |  | 根据PDF模板生成PDF文件 打印PDF | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | Excel模板引擎 | 框架 |  |  | 根据Excel模板文件生成EXCEL数据表 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-31 |  | 贾文涛 | 根据需求情况再决定是否需要开发 | 100%
| PDA程序基础框架 | PDA程序基础框架 | 框架 |  |  | PDA程序基础框架 | 待测试 |  | 10 |  | 2015-10-08 |  | 谢彬 |  | 100%
| 报表网站基础框架 | 报表网站基础框架 | 框架 |  |  | 报表网站基础框架 | 待测试 |  | 10 |  | 2015-10-20 |  | 谢彬 |  | 100%
| MES扫描程序基础框架 | MES扫描程序基础框架 | 框架 |  |  | MES扫描程序基础框架 | 待测试 |  | 20 |  | 2015-09-18 |  | 吴林锋 |  | 100%
| 系统更新 | 自动更新程序 | MES |  |  | MES扫描程序自动更新 | 待测试 |  | 10 |  | 2015-10-30 |  | 谢彬 | 当前准备在2.0中先行测试进来 | 100%
|  |  | PDA | Y | > | PDA程序自动更新 | 待测试 | 2 | 5 | 2016-01-18 | 2016-01-22 |  | 谢彬 |  | 100%
| 小键盘区 | 小键盘程序 | MES |  |  | 点击键盘区，弹出系统键盘 | 待测试 |  | 1 |  | 2015-11-12 |  | 田志刚 |  | 100%
| BOM处理逻辑 | BOM打散及打散数据缓存 | 框架 |  | > | BOM打散 | 待测试 |  | 5 | 2015-12-23 | 2015-12-29 |  | 谢彬 |  | 100%
|  |  | 框架 |  |  | BOM缓存及缓存BOM的读取方法 | 待测试 | 1 | 2 | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  | 谢彬 |  | 100%
| PDA主界面功能 | PDA登录、菜单及主界面 | PDA |  | > | PDA登录、菜单及主界面 | 待测试 |  | 6 |  | 2015-12-01 |  | 田志刚 |  | 100%
生产 | 条码管理 | 条码生成 | MES |  |  | 前台条码生成界面 | 待测试 |  | 3 |  | 2015-09-23 |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | 条码打印 | 监控 |  |  | 服务器程序，根据生成的条码在相应打印机上进行打印 | 待测试 |  | 3 |  | 9/31 |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | 条码变更 | MES |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |  | TBD1 |  |  | 2/5变更优先级
|  | 条码替换 | MES |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 9 | 5
|  | 条码启用 | MES |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-12 | 2016-04-18 |  | TBD1 | 只做单根补 |  | 2/5变更优先级
| 装配单管理 | 装配单下达&管理 | MES | Y | > | 防错单打印&重打印 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |  | TBD2 |  |  | 1/9新增
|  |  | MES | Y | > | 装配单下达 | 待测试 | 2 | 8 | 2016-01-18 | 2016-01-22 |  | 田志刚 |  | 100% | 1/9新增
| 工序扫描主程序 | 工序扫描框架 | MES |  |  | 独立于具体业务的扫描程序业务架构 | 待测试 |  | 15 |  | 2015-10-15 |  | 吴林锋 |  | 100%
| 特殊的工序扫描程序 | 注塑下线扫描 | MES |  |  | 注塑下线扫描 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-16 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 方法 | Y |  | 生产订单的特殊事务处理 | 待测试 | 1 | 2 | 2016-01-22 | 2016-01-25 |  | 朱伟力 | 这个得在生成事务的时候增加该功能 | 100% | 1/9新增
|  |  | 方法 | Y | > | 增加待底漆冻结Action | 未开始 | 2 | 3 | 2016-05-09 | 2016-05-11 |  | TBD3 |  |  | 1/9新增
|  |  | MES |  |  | 注塑界面打印空条码 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  | 罗锋 |  |  | 1/9新增 | 5
|  |  | Plugin | Y |  | 一个操作同时作两层生产汇报 | 待测试 | 1 | 5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 1/9新增
|  | AGV注塑下线 | MES |  |  | AGV注塑下线 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-05-26 | 2016-06-01 |  | 黄贺
|  | 涂装上线扫描 | Plugin |  |  | 打磨次数控制 | 待测试 | 1 | 2 |  |  | 2016-01-18 | 吴林锋 |  | 100% | 1/9新增
|  |  | MES | Y | > | 扫描失败加弹出报警，手工确认 | 待测试 | 2 | 0.5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 1/9新增
|  |  | MES |  | > | 涂装上线扫描程序 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-23 |  | 黄贺 |  | 100%
|  | 涂装下线扫描 | MES |  | > | 涂装下线扫描程序 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-30 |  | 黄贺 |  | 100%
|  |  | Plugin | Y | > | 异色反喷Plugin | 待测试 | 2 | 3 |  |  |  | 吴林锋 | 哪些颜色能异色反喷，对应能喷成什么颜色需要配置。 | 100% | 1/9新增
|  |  | 框架 | Y | > | 增加W2件Action，加入条码零件号转换功能 | 开发中 | 1 | 3 | 2016-02-16 | 2016-02-18 |  | 朱伟力 | 实际需求比原设想的不一致，需要再做一点变更，2/22收尾 | 90% | 1/9新增 | 0.3
|  |  | 方法 | Y |  | 收货、投料、工时归集生产订单 | 待测试 | 1 | 2 | 2016-01-26 | 2016-01-27 |  | 朱伟力 | 这个得在生成事务的时候增加该功能 | 100% | 1/9新增
|  | 小件下线功能（合并了注塑与涂装） | MES |  | > | 小件下线主程序 | 待测试 |  | 8 |  | 2015-11-27 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | MES | Y |  | 小件料箱单冲销 | 未开始 | 1 | 3 | 2016-04-11 | 2016-04-13 |  | 贾文涛 |  |  |  | 3
|  | 装配扫描 | MES |  | > | 装配扫描 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-04-25 | 2016-04-29 |  | TBD1 | 并入装配扫描（带打箱）不单独做装配扫描界面了
|  | 装配扫描（带打箱） | MES | Y | > | 装配扫描（带打箱） | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-12 | 2016-04-18 |  | TBD2 | 比标准工序扫描多了：流转类型
|  | (装配单)装配生产（带打箱） | MES | Y | > | 装配生产（带打箱）（根据装配单） | 未开始 | 2 | 10 |  |  |  | 田志刚 | 优先及定义出来之前已经完成了大半，后续只需要抽点时间测试检查一下。 | 80% | 2015/12/10新增
| 发运扫描 | 发运扫描 | PDA |  |  | 发运扫描 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 1/10取消，该功能由标准出货实现。
| 工序扫描+打箱 | 通用的工序扫描+打箱功能 | MES |  | > | 在一个界面上整合工序扫描与打箱扫描功能 | 待测试 |  | 7 |  | 2015-12-08 |  | 贾文涛 |  | 100%
| 工序扫描插件 | 防错条码生成逻辑 | Plugin | Y | > | 根据配置信息及BOM生成防错条码 | 待测试 | 2 | 5 |  |  |  | 吴林锋 | 补充BOM校验逻辑 | 100%
|  | 静置时间检查 | Plugin |  |  | 检查上一扫描点的静置有效时间 | 待测试 |  | 3 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | Pokayoke防错 | Plugin |  |  | 检查零件号是否与配置匹配 | 待测试 |  | 2 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 自制件条码绑定 | Plugin | Y | > | 检查自制件条码与所生产产品是否一致，将对绑定关系进行记录 | 开发中 | 2 | 5 |  |  |  | 朱伟力 | 补充BOM校验逻辑-吴林锋 | 100%
|  | 外协件条码绑定 | Plugin |  |  | 检查外协件条码与所生产产品的匹配关系，将对绑定关系进行记录 | 待测试 |  | 3 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 客户条码打印 | Plugin |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-05-04 | 2016-05-09 |  | 黄贺 | 蓝图未定义
|  | 排产计划匹配 | Plugin |  |  | 匹配扫描产品与排序项目是否一致 | 待测试 |  | 5 | [5 empty] | 100%
|  | 配置选择 | Plugin |  |  | 根据扫描零件号提供配置供用户选择 | 待测试 |  | 3 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | 质量检查清单 | Plugin |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 9 | 3 |  |  |  |  | 蓝图中没有这个功能
|  | 生产数据采集 | Plugin |  |  | 生产数据采集 | 未开始 | 3 | 8 | 2016-05-16 | 2016-05-25 |  | 黄贺 | 需求未确认
|  | 缺陷选择与记录 | Plugin |  |  | 通用的缺陷选择与记录功能 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-23 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 质量判断处理 | Plugin | Y |  | 合格 | 开发中 | 1 | 2 | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  | 朱伟力 | 当前只做了条码的变更操作，事务部分都没做 | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 冻结 | 开发中 | 1 | 1 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | 朱伟力 | 当前只做了条码的变更操作，事务部分都没做 | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 打磨 | 开发中 | 1 | 2 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 朱伟力 | 根据新的业务需求，这个功能放在不合格品评审功能里面实现 。 | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 点修 | 开发中 | 1 | 2 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 抛光 | 开发中 | 1 | 1 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | Plugin | Y | > | 待报废 | 已取消 | 1 | 1 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 朱伟力 |  |  | 2/16取消
| 排序扫描功能 | 装配排序功能（列表形式） | MES |  |  | 列表形式的装配排序功能 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-04 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | 方法 | Y | > | 跳过撤回功能 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | 谢彬（ALT） |  |  | 1/9新增
|  |  | 方法 |  |  | 跳过一车及跳过一单 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | 谢彬（ALT） |  |  | 2/4新增
|  | 工序扫描扣料库位重构 | 框架 | Y |  | 工序扫描扣料库位重构 | 待测试 | 1 | 5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 2015/1/7新增变更
|  | 装配排序功能（九宫格形式） | MES |  |  | 九宫格形式装配排序功能 | 未开始 | 9 | 5 |  |  |  |  | 蓝图中无此需求 |  | 1/9取消
| 排序预装 | 排序预装（列表形式） | MES |  |  | 使用基于索引的排序项定位逻辑，以支持流水线生产模式 | 待测试 |  | 10 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 跳单功能 | 方法 |  | > | 跳过一车及跳过一单（需支持索引形式） | 待测试 |  | 2 |  |  |  | 朱伟力 | 排序界面的跳过还没做 | 100%
| 隔离状态进行生产控制（重构） | 隔离状态进行生产控制（重构） | 框架 | Y | > | 隔离状态进行生产控制（重构） | 开发中 | 2 | 3 |  |  |  | 吴林锋 |  | 60% | 1/9新增
内部物流 | 料箱管理 | 基本打箱程序 | MES |  |  | 条码装箱主程序 | 待测试 | 1 | 10.5 |  |  |  | 田志刚 | 每次打完箱，修改默认显示顺序 | 100% | 1/9新增功能
|  |  | MES |  |  | 散件拼入料箱功能 | 待测试 |  | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | MES |  |  | 强制掏箱 | 待测试 |  | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | MES |  |  | 料箱清空及料箱打散 | 待测试 |  | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | MES |  |  | 料箱单打印 | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 贾文涛 | 外协件料箱单MES是否需要打还需确认 | 100%
|  |  | MES |  |  | AGV打箱功能并入标准打箱 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-06-02 | 2016-06-08 |  | 黄贺 |  |  | 1/9新增
| 仓库管理 | 指令出库（PDA） | PDA |  |  | 根据下架需求进行下架 | 待测试 | 1 | 5 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  | 黄贺 | 重构 | 100% | 12/17新增
|  | 指令入库（PDA） | PDA |  |  | 根据上架需求进行上架 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-11 | 2016-01-15 |  | 黄贺 | 重构 | 100% | 12/17新增
|  | 手工出库（PDA） | PDA |  |  | 手工出库 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-04 | 2016-01-08 |  | 黄贺 | 重构 | 100% | 12/17新增
|  | 手工入库（PDA） | PDA | Y |  | 手工入库 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-18 | 2016-01-22 |  | 黄贺 |  | 100% | 12/17新增
|  | 库内调整（PDA） | PDA |  | > | 库内调整 | 方案定义中 | 9 | 5 | [6 empty] | 12/17新增
|  | 物料查询（PDA） | PDA | Y | > | 物料查询 | 方案定义中 | 2 | 2 | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  | 谢彬（ALT） |  |  | 12/17新增
|  | 上架需求管理 | WEB | Y |  | 上架需求管理 | 未开始 | 1 | 4 | 2016-04-12 | 2016-04-15 |  | 张茂忠 |  |  | 1/9新增 | 4
|  | 下架需求管理 | WEB | Y |  | 下架需求管理 | 未开始 | 1 | 4 | 2016-04-18 | 2016-04-21 |  | 张茂忠 |  |  | 1/9新增 | 4
|  | 上下架功能 | 框架 |  |  | TP、HU、RK、Barcode的上下架功能 | 已取消 |  | 5 |  |  |  | 田志刚 | 需重构，但分解到具体程序中了 | 100%
|  | 出入库功能 | 框架 |  |  | TP、HU、RK、Barcode的出入库功能 | 已取消 |  | 3 |  |  |  | 田志刚 | 需重构，但分解到具体程序中了 | 100%
|  | BIN位推荐逻辑 | 框架 |  |  | 上架推荐 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-23 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | BIN位推荐逻辑 | 框架 | Y |  | 下架推荐 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-01-28 | 2016-02-02 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 出门证管理 | WEB |  |  | 出门证创建 | 未开始 | 2 | 8 | 2016-04-18 | 2016-04-27 |  | 罗锋 |  |  | 1/10新增
|  |  | WEB |  |  | 出门证打印 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-28 | 2016-05-05 |  | 罗锋 | 不同单据类型的出门证格式没有确定,以现有的格式单据来做的话会比较困难
|  |  | WEB |  |  | 出门证查询与撤消等 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-05-06 | 2016-05-12 |  | 罗锋
| 生产配料 | 台套配送 | 监控 |  |  | 台套配送(两种类型） | 待测试 |  | 8 |  | 2015-12-11 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 配料单打印 | 未开始 | 2 | 1.5 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | TBD1 |  |  | 1/9新增
|  |  | 框架 | Y | > | 重构（增加下架需求功能） | 未开始 | 2 | 1.5 |  |  |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9新增
|  | 看板拉动 | 监控 |  |  | 看板拉动（两种类型） | 待测试 |  | 8 |  | 2015-12-18 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 配料单打印 | 未开始 | 2 | 1.5 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | TBD2 |  |  | 1/9新增
|  |  | 框架 | Y | > | 重构（增加下架需求功能） | 未开始 | 2 | 1.5 |  |  |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9新增
|  | 手工拉动 | 监控 | Y | > | 手工拉动 | 待测试 | 3 | 8 |  |  |  | 黄贺 | 有几个业务场景场蓝图未明确，放后面再做 | 80%
|  |  | 监控 |  |  | 配料单打印 | 未开始 | 1 | 1.5 | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  | 贾文涛 |  |  | 1/9新增 | 1.5
|  |  | 框架 | Y |  | 重构（增加下架需求功能） | 待测试 | 1 | 1.5 | 2016-01-25 | 2016-01-25 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9新增
|  | 通用BTO拉动 | 监控 |  | > | 通用104、107点 | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-18 | 2016-04-29 |  | 朱伟力 | 计算逻辑还需要细化 |  | 2015/12/10新增，1/9对功能又作新增
|  | 涂装计划配料 | 监控 |  |  | 涂装计划配料 | 未开始 | 3 | 9 | 2016-05-09 | 2016-05-19 |  | 黄贺 | 蓝图上面没说清楚怎么做
|  | 立体库拉动 | 监控 |  |  | 立体库拉动 | 未开始 | 3 | 7 | 2016-05-05 | 2016-05-13 |  | 朱伟力
|  | 配料单打印 | 监控 |  | > | 配料单打印 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 配料单格式还有待确认 |  | 2015/12/22新增,1/9取消，功能分解入不同程序中
|  | 主动推送 | 监控 |  |  | 主动推送 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 1/9取消，蓝图中未涉及
|  | 配料接收 | MES | Y |  | 根据条码进行接收 | 待测试 | 1 | 6 | 2016-01-26 | 2016-02-02 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 根据数量进行接收 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-03 | 2016-02-12 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9新增 | 0
| 物料盘点 | 物料盘点 | PDA |  | > | 物料盘点 | 开发中 | 1 | 30 | 2016-02-15 | 2016-03-25 |  | 谢彬 |  |  | 2015/12/10+20人天 | 30
| 库存管理 | 移库单创建 | WEB | Y |  | 移库单创建 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-02-26 | 2016-03-03 |  | 罗锋 |  |  |  | 5
|  |  | WEB |  | > | 移库单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | TBD2 |  |  | 1/9新增
|  | 移库单管理 | WEB |  | > | 移库单查询&关闭&取消&重打印 | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-05 | 2016-04-18 |  | TBD3
|  | 移库单执行 | WEB | Y |  | 移库单转储 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-03-11 | 2016-03-22 |  | 贾文涛 |  |  | 1/9变更 | 8
|  |  | WEB | Y |  | SAP转储采购订单的处理事务 | 开发中 | 1 | 2 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 已并入03.99.子流程.07两步法移库单逻辑、责任人变更 |  | 1/9变更 | 2
|  |  | MES | Y |  | SAP工厂间转储订单转换成MES的TO单 | 待测试 | 1 | 5 |  | 2016-02-16 |  | 贾文涛/黄贺 | 需要注意采购单位的转换,找时间插进去做 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 无订单关联的移库事务生成 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-03-23 | 2016-04-01 |  | 贾文涛 |  |  | 1/9变更 | 8
|  |  | WEB |  | > | 订单导入 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-19 | 2016-04-22 |  | TBD3 | 界面操作逻辑和业务逻辑不确定 |  | 1/9新增
|  | 退货单创建&管理 | MES | Y |  | 退货单创建&管理 | 开发中 | 1 | 5 | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | 加驳单创建&管理 | MES | Y |  | 加驳单创建&管理 | 开发中 | 1 | 7 | 2016-02-11 | 2016-02-19 |  | 张茂忠 |  | 100% |  | 0
|  | 手工生成处理 | MES | Y | > | 手工生成事务的创建 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-02-22 | 2016-03-02 |  | 张茂忠 |  |  | 1/9新增 | 8
|  | 手工特殊出入库 | MES | Y |  | 工序报废 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  |  | MES | Y |  | 成本中心领用 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  |  | MES | Y |  | 库存报废 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  |  | MES | Y |  | 盘点调整 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  |  | MES | Y |  | 物料转换 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  |  | MES | Y |  | 特殊库存转换 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  |  | MES | Y |  | 库存状态转换 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 30% | 1/9新增 | 2.1
|  | 领料单的出库 | WEB | Y |  | 领料单领用出库的操作流程 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-03-03 | 2016-03-14 |  | 张茂忠 | 业务流程还不清楚 |  | 1/10新增 | 8
|  | 手工采购出库 | MES |  |  | 手工采购出库 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-03-22 | 2016-03-28 |  | TBD3 | 界面操作逻辑和业务规则还不确定 |  | 1/9新增
|  | 手工销售出库 | WEB | Y |  | 手工销售出库 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-15 | 2016-03-21 |  | 张茂忠 |  |  | 1/9新增 | 5
|  | 库存账的建立 | 框架 |  |  | 内部库位及库存处理 | 待测试 | 1 | 10 | 2016-05-04 | 2016-05-17 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100%
|  | 在途库存的处理 | 框架 |  | > | 1.外部库位及库存的处理 2.内部在途账的处理 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-02-26 | 2016-03-10 |  | 贾文涛 | 逻辑上与内部为位无关，但又需要处理在途库存 |  | 2015/12/10新增 | 10
| SAP基本事务处理 | MES操作记录转SAP库存事务 | 监控 | Y |  | 92个业务场景的MES操作转SAP事务（核心方法） | 开发中 | 1 | 60 | 2016-01-06 | 2016-03-01 |  | 朱伟力 | 在具体业务完成后就去处理相应事务。 |  | 12/15新增 | 60
|  | SAP事务汇总 | 监控 |  |  | SAP事务汇总成传输请求 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-03-04 | 2016-03-17 |  | 朱伟力 | 系统逻辑参考03.99.02事务汇总流程 |  | 1/9新增 | 10
| 标准接收（PDA） | 标准接收（PDA） | PDA | Y |  | 采购收货 | 待测试 | 1 | 7 | 2016-01-18 | 2016-01-26 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 销售退货 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-01-18 | 2016-01-21 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 公司间退货收货 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-01-21 | 2016-01-27 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 工厂间TO收货 | 待测试 | 1 | 7 | 2016-01-27 | 2016-02-04 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 库位间TO收货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-28 | 2016-02-03 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
| 标准发运（PDA） | 标准发运（PDA） | PDA | Y |  | SO发运 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-04 | 2016-02-13 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 采购退货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-04 | 2016-02-14 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 公司间退货 | 开发中 | 1 | 5 | 2016-02-14 | 2016-02-18 |  | 罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y |  | 工厂间TO收货 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-02-15 | 2016-02-18 |  | 贾文涛 |  | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y | > | 库位间TO收货 | 开发中 | 1 | 5 | 2016-02-19 | 2016-02-25 |  | 罗锋 | 待测试 |  | 2015/1/4新增 | 5
|  |  | PDA | Y |  | 加驳单发货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-19 | 2016-02-25 |  | 贾文涛 |  | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y | > | 排序单发货 | 未开始 | 2 | 5 |  |  |  | TBD1/贾文涛 | 因后续货运单及出门证业务都涉及该发运类型，所以核心逻辑提前做了 | 50% | 2015/1/4新增
| 公司间退货 | 下单程序 | MES | Y | > | 下单程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-02-26 | 2016-03-03 |  | 贾文涛/罗锋 | 并入采购退货流程 |  | 2015/1/4新增
|  | 订单同步程序 | 监控 |  | > | 订单同步程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-04-06 | 2016-04-12 |  | TBD3 | 并入采购退货流程 |  | 2015/1/4新增
|  | 手工出库程序 | MES |  | > | 手工出库程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-01-18 | 2016-01-25 |  | TBD2 | 并入采购退货流程 |  | 2015/1/4新增
|  | 手工收货程序 | MES |  | > | 手工收货程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-01-26 | 2016-02-02 |  | TBD2 | 并入销售退货流程 |  | 2015/1/4新增
| 工厂间移库&退货 | 下单程序 | MES |  |  | 下单程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工出库程序 | MES |  |  | 手工出库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工入库程序 | MES |  |  | 手工入库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
| 工厂内不同库位间的移库 | 下单程序 | MES |  |  | 下单程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工出库程序 | MES |  |  | 手工出库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工入库程序 | MES |  |  | 手工入库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
| TO逻辑重构 | TO逻辑重构 | 框架 | Y |  | TO逻辑重构 | 待测试 | 1 | 20 | 2016-01-11 | 2016-02-05 |  | 田志刚 | 第一周实现核心逻辑，后面根据需要随时作变更 | 100% | 2015/1/6新增
| COGI | COGI记录 | 框架 |  | > | COGI判断及记录插件 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-02-19 | 2016-03-03 |  | 朱伟力 | 需要嵌入到所有的操作界面中 |  |  | 10
|  | COGI管理界面 | WEB |  |  | COGI管理界面 | 未开始 | 1 | 15 | 2016-03-18 | 2016-04-08 |  | 朱伟力 | 需要等库存管理及库存事务都完成后才能开始,实际了解下来COGI的业务比原来的了解要复杂。 |  |  | 15
销售 | JIT发运 | JIT发运 | MES |  |  | JIT发运 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发运流程
| 加驳 | 加驳 | MES |  |  | 加驳 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 加驳发运流程并入标准发运功能 |  | 2015/1/5变更
| 备料 | 备料 | MES |  |  | 备料 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 功能并入TO逻辑
| 销售退货 | 销售退货单创建&维护 | MES | Y |  | 销售退货单创建 | 开发中 | 1 | 5 | 2016-01-25 | 2016-01-29 |  | 张茂忠/贾文涛 |  | 100%
|  |  | WEB |  | > | 销售退货单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | TBD3
|  |  | WEB | Y | > | 销售退货单维护（删、改） | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | TBD3
|  |  | WEB |  | > | 销售退货单执行（手工过账） | 未开始 | 2 | 3 | 2016-05-04 | 2016-05-06 |  | TBD3
| 货运单管理 | 货运单创建&维护 | WEB | Y |  | 货运单创建&维护 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-03-04 | 2016-03-17 |  | 罗锋 |  |  |  | 10
| 交货确认 | 交货确认 | WEB | Y |  | 交货确认 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-18 | 2016-03-24 |  | 罗锋 |  |  | 1/10新增 | 5
| BTO发运 | BTO发运 | PDA |  |  | BTO发运 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发运流程
采购 | 采购收货 | 采购收货 | WEB | Y | > | 手工采购入库 | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-19 | 2016-05-03 |  | TBD2 |  |  | 1/10新增
| 采购退货 | 采购退货单创建（根据不合格评审表） | MES | Y |  | 退货单创建 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-12 | 2016-04-18 |  | 黄贺 | 不合格评审部分待定 |  | 1/10新增 | 5
|  |  | MES |  | > | 退货单协同 | 未开始 | 4 | 2 | 2016-05-05 | 2016-05-07 |  | 贾文涛/罗锋 |  |  | 1/10新增
|  |  | MES |  | > | 退货单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  | TBD2 | 模板样例还没有 |  | 1/10新增
|  | 采购退货管理 | WEB |  | > | 手工执行退货 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-05-05 | 2016-05-09 |  | TBD2
| 采购单下达 | 采购单下达 | MES |  |  | 采购单下达 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | SAP下达，MES不再作此功能
设备交互 | TransStock | TS打箱 | MES |  |  | 独立的TS打箱功能，但需兼容原有的RK打箱功能。 | 待测试 |  | 7 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | TS入库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 监控 |  |  | TS入库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | TS出库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 监控 |  | > | TS出库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 待测试 |  | 10 |  | 2015-12-25 |  | 朱伟力 | 在拉动逻辑中实现TS出库推荐逻辑及指令下达 | 100%
| 立体库 | 扫描入库(WH) | MES |  | > | 扫描入库(WH) | 待测试 |  | 10 |  | 2015-12-31 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 扫描出库(WH) | MES |  | > | 扫描出库(WH) | 待测试 |  | 10 |  | 2016-01-15 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 手工拉动(WH) | MES |  | > | 手工拉动(WH) | 开发中 | 2 | 3 |  |  |  | 田志刚 | 蓝图没出来已经出来之前已经做了一部分 | 50%
|  | 紧急拉动(WH) | MES |  | > | 紧急拉动(WH) | 开发中 | 3 | 2 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | 田志刚 |  | 80%
|  | 队列维护(WH) | MES |  |  | 队列维护(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  | 田志刚
|  | 零头料箱整理(WH) | MES |  |  | 零头料箱整理(WH) | 未开始 | 3 | 4 | 2016-05-06 | 2016-05-11 |  | 田志刚
|  | 零头拉动出库(WH) | MES |  |  | 零头拉动出库(WH) | 未开始 | 3 | 4 | 2016-05-12 | 2016-05-17 |  | 田志刚
|  | 应急出库(WH) | MES |  |  | 应急出库(WH) | 未开始 | 3 | 5 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |  | 田志刚
|  | 快速移库(WH) | MES |  |  | 快速移库(WH) | 未开始 | 3 | 3 | 2016-05-25 | 2016-05-29 |  | 田志刚
|  | 托盘离库(WH) | MES |  |  | 托盘离库(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  | 田志刚
|  | 托盘进库(WH) | MES |  |  | 托盘进库(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  | 田志刚
|  | 拉动异常看板(WH) | MES |  |  | 拉动异常看板(WH) | 未开始 | 3 | 4 | 2016-06-03 | 2016-06-08 |  | 田志刚
|  | 托盘隔离(WH) | MES |  |  | 托盘隔离(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-06-10 | 2016-06-13 |  | 田志刚
|  | 装配需求与库存对比(WH) | MES |  |  | 装配需求与库存对比(WH) | 未开始 | 3 | 3 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |  | 田志刚
|  | 排序单匹配看板(WH) | MES |  |  | 排序单匹配看板(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-06-17 | 2016-06-20 |  | 田志刚
| 发送数据给中间表 | 发送指定命令给设备中间表 | Plugin | Y | > | 发送指定命令给设备中间表 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  | 田志刚 |  | 0%
|  | 发送防错码给设备中间表 | Plugin | Y | > | 发送防错码给设备中间胶 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  | 田志刚 |  | 0%
| 注塑机联动 | 注塑机联动 | Plugin |  | > | 浦东注塑机联动 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-05-04 | 2016-05-10 |  | TBD1
| 称重设备联动 | 称重设备联动 | Plugin |  |  | 称重设备联动 | 未开始 | 9 | 3
| 涂装线WINCC | 涂装线WINCC | MES |  | > | 涂装线WINCC | 已取消 | 1 | 7 |  |  |  |  | 并入接口需求
质量 | 返工 | 返工扫描 | MES | Y |  | 通用的返工扫描逻辑 | 开发中 | 1 | 9 |  | 2015-12-04 |  | 朱伟力 | 事务部分先空着 | 100%
| 进料检验 | 条码件进料检验 | PDA |  |  | 对条码件进行进料检验 | 未开始 | 9 | 10
|  | 非条码件进料检验 | PDA |  |  | 对非条码件进行进料检验 | 未开始 | 9 | 7
|  | 抽检标准 | 框架 |  |  | 抽检标准定义 | 已取消 | 9 | 0 |  |  |  |  | 蓝图中未提及
| 拆解处理 | 拆解处理 | MES | Y |  | 非散件的条码拆解 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-02-29 | 2016-03-11 |  | 黄贺 | 装配单形式的后续再实现 |  |  | 10
| 不合格评审 | 不合格品评审处理 | MES | Y |  | 自制件报废 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  | 黄贺 |  |  | 1/9功能拆解 | 5
|  |  | MES |  | > | 外协件报废 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-19 | 2016-04-25 |  | 黄贺 |  |  | 1/9功能拆解
|  |  | MES | Y |  | 条码件退货 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-21 | 2016-03-25 |  | 黄贺 |  |  | 1/9功能拆解 | 5
|  |  | MES |  | > | 非条码件退货 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | 黄贺 |  |  | 1/9功能拆解
| 小件报废 | 小件报废 | MES |  | > | 小件报废 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-04-13 | 2016-04-19 |  | 黄贺 | 该功能没有必要开发，非条码件的不合格品审在不合格品审单创建时处理了。不需要额外再加该功能 |  | 1/9新增
| 嫌疑品报验 | 嫌疑品报验 | PDA | Y | > | 嫌疑品报验 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-02-15 | 2016-02-26 |  | 黄贺 | 年后到的比较晚，需加班 |  |  | 8
| 退货处理 | 采购退货 | MES |  |  | 采购退货 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发收货流程
|  | 内部退货 | MES |  |  | 内部退货 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发收货流程
|  | 客户退货 | MES |  |  | 客户退货 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发收货流程
设备设施管理 | 设备设施管理 | 设备设施管理 | WEB |  | > | 设备设施管理 | 开发中 | 1 | 30 | 2016-01-25 | 2016-03-09 |  | 田志刚 | 原定是想整体搬过来就可以了，但实际既要处理SAP接口，还要改部分业务架构。 | 50% |  | 15
接口 | SAP接口 | SAP->MES 接口表定义%业务表创建 | 框架 |  | > | PP（7个接口） | 待测试 |  | 5 | 2015-12-21 | 2015-01-01 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 框架 |  | > | SD（3个接口） | 待测试 |  | 3 | 2015-12-21 | 2015-01-01 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 框架 |  |  | MM（5个接口） | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-05 | 2016-01-08 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 框架 |  |  | PM（6个接口） | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-11 | 2016-01-15 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | SAP->MES同步程序 | 监控 |  |  | SAP->MES | 待测试 | 1 | 7 | 2015-01-04 | 2015-01-12 |  | 贾文涛 | 接口表定义好后开发，所有逻辑全部合并到一个同步逻辑中去。 | 100%
|  | MES->SAP同步程序 | 监控 | Y |  | SAP事务接口（MM_IF_001) | 未开始 | 1 | 10 | 2016-03-10 | 2016-03-23 |  | 田志刚 |  |  |  | 10
|  |  | 监控 | Y |  | 货运单接口(MM_IF_023) | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-03-31 |  | 罗锋 | 蓝图未定义 |  |  | 5
|  |  | 监控 |  |  | 紧急拉动触发信息（MM_IF_025） | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-01 | 2016-04-08 |  | 罗锋 | 1.逻辑还不清楚。2.紧急性还不确定.3.做不做还不确定 |  |  | 5
|  |  | 监控 |  |  | 工单工时数据返回(PP_IF_010) | 未开始 | 1 | 4 | 2016-04-05 | 2016-04-08 |  | 贾文涛 |  |  |  | 4
|  |  | 监控 |  |  | PD,CI,EM,PAM工单数据（PM_IF_007） | 未开始 | 1 | 7 | 2016-03-24 | 2016-04-01 |  | 田志刚 |  |  |  | 7
|  |  | 监控 |  |  | 通知单数据（PM_IF_009) | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |  | 田志刚 |  |  |  | 5
|  |  | 监控 |  |  | PM报工数据（PM_IF_010) | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-12 | 2016-04-18 |  | 田志刚 |  |  |  | 5
| ISV接口 | 供应商交货条码打印 | 框架 |  |  | 外协件料箱单条码生成接口（ISV触发） | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |  | 黄贺 |  |  | 1/9细化 | 5
|  |  | 框架 |  |  | 外协件托盘条码生成接口（ISV触发） | 未开始 | 1 | 5 | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  | 朱伟力 |  |  | 1/9细化 | 5
|  |  | 框架 |  |  | 产品条码生成接口（ISV触发） | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  | 黄贺 |  |  | 1/9细化 | 5
|  | MES主数据传ISV | 框架 |  | > | MES主数据传ISV（ISV触发） | 已取消 | 1 | 0 | 2016-03-03 | 2016-03-09 |  | TBD3 | 已取消该接口，相关数据SAP给ISV |  | 1/9新增
| WINCC接口 | 涂装计划导入WINCC | MES |  | > | 涂装计划导入WINCC | 未开始 | 4 | 10 | 2016-05-09 | 2016-05-20 |  | 贾文涛/罗锋
| MES2.0接口 | 尚未确定 | 监控 |  | > | 尚未确定 | 已取消 | 2 | 20 | 2016-03-18 | 2016-04-14 |  | TBD2/朱伟力
| WFM接口 | 计划外出入库申请 | 框架 |  |  | 计划外出入库申请（MES触发） | 未开始 | 1 | 7 | 2016-03-22 | 2016-03-30 |  | 张茂忠 | 蓝图未定义 |  |  | 7
|  | 退货申请 | 框架 |  |  | 退货申请 | 未开始 | 1 | 7 | 2016-03-31 | 2016-04-11 |  | 张茂忠 | 蓝图未定义 |  |  | 7
| QAD接口 | 基础数据 | 监控 |  |  | 基础数据同步 | 待测试 |  | 7 |  | 2015-12-04 |  | 黄贺 | 需跟SAP整合成统一的数据字典。 | 100%
|  | 业务数据 | 监控 |  | > | 业务数据回传 | 未开始 | 2 | 15 | 2016-04-28 | 2016-05-12 |  | 张茂忠 | 待定义
| EDI接口 | 上汽 | 监控 |  |  | PDF转入排序信息 | 待测试 |  | 5 | [5 empty] | 100%
|  | 通用 | 监控 |  |  | MQ排序接入 | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 104点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-10 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 107点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-16 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 通用4位客户零件号->标准零件号 转换 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-07 |  | 朱伟力 |  | 100% | 2015/12/10新增
|  | 大众 | 监控 |  | > | M1点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-31 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | L5点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-22 |  | 朱伟力 |  | 100%
数据迁移 | 2.0->3.0数据迁移 | 基础数据迁移 |  |  |  | 基础数据整体搬迁至3.0中 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 业务逻辑变化太大，没办法用程序批量实现。 |  | 1/10撤消
|  | 业务数据迁移 |  |  |  |  | 已取消
过渡期方案 | 接口 | SAP事务转QAD事务 |  |  |  | 把SAP事务汇总到SRC_Mstr | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-19 | 2016-05-03 |  | 田志刚
|  | QAD基础数据接口变更 | Monitor |  |  | 部分接口需要根据业务情况再修改 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-05 | 2016-04-07 |  | 谢彬（ALT） | 结构需要调整成跟3.0一致
|  | MES2.0要货单同步ISV |  |  |  | MES2.0要货单同步ISV | 已取消 | 2 | 0 |  |  |  | 谢彬（ALT） | ISV升级，故接口可能需要更改
|  | MES3.0采购单同步ISV | Monitor |  |  | MES3.0采购单同步ISV | 未开始 | 2 | 4 | 2016-05-09 | 2016-05-12 |  | 朱伟力
| MES2.0-过渡方案 | 标准发运 | 框架 |  |  | 条码写入待发运条码表 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  | 谢彬（ALT）
|  | 标准接收 | 框架 |  |  | 3.0->2.0条码同步接收逻辑 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-29 | 2016-05-03 |  | 谢彬（ALT）
|  | 要货单同步程序 |  |  |  | 2.0要货单->3.0销售单同步 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-05-04 | 2016-05-06 |  | 谢彬（ALT）
| MES3.0过渡方案 | 采购订单下达&打印 |  |  |  | 采购单下达 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-08 | 2016-04-14 |  | 谢彬（ALT）
[6 empty] | 采购单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | 谢彬（ALT）
|  | 采购订单同步程序 |  |  |  | 采购单同步ISV | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  | 谢彬（ALT）
[6 empty] | 采购单同步MES2.0要货单 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |  | 谢彬（ALT）
[6 empty] | 采购单同步MES3.0销售单 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  | 谢彬（ALT）
|  | 订单关闭同步程序 |  |  |  | 采购单关闭同步MES2.0 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  | 田志刚
[6 empty] | 采购单关闭同步ISV | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-05 | 2016-05-05 |  | 田志刚
[6 empty] | 采购单关闭同步MES3.0 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-06 | 2016-05-06 |  | 田志刚
|  | 在途账的处理逻辑变更 |  |  |  | 在途账的处理逻辑变更 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  | 贾文涛 | 2.0的移库与3.0的销售之间对在途账的处理不一致，故需要变更
|  | 条码同步程序(to 2.0) |  |  |  | 3.0条码同步到2.0系统临时表 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-05-03 | 2016-05-06 |  | 朱伟力
看板 | 浦东装配看板 | 浦东装配看板 | WEB |  |  | 浦东装配看板 | 未开始 | 2.5 | 3
| 浦东装配排序看板 | 浦东装配排序看板 |  |  |  | 浦东装配排序看板 | 已取消 | 2 | [5 empty] | 并入临港排序装配看板
| 临港装配排序看板 | 临港装配排序看板 | WEB |  |  | 临港装配排序看板 | 未开始 | 2.5 | 5
| TS料道分布看板 | TS料道分布看板 | WEB |  |  | TS料道分布看板 | 未开始 | 9
| TS上架看板 | TS上架看板 | WEB |  |  | TS上架看板 | 未开始 | 2.5 | 2
| TS下架看板 | TS下架看板 | WEB |  |  | TS下架看板 | 未开始 | 2.5 | 2
| 合格率看板 | 合格率看板 | WEB |  |  | 合格率看板 | 未开始 | 9
| 排序发运看板 | 排序发运看板 | WEB |  |  | 排序发运看板 | 未开始 | 3 | 3
| 仓库目视图 | 仓库目视图 | WEB |  |  | 仓库目视图 | 未开始 | 9
报表 | 物流 |  | WEB | Y |  | 供货及时率报表？ | 未开始 | 2.5 | 11 |  |  |  |  | 1.多出一个单包装数接口（接口待定） 2.多一个窗口时间接口 3.重构现有的收货逻辑 4.ETL计算并抽取数据（周期：天） 5.报表界面
|  | 将条码的扫描记录及移库异常报表 | WEB |  |  | 将条码的扫描记录及移库异常报表 | 未开始 | 2.5 | 16 |  |  |  |  | 1.料箱产生的移库及销售采购等库位变化，需要将条码的日志里面也全部都记全 2.条码本身的物料扫描也需要记录进日志中 3.两种类型的报表：a.所有条码库位异动报表 b.分析报表（有入库未出库，有出库无入库）
|  | 出门证查询报表 | WEB |  |  | 出门证查询报表 | 未开始 | 2.5 | 3
|  | BTO订单查询 | WEB |  |  | BTO订单查询 | 未开始 | 2.5 | 2
|  | BTO过点信息查询 | WEB |  |  | BTO过点信息查询 | 未开始 | 2.5 | 3
|  | 物流订单查询报表 | WEB |  |  | 销售订单报表（订单发运、退货、加驳、排序） | 未开始 | 2.5 | 7 |  |  |  |  | 不同业务场景分不同SHEET
|  |  | WEB |  |  | 采购订单报表（采购收货、退货） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  |  | 不同业务场景分不同SHEET
|  |  | WEB |  |  | 移库订单报表（一步法、二步法） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  |  | 根据订单和零件号来统计，不依条码进行区分
|  |  | WEB |  |  | 订单收发关联条码明细 | 未开始 | 2.5 | 8 | [6 empty] | 2/5新增
|  | 条码排序记录查询报表 | WEB |  |  | VINCode报表 | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | 考虑跟VINCode报表一起做
|  | 客户预测信息报表 | WEB |  |  | 客户预测信息报表 | 未开始 | 9 | 5 |  |  |  |  | 常熟用
|  | 排序装配信息查询报表 | WEB |  |  | 排序装配信息查询报表 | 未开始 | 9 | 5 |  |  |  |  | 常熟用
|  | 客户过点信息查询报表 | WEB |  |  | 客户过点信息查询报表 | 未开始 | 9 | 4
| 生产 | 条码管理报表 | WEB | Y |  | 产品条码状态查询报表 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 条码当前状态及所有扫描点的扫描日志&装掏箱记录
|  |  | WEB | Y |  | 产品条码包装查询报表 | 未开始 | 2.5 | 1
|  |  | WEB | Y |  | 产品条码工序查询报表 | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | 根据过扫描点的时间范围，去过滤所经过的条码，并带出条码的当前状态信息。
|  |  | WEB |  |  | 产品备用条码查询报表 | 未开始 | 9 | 2
|  |  | WEB | Y |  | 呆滞条码查询报表 | 未开始 | 4 | 2.5
|  |  | WEB | Y |  | 异常操作条码报表 | 未开始 | 3 | 3 |  |  |  |  | 每个异常情况都会增加工作量
|  |  | WEB | Y |  | 条码绑定关系 | 未开始 | 2.5 | 2
|  | 注塑下线报表 | WEB |  |  | 注塑下线报表？ | 未开始 | 2.5 | 5
|  | 涂装下线报表 | WEB |  |  | 涂装下线报表？ | 未开始 | 2.5 | 5
|  | 装配下线报表 | WEB |  |  | 装配下线报表？ | 未开始 | 2.5 | 4
|  | 涂装上线报表 | WEB |  |  | 涂装上线报表？ | 未开始 | 2.5 | 3
|  | 特殊操作报表 | WEB |  |  | 特殊操作报表？ | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 只做补条码部分的报表
|  | 注塑直流报表 | WEB | Y |  | 注塑直流报表？ | 未开始 | 2.5 | 3
|  | LeadTime报表 | WEB | Y |  | LeadTime报表？ | 未开始 | 2.5 | 12 |  |  |  |  | 内含3种报表逻辑
| 包装管理 | 包装条码状态查询 | WEB | Y |  | 包装条码历史记录查询 | 未开始 | 2.5 | 10 |  |  |  |  | 好几个逻辑混在一起的报表- -'
|  | 料架条码状态查询报表 | WEB |  |  | 料架条码状态查询报表 | 未开始 | 9 | [5 empty] | 不知道是不是RK全局物流查询，待定。
|  | 料箱货架报表 | WEB | Y |  | 料箱v货架 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  |  | 蓝图的描述完全是2.0的，和3.0的概念有差异。
|  |  | WEB | Y |  | 料箱上下架记录 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 排除TS上下架
|  |  | WEB | Y |  | 产品上下料箱记录 | 未开始 | 2.5 | 1
|  |  | WEB | Y |  | 料箱v产品条码 | 未开始 | 2.5 | 2
|  |  | WEB | Y |  | RK查询 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 查询RK当前状态（需要重构原来的程序）
|  |  | WEB | Y |  | BIN位查询 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 蓝图中的BIN位查询，并入包装查询
|  |  | WEB | Y |  | 零头料箱？ | 未开始 | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 并入料箱查询
|  |  | WEB | Y |  | 条码v货架 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 产品与TS Bin位关系报表
|  | 呆滞包装查询报表 | WEB | Y |  | 呆滞包装查询报表？ | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 并入料箱v货架，把呆滞天数带入上述报表中
|  | 物料报表查询 | WEB | Y |  | 物料报表查询 | 未开始 | 2.5 | 2
| 仓库&库存管理 | 事务报表 | WEB |  |  | 事务报表 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  |  | SAP事务报表？
|  | 收发存报表 | WEB |  |  | 收发存报表？ | 未开始 | 2.5 | 8 |  |  |  |  | 1.必须抽取 2.蓝图全是QAD的事务逻辑，SAP的事务逻辑是怎么样的待定。
|  | 库存余额报表 | WEB |  |  | 库存余额报表 | 未开始 | 2.5 | 8 |  |  |  |  | 1.数据抽取 2.界面及逻辑待定
|  | IMES事务同步检查 |  |  |  | IMES事务同步检查 | 已取消 | 2 | [5 empty] | MES无法实现
|  | MES条码差异报表 | WEB |  |  | MES条码盘点差异报表 | 未开始 | 2.5 | 3
|  | MES料箱差异报表 | WEB |  |  | MES料箱盘点差异报表 | 未开始 | 2.5 | 2
|  | 盘点扫描报错报表 |  |  |  | 盘点扫描报错报表 | 已取消 | 2
|  | MES与实盘差异报表 | WEB |  |  | MES盘点库存差异报表 | 未开始 | 2.5 | 5
|  | TS料道查询报表 | WEB |  |  | TS料道查询报表 | 未开始 | 2.5 | 2
|  | TS上下架反馈列表 | WEB |  |  | TS上架反馈列表 | 未开始 | 2.5 | 1.5
|  |  | WEB |  |  | TS下架反馈列表 | 未开始 | 2.5 | 1.5
|  | 新项目核对清单 | WEB |  |  | 新项目核对清单 | 未开始 | 9 | 12 |  |  |  |  | 检查基础数据配置完整性
|  | 立体库托盘出库查询报表 | WEB |  |  | 立体库托盘出库查询报表 | 未开始 | 3 | 2
|  | 结算信息核对报表 | WEB |  |  | 结算信息核对报表 | 未开始 | 4 | 4
|  | TS异常出库清单 | WEB |  |  | TS异常出库清单（非订单下架的清单） | 未开始 | 2.5 | 3.5
| 质量 | 拆解日志报表（功能性报表） | WEB |  |  | 拆解日志报表（功能性报表） | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  |  | 所有的拆解的缺失、合格、冻结、报废的零件的报表
|  | 隔离报表 |  |  |  | 隔离报表 | 已取消 | 2
|  | 反隔离报表 |  |  |  | 反隔离报表 | 已取消 | 2
|  | 冻结料箱维修记录报表 | WEB |  |  | 冻结料箱维修记录报表 | 未开始 | 9 | 4
|  | 盲区雷达防错报表（条码绑定报表） | WEB |  |  | 盲区雷达防错报表 | 未开始 | 2.5 | 1.5
|  | 质量工作报表 | WEB |  |  | 质量工作报表？ | 未开始 | 9 | 10
|  | 缺陷统计报表 | WEB |  |  | 缺陷统计报表？ | 未开始 | 2.5 | 5
|  | 缺陷明细报表 | WEB |  |  | 缺陷明细报表 | 未开始 | 2.5 | 2
|  | 外协件冻结报表(料箱状态报表） | WEB |  |  | 外协件冻结报表？ | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  |  | 看下料箱冻结的是否一起加入
| PM | EM工单明细汇总表 | WEB |  |  | EM工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4
|  | PM工单明细汇总表 | WEB |  |  | PM工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4
|  | PD工单明细汇总表 | WEB |  |  | PD工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4
|  | CI工单明细汇总表 | WEB |  |  | CI工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4
|  | 巡检通知单明细汇总表 | WEB |  |  | 巡检通知单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4
|  | 备件领用明细表 | WEB |  |  | 备件领用明细表 | 未开始 | 3 | 3
|  | 工单响应时间 | WEB |  |  | 工单响应时间 | 未开始 | 9
|  | 关键设备MTBF | WEB |  |  | 关键设备MTBF | 未开始 | 9
|  | 关键设备MTTR | WEB |  |  | 关键设备MTTR | 未开始 | 9
|  | 设备停机率报表 | WEB |  |  | 设备停机率报表 | 未开始 | 9
|  | 设备维修时间汇总 | WEB |  |  | 设备维修时间汇总 | 未开始 | 9
|  | 设备故障次数统计 | WEB |  |  | 设备故障次数统计 | 未开始 | 9
|  | 设备重复故障汇总 | WEB |  |  | 设备重复故障汇总 | 未开始 | 9
基础数据维护 | ？？？ | ？？？ |  |  |  | ？？？ | 未开始 | 3.5 | [5 empty] | 具体多少还得看功能实现 |  | 1/14新增
新增程序 | M1点配料 | M1点配料 | Monitor |  |  | 逻辑后面再说 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-05-09 | 2016-05-13 |  | 贾文涛/罗锋 |  |  | 1/15新增
| 公司间交易 | MES3.0间条码协同 | Monitor |  |  | 对于采购退货，如果是关系公司，并且对方没有这个条码，需要协同条码 | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-18 | 2016-04-29 |  | 贾文涛 |  |  | 1/14新增
| 安亭排序信息接入（非OPCS版） | 安亭排序信息接入（非OPCS版） | Monitor |  |  | 安亭排序信息接入（非OPCS版） | 未开始 | 3 | 5 | 2016-05-16 | 2016-05-20 |  | 朱伟力 |  |  | 1/14新增
| 排序单手工组单程序 | 排序单手工组单程序 | MES |  |  | 排序单手工组单程序（支持手工导入） | 未开始 | 3 | 10 | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | 朱伟力 |  |  | 1/15新增
| 排序相关程序重构 | 原排序接入程序重构 | 框架 |  |  | 所有排序接入程序加入自定义单号字段，如果是客户有单号的，使用客户单号，如果客户没有单号的，使用自动生成的单号。 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-19 | 2016-04-25 |  | TBD1 |  |  | 1/15新增
|  | 排序扫描程序重构 | 程序 |  |  | 所有排序程序，使用的排序单号变更成自定义的单号字段 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | TBD1 |  |  | 1/15新增
| 质量 | 隔离扫描 | WEB |  |  | 支持隔离、反隔离 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-05-05 | 2016-05-09 |  | 贾文涛 |  |  | 1/19新增
| 物流 | 料箱&条码物流状态 | 框架 | Y |  | 料箱&条码在物流操作中增加物流状态 | 待测试 | 1 | 2 |  |  |  | 贾文涛 | 重构前面的程序 | 100% | 1/19新增
|  |  | 框架 | Y |  | 针对料箱状态在物流节点进行控制 | 待测试 | 1 | 3 |  |  |  | 贾文涛 | 重构前面的程序 | 100% | 1/19新增
| 条码增加IsDel状态 | 条码增加IsDel状态 | 框架 |  |  | 对未未盘点到的条码，将此状态置为True | 未开始 | 2 | 1 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | 田志刚 |  |  | 1/21新增
|  |  | 框架 |  |  | 所有使用到条码的地方，需要将此状态重新变更成False | 未开始 | 2 | 3 | 2016-05-10 | 2016-05-12 |  | 田志刚 | 重构所有涉及到的程序 |  | 1/21新增
| Z700点接入 | Z700点接入（安亭） | Monitor |  |  | Z700点接入（安亭） | 未开始 | 4 | 5 | [6 empty] | 2/5新增
| 物流 | 打箱界面重构 | 框架 | Y |  | 打箱时，根据条码的生产时间，更新料箱的EarliestProdTime | 待测试 | 1 | 1 |  |  |  | 田志刚 | 重构 | 100% | 1/26新增
| 销售 | 客户安全退回 | 程序 |  |  | 客户安全退回 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-22 | 2016-04-27 |  | 张茂忠 | 待定 |  | 2/5新增
Note on H4: lwu4: 未开始,方案定义中,方案已确定,开发中,初步测试完成,集成测试完成,用户已确认
Note on G6: lwu4: 项目解决方案的建立 EF的建立 EF模型与Client的Model自动映射 后台操作方法与Client方法的映射
Note on G11: lwu4: 包含了基本的程序权限控制，系统基础表的建立及登录及功能主窗体。
Note on G12: lwu4: 独立的程序自动更新程序
Note on G15: lwu4: 需要指定打散1层或打散到底。
Note on C20: lwu4: 需要蓝图确认条码变更的逻辑及事务的处理方式。
Note on C22: lwu4: 需要蓝图确认UI及功能项
Note on G27: lwu4: 条码关联新品项目号，并生成事务生产订单的投料、汇报事务
Note on G28: lwu4: 参考待底漆件合格Action
Note on G30: lwu4: 增加一个Plugin，找汇报过后的零件的父零件，如果只找到一个父零件的情况，再产生一笔生产汇报事务。
Note on C31: lwu4: 待蓝图确认功能需求是否与正常注塑下线可合并。
Note on G31: lwu4: 待蓝图确认功能需求是否与正常注塑下线可合并。
Note on G32: lwu4: 1.打磨记录 2.打磨次数控制需定义的零件层级 3.打磨控制需做成Plugin
Note on G36: lwu4: 1.增加产品颜色代码维护 2.增加条码的颜色代码记录（在所有的Action中） 3.异色反喷检查插件。
Note on G37: lwu4: 1.MES增加W2的TransType，生成出入库记录。 2.根据出入库记录生成W2事务。 3.W2事务：变更前的零件号做MM_25_出库，变更后的零件号做MM_25_出库冲销。
Note on G38: lwu4: 1.条码关联新品项目号 2.成事务生产订单的投料、汇报事务、工时事务 3.涂装件工时需要在MES中创建表进行维护。 4.在现有的ProdDeclar类型中，如果是生产订单类型的报工，并且配置和同步工时汇报的配置，增加对WorkOrderRoute中工时的汇报。
Note on O38: lwu4: 如果是涂装件的生产汇报（MFG_Part->Category1为PaintingPart）的话，根据标准工时(MFG_WOStdRouteDeclar)配置，计算标准工时，插入[MFG_WOStdRouteDeclar]中。
Note on G40: lwu4: 小件下线界面加入“料箱单冲销”功能，用户扫描料箱单，将该料箱单的生产汇报事务全部冲销回来。冲回来的原材料不再区分寄售状态。 事务： PP_1x一对。
Note on G42: lwu4: 比“工序扫描+打箱”程序多了流转类型。
Note on G44: lwu4: 待蓝图确认
Note on G52: lwu4: 当前已有一个初步的方案，待蓝图确认后再开发。
Note on C55: lwu4: 待报表确认后再看这部分是做到MES中还是直接进入报表系统。
Note on G55: lwu4: 待报表确认后再看这部分是做到MES中还是直接进入报表系统。
Note on C57: lwu4: 这一部分都涉及到事务的，事务处理的蓝图没确认前没办法做。
Note on G59: lwu4: 事务部分： 1.记一笔父零件的出库记录，再记一笔子零件的入库记录。 2.根据父零件的出库记录，生成相应的出入库事务。并且将子零件的入库记录标记为已处理。
Note on G60: lwu4: 只记记录，质量状态还是冻结。
Note on G61: lwu4: 质量状态还是冻结，只作质量记录，无特殊事务。
Note on G62: lwu4: 条码变成待报废，质量状态还是冻结。
Note on G66: lwu4: 根据零件号+版本号+工厂+生产地点+扫描工位+Action 确认扣料库位 1.增加配置表 2.所有涉及到汇报的Action，增加此功能
Note on G67: lwu4: 需要等蓝图确认到底是哪种形式的装配界面。
Note on G70: lwu4: 根据条码及料箱隔离状态图进行控制
Note on C71: lwu4: 1.根据RK号进行打箱 2.没有RK的仅作HU打箱
Note on G71: lwu4: 需要处理以下逻辑： 1.产品与包装类型的对应关系 2.RK与HU两种模式的打箱 3.RK与HU两种打包方式的包装确定（通过RK确定包装类型，手工选择包装类型）
Note on G75: lwu4: 需要分： 大件 小件 外协件 3种不同的模板类型。
Note on G83: lwu4: 上下架需求做成一个界面来管理吧
Note on G88: lwu4: 需要拉动业务确认。
Note on G95: lwu4: 1.根据安全库存进行紧急拉动。 2.定时批量拉动。
Note on G98: lwu4: 1.根据配料组手工输入 2.选择装配单进行配料 3.选择总成及套数进行配料 4.扫描看板卡进行配料 5.通过Excel导入进行配料
Note on G101: lwu4: 1.正常拉动 2.紧急拉动 3.生成装配单 4.装配单打印 5.生成下架需求
Note on C105: lwu4: 要不要还要看蓝图定义。
Note on G105: lwu4: 要不要还要看蓝图定义。
Note on C106: lwu4: 该功能放入“手工拉动”界面进行实现。 手工拉动界面分两个SHEET，一个专门做手工拉动，一个做配料接收。
Note on G106: lwu4: UI:配料接收 1.根据条码，检查下架需求中的执行情况，并完成下架需求&事务处理 2.针对库位->库位（条码件）的移库事务，找对应的出库记录，进行收货处理。
Note on G107: lwu4: 输入拉动单，显示所有未完成出库记录，然后针对未完成的数量手工填写接收数进行接收。
Note on B109: lwu4: 需要蓝图确认业务流程
Note on G109: lwu4: 同工厂内的移库单创建。 需要区分：是否条码移库，或非条码移库。 工厂间需要标注是否退货。
Note on G115: lwu4: 手工生成移库事务，然后再执行。
Note on G127: lwu4: 1.工作流进行领料申请 2.审批完，MES通过领料流程号取明细（WebService） 3.根据明细出库。 4.出库完成后给工作流（WebService）
Note on G141: lwu4: 涉及到条码重新启用的问题。
Note on G145: lwu4: 需考虑待排序业务的特殊逻辑。
Note on G146: lwu4: UI：发运单创建（手工）
Note on B150: lwu4: 并入移库逻辑
Note on B153: lwu4: 并入移库逻辑
Note on G157: lwu4: 需要根据配置插入到所有的操作界面中。
Note on A159: lwu4: 等蓝图
Note on G162: lwu4: UI:销售退货（手工）
Note on G167: lwu4: 对非寄售的销售出库作确认。
Note on G169: lwu4: UI:手工采购入库
Note on G170: lwu4: UI:发运单创建（手工） 1.公司间退货 2.外部供应商退货
Note on G171: lwu4: 需要涉及到订单协同问题
Note on G172: lwu4: 需要涉及到订单协同问题
Note on G173: lwu4: 手工方式进行物料退货处理。
Note on B178: lwu4: 需要库存蓝图确认后，将库存模块完全做好后开始做。
Note on C190: lwu4: 这个隔离功能是不是要和质量的隔离功能统一起来呢？
Note on G190: lwu4: 这个隔离功能是不是要和质量的隔离功能统一起来呢？
Note on O201: lwu4: 蓝图中未提及
Note on G202: lwu4: 拆解走PP_3事务，拆解回来都家合格的。 拆解出来后再根据报废或冻结进行质量事务处理。
Note on G203: lwu4: 根据待报废的条码生成不合格品审表。
Note on G208: lwu4: 包含了以下业务： 条码： 合格、冻结、W2、待报废、待退货 料箱： 合格、冻结
Note on B213: lwu4: 原先预计15个，当前28个。 接口怎么做还确认SAP确认。
Note on G218: lwu4: 该事务接口包含：SD、PP、MM中所有的接口数据同步。
Note on G221: lwu4: PP_IF_010？？？
Note on C225: lwu4: 3个不同接口分别实现。
Note on C243: lwu4: 这部分数据还不确认未来如何处理。
Note on G244: lwu4: 参考KEMonitor
Note on G249: lwu4: 将3.0的条码，接收并分拆到2.0的表中
Note on G250: lwu4: 要货单创建界面，增加同步临时表的写入 同步程序仅处理临时表的数据
Note on O270: lwu4: 1小时内 2小时内 3小时内 5小时内 5小时外：a.最后接收时间在5小时之外b.没收货完成（根据包装数来算是不是接收数量圆整后==总的下单包装数）
Note on G278: lwu4: 所有销售、采购、退货、移库的订单都需支持。 做成通用功能，其它报表可以直接调用。
Note on O296: lwu4: 注塑->发运出公司（包含注塑到生产完成后发运的部分） 涂装下线->发运出公司 注塑下件->生产耗用掉
Note on G313: lwu4: 盘点差异
Note on G323: lwu4: 1.TS下架程序需作记录（手工下架、没有给指令而设备自己下架） 2.清单报表。
Note on G354: lwu4: 待收货 已收货 等
Note on O157: lwu4: 框架设计： 参考\项目设计\业务逻辑\WMS\MES3.0_WMS_COGI业务逻辑.vsdx 表结构设计： MES3.0_WMS_库存事务管理.xls UI设计： \UI设计\COGI

## DevPlanA
任务清单 | 任务说明 | 工作量 （总的） | 工作量 （未完成的） | 开发资源数（人） | 时长（工作日） | 说明 | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[7 empty] | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
 | time axis 2016-02-01 to 2016-12-26
[7 empty] | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
IMES3.0开发第1阶段 | 为SAP集成测试，完成与SAP集成测试的相关功能 | 855 | 384 | 7 | 54 |  | 2016-02-01: 7; 2016-02-08: 7; 2016-02-15: 7; 2016-02-22: 7; 2016-02-29: 7; 2016-03-07: 7; 2016-03-14: 7; 2016-03-21: 7; 2016-03-28: 6; 2016-04-04: 6; 2016-04-11: 6; 2016-04-18: 3
IMES3.0开发第2阶段 | 为MES用户接受测试，完成所有操作性功能及过渡期方案 | 321 | 226 | 7 | 32 |  | 2016-03-28: 1; 2016-04-04: 1; 2016-04-11: 1; 2016-04-18: 4; 2016-04-25: 7; 2016-05-02: 7; 2016-05-09: 7; 2016-05-16: 7; 2016-05-23: 7; 2016-05-30: 7
IMES3.0开发第2.5阶段 | 为MES浦东上线，完成浦东IMES3.0上线所需所有功能（包括报表） | 220 | 220 | 6.5 | 33 | 0.5人支持测试工作 | 2016-06-06: 6.5; 2016-06-13: 6.5; 2016-06-20: 6.5; 2016-06-27: 6.5; 2016-07-04: 6.5; 2016-07-11: 6.5; 2016-07-18: 6.5
IMES3.0浦东上线准备 |  |  |  | 4 | 5 | 4人支持浦东上线 | 2016-07-25: 4
IMES3.0浦东上线支持 |  |  |  | 4 | 20 | 4人支持浦东上线 | 2016-08-01: 4; 2016-08-08: 4; 2016-08-15: 4; 2016-08-22: 4
IMES3.0开发第3阶段 | 为MES安亭上线，完成AT上线所需所有功能（不包含常熟) | 112 | 98 | 3 | 32 | 4人支持浦东上线 | 2016-07-25: 3; 2016-08-01: 3; 2016-08-08: 3; 2016-08-15: 3; 2016-08-22: 3; 2016-08-29: 3; 2016-09-05: 3
IMES3.0安亭上线准备 |  |  |  | 4 | 5 | 4人支持浦东和安亭 | 2016-09-12: 4
IMES3.0安亭上线支持 |  |  |  | 4 | 20 | 4人支持浦东和安亭 | 2016-09-19: 4; 2016-09-26: 4; 2016-10-03: 4; 2016-10-10: 4
IMES3.0开发第3.5阶段 | 为提供完整的MES应用，完成IMES3.0所有主数据维护相关功能 | 100 | 100 | 3 | 33 | 4人支持安亭上线 | 2016-09-12: 3; 2016-09-19: 3; 2016-09-26: 3; 2016-10-03: 3; 2016-10-10: 3; 2016-10-17: 3; 2016-10-24: 3
IMES3.0开发第4阶段 | 为提供更先进的MES应用，完成IMES3.0的一些优化或提升的新功能 | 104 | 104 | 5 | 20 | 2人支持浦东和安亭 | 2016-10-31: 5; 2016-11-07: 5; 2016-11-14: 5; 2016-11-21: 5
IMES3.0开发第5阶段 | 为常熟、铁西工厂开发相应功能 | TBD |  |  |  | MES集成测试后，开发团队开始评估
IMES3.0开发第6阶段 | 为各工厂定制相应功能 | TBD

## DevPlanB
任务清单 | 任务说明 | 工作量 （总的） | 工作量 （未完成的） | 开发资源数（人） | 时长（工作日） | 说明 | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[7 empty] | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
 | time axis 2016-02-01 to 2016-12-26
[7 empty] | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
IMES3.0开发第1阶段 | 为SAP集成测试，完成与SAP集成测试的相关功能 | 855 | 384 | 7 | 54 |  | 2016-02-01: 7; 2016-02-08: 7; 2016-02-15: 7; 2016-02-22: 7; 2016-02-29: 7; 2016-03-07: 7; 2016-03-14: 7; 2016-03-21: 7; 2016-03-28: 6; 2016-04-04: 6; 2016-04-11: 6; 2016-04-18: 3
IMES3.0开发第2阶段 | 为MES用户接受测试，完成所有操作性功能及过渡期方案 | 321 | 226 | 10 | 22 |  | 2016-03-28: 4; 2016-04-04: 4; 2016-04-11: 4; 2016-04-18: 7; 2016-04-25: 10; 2016-05-02: 10; 2016-05-09: 10
IMES3.0开发第2.5阶段 | 为MES浦东上线，完成浦东IMES3.0上线所需所有功能（包括报表） | 220 | 220 | 9.5 | 23 | 0.5人支持测试工作 | 2016-05-16: 9.5; 2016-05-23: 9.5; 2016-05-30: 9.5; 2016-06-06: 9.5; 2016-06-13: 9.5
IMES3.0浦东上线准备 |  |  |  | 6 | 5 | 6人支持浦东上线 | 2016-06-20: 6
IMES3.0浦东上线支持 |  |  |  | 6 | 20 | 6人支持浦东上线 | 2016-06-27: 6; 2016-07-04: 6; 2016-07-11: 6; 2016-07-18: 6
IMES3.0开发第3阶段 | 为MES安亭上线，完成AT上线所需所有功能（不包含常熟) | 112 | 98 | 4 | 24 | 6人支持浦东上线 | 2016-06-20: 4; 2016-06-27: 4; 2016-07-04: 4; 2016-07-11: 4
IMES3.0安亭上线准备 |  |  |  | 6 | 5 | 6人支持浦东和安亭 | 2016-07-25: 6
IMES3.0安亭上线支持 |  |  |  | 6 | 20 | 6人支持浦东和安亭 | 2016-08-01: 6; 2016-08-08: 6; 2016-08-15: 6; 2016-08-22: 6
IMES3.0开发第3.5阶段 | 为提供完整的MES应用，完成IMES3.0所有主数据维护相关功能 | 100 | 100 | 4 | 25 | 4人支持安亭上线 | 2016-07-25: 4; 2016-08-01: 4; 2016-08-08: 4; 2016-08-15: 4; 2016-08-22: 4
IMES3.0开发第4阶段 | 为提供更先进的MES应用，完成IMES3.0的一些优化或提升的新功能 | 104 | 104 | 8 | 13 | 2人支持浦东和安亭 | 2016-08-29: 8; 2016-09-05: 8; 2016-09-12: 8
IMES3.0开发第5阶段 | 为常熟、铁西工厂开发相应功能 | TBD |  |  |  | MES集成测试后，开发团队开始评估
IMES3.0开发第6阶段 | 为各工厂定制相应功能 | TBD
Uncomfirmed

## Sheet2
|  | 109 |  | 5.0698
|  | 132 |  |  |  | 6.1395
|  | 241 |  | 21.5 |  | 11.2093
4/25-6/3
[8 empty] | 工作天数 | 30
剩余人天 |  | 日历天数 |  |  | 已完成人天 |  | 日历天数 |  | 300
643 |  | 86 |  |  | 259 |  | 86 |  | 30
270
预计需求人数 |  |  |  |  | 预计需求人数
7.4767 |  |  |  |  | 3.0116
|  |  | 291 |  | 29.1
560
796
[6 empty] | 236 |  |  |  | 110
80
86 | 516
10.9

## Sheet3
未开始
方案定义中
方案已确定
待测试
开发中
集成测试完成
已取消
用户已确认