## Sheet1
技术接口编号 Tech IF ID | 技术接口名称 Tech-interface Name | 发送系统 Sender | 接收系统 Receiver | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 总体状态 Overall Status | 触发方式 Trigger Method | 触发条件 Trigger | 接口实现方式 Tech Way | 发送方程序名 Sender Prog | 接收方程序名 Receiver Prog | 发送时间 Send time | 同步/异步 Sync/Async | 异常处理 Exception | 开发计划开始日期 Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期 Dev Plan End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | 备注 Remark | 业务接口编号 Business No | 业务接口名称 Business Interface Name | Webservice地址 WSDL
FICO-IF-000 | 财务凭证冲销 FI Document Reversal | WFM | SAP | [6 empty] | Completed by Developer |  |  | WebService | [11 empty] | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/a98285df50e73b0bb241dcfd99d2a7bd
FICO-IF-001 | 预付款凭证 Down Payment Document | WFM | SAP | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-11-27 | 2015-12-03 |  |  | BFI_IF_230 | 预付款凭证 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/c38b8d7ca5083f8684c264469585cf7a
FICO-IF-002 | 费用报销 Expense Claim | WFM | SAP | M | H | ZFICO01 | 1.5 | 3 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-03 | 2015-12-10 |  |  | BFI_IF_240 | 费用报销 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/1e09d39be6f83f72b3186400e4b06a0d
FICO-IF-003 | 收款核销 Clear AR | WFM | SAP | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-08 | 2015-12-11 |  |  | BFI_IF_270 | 收款核销 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/348bfe7249ea3208928504cba4596795
FICO-IF-004 | 固定资产入固 AUC Settlement | WFM | SAP | M | H | ZFICO01 | 2 | 6 | 2 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-14 | 2015-12-18 |  |  | BFI_IF_050 | 固定资产入固 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/0b9802d6ce7f3757939acb48a27fd9eb
FICO-IF-005 | 非生产性发票校验 Non-production material purchasing Invoice Verification | WFM | SAP | M | H | ZFICO01 | 1.5 | 4 | 1.5 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-17 | 2015-12-23 |  |  | BFI_IF_090 BFI_IF_220 | 非生产性发票校验 发票校验 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/1fcc9207b0863ea3a9011efb583fa2cc
FICO-IF-006 | 资产转移 Asset Transfer | WFM | SAP | M | M | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-21 | 2015-12-25 |  |  | BFI_IF_020 BFI_IF_030 | 公司代码内的资产转移 母体合并范围内的资产转移 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/ecfc1f8129fb316497d12f979dbb5402
FICO-IF-007 | 固定资产报废 Asset Disposal | WFM | SAP | L | M | ZFICO01 | 1 | 1 | 0.5 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-24 | 2015-12-30 |  |  | BFI_IF_040 | 固定资产报废 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/0463a912b9ab311b9108b0c26368c641
FICO-IF-008 | 付款建议 Production PUR Payment Proposal | SAP | FND | H | H | ZFICO01 | 3 | 7 | 3 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2016-01-10 | 2016-01-18 |  |  | BFI_IF_120 BFI_IF_160 BFI_IF_210 | 生产性付款建议 非生产性付款建议 付款建议修改
FICO-IF-008 | 付款建议付款状态回传 Clear Account Payable | FND | SAP | L | H | ZFICO01 | 1 | 1 | 1 | Completed by Developer | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天上午6点 | Async |  | 2016-01-04 | 2016-01-07 |  |  | BFI_IF_130 BFI_IF_150 BFI_IF_170 | 生产性应付账款状态回传 退票状态回传 应付账款状态回传 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/7e6d05bb101a39e2b3069a17cc016afb
FICO-IF-010 | 票据业务处理 Clear Note Payable and Account Payable | FND | SAP | H | H | ZFICO01 | 3 | 7 | 3 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2016-01-08 | 2016-01-15 |  |  | BFI_IF_200 BFI_IF_280 | 票据背书 应收票据贴现
FICO-IF-011 | 触发收款 Trigger Incoming Payment Process | FND | WFM | M | H | [13 empty] | 2016-01-05 | 2016-01-12 |  |  | BFI_IF_260 | 触发收款
FICO-IF-012 | 非生产性付款状态到WFM Non-production Payment Status to WFM | SAP | WFM | L | H | ZFICO01 | 1 | 1 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2016-01-05 | 2016-01-12 |  |  | BFI_IF_180 | 付款信息反馈
FICO-IF-013 | 资金系统主数据 Master Data to Fund System | SAP | FND | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每2小时 | Sync |  | #N/A | #N/A |  |  | BFI_IF_360 | 资金系统主数据
FICO-IF-014 | 资金调拨 Fund transfer | FND | SAP | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2016-01-13 | 2016-01-15 |  |  | BFI_IF_290 | 资金调拨
FICO-IF-015 | 被动扣款(删除) | FND | SAP | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 |  | 待定 | [7 empty] | 2016-01-23 | 2016-01-26 |  |  | BFI_IF_350 | 被动付款
FICO-IF-016 | 一次性销售发票(SD) | WFM | SAP | M | L | ZFICO01 | 1 | 3 | 1 |  | 待定 | [7 empty] | 2016-01-27 | 2016-01-29 |  |  | BFI_IF_250 | 发票预制
FICO-IF-017 | 创建应收借贷项凭证(SD) | WFM | SAP | M | L | ZFICO01 | 1 | 3 | 1 |  | 待定 | [7 empty] | #N/A | #N/A |  |  | BFI_IF_340 | 应收借贷项凭证
FICO-IF-018 | 应付账款冻结及解冻 AP Freeze/Unfreeze | IPUR | SAP | M | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1 | Completed by Developer | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2016-02-01 | 2016-02-03 |  |  | BFI_IF_100 BFI_IF_110 | 延期付款指令 延期付款解冻指令
FICO-IF-019 | 会计科目 Accounting Subject to HFM | SAP | HFM | L | L | ZFICO01 |  |  |  |  | 待定 |  | WebService | [9 empty] | BFI_IF_300 | 会计科目
FICO-IF-020 | 汇总的总账科目明细数据 G/L account data | QAD | SAP | M | H | ZFICO01 | 2 | 4 | 2 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天上午8点 | Async |  |  | 2015-12-30 |  |  | NA | NA
FICO-IF-021 | 应付发票明细 AP Invoice Data | QAD | SAP | M | H | ZFICO01 | 1 | 3 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天上午8点 | Async |  |  | 2016-01-10 |  |  | NA | NA
FICO-IF-022 | 应收发票明细 AR Invoice Data | QAD | SAP | M | H | ZFICO01 | 1 | 3 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天上午8点 | Async |  |  | 2016-01-10 |  |  | NA | NA
FICO-IF-023 | 跨工厂移库和报废数据 Material Transfer between Plants and Scrap | QAD | SAP | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 2 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天上午8点 | Async |  |  | 2016-01-18 |  |  | NA | NA
FICO-IF-024 | 跨系统移库 Material Transfer between Company | QAD | SAP | M | H | ZFICO01 | 2 | 5 | 2 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天上午8点 | Async |  |  | 2016-01-18 |  |  | NA | NA
FICO-IF-025 | 未核销发票清单 Open Invoice List | SAP | WFM | [6 empty] | Completed by Developer | 实时 | [5 empty] | Sync | [5 empty] | BFI_IF_370 | 未核销发票清单 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/56c297ff960036a7ae6ad313b5253ec6
FICO-IF-026 | SAP银行日记账接口 SAP daily book of bank | SAP | FND | [6 empty] | Completed by Developer | 实时 | [5 empty] | Sync | [5 empty] | NA | NA
FICO-IF-027 | 应收票据入库 AR Tickets Receive | FND | WFM
MM_IF_001 | 生产物料采购收货 | MES | SAP | M | H | ZMM01 | 1.5 | 4 | 2 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每30分钟 | Async |  | 2015-12-23 |  |  |  | MES收货、发货、反冲、库转，MES一个接口，SAP拆分进4张表。 | BMM_IF_020 BMM_IF_050 BMM_IF_070 BMM_IF_700 | 生产物料收货 非生产有库存物料收货 委外加工直送收货 收货冲销 | 生产物料收货 非生产有库存物料收货 委外加工直送收货
MM_IF_001 | 生产物料库存转移 | MES | SAP | M | H | ZMM01 | 2 | 5 | 3 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每2小时 | Async |  | 2015-12-23 |  |  |  | 参见1 | BMM_IF_110 BMM_IF_130 BMM_IF_320 BMM_IF_330 BMM_IF_610 BMM_IF_620 BMM_IF_630 BMM_IF_640 BMM_IF_650 BMM_IF_660 BMM_IF_680 BMM_IF_720 | 发货出库 计划外出入库 盘点差异调整 盘点差异调整 生产领料 转储发货 转储收货 库存状态转移 厂内移库转储 委外发料 退货出库 库存核对 | 发货出库 计划外出入库 盘点差异调整 生产领料 转储发货 转储收货 库存状态转移 厂内移库转储 委外发料 退货出库 收货冲销
MM_IF_003 | 收货状态更新 | SAP | ISV | L | H | ZMM01 | 1 | 1 | 1 |  | 实时 | 收货凭证产生 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-23 |  |  |  |  | BMM_IF_030 | 收货状态更新 | 收货状态更新
MM_IF_004 | 一般物料采购收货 | WFM | SAP | L | H | ZMM01 | 1 | 1 | 1 |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-23 |  |  |  |  | BMM_IF_040 B_IF_190 BMM_IF_710 | 非生产无库存物料收货 关税采购收货 收货冲销 | 非生产性无库存物料收货 关税采购收货 收货冲销
MM_IF_005 | 采购计划 | SAP | MES | M | H | ZMM01 | 2 | 4 | 2 |  | 实时 | 按钮提交 | Table |  |  |  | Async |  | 2015-12-21 |  |  |  |  | BMM_IF_080 BMM_IF_340 BMM_IF_380 BMM_IF_430 BMM_IF_460 | 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划 | 采购计划
MM_IF_005 | 采购计划 | SAP | ISV |  | H | ZMM01 |  |  |  |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-21 |  |  |  |  | BMM_IF_090 BMM_IF_360 BMM_IF_390 BMM_IF_450 BMM_IF_470 | 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划 | 采购计划
MM_IF_006 | 发票In-Bom | ISV | SAP | H | H | ZMM01 | 2.5 | 5 | 3 |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-29 |  |  |  |  | BMM_IF_160 | 开票通知单 | 开票通知单
MM_IF_007 | 一般物料采购申请单 | WFM | SAP | M | H | ZMM01 | 1.5 | 3 | 2 |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-11 | 2015-12-16 |  |  | 功能含在建工程卡片创建和大修工单创建 | BMM_IF_170 BMM_IF_500 BMM_IF_520 BMM_IF_540 BMM_IF_560 | 关税采购申请 部门费用采购申请 项目费用采购申请 资产采购申请 非生产存货采购申请 | 关税采购申请 部门费用采购申请 项目采购申请 资产采购申请 非生产存货采购申请
MM_IF_008 | 一般物料采购订单 | WFM | SAP | L | H | ZMM01 | 1 | 1 | 1 |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-11 | 2015-12-16 |  |  |  | BMM_IF_180 BMM_IF_510 BMM_IF_530 BMM_IF_550 BMM_IF_570 | 关税采购订单 部门费用采购订单 项目费用采购订单 资产采购订单 非生产存货采购订单 | 关税采购申请 部门费用采购申请 项目采购申请 资产采购申请 非生产存货采购申请
MM_IF_009 | 供应商主数据 | IPUR | SAP | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 7:00,12:00,17:30(013之前） | Async |  | 2015-12-14 |  |  |  | 需要支持手工 | BMM_IF_250 | 供应商主数据 | 供应商主数据
MM_IF_010 | 供应商主数据 | SAP | MES | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | Table |  |  | 5:00 | Async |  | 2015-12-14 |  |  |  |  | BMM_IF_270 | 供应商主数据 | 供应商主数据
MM_IF_011 | 供应商主数据 | SAP | ISV |  |  | ZMM01 |  |  |  |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 5:00 | Async |  | 2015-12-14 |  |  |  |  | BMM_IF_260 | 供应商主数据 | 供应商主数据
MM_IF_012 | 价格主数据 | IPUR | SAP | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 18:00 | Async |  | 2015-12-14 |  |  |  | 需要支持手工 | BMM_IF_310 | 采购价格 | 采购价格（框架协议、信息记录）
MM_IF_013 | 采购订单 | SAP | MES | L | H | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-21 |  |  |  | 同16 | BMM_IF_350 BMM_IF_400 BMM_IF_420 BMM_IF_480 BMM_IF_580 BMM_IF_670 | 采购订单 采购订单 采购订单 采购订单 非生产存货采购订单 退货订单 | 采购订单 退货订单
MM_IF_014 | 采购订单 | SAP | ISV | L | H | ZMM01 |  |  |  |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-21 |  |  |  | 同15 | BMM_IF_370 BMM_IF_410 BMM_IF_440 BMM_IF_490 BMM_IF_590 | 采购订单 采购订单 采购订单 采购订单 非生产存货采购订单 | 采购订单
MM_IF_015 | 供应商绩效数据 | SAP | IPUR | M | M | ZMM01 | 1 | 3 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 21:00 | Async | [6 empty] | BMM_IF_750 | 供应商考评数据 | 供应商考评数据
MM_IF_016 | 非生产有库存物料收货 | SAP | WFM | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 20:00 | Async |  | 2015-12-18 |  |  |  |  | BMM_IF_060 | 非生产有库存物料收货
MM_IF_017 | 采购待结算清单 | SAP | ISV | M | M | ZMM01 | 2 | 3 | 2 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 15日，25日 6:00 | Async | [5 empty] | 手工重要 | BMM_IF_150 | 采购待结算清单发布ISV
MM_IF_018 | 框架协议 | SAP | MES | L | M | ZMM01 |  |  |  |  | 定时 | 后台作业 | Table |  |  | 19:30 | Async |  | 2015-12-23 |  |  |  |  | BMM_IF_730 | 框架协议
MM_IF_019 | 成本对象 | SAP | MES/WFM | L | H | ZMM01 | 0.5 | 1 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService and Table |  |  | 19:30 | Async |  | 2015-12-23 |  |  |  |  | BMM_IF_740 | 成本对象
MM_IF_020 | 雇员供应商 | HRM | SAP | L | L | ZMM01 | 0.5 | 1 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 6:15 | Async |  | 2015-12-25 |  |  |  |  | BMM_IF_220 | 雇员供应商主数据
MM_IF_021 | 开票通知单更新 | SAP | ISV | L | H | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-29 |  |  |  |  | BFI_IF_060 BFI_IF_070 | RC单更新 RC单取消
MM_IF_022 | 物流付费价格 | WFM | SAP | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-29
MM_IF_023 | 发运信息和方式 | MES | SAP | L | M | ZMM01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  |  | Async |  | 2016-01-06 |  |  |  |  | BMM_IF_200 BMM_IF_201 | 销售发运 发运方式
MM_IF_024 | 非生产存货库存 | SAP | WFM | L | H | ZMM01 | 0.5 | 1 | 1 |  | 实时 | WFM触发 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2016-01-06 |  |  |  |  | BMM_IF_600 | 非生产存货库存
MM_IF_025 | 紧急拉动触发信息 | MES | SAP | M | H | ZMM01 | 1 | 2 | 1.5 |  | 实时 | 后台作业 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-31
MM_IF_026 | 供应商交货条码打印 | ISV | MES | [7 empty] | 实时 | ISV触发读取 |  |  |  |  | Sync | [5 empty] | 现有功能增强 | BMM_IF_010 | 供应商交货条码打印
MM_IF_027 | MES主数据 | MES | ISV | [7 empty] | 实时 | ISV触发读取 |  |  |  |  | Sync | [5 empty] | 现有功能增强 | N/A | MES主数据
MM_IF_028 | 计划外出入库申请 | WFM | MES | [7 empty] | 实时 | MES触发读取 |  |  |  |  | Sync | [5 empty] | 现有功能增强 | BMM_IF_120 | 计划外出入库申请
MM_IF_029 | 计划外出入库申请 | MES | WFM | [7 empty] | 实时 | MES触发读取 |  |  |  |  | Sync | [5 empty] | 现有功能增强 | BMM_IF_140 | 计划外出入库申请
MM_IF_030 | 退货申请 | WFM | MES | [7 empty] | 实时 | MES触发读取 |  |  |  |  | Sync | [5 empty] | 现有功能增强 | BMM_IF_690 | 退货申请
MM_IF_031 | 供应商/价格审批 | IPUR | WFM | [7 empty] | 实时 | WFM触发 |  |  |  |  | Sync | [5 empty] | 现有功能增强 | BMM_IF_290 | 价格审批
PM_IF_001 | 设备台账主数据 | WFM | SAP | M | H | ZPM01 | 2 | 4 | 2 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 20151208 | 20151211 |  |  | IF_PM_030 IF_PM_060 IF_PM_100 IF_PM_130 IF_PM_190 IF_PM_210 IF_PM_230 | 设备台账主数据至SAP 设备台账主数据至SAP 设备台账主数据至SAP 设备台账主数据至SAP 设备台账主数据至SAP 设备台账主数据至SAP 设备台账主数据至SAP
PM_IF_002 | 设备台账主数据 | SAP | MES | L | H | ZPM01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时全量 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天21:50 | Async |  | 20151208 | 20151211 |  |  | IF_PM_040 IF_PM_070 IF_PM_110 IF_PM_140 IF_PM_200 IF_PM_220 IF_PM_240 IF_PM_260 | 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES 设备台账主数据至MES
PM_IF_002 | 设备台账主数据 | SAP | WFM |  | H | ZPM01 |  |  |  |  | 定时全量 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天21:50 | Async |  | 20151208 | 20151211 |  | 同PM_IF_002 | N/A | N/A
PM_IF_003 | 功能位置主数据 | SAP | MES | L | M | ZPM01 | 1 | 2 | 1 | In Develop | 定时全量 | 后台作业 | Table |  |  | 每天21:10 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  |  | IF_PM_250 | 功能位置主数据
PM_IF_003 | 功能位置主数据 | SAP | WFM |  | M | ZPM01 |  |  |  |  | 定时全量 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天21:10 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  | 同PM_IF_003 | IF_PM_250 | 功能位置主数据
PM_IF_004 | 维护目录主数据 | SAP | MES | L | M | ZPM01 | 0.5 | 2 | 1 |  | 定时全量 | 后台作业 | Table |  |  | 每天21:20 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  |  | IF_PM_280 | 维护目录主数据
PM_IF_005 | 计划员组配置数据 | SAP | MES |  | M | ZPM01 |  |  |  |  | 定时全量 | 后台作业 | Table |  |  | 每天21:30 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  |  | IF_PM_290 | 配置数据同步至MES
PM_IF_005 | 计划员组配置数据 | SAP | WFM | L | M | ZPM01 | 0.5 | 2 | 1 | In Develop | 定时全量 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天21:30 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  |  | IF_PM_300 | 配置数据同步至WFM
PM_IF_006 | 技术对象分类配置数据 | SAP | MES |  | M | ZPM01 |  |  |  |  | 定时全量 | 后台作业 | Table |  |  | 每天21:40 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  |  | IF_PM_290 | 配置数据同步至MES
PM_IF_006 | 技术对象分类配置数据 | SAP | WFM | L | M | ZPM01 | 0.5 | 2 | 1 |  | 定时全量 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天21:40 | Async |  | 20151201 | 20151204 |  |  | IF_PM_300 | 配置数据同步至WFM
PM_IF_007 | PD,CI,EM,PAM工单数据 | MES | SAP | M | H | ZPM01 | 3 | 6 | 3 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 20151214 | 20151218 |  |  | IF_PM_310 IF_PM_340 IF_PM_370 IF_PM_390 IF_PM_400 IF_PM_410 IF_PM_430 | 报修工单创建 报修工单关闭 PD工单创建 PD工单关闭 大修工单创建 维护工单(PM)创建 PM工单关闭
PM_IF_008 | PM工单数据 | SAP | MES | M | H | ZPM01 | 2 | 4 | 2 |  | 实时 | 保存触发 | Table |  |  |  | Async |  | 20151214 | 20151218 |  |  | IF_PM_310 IF_PM_340 IF_PM_370 IF_PM_390 IF_PM_400 IF_PM_410 IF_PM_430 | 报修工单创建 报修工单关闭 PD工单创建 PD工单关闭 大修工单创建 维护工单(PM)创建 PM工单关闭
PM_IF_009 | 通知单数据 | MES | SAP | L | H | ZPM01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 20151214 | 20151218 |  |  | IF_PM_320 IF_PM_350 IF_PM_360 | 报修通知单创建/修改 巡检通知单创建/修改 关闭巡检通知单
PM_IF_010 | 报工数据 | MES | SAP | L | M | ZPM01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每天7:00 | Async |  | 20151214 | 20151218 |  | 有手工执行 | IF_PM_330 IF_PM_380 IF_PM_420 | 报修工单报工 PD工单报工 PM工单报工
PM_IF_011 | 固定资产卡片 | WFM | SAP | L | H | ZPM01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Sync | [5 empty] | IF_PM_020 IF_PM_090 IF_PM_180 | 固定资产卡片 固定资产卡片 固定资产卡片
PM_IF_012 | 盘点表同步 | SAP | PDA | L | M | ZPM01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | PDA触发 | WebService |  |  |  | Sync |  | 20151221 | 20151225 |  |  | IF_PM_150 | 盘点表同步至PDA
PM_IF_013 | 盘点结果同步 | PDA | SAP | M | M | ZPM01 | 2 | 3 | 2 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 20151221 | 20151225 |  |  | IF_PM_170 | 盘点差异同步
PM_IF_013 | 盘点差异同步 | SAP | WFM | L | M | ZPM01 | 0.5 | 1 | 1 |  | 实时 | PM_IF_017处理完后触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 20151221 | 20151225 |  |  | IF_PM_170 | 盘点差异同步
PP_IF_002 | 生产BOM IBOM->SAP Production BOM | IBOM | SAP | M | H | ZPP01 | 2.5 | 5 | 3 |  | 定时增量 | 后台作业 | WebService |  | ZPP018 | 每天19:00 | Async |  | 2016-01-05 | 2016-01-11 |  |  | IF_PP_020 | Production BOM Master Data 生产BOM主数据（MBOM）
PP_IF_003 | 物料主数据SAP->MES Material Master Data | SAP | MES | L | H | ZPP01 | 0.5 | 2 | 1 |  | 定时增量 | 后台作业 | Table |  | ZPP019 | 每天19:30(001之后） | Async |  | 2015-12-11 | 2015-12-21 |  |  | IF_PP_003 IF_PP_005 IF_PP_007 | 生产物料(一般物料)主数据（NON-）Production Material Master Data Maintenance
PP_IF_003B | 物料主数据SAP->WFM Material Master Data | SAP | WFM | L | H | ZPP01 | 0.5 | 2 | 1 |  | 定时增量 | 后台作业 | WebService |  | ZPP020 | 每天19:30(001之后） | Async |  | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  | 逻辑同PP_IF_003 | IF_PP_003 IF_PP_005 IF_PP_007 | 生产物料(一般物料)主数据（NON-）Production Material Master Data Maintenance
PP_IF_004 | 生产BOM(SAP->MES) Production BOM | SAP | MES | M | H | ZPP01 | 1 | 3 | 2 |  | 定时增量 | 后台作业 | WebService |  | ZPP021 | 每天19:30(001之后） | Async |  | 2016-01-08 |  |  |  | IF_PP_030 | Production BOM Master Data 生产BOM主数据（MBOM）
PP_IF_005 | 工作中心 SAP->MES | SAP | MES | L | H | ZPP01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 定时增量 | 后台作业 | Table and WebService |  | ZPP022 | 每天18:30 | Async |  | 2015-12-14 | 2015-12-23 |  |  | IF_PP_040 | Work Center 工作中心
PP_IF_005B | 工作中心 SAP->WFM | SAP | WFM | L | H | ZPP01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 定时增量 | 后台作业 | Table and WebService |  | ZPP022 | 每天18:30 | Async |  | 2015-12-14 | 2015-12-23 |  |  | IF_PP_040 | Work Center 工作中心
PP_IF_006 | 工艺路线 SAP->MES Routing Master Data | SAP | MES | L | H | ZPP01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 定时增量 | 后台作业 | WebService |  | ZPP023 | 每天18:45（005之后） | Async |  | 2015-12-14 | 2015-12-23 |  |  | IF_PP_050 | Routing 工艺路线
PP_IF_007 | 生产版本 SAP->MES Production Version Master Data | SAP | MES | L | H | ZPP01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 定时增量 | 后台作业 | WebService |  | ZPP024 | 每天19:00（006之后） | Async |  | 2015-12-14 | 2015-12-24 |  |  | IF_PP_060 | Production Version 生产版本
PP_IF_008 | 生产日计划SAP->MES Daily Production Planning | SAP | MES | M | H | ZPP01 | 1.5 | 3 | 1 |  | 实时全量 | 按钮触发 | WebService |  | ZPP025 |  | Async |  | 2015-12-24 | 2016-01-04 |  |  | IF_PP_150 | Daily Production Planning 生产日计划
PP_IF_009 | 生产订单 SAP->MES tryout production order | SAP | MES | L | H | ZPP01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 按钮触发 | WebService |  | ZPP026 |  | Async |  | 2015-12-25 | 2016-01-05 |  |  | IF_PP_200 | Tryout Production Order 新品试制计划订单
PP_IF_010 | 生产汇报 MES->SAP Production Execution and Declaration | MES | SAP | M | H | ZPP01 | 2.5 | 5 | 3 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  | ZPP027 | 每二小时 | Async |  | 2015-12-28 | 2016-01-06 |  |  | IF_PP_160 IF_PP_170 IF_PP_180 IF_PP_190 | 生产汇报Production Declaration 返工Reworking Information 返喷Re-Paint Information 拆解Disassemble information | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/XISOAPAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=ZYFBS_MES&receiverParty=&receiverService=&interface=SI_PP_OUT_ASY_010&interfaceNamespace=http://fypo.com/MES/inbound
PP_IF_010 | 生产订单汇报 MES->SAP tryout production executin and declaration | MES | SAP | M | H | [5 empty] | 定时 | 后台作业 | WebService |  | ZPP028 | 每二小时 | Async |  | 2015-12-29 | 2016-01-07 |  | 和PP_IF_010一个程序 | IF_PP_210 | Tryout Production Declaration 新品试制生产汇报
PP_IF_011 | 物料需求计划 SAP->ISV MRP | SAP | ISV | M | M | ZPP01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时全量 | 后台作业 | WebService |  | ZPP029 | MRP之后 | Async |  | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  |  | IF_PP_220 IF_PP_230 | 年度（短期）计划管理 Long（Medium） Term planning Forecast
PP_IF_012A | GM18周订单EDI接口 GM Short Term Planning(18weeks) | EDI | SAP | H | H | ZPP01 | 1 | 2 | 1 |  | 不定期接受 |  | 3P system to Table |  | ZPP030 |  | Async |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  | IF_PP_090 | Short Term Planning(GM) 客户短期计划预测-北美通用
PP_IF_012B | FORD周计划EDI接口 ford Short Term Planning(18weeks) | EDI | SAP | H | L | ZPP01 |  |  |  |  | 不定期接受 |  | 3P system to Table |  | ZPP031 |  | Async |  |  |  |  | 二期实现 | IF_PP_080 | Short Term Planning(Ford) 客户短期计划预测-福特
PP_IF_013A | FORD日计划EDI接口 Daily Customer Requirements Planning(FORD) | EDI | SAP | H | L | ZPP01 |  |  |  |  | 不定期接受 |  | 3P system to Table |  | ZPP032 |  | Async |  |  |  |  | 二期实现 | IF_PP_120 | Daily Customer Requirements Planning(Ford) 客户日需求计划-福特
PP_IF_013B | cjlr日订单EDI接口 Daily Customer Requirements Planning(CJLR) | EDI | SAP | H | H | ZPP01 | 2 | 4 | 2 |  | 不定期接受 |  | 3P system to Table |  | ZPP033 |  | Async |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  | IF_PP_140 | Daily Customer Requirements Planning(CJLR) 客户日需求计划-捷豹路虎
PP_IF_013C | volvo日订单EDI接口 Daily Customer Requirements Planning(VOLVO) | EDI | SAP | H | L | ZPP01 | 1 | 3 | 2 |  | 不定期接受 |  | 3P system to Table |  | ZPP034 |  | Async |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  | IF_PP_110 | Daily Customer Requirements Planning(Volvo) 客户日需求计划-沃尔沃
PP_IF_013D | BMW日计划EDI接口 Daily Customer Requirements Planning(BMW) | EDI | SAP | H | L | ZPP01 |  |  |  |  | 不定期接受 |  | 3P system to Table |  | ZPP035 |  | Async |  |  |  |  | 二期实现 | IF_PP_100 | Daily Customer Requirements Planning(BMW) 客户日需求计划-宝马
SD_IF_001 | 客户价格主数据 WFM->SAP Customer sales price master data | WFM | SAP | M | M | ZSD01 | 2 | 4 | 2 |  | 实时 | 按钮提交 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-11 |  |  |  | IF_SD_015 | Sales Price Master Data 销售价格主数据 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/be91ffd77c4e3e65bdc4e38420393518
SD_IF_002 | 客户主数据WFM->SAP customer master data | WFM | SAP | L | M | ZSD01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-10 |  |  |  | IF_SD_020 | Customer Master Data 客户主数据 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/2aef62f4702a3c3386c47dc78b1c159f
SD_IF_003 | 客户主数据SAP->MES customer master data | SAP | MES | L | M | ZSD01 | 1 | 2 | 1 |  | 定时增量 | 后台作业 | Table |  |  | 17:30 | Async |  | 2015-12-10 |  |  |  | IF_SD_010 | Customer Master Data 客户主数据
SD_IF_003.1 | 客户主数据SAP->FND customer master data | SAP | FND | L | M | ZSD01 |  |  |  |  | 定时增量 | 后台作业 | Table |  |  | 17:30 | Async |  | 2015-12-10 |  |  |  | IF_SD_010 | Customer Master Data 客户主数据
SD_IF_003.2 | 客户主数据SAP->WFM customer master data | SAP | WFM | L | M | ZSD01 |  |  |  |  | 定时增量 | 后台作业 | Table |  |  | 17:30 | Async |  | 2015-12-10 |  |  |  | IF_SD_010 | Customer Master Data 客户主数据
SD_IF_004 | 客户物料信息记录SAP->MES Customer-material info record maintenance | SAP | MES | L | M | ZSD01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 定时增量 | 后台作业 | Table |  |  | 20:00 | Async |  | 2015-12-14 |  |  | 需要手工发送 | IF_SD_030 | Sales Other Master Data 客户物料信息记录
SD_IF_004.1 | 客户物料信息记录SAP->PUS Customer-material info record maintenance | SAP | PUS | L | M | ZSD01 |  |  |  |  | 定时增量 | 后台作业 | Table |  |  | 20:00 | Async |  | 2015-12-14 |  |  | 需要手工发送 | IF_SD_030 | Sales Other Master Data 客户物料信息记录
SD_IF_005 | 销售协议and销售订单SAP->MES sale schedule line and sale order | SAP | MES | H | H | ZSD01 | 3 | 6 | 4 |  | 实时 | 按钮触发 | Table |  |  |  | Async |  | 2015-12-15 |  |  |  | IF_SD_040 IF_SD_060 IF_SD_065 IF_SD_110 IF_SD_180 | 短期销售计划 内部转手贸易 海外销售计划 一次性有库存销售订单 客户退货订单
SD_IF_005 | SAP控制表SAP->MES sales controll table | SAP | MES | L | H | ZSD01 |  |  |  |  | 实时增量 | 保存触发 | Table |  |  |  | Async |  | 2015-12-15 |  |  |  | IF_SD_200 | SAP控制表
SD_IF_006 | 一次性销售申请WFM->SAP spot sales request | WFM | SAP | L | H | ZSD01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Sync |  | 2015-12-17 |  |  |  | IF_SD_070 IF_SD_080 IF_SD_090 IF_SD_100 | 一次性销售申请 资产转让申请 借贷项凭证处理申请（补差销售订单） 借贷项凭证处理申请（索赔订单） | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/b112bc5dc6ac31ff9f692557c3785366
SD_IF_007 | 销售发货MES->SAP sales delivery | MES | SAP | M | H | ZSD01 | 2.5 | 5 | 3 |  | 定时 | 后台作业 | WebService |  |  | 每2小时 | Async |  | 2015-12-25 |  |  | 参见MM-IF-001,002 | IF_SD_120 IF_SD_130 IF_SD_140 IF_SD_190 IF_SD_195 | 寄售产品销售发货信息 非寄售产品销售发货信息 一次性有库存销售发货信息 客户退货信息 客户异地换货信息 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/d42e198a336c35bd947df92f8b2c1ba7
SD_IF_008 | 销售开票 PUS->SAP sales billing | PUS | SAP | M | H | ZSD01 | 2.5 | 5 | 3 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-28 |  |  |  | IF_SD_160 IF_SD_165 | 外部客户销售结算（寄售） 外部客户销售结算 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/a9f64f8fe622366fa38d1d33e6c846a8
SD_IF_009 | 一次性销售开票WFM->SAP spot sales billing | WFM | SAP | L | H | ZSD01 | 1 | 2 | 1 |  | 实时 | 保存触发 | WebService |  |  |  | Async |  | 2015-12-29 |  |  |  | IF_SD_170 | 一次性销售开票 | http://yfpopidev.yfpo.com:50000/dir/wsdl?p=sa/e8f0237fc75c3dab9f87ecfea602bce2
Note on E3: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days:
Note on E30: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days:
Note on E62: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days:
Note on E99: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days: