## DEV List
编号/索引号 Index ID | 模块 Module | 优先级Priority | 程序类型Program Type | 程序名称 Programe name | 事务代码 Tcode | 程序说明 Description | 状态 Status | 备注1 Note1 | 备注2(PO 参考程序采用状态） Note2 (The status on PO review) | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 开发人员
Note on A1: : 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 对于支持阶段，索引号可以是变更批准号 REP：Report PRO：一套程序 IF： interface
Note on E1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on H1: 10-开发完成 20-测试完成 30-FS完成

## New Program
模块 Module | 编号/索引号 Index ID | 开发功能说明书 (Function Spec) | 程序说明 Description | 总体状态 Overall Status | 事务代码/功能组 Tcode/FG | 主程序及相关程序名称(Main Prog name and relevant) | 有内部权限控制? Has internal authority control? | 所属部门 End User Department | 功能说明书负责人Function Spec Owner | 开发负责人ABAP Owner | 程序类型 Program Type | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 功能说明书开始日期 Function Spec Start date | 原型开发结束和功能说明书结束等待审核日期Prototype and Function Spec complete date | 功能说明书结束获得客户认可日期 Date on Function Spec Confirmation | 开发实际开始日期Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | KBU测试人员 KBU Tester | KBU测试开始日期 KBU Test Start Date | KBU测试结束日期 KBU Test Finish Date | 备注 Remark
CO | CO-RP-002 | 毛利分析报表 Gross Analysis Statement | 毛利分析报表 Gross Analysis Statement | Not Start |  |  |  |  | 周莉 | 刘兵 | Report | M | M | ZFICO01 | 1 | 3 | 2
CO | CO-RP-003 | 项目（拨用款）分析报表 Project Cost Analysis Report | 项目（拨用款）分析报表（含PR单号，摘要，会计凭证编号） Project Cost Analysis Report | In Develop |  |  |  |  | 周莉 | 刘兵 | Report | M | H | ZFICO01 | 1 | 3 | 1
CO | CO-RP-004 | 中式差异分配报表 Chinese Assignment Report of FI Difference | 中式差异分配报表（分差异科目） Chinese Assignment Report of FI Difference | In Develop |  |  |  |  | 周莉 | 陈志超 | Report | M | H | ZFICO01 | 2 | 5 | 2
CO | CO-RP-005 | 销售收入、销售成本报表 Sales Incoming and Costing Report | 销售收入、销售成本报表（如果CO-PA不能满足） Sales Incoming and Costing Report(if COPA can not cover the requirement) | Unit tested by Application |  |  |  |  | 周莉 | 陈志超 | Report | M | H | ZFICO01 | 2 | 3 | 1
CO | CO-RP-006 | 法方941报表 PO Report 941 | 按客户的法方损益表 PO P&L Report by customer | Unit tested by End User | 已开发完成，需测试 |  |  |  | 周莉 | 刘书文 | Report | M | M | ZFICO01 | 1 | 2.5 | 1
CO | CO-RP-007 | 法方942报表 PO Report 942 | 按产品的法方损益表 PO P&L Report by Product | Unit tested by End User | 已开发完成，需测试 |  |  |  | 周莉 | 刘书文 | Report | M | M | ZFICO01 | 1 | 2.5 | 1
CO | CO-UL-008 | FI过账到COPA凭证批量导入 Batch import for FI document which post to COPA | FI过账到COPA凭证批量导入 Batch import for FI document which post to COPA | Unit tested by Application |  |  |  |  | 周莉 | 王毅 | Upload | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 1
CO | CO-UL-009 | 试制费用明细表 | 试制订单中试制费用明细表 | Unit tested by End User |  |  |  |  | 周莉 | 周志航
CO | CO-UL-010 | 发出商品明细表 | 发出商品差异明细 | Unit tested by End User |  |  |  |  | 周莉 | 刘兵
CO | CO-RP-011 | 标准价与实际价比较表 | 多个期间物料标准价与实际价的比较 | In Develop |  |  |  |  | 周莉 | 陈志超
CO | CO-RP-012 | 固定资产明细报表 | 资产明细信息查询表 | In Develop |  |  |  |  | 蒋向俊、周莉 | 刘书文
CO | CO-RP-013 | 差异分配追踪明细表 | 差异分配追踪明细表 | Not Start |  |  |  |  | 周莉 | 刘兵
CO | C0-EH-019 | COPA销售发货增强 | 取销售发货期间内的实际成本 | Completed |  |  |  |  | 周莉 | 周志航
FI | FI-RP-001 | 资产负债表 Balance Sheet | 资产负债表（需要考虑母体合并范围） Balance Sheet (with consolidtion of fist level) | Completed | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | M | H | ZFICO01 | 1 | 2.5 | 1.5
FI | FI-RP-002 | 现流表（直接法） Cash Flow Statement( direct method) | 直接法的现流表（需要考虑母体合并范围）Cash Flow Statement (with consolidtion of fist level) | Completed | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | M | H | ZFICO01 | 1 | 2.5 | 1.5
FI | FI-FC-003 | 会计凭证打印 FI Document Print | 会计凭证打印 FI Document Print | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 陈志超 | Form | M | M | ZFICO01 | 1 | 5 | 1
FI | FI-FC-004 | 账簿打印 Book Print | 账簿打印 Book Print | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 陈志超 | Form | M | M | ZFICO01 | 1 | 5 | 1
FI | FI-RP-005 | 客户账龄分析表 Customer aging report | 客户账龄分析表 Customer aging report | Unit tested by Application | 增加销售暂估列 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 0.5
FI | FI-RP-006 | 供应商账龄分析表 Vedor aging report | 供应商账龄分析表 Vedor aging report | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | L | H | ZFICO01 | 1 | 2 | 0.5
FI | FI-RP-007 | 资产和在建工程变动表 Asset and AUC Changement Report | 资产和在建工程变动表 Asset and AUC Changement Report | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-008 | 在建工程余额账龄报表 Construction in Process Balance and Age | 在建工程余额账龄报表 Construction in Process Balance and Age | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | M | H | ZFICO01 | 1 | 4 | 2
FI | FI-EH-009 | 中外折旧计提凭证的拆分 Document type split for depreciation document | 中外折旧计提凭证的拆分 Document type split for depreciation document | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Enhancement | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 1 | 0.5
FI | FI-UL-010 | 会计凭证上载程序 FI Document Upload Program | 会计凭证上载程序 FI Document Upload Program | Unit tested by End User | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Upload | M | H | ZFICO01 | 2 | 4 | 2
FI | FI-FC-011 | 金税程序 Golden-Tax Program | 金税程序 Golden-Tax Program | FS Wait for Approval | 5月16日完成 |  |  |  | Becky | 刘兵 |  | H | H | ZFICO01 | 3 | 6 | 2
FI | FI-FC-012 | 中方到法方的对应分录 The adjustment posting for PO report | 中方到法方的对应分录 The adjustment posting for PO report | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | L | M | ZFICO01 | 1 | 2 | 1
FI | FI-EH-013 | 内部订单填写在分配字段的校验 Validation of internal order in assignment field | 内部订单填写在分配字段的校验 Validation of internal order in assignment field | Unit tested by Application | 取消 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Enhancement | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 1 | 1
FI | FI-EH-014 | 原因代码在银行存款科目的替代 Reason code copy to bank GL account from AR & AP | 原因代码在银行存款科目的替代 Reason code copy to bank GL account from AR & AP | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Enhancement | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 1 | 1
FI | FI-RP-015 | 利润表 Profit and Loss report (with consolidtion of fist level) | 利润表（需要考虑母体合并范围） Profit and Loss report (with consolidtion of fist level) | Completed | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | M | H | ZFICO01 | 1 | 2.5 | 1.5
FI | FI-RP-016 | 存在收货的预付账款明细表 Down payment report with GR | 存在收货的预付账款明细表 Down payment report with GR | Not Start | 6月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-017 | 资金预测表 Cash forcast report | 资金预测表 Cash forcast report | Unit tested by End User | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-EH-018 | 根据原因代码替代计划组 Substitution of cash plannin+g group | 根据原因代码替代计划组 Substitution of cash plannin+g group | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-FC-019 | 付款通知单打印 Payment Proposal Print | 付款通知单打印 Payment Proposal Print | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Form | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-EH-020 | 跨公司销售时的科目确定替代 Across company sales account determination | 跨公司销售时的科目确定替代 Across company sales account determination | Unit tested by Application | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘兵 | Enhancement | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-FC-021 | 法方HFM导入文件的下载 | 法方HFM导入文件的下载 | Completed by Developer | 已实现 |  |  |  | Becky | 刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-022 | 资产报表 | 含资产明细表、资产转移表、资产报废表 | Not Start | 5月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-023 | 跨公司销售的会计凭证补录 | 根据SD保存的发货明细表，补录凭证 | Not Start | 5月20日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-024 | 期间费用明细表 | 根据模板要求的费用科目逻辑，出具各项目费用对应的各功能范围内的金额，最终保证各期间费用的合计和累计合计与利润表一致 | Not Start | 上线后第一周完成 |  |  |  | Becky | 姚志兰 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-025 | Xх年度增值税开票情况表 | 统计销项税科目对应的同边会计科目名称及金额 | Not Start | 5月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文、刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-026 | 税务数据采集表 | 根据模块取数逻辑取出增值税一般数据采集表，工业制造业企业财务补充数据采集，重点税源数据 | Not Start | 6月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文、刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-027 | TR应付票据收发存 | 汇总应付票据收发存报表 | Not Start | 5月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文、刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-028 | TR应收票据收发存 | 汇总应收票据收发存报表 | Not Start | 5月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文、刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-029 | 科目余额表 | 科目余额表 | Completed | 已实现 |  |  |  | Becky | 姚志兰 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-030 | 应付暂估账龄表 | 按供应商显示带零件的账龄明细表 | Not Start | 6月30日完成 |  |  |  | Becky | 刘书文、刘书文 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
FI | FI-RP-031 | 采购收货开票通知付款凭证报表 | 显示RC单与发票校验凭证号关联关系 | Completed | UAT注意测试功能 |  |  |  | Becky | 肖磊 | Report | L | H | ZFICO01 | 0.5 | 2 | 1
|  |  | Sum: | [10 empty] | Sum: | 24 | 61 | 25.5
Note on B1: 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 于支持阶段，索引号可以是变更批准号 命名规则：<模块>_<类型>_<流水号> 如：MM_UL_001 RP：Report FC：一套程序(含增强、对话、FORM、函数等） IF：interface EN: 增强；UL：上传； FR：Form； DL： Dialog
Note on H1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on N15: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days: