## GRC
模块 Module | 分类 Type | 业务接口编号 Biz-interface ID | 业务接口名称 Biz-interface Name | 业务接口内容描述 Biz-interface Description | 调用GRC标准接口 | 蓝图场景编号 Scenario No. | 蓝图场景名称 Scenario Name | 步骤 Step | 发出系统 Sender | 接收系统 Receiver | 接口负责人
GRC | 主数据 | IF_GRC_001 | 输出角色清单 Delivery the Role list | WFM查询用户在SAP GRC所管理的目标SAP应用系统中的已有授权 WFM select the user which is on GRC managed systems | 02 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 10 | WFM | SAP | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_002 | WFM提交请求 GRC generate the transation number after WFM provided the request | WFM将表单需求提交给GRC，GRC生成处理事务编号 GRC generate the transation number after WFM provided the request | 03 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 35 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_003 | GRC传输事务编号 GRC Transfer the transation number | GRC将创建用户产生的事务编号传给WFM GRC transfer the transation number to WFM | 03 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 35 | GRC | WFM | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_004 | WFM发送运行风控分析信号 WFM send the analyse information | WFM拿到GRC事务编号后，给GRC发送触发运行模拟风控分析信号 WFM send the run signal to GRC after received the GRC transation number | 04 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 40 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_005 | GRC运行风控分析并回传结果 GRC run the analysis and return the result | GRC运行模拟风控分析并把结果再回传给WFM GRC transfer the result to WFM after running analysis | 04 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 45 | GRC | WFM | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_006 | WFM接收GRC风控分析结果 WFM receive the analysis result | WFM接收GRC风控分析结果并标记是否正常 WFM received the GRC analysis result then sign it | 04 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 50 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_007 | WFM清理GRC事务编号 WFM clean up the GRC transation number | WFM清理GRC之前创建用户的事务编号 WFM clean up the GRC transation number |  | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 170 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 风控分析 | IF_GRC_008 | WFM清理GRC事务编号 WFM clean up the GRC transation number | WFM清理第35步骤创建用户的事务编号 WFM clean up the GRC transation number with Step 35 |  | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 175 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_009 | 传递账号角色变更信息 Transfer the user/role change imformation | WFM直接向SAP系统传递账号角色变更信息 WFM send the user/role change information to SAP directly | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 180 | WFM | SAP | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_010 | SAP系统实施账号角色变更信息 SAP implement the user/role changes | SAP系统根据WFM传递的信息应用角色变更信息实施变更操作 SAP systems implement the change action according to the WFM transferred information | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 190 | SAP | SAP | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_011 | SAP系统反馈执行结果 SAP report the implement result to GRC | SAP系统反馈变更结果给GRC SAP systems report the result to GRC | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 200 | SAP | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_012 | 账号新增/变更完成邮件提醒 User/role change mail notification | SAP系统向WFM同步用户-角色新增/变更信息 SAP systems report the user/role change information to WFM | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 210 | SAP | WFM | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_013 | WFM发送账号角色信息变更邮件 WFM send the user/role change notification mail | WFM向对象用户发送账号角色信息变更邮件 WFM send the notification mail to end user about change information |  | GRC-AC-BP-ARM-010 | 账号与授权维护流程 Account Authorization Maintenance Procedure | 220 | WFM | WFM | 杨宁、朱羽冰
GRC | 主数据 | IF_GRC_014 | WFM发送离职员工信息 WFM send the leave office user account | 前提条件：WFM在员工信息表上新增域账号一栏，域账号与SAP账号一致 Prerequisite: WFM need add one new column about domai user account which was same with SAP account. WFM系统自动把离职状态的员工账号信息传输给GRC WFM send the leave office user account to GRC |  | GRC-AC-BP-ARM-020 | 账号删除流程 Account Deletion Procedure | 10 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_015 | 删除SAP账号 Delete the SAP account on SAP systems | GRC开发程序用来接受WFM的信号登录到各SAP系统做删除操作 GRC according to WFM information then logon to SAP systems implement delete action | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-020 | 账号删除流程 Account Deletion Procedure | 20 | GRC | SAP | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_016 | 反馈删除SAP账号信息 SAP systems report the delete result to GRC | 各SAP系统反馈删除结果给GRC SAP systems report the delete result to GRC | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-020 | 账号删除流程 Account Deletion Procedure | 30 | SAP | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_017 | WFM去GRC获取删除信息 WFM get the delete information from GRC | WFM去GRC获取删除信息 WFM get the delete information from GRC | 自开发程序 | GRC-AC-BP-ARM-020 | 账号删除流程 Account Deletion Procedure | 40 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 账号与授权维护 | IF_GRC_018 | WFM邮件通知 WFM mail notification | WFM根据删除账号发送邮件通知该账号用户领导 WFM send the mail notification to deleted user's leader |  | GRC-AC-BP-ARM-020 | 账号删除流程 Account Deletion Procedure | 50 | WFM | WFM | 杨宁、朱羽冰
GRC | 应急访问 | IF_GRC_019 | 应急账号访问日志记录 Emergency account access log record | 使用应急账号操作完成后系统自动记录操作日志,并能输出报表，GRC标准功能 GRC record the emergency account access logs |  | GRC-AC-BP-EAM-010 | 应急访问应用流程 Emergency Access Management Procedure | 50 | GRC | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 应急访问 | IF_GRC_020 | WFM获取紧急访问日志表 WFM get the emergency access log | WFM通过接口访问GRC系统中存储应急访问日志的相关表 WFM get the GRC emergency access log data | 自开发程序 | GRC-AC-BP-EAM-010 | 应急访问应用流程 Emergency Access Management Procedure | 60 | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 应急访问 | IF_GRC_021 | WFM紧急访问报表审核 | WFM制定新流程流程通知IT经理进行日志审核 WFM inform the IT manager to approve the emergency access log |  | GRC-AC-BP-EAM-010 | 应急访问应用流程 Emergency Access Management Procedure | 70 | WFM | WFM | 杨宁、朱羽冰
GRC | 主数据 | IF_GRC_022 | WFM定期向GRC获取角色变更清单 WFM get the role change list from GRC regularly | WFM定期向GRC获取角色变更清单 WFM get the role change list from GRC regularly | 01 |  |  |  | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 主数据 | IF_GRC_023 | 域账号主数据 GRC get the windows domain account regularly | GRC获取域账号主数据 GRC get the windows domain account regularly |  |  |  |  | GRC | AD | 杨宁、朱羽冰
GRC | 主数据 | IF_GRC_024 | WFM定期获取GRC所有已连接的系统信息 WFM get the GRC connected systems regularly | WFM定期获取GRC所有已连接的系统信息 WFM get the GRC connected systems regularly | 06 | 双方维护 |  |  | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
GRC | 主数据 | IF_GRC_025 | WFM定期获取GRC配置信息信息 WFM get the GRC configuration information regularly | WFM定期获取GRC配置信息信息 WFM get the GRC configuration information regularly | 05 | 采用固定值 |  |  | WFM | GRC | 杨宁、朱羽冰
对WFM新增开发需求如下：
开发需求 | 增强程序 | WFM | 规则新增或变更 | 规则变更或者新增审批通过WF实现，但不需要同步GRC（如果技术规则定义与GRC录入不是同一个人，则要求WFM增加流转节点，技术规则定义者上传技术规则Excel附件）
开发需求 | 增强程序 | WFM | 账户与权限复核 | 角色级、用户级分析报告导入WFM走审批流程
开发需求 | 增强程序 | WFM | 单一角色维护流程 | 角色维护流程：提出申请（WF）——权限管理员手工风险分析（GRC）并将分析结果上传至WF ——审批（WF）——填写补偿措施（若有冲突）并审批（WF）——传输到生产系统——申请人在GRC中确认维护结果并在WF中闭环确认

## GRC系统自带标准接口
编号/Number | 状态/Status | 接口 / Interface | 接口描述/Interface Descibe | web service link
01 | Use | GRAC_SEARCH_ROLES_WS | 搜索角色 Web 服务/ Role Search | http://yfpogrcdev.yfpo.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/rfc/sap/grac_search_roles_ws/100/grac_search_roles_ws/grac_search_roles_ws?sap-client=100
02 | Use | GRAC_USER_EXISTING_ASSGN_WS | 用户现有的分配角色/User existing assigned role | http://yfpogrcdev.yfpo.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/rfc/sap/grac_user_existing_assgn_ws/100/grac_user_existing_assgn_ws/grac_user_existing_assgn_ws?sap-client=100
03 | Use | GRAC_USER_ACCES_WS | 创建&变更用户请求/ Creatation /Change user request | http://yfpogrcdev.yfpo.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/rfc/sap/grac_user_acces_ws/100/grac_user_acces_ws/grac_user_acces_ws?sap-client=100
04 | Use | GRAC_RISK_ANALYSIS_WITH_NO_WS | 根据请求号获取风险分析结果/ According the request number get the analysis result | http://yfpogrcdev.yfpo.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/rfc/sap/grac_risk_analysis_with_no_ws/100/grac_risk_analysis_with_no_ws/grac_risk_analysis_with_no_ws?sap-client=100
05 | Not Use | GRAC_LOOKUP_WS | 获取应用配置信息/ Get the configuration information | http://yfpogrcdev.yfpo.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/rfc/sap/grac_lookup_ws/100/grac_lookup_ws/grac_lookup_ws?sap-client=100
06 | Not Use | GRAC_SELECT_APPL_WS | 获取已连接系统信息/ Get the connected systems information | http://yfpogrcdev.yfpo.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/rfc/sap/grac_select_appl_ws/100/grac_select_appl_ws/grac_select_appl_ws?sap-client=100

## GRC技术接口清单
技术接口编号 Tech IF ID | 技术接口名称 Tech-interface Name | 发送系统 Sender | 外围系统接口人 | 周边系统开发开始日期 | 周边系统开发完成测试日期 | 接收系统 Receiver | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 总体状态 Overall Status | 触发方式 Trigger Method | 触发条件 Trigger | 接口实现方式 Tech Way | 发送方程序名 Sender Prog | 接收方程序名 Receiver Prog | 发送时间 Send time | 同步/异步 Sync/Async | 异常处理 Exception | SAP顾问 | 开发计划开始日期 Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期 Dev Plan End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | 备注 Remark | 业务接口编号 Business No | 业务接口名称 Business Interface Name
GRC-IF-001 | 输出用户角色清单 Delivery the Role list | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | L | H |  |  |  | 0.5 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | 02 | IF_GRC_001 | 输出用户角色清单 Delivery the Role list
GRC-IF-002 | 创建和提交用户变更请求 Create the user application request | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | L | H |  |  |  | 1 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 03 | IF_GRC_002 IF_GRC_003 | WFM提交请求 WFM send the application GRC传输事务编号 GRC return the generated transation number
GRC-IF-003 | 执行SOD风控分析 Run SOD risk analysis | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | M | H | Z001 | 1 | 2 | 2 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 | 2016-02-03 | 2016-02-05 |  | 04（可能需要修改） | IF_GRC_004 IF_GRC_005 IF_GRC_006 | WFM发送运行风控分析信号 WFM send the analyse information GRC运行风控分析并回传结果 GRC run the analysis and return the result WFM接收GRC风控分析结果 WFM receive the analysis result
GRC-IF-004 | WFM关闭用户变更请求(含完成对于非SAP系统的变更请求） WFM close request （Include non SAP request) | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | L | H | Z001 | 1 | 1 | 1 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 |  |  |  | 标准函数 | IF_GRC_007 IF_GRC_008 | WFM清理GRC事务编号 WFM clean up the GRC transation number
GRC-IF-005 | SAP账号创建和变更（含角色） SAP Account creation/Modification with role assignment | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | M | H | Z001 | 1 | 2 | 1.5 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  |  | IF_GRC_009 IF_GRC_010 IF_GRC_011 | 传递账号角色变更信息 Transfer the user/role change imformation SAP系统实施账号角色变更信息 SAP implement the user/role changes SAP系统反馈执行结果 SAP report the implement result to GRC (对于SAP操作，自动执行GRC-IF-004)
GRC-IF-006 | 账号新增/变更完成邮件提醒 User/role change mail notification | GRC | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Mail | L | M | [5 empty] | 实时 /Real time | 完成自动触发 /Trigger after finished | Send Mail | [5 empty] | 杨宁、朱羽冰 |  |  |  | 标准功能 | IF_GRC_012 | 账号新增/变更完成邮件提醒 User/role change mail notification
GRC-IF-007 | SAP账号删除 Delete the SAP account on SAP systems | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | L | M | Z001 | 0.5 | 1 | 0.5 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  |  | IF_GRC_014 IF_GRC_015 IF_GRC_016 | 删除SAP账号和反馈信息 Delete the SAP account on SAP systems
GRC-IF-008 | SAP账号删除后WFM的邮件通知 Notice relevant manager after SAP account deletion in WFM | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | WFM | L | L | [5 empty] | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | Send Mail |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 |  |  |  | WFM可能也不知道发送对象 | IF_GRC_018 | WFM邮件通知 WFM mail notification
GRC-IF-009 | WFM获取紧急访问日志表 WFM get the emergency access log | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | M | M | Z001 | 2 | 2 | 1 | FS Approved | 实时 /Real time | 按钮提交 /button submit | WebService |  |  |  | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 |  |  |  | 标准函数 | IF_GRC_019 IF_GRC_020 IF_GRC_021 | WFM获取紧急访问日志表 WFM get the emergency access log
GRC-IF-010 | WFM定期向GRC获取角色清单 WFM get the role list from GRC regularly | WFM | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | GRC | M | M |  |  |  | 0.5 | FS Approved | 实时 /Real time | 后台作业 /Background Job | WebService |  |  | 每天早上5:00 | Sync |  | 杨宁、朱羽冰 | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  | 01 | IF_GRC_022 | WFM定期向GRC获取角色清单 WFM get the role list from GRC regularly
GRC-IF-011 | 域账号主数据 GRC get the windows domain account regularly | GRC | 范正东 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | AD | L | H | [7 empty] | RPC | [5 empty] | 杨宁、朱羽冰 |  |  |  | 标准功能 | IF_GRC_023 | 域账号主数据 GRC get the windows domain account regularly
GRC-IF-012 | [21 empty] | 杨宁、朱羽冰
GRC-IF-013 | [21 empty] | 杨宁、朱羽冰
[9 empty] | Sum | 5.5 | 8 | 8
Note on H2: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days:
Note on H6: Alan: L: Less Than 5 Man Days M: Between 5 to 15 Man Days H: Bigger than 15 Man Days