## DEV List
编号/索引号 Index ID | 模块 Module | 优先级Priority | 程序类型Program Type | 程序名称 Programe name | 事务代码 Tcode | 程序说明 Description | 状态 Status | 备注1 Note1 | 备注2(PO 参考程序采用状态） Note2 (The status on PO review) | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 开发人员
Note on A1: : 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 对于支持阶段，索引号可以是变更批准号 REP：Report PRO：一套程序 IF： interface
Note on E1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on H1: 10-开发完成 20-测试完成 30-FS完成

## New Program
模块 Module | 编号/索引号 Index ID | 开发功能说明书 (Function Spec) | 程序说明 Description | 总体状态 Overall Status | 事务代码/功能组 Tcode/FG | 主程序及相关程序名称(Main Prog name and relevant) | 有内部权限控制? Has internal authority control? | 所属部门 End User Department | 功能说明书负责人Function Spec Owner | 开发负责人ABAP Owner | 程序类型 Program Type | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 功能说明书开始日期 Function Spec Start date | 原型开发结束和功能说明书结束等待审核日期Prototype and Function Spec complete date | 功能说明书结束获得客户认可日期 Date on Function Spec Confirmation | 开发实际开始日期Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | KBU测试人员 KBU Tester | KBU测试开始日期 KBU Test Start Date | KBU测试结束日期 KBU Test Finish Date | 备注 Remark
GRC | GRC-EN-001 | 角色命名规则的检查 Name convention rule check for SAP role | 角色命名规则的检查 Name convention rule check for SAP role | Unit tested by Application |  |  |  |  | 朱羽冰 | 王毅 | Enhancement | L | H | ZGRC01 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 2016-02-04 |  |  | 2016-02-04 | Completed by Application
GRC
|  |  | Sum: | [10 empty] | Sum: | 0.5 | 1 | 0.5
Note on B1: 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 于支持阶段，索引号可以是变更批准号 命名规则：<模块>_<类型>_<流水号> 如：MM_UL_001 RP：Report FC：一套程序(含增强、对话、FORM、函数等） IF：interface EN: 增强；UL：上传； FR：Form； DL： Dialog
Note on H1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护