## DEV List
编号/索引号 Index ID | 模块 Module | 优先级Priority | 程序类型Program Type | 程序名称 Programe name | 事务代码 Tcode | 程序说明 Description | 状态 Status | 备注1 Note1 | 备注2(PO 参考程序采用状态） Note2 (The status on PO review) | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 开发人员
Note on A1: : 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 对于支持阶段，索引号可以是变更批准号 REP：Report PRO：一套程序 IF： interface
Note on E1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on H1: 10-开发完成 20-测试完成 30-FS完成

## New Program
模块 Module | 编号/索引号 Index ID | 开发功能说明书 (Function Spec) | 程序说明 Description | 事务代码/功能组 Tcode/FG | 主程序及相关程序名称(Main Prog name and relevant) | 有内部权限控制? Has internal authority control? | 所属部门 End User Department | 功能说明书负责人Function Spec Owner | 开发负责人ABAP Owner | 程序类型 Program Type | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 总体状态 Overall Status | 功能说明书开始日期 Function Spec Start date | 原型开发结束和功能说明书结束等待审核日期Prototype and Function Spec complete date | 功能说明书结束获得客户认可日期 Date on Function Spec Confirmation | 功能说明书开始日期 Function Spec Start date | 开发实际开始日期Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | KBU测试人员 KBU Tester | KBU测试开始日期 KBU Test Start Date | KBU测试结束日期 KBU Test Finish Date | 备注 Remark
MM | FC-MM-001 |  | 供应商交货窗口时间维护及产生窗口拉料计划 Vendor delivery window time maintenance | ZMME001 |  |  | 工厂物流 | 肖磊 | 徐志新 | New Business | H | H | ZMM01 | 3 | 7 | 2 | Unit tested by End User | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-12-28 | 2016-01-06 | 2016-01-06
MM | FC-MM-003 |  | 采购计划调整&发布（excel界面） Purchase Plan Adjustment and Release(Excel UI) | ZMME003 |  |  | 工厂物流 | 肖磊 | 徐志新 | New Business | H | H | ZMM01 | 1.5 | 3 | 2 | Unit tested by End User | 2015-12-15
MM | FC-MM-004 |  | 记录第三方生产报工数据并创建采购订单收货 Record the 3rd Part Product Report Data, Create Purchase Order GR. | ZMME004 |  |  | 工厂物流 | 肖磊 | 徐志新 | New Business | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 | Unit tested by Application | 2016-01-06
MM | RP-MM-007 |  | 报表出具销售物流运费结算报表 Sales Logistic Expense Report | ZMMR007 |  |  | 工厂物流 | 肖磊 | 徐志新 | Report | L | H | ZMM01 | 1 | 1 | 0.5 | Unit tested by Application | 2016-01-06
MM | FC-MM-008 |  | 发票校验程序（接口数据的处理、修改等）（含寄售结算） Invoice Verification Program (Data Process after Interface Transmit) (include consignment) | ZMME008 |  |  | 采购部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | M | H | ZMM01 | 3 | 5 | 3 | Unit tested by Application | 2015-12-29
MM | EH-MM-009 |  | 公司间库存交易定价增强 Price for In-stock trade between company code |  |  |  | 财务部 | 肖磊 | 徐志新 | Enhancement | L | H | ZMM01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Unit tested by End User
MM | RP-MM-010 |  | 开票通知单状态跟踪报表 Billing Notice Status Report | ZMMR010 |  |  | 采购部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | L | H | ZMM01 | 1 | 1 | 1 | Unit tested by Application | 2016-01-12
MM | RP-MM-011 |  | 无排程采购件查询 Purchase Material without Schedule Agreement Query | ZMMR011 |  |  | 工厂物流、采购 | 刘书文 | 徐志新 | Report | L | L | ZMM01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Unit tested by Application | 2016-01-12
MM | RP-MM-012 |  | 供应商PPM报表 Supplier PPM | ZMMR012 |  |  | 采购部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | M | L | ZMM01 | 1.5 | 3 | 1 | Completed by Developer | 2016-01-12
MM | RP-MM-013 |  | 模摊统计报表 The Mold amortization Report |  |  |  | 采购部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | L | M | ZMM01 | 1 | 2 | 1 | Not Start | 2016-01-12
MM | RP-MM-015 |  | 备件平均采购周期汇总 Spare Part Purchase Cycle |  |  |  | EF部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | L | L | ZMM01 | 0.5 | 1 | 0.5 | Not Start | 2016-01-14
MM | RP-MM-016 |  | 库龄分析报表 Inventory Age Analysis |  |  |  | 工厂物流、财务部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | H | M | ZMM01 | 2 | 4 | 2 | Not Start | 2016-01-14
MM | RP-MM-017 |  | 供应商供货及时率报表 Timely delivery rate |  |  |  | 采购部 | 肖磊 | 徐志新 | Report | M | L | ZMM01 | 1.5 | 3 | 1 | Not Start | 2016-01-12
MM | RP-MM-018 |  | 进口关税分摊明细报表 Tariff apportion |  |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 |  |  | M | ZMM01 | 2 | 3 | 2 | FS Wait for Approval
MM | RP-MM-019 |  | 进销存报表 |  |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 |  |  | H | ZMM01 | 3 | 5 | 3 | Not Start
MM | EH-MM-002 |  | 关税与实际收货对应表 |  |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | FS Wait for Approval
MM | EH-MM-020 |  | 供应商主数据增强-增加字段 |  |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | Unit tested by End User
MM | RP-MM-020 |  | SAP和QAD库存比对程序 |  |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | In FS
MM | EH-MM-021 |  | 非生产采购收货会计凭证增强 |  |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | Unit tested by Application
MM | FC-MM-005 |  | 计划协议批量导入（公司间库存交易） | ZMME005 |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | Unit tested by Application
MM | FC-MM-006 |  | 计划协议计划行批量导入（公司间库存交易） | ZMME006 |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | Unit tested by Application
MM | FC-MM-007 |  | 开票通知单 退单 | ZMME007 |  |  |  | 肖磊 | 徐志新 | [7 empty] | Unit tested by Application
Note on B1: : 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 对于支持阶段，索引号可以是变更批准号 REP：Report PRO：一套程序(含增强、对话、FORM、函数等） IF： interface
Note on F1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on L2: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days: