## DEV List
编号/索引号 Index ID | 模块 Module | 优先级Priority | 程序类型Program Type | 程序名称 Programe name | 事务代码 Tcode | 程序说明 Description | 状态 Status | 备注1 Note1 | 备注2(PO 参考程序采用状态） Note2 (The status on PO review) | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 开发人员
Note on A1: 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 于支持阶段，索引号可以是变更批准号 命名规则：<模块>_<类型>_<流水号> 如：MM_UL_001 RP：Report FC：一套程序(含增强、对话、FORM、函数等） IF：interface EN: 增强；UL：上传； FR：Form； DL： Dialog
Note on E1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on H1: 10-开发完成 20-测试完成 30-FS完成

## New Program
YFPO SAP Development List
模块 Module | 编号/索引号 Index ID | 开发功能说明书 (Function Spec) | 程序说明 Description | 事务代码/功能组 Tcode/FG | 主程序及相关程序名称(Main Prog name and relevant) | 有内部权限控制? Has internal authority control? | 所属部门 End User Department | 功能说明书负责人Function Spec Owner | 开发负责人ABAP Owner | 程序类型 Program Type | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 总体状态 Overall Status | 功能说明书开始日期 Function Spec Start date | 原型开发结束和功能说明书结束等待审核日期Prototype and Function Spec complete date | 功能说明书结束获得客户认可日期 Date on Function Spec Confirmation | 开发实际开始日期Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | KBU测试人员 KBU Tester | KBU测试开始日期 KBU Test Start Date | KBU测试结束日期 KBU Test Finish Date | 备注 Remark
PM | PM_FR_001 | 维修工单单据 PM Order Documents | 维修工单单据 PM Order Documents | ZPMR001 |  |  | EF部 | 曹杰 | 周智航 | Form | L | H | ZPM01 | 1 | 4 | 1 | Unit tested by Application | 20160113 |  |  | 20160222 | 20160225
PM | PM_RP_002 | 备件的平均周转率 Average Turnover of Maintenance Parts | 备件的平均周转率 Average Turnover of Maintenance Parts | ZPMR002 |  |  | EF部 | 曹杰 | MM模块 | Report | L | M | ZPM01 | 1 | 2 | 1 | Not Start | 20151228 |  |  | 依据MM开发计划 | 依据MM开发计划 | [5 empty] | Mm开发
PM | PM_RP_005 | MTBF和MTTR报表 Report of MTBF and MTTR | MTBF和MTTR报表 Report of MTBF and MTTR | ZPMR005 |  |  | EF部 | 曹杰 | 周智航 | Report | L | L | ZPM01 | 1 | 2 | 1 | Not Start | 20151228 | [9 empty] | MES开发还是SAP开发？业务未确定
PM | PM_RP_003 | 备件需求建议采购表 Proposal of Maintenance Parts Demands | 备件需求建议采购表 Proposal of Maintenance Parts Demands | ZPMR003 |  |  | EF部 | 曹杰 | 刘源 | Report | M | M | ZPM01 | 1 | 3 | 1 | Unit tested by End User | 20160111 |  |  | 20160219 | 20160223
PM | PM_RP_004 | 盘点查询表 Print Program of Equipment Inventory Sheet | 盘点查询表 Print Program of Equipment Inventory Sheet | ZPMR004 |  |  | 工厂物流 | 曹杰 | 周智航 | Report | L | H | ZPM01 | 1 | 4 | 1 | Unit tested by Application | 20160118 |  |  | 20160226 | 20160322
PM | PM_RP_006 | 任务清单导入task list data uploading | 任务清单导入task list data uploading | ZPMR006 |  |  | EF部 | 赵锋希 | 周智航 | Upload | M | M | ZPM01 | 1 | 2 | 1 | Completed by Developer | 20160226
PM | PM_RP_007 | maintenance order enhancement | maintenance order enhancement |  |  |  |  | 赵锋希 | 刘源 | Enhancement | H | H | ZPM01 | 1 | 3 | 1 | Completed | 20160226
[14 empty] | 7 | 20 | 7
Note on B2: 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 于支持阶段，索引号可以是变更批准号 命名规则：<模块>_<类型>_<流水号> 如：MM_UL_001 RP：Report FC：一套程序(含增强、对话、FORM、函数等） IF：interface EN: 增强；UL：上传； FR：Form； DL： Dialog
Note on F2: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on L3: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days: