## DEV List
编号/索引号 Index ID | 模块 Module | 优先级Priority | 程序类型Program Type | 程序名称 Programe name | 事务代码 Tcode | 程序说明 Description | 状态 Status | 备注1 Note1 | 备注2(PO 参考程序采用状态） Note2 (The status on PO review) | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 开发人员
INT_SD_001 | SD | 高 | Enhancement | mv45afzz |  | 客户业务类型维护业务控制表；并根据工厂、客户、物料信息校验业务是否为寄售业务 计划员无法分清业务是寄售或者非寄售业务控制表 | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_002 | SD | 高 | Enhancement |  |  | 销售定价增强开发：采购订单号（客户计划协议号）、客户物料号为定价因素 | 240:00 | NEW | 是否允许客户零件号空格？ |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_003 | SD | 高 | Enhancement |  |  | 销售定价例程开发：满足本体、DB、模具、折扣定价需求 | 240:00 | NEW
INT_SD_004 | SD | 中 | Upload |  |  | 客户主数据批导程序 | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_005 | SD | 中 | Upload |  |  | 销售价格批导程序 | 240:00 | NEW
INT_SD_006 | SD | 中 | Upload |  |  | 客户物料信息记录批导程序
INT_SD_007 | SD | 高 | Report |  |  | DB件报表需求 | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_008 | SD | 高 | Upload |  |  | 14天客户计划批导程序：计划协议、三方销售订单、专手贸易订单 | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_009 | SD | 高 | New Business |  |  | 客户计划手工批量关闭，包括：计划行、销售订单计划行 | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_010 | SD | 高 | Enhancement |  |  | VA31、VA01、VF01隐藏价格显示 | 240:00 | NEW | 物流签保密协议，允许看价格。取消开发。 |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_011 | SD | 高 | Enhancement |  |  | 预制发票时，根据公司不同控制开票上限金额 | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_012 | SD | 中 | Report |  |  | 交货明细查询报表：（零件代码、数量、MES发运日期、SAP发货日期等） | 240:00 | NEW
INT_SD_013 | SD | 高 | Report |  |  | SAP交货单与MES发货事务号对应查询报表（SAP交货单号、MES 交货确认单号） | 240:00 | NEW |  |  |  | HP_ABAP1
INT_SD_014 | SD | 中 | Report |  |  | 发票与货运单/送货单对应报表（SAP系统发票、SAP交货单号、MES 交货确认单号 | 240:00 | NEW | 根据价格因素控制权限
INT_SD_015 | SD | 中 | Report |  |  | 金税发票与SAP系统发票 | 240:00 | NEW
INT_SD_016 | SD | 高 | New Business |  |  | 更改客户订单号数据（MES 交货确认单号） 1.SAP与MES交货单接口表的更改， 2.更改Sap交货单文本信息， 3.预制发票文本修改，
INT_SD_017 | SD | 高 | Report |  |  | 通用开票信息导出：根据客户格式 | 240:00 | NEW
INT_SD_018 | SD | 高 | Report |  |  | 上汽开票信息导出：根据客户格式 | 240:00 | NEW
INT_SD_019 | SD | 高 | New Business |  |  | 直接转手贸易，有PUS，SAP系统收货后立即发货，不停留库存。采购收货，销售发货，销售预制发票一步完成 | 240:00 | NEW
INT_SD_020 | SD | 高 | New Business |  |  | 直接转手贸易，无PUS，SAP系统收货后立即发货，不停留库存。采购收货，销售发货一步完成 | 240:00 | NEW
Note on A1: : 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 对于支持阶段，索引号可以是变更批准号 REP：Report PRO：一套程序 IF： interface
Note on E1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on H1: 10-开发完成 20-测试完成 30-FS完成

## New Program
模块 Module | 编号/索引号 Index ID | 开发功能说明书 (Function Spec) | 程序说明 Description | 事务代码/功能组 Tcode/FG | 主程序及相关程序名称(Main Prog name and relevant) | 有内部权限控制? Has internal authority control? | 所属部门 End User Department | 功能说明书负责人Function Spec Owner | 开发负责人ABAP Owner | 程序类型 Program Type | 复杂程度 Difficulty | 优先级 Priority | 开发类 Package | 功能说明所需人天Function Spec Man Days | 开发程序所需人天Development Man Days | 单元测试所需人天Unit Testing Man Days | 总体状态 Overall Status | 功能说明书开始日期 Function Spec Start date | 原型开发结束和功能说明书结束等待审核日期Prototype and Function Spec complete date | 功能说明书结束获得客户认可日期 Date on Function Spec Confirmation | 开发实际开始日期Dev Plan Start Date | 开发计划完成日期Dev Plan End Date | 开发实际完成日期Dev Actual End Date | 单元测试状态 Unit Test Status | KBU测试人员 KBU Tester | KBU测试开始日期 KBU Test Start Date | KBU测试结束日期 KBU Test Finish Date | 备注 Remark
SD | SD_EN_001 | 销售控制表 sales business control table | 客户业务类型维护业务控制表；并根据工厂、客户、物料信息校验业务是否为寄售业务 计划员无法分清业务是寄售或者非寄售业务控制表 sales business control table;(JIT or NON-JIT;consignment Or Non-Consignment; ) |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 | Enhancement | L | H | ZSD01 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | Unit tested by Application | 2015-12-09 |  |  | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-25
SD | SD_EN_002 | 销售定价增强开发 Add order field to pricing allowed field | 销售定价增强开发：采购订单号（客户计划协议号）、客户物料号为定价因素；和例程开发：销售定价满足本体、DB、模具、折扣定价需求 |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | H | ZSD01 | 36:00 | 48:00 | 24:00 | Completed | 2015-12-08 |  |  | 2015-12-11 | 2015-12-14 | 2015-12-14
SD | SD_UL_004 | 客户主数据批导程序 Customer master data batch input | 客户主数据批导程序 Customer master data batch input |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | M | ZSD01 | 24:00 | 36:00 | 24:00 | Unit tested by Application | 2016-01-04 |  |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-22
SD | SD_UL_005 | 销售价格批导程序 sales price batch input | 销售价格批导程序 sales price batch input |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | L | ZSD01 | 24:00 | 24:00 | 12:00 | Unit tested by Application | 2016-01-05 |  |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-29
SD | SD_UL_006 | 客户物料信息记录批导程序 Customer-material info record maintenance | 客户物料信息记录批导程序 Customer-material info record maintenance |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | L | ZSD01 | 12:00 | 24:00 | 12:00 | Unit tested by Application | 2016-01-04 |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-08 | 2016-01-08
SD | SD_RP_007 | DB件报表 DB Report | DB件报表 DB Report |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | M | ZSD01 | 36:00 | 72:00 | 48:00 | FS Wait for Approval | 2016-01-07 |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-27
SD | SD_UL_008 | 14天客户计划批导 14Days Customer Plan batch input | 14天客户计划批导程序：计划协议、三方销售订单、转手贸易订单 14Days Customer Plan batch input：SL |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | H | ZSD01 | 72:00 | 144:00 | 48:00 | Unit tested by Application | 2015-12-21 |  |  | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 2015-12-31
SD | SD_FS_009 | 客户计划批量关闭 Customer plan batch closed | 客户计划手工批量关闭，包括：计划行、销售订单计划行 Customer plan batch closed，include:SL& Sales order SL |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | H | ZSD01 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | Cancelled | 2015-12-21 |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-08 | 2016-01-08
SD | SD_EN_011 |  | Based on different company codes, set different upper limit invoicing volume when making preset invoices. 预制发票时，根据公司不同控制开票上限金额 |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | H | ZSD01 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | Unit tested by Application | 2015-12-23 |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-04-01
SD | SD_RP_012 | 交货明细查询报表 Goods delivery detail enquiry report | Goods delivery detail enquiry report: (material number, quantity, MES delivery date, SAP delivery date, brand info. Etc.) 交货明细查询报表：（零件代码、数量、MES发运日期、SAP发货日期、品牌信息、销售发票等） |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | M | ZSD01 | 24:00 | 72:00 | 24:00 | Completed by Developer | 2016-01-13 |  |  | 2016-02-22 | 2016-04-08 | 2016-04-01 | Completed by Developer
SD | SD_RP_013 | SAP交货单与MES发货事务查询报表 | Mapping report between SAP goods delivery note and MES delivery issue number. (SAP goods delivery note number, MES good delivery note number) SAP交货单与MES发货事务号对应查询报表（SAP交货单号、MES 交货确认单号）（对账用） |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | M | ZSD01 | 24:00 | 72:00 | 24:00 | Unit tested by End User | 2016-01-14 |  |  |  | 2016-04-08
SD | SD_RP_0014 | 发票与货运单报表 | Mapping report between invoices and goods delivery note (SAP system invoice, SAP goods delivery note number, MES goods delivery note number) 发票与货运单/送货单对应报表（SAP系统发票、SAP交货单号、MES 交货确认单号 |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | M | ZSD01 | 24:00 | 48:00 | 24:00 | Unit tested by End User | 2016-01-15 |  |  |  | 2016-04-08
SD | SD_RP_015 |  | Gold Tax invoice and SAP system invoice report. 金税发票与SAP系统发票报表和金税自建表信息 |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | L | M | ZSD01 | 24:00 | 24:00 | 12:00 | Not Start | 2016-01-14
SD | SD_FS_016 |  | Modify customer order information (MES goods delivery note number) 1. 更改客户订单号数据（MES 交货确认单号） 1.SAP与MES交货单接口表的更改， 2.更改Sap交货单文本信息， 3.预制发票文本修改， |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | H | ZSD01 |  |  |  | Cancelled | 2016-01-14
SD | SD_RP_017 | 开票信息导出 | Export invoicing info. of GM Export invoicing info. of SQ CJRL开票信息导出：根据客户格式 宝马开票信息导出：根据客户格式 通用开票信息导出：根据客户格式 上汽开票信息导出：根据客户格式 |  |  |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | H | ZSD01 | 48:00 | 192:00 | 12:00 | Completed by Developer | 2015-12-24
SD | SD_FC_019 | 外部转手贸易合并程序 | In direct third-party trading, SAP would deliver goods as soon as receving goods no matter with PUS or without PUS, no stock. Purchase receipt, sales delivery and preset invoicing are issued in one step. 直接转手贸易，有PUS或者无PUS，SAP系统收货后立即发货，不停留库存。采购收货，销售发货，销售预制发票一步完成 |  | 6.227e+18 |  |  | 蒋国顺 | 王毅 |  | M | H | ZSD01 | 48:00 | 120:00 | 24:00 | Completed by Developer | 2016-01-08
SD | SD_RP_020 | 销售价格报表 | Sales price report (mapping between customer material number and YFPO material number) 销售价格报表 | [7 empty] | M | M | ZSD01 | 48:00 | 72:00 | 48:00 | Unit tested by End User | 2016-01-18 |  |  |  |  | 2016-04-01
SD | SD_FC_021 | 内部转手贸易打印 | In internal trading, Anting issue invoices to HQ. And provide the function of enquiry report 内部转手贸易，安亭开票给总部发票，打印总部采购入库单，同时创建自己表，并提供报表查询功能 | [7 empty] | M | M | ZSD01 | 48:00 | 72:00 | 48:00 | Unit tested by Application | 2016-01-19
SD | SD_FC_022 | ZVF04 | Make Sales Billing 创建销售发票 | [13 empty] | Completed by Developer | 2016-03-04
| SD_FC_023 | ZVF11 | Cancel Make Sales Billing 取消创建销售发票 | [13 empty] | Completed by Developer | 2016-03-04
SD | SD_RP_024 | 销售预提报表 | [14 empty] | In Develop | 2016-04-05 |  |  |  | 2016-05-05
SD | SD_RP_025 | 销售预测报表 | [14 empty] | In Develop | 2016-04-05 |  |  |  | 2015-05-09
SD | SD_RP_026 | STO 业务拆分开票 | [5 empty] | Bob | 王毅 | [7 empty] | Unit tested by Application | 2016-04-05 |  |  |  | 2015-05-09
SD | SD_RP_027 | STO 业务拆分开票 | Sales return following process MES-SAP |  |  |  |  | Bob | 王毅 | [7 empty] | Unit tested by Application | 2016-04-05 |  |  |  | 2015-05-09
SD | SD_RP_028 | 计划行与成品发运量对比表 | Sales return following process MES-SAP |  |  |  |  | Bob | 王毅 | [7 empty] | Not Start | 2016-04-05 |  |  |  | 2015-05-09
Note on B1: 实现的流程功能，一个报表等。一个索引号对应一个程序功能说明书，但可能对应多个事务代码和程序. 于支持阶段，索引号可以是变更批准号 命名规则：<模块>_<类型>_<流水号> 如：MM_UL_001 RP：Report；FC：一套程序(含增强、对话、FORM、函数等） IF：interface；EN: 增强；UL：上传； FR：Form； DL： Dialog
Note on F1: Yu-Bing Zhu: 在开发清单表格中维护
Note on L2: Alan: develop time L: Less Than 2 Man Days M: Between 3 to 6 Man Days H: More than 7 Man Days:

## Interfaces
模块 Module | 分类 Type | 业务接口编号 Biz-interface ID | 业务接口名称 Biz-interface Name | 业务接口内容描述 Biz-interface Description | 蓝图场景编号 Scenario No. | 蓝图场景名称 Scenario Name | 步骤 Step | 发出系统 Sender | 接收系统 Receiver | 明细字段（对应表SAP_DEV_SD接口字段定义_v02中的Sheet） | 触发条件 Condition | 触发方式 Trigger | 优先级 Priority | 技术接口编号 Tech-interface ID | 技术接口名称 Tech-interface Name | 发送时间 Send time | 传输方式 Trans Mode | 同步/异步 sync/Async | 是否接收 成功反馈 | SAP传输 结构样例 | 状态 Status | 备注1 Note1 | 开发计划完成日期 Dev Plan End Date | 开发实际完成日期 Dev Actual End Date | 开发人员 Developer
SD | 主数据 | IF_SD_020 | Customer Master Data 客户主数据 | WFM receive Customer Data(Form SAP) 维护好的客户主数据传入WFM | SD-MD-010 | Customer Master Data 客户主数据 | 1680:00 | SAP | WFM | 客户主数据WFM->SAP
SD | 主数据 | IF_SD_010 | Customer Master Data 客户主数据 | MES receive Customer Data(Form SAP) 维护好的客户主数据传入MES | SD-MD-010 | Customer Master Data 客户主数据 | 1440:00 | SAP | MES | 客户主数据SAP->MES
SD | 主数据 | IF_SD_015 | 销售价格主数据 Sales Price Master Data | 客户价格审批结束后，WFM直接将附件导入到FTP,SAP读取FTP文件。 SAP receive Sales Price from WFM | SD-MD-020 | Customer Price Master Data 销售价格主数据 | 720:00 | WFM | SAP | 客户价格主数据WFM->SAP
SD | 主数据 | IF_SD_025 | Sales Other Master Data 客户物料信息记录 | Customer Material Number 客户零件号 | SD-MD-030 | Sales Other Master Data Maintenance 客户物料信息记录 | 480:00 | IBOM | SAP | 导出客户零件号与物料号对应关系，通过EXCEL导入SAP.属于开发
SD | 主数据 | IF_SD_030 | Sales Other Master Data 客户物料信息记录 | MES receive Sales Other Master Data(Form SAP) MES接收客户物料信息（包括物料号与物料号的对应关系、销售组织和分销渠道） | SD-MD-030 | Sales Other Master Data Maintenance 客户物料信息记录 | 960:00 | SAP | MES | 客户物料信息记录SAP->MES
SD | 销售执行 | IF_SD_040 | Productive Repetitive sales Schedule Line 短期销售计划 | MES receive Productive Repetitive sales planning(Form SAP) 短期销售计划从SAP传给MES | SD-SO-010 | Productive Repetitive sales 生产性重复性销售 | 240:00 | SAP | MES | 销售协议and销售订单SAP->MES
SD(放到MM模块) | 销售执行 | IF_SD_050 | Trading PO 外部转手贸易PO单 | ISV receive Trading PO(Form SAP) ISV接收直接转手贸易PO单 | SD-SO-020 | Trading 外部转手贸易 | 720:00 | SAP | ISV | 无（MM模块）
SD | 销售执行 | IF_SD_060 | Cross-company Sales 内部转手贸易 | MES Delivery according to Cross-company sales order(Form SAP) MES接收SAP创建的内部转手贸易订单 | SD-SO-030 | Cross-company Sales Process 内部转手贸易 | 240:00 | SAP | MES | 销售协议and销售订单SAP->MES(框架协议和计划行同时传，增量传输)
SD | 销售执行 | IF_SD_070 | Spot Sales Request 一次性销售申请 | SAP create spot sales order according to Sales request(Form WFM) WFM将销售申请信息传入SAP，SAP根据申请信息创建一次性销售订单 | SD-SO-040 | Spot Sales 一次性有库存与无库存销售 | 480:00 | WFM | SAP | WFM->SAP一次性销售申请(同步)
SD | 销售执行 | IF_SD_080 | Asset Sales Request 资产转让申请 | SAP create Asset Sales order according to Sales request(Form WFM) WFM将销售申请信息传入SAP，SAP根据申请信息创建一次性销售订单 | SD_SO_050 | Asset Sales 资产转让 | 480:00 | WFM | SAP | WFM->SAP一次性销售申请(同步)
SD | 销售执行 | IF_SD_090 | DebitCredit Memo Request(compensation) 借贷项凭证处理申请（补差销售订单） | SAP createDebitCredit Memo sales order according to Sales request(From WFM) WFM将销售申请信息传入SAP，SAP根据申请信息创建一次性销售订单 | SD_SO_060 | DebitCredit Memo 借贷项凭证处理 | 480:00 | WFM | SAP | WFM->SAP一次性销售申请(同步) |  | 被动
SD | 销售执行 | IF_SD_100 | DebitCredit Memo Request(Claim) 借贷项凭证处理申请（索赔订单） | SAP createDebitCredit Memo sales order according to Sales request From WFM（Claim order） WFM将销售申请信息传入SAP，SAP根据申请信息创建一次性销售订单 | SD_SO_060 | DebitCredit Memo 借贷项凭证处理 | 960:00 | WFM | SAP | WFM->SAP一次性销售申请(同步)
SD | 销售执行 | IF_SD_110 | Spot Sales Order 一次性有库存销售订单 | MES receive spot sales Order(From SAP) SAP将销售订单传给MES | SD-DN-020 | Spot Sales Delivery 一次性销售发货 | 240:00 | SAP | MES | 销售协议and销售订单SAP->MES
SD | 销售执行 | IF_SD_120 | Normal Sales Delivery(Consignment) 寄售产品销售发货信息 | SAP receive Normal Sales Delivery(Consignment) information (From MES) 寄售发货接受MES发货信息 | SD-DN-010 | Normal Sales Delivery、 Consignment GI 产品销售发货 | 240:00 | MES | SAP | MES->SAP 销售发货信息
SD | 销售执行 | IF_SD_130 | Normal Sales Delivery(N-Consignment) 非寄售产品销售发货信息 | SAP receive Normal Sales Delivery(N-Consignment) information(From MES) 非寄售发货MES确认交货后，SAP接受MES发货信息 | SD-DN-010 | Normal Sales Delivery、 Consignment GI 产品销售发货 | 960:00 | MES | SAP | MES->SAP 销售发货信息
SD | 销售执行 | IF_SD_140 | Spot Sales Delivery information 一次性有库存销售发货信息 | SAP receive Spot Sales Delivery information(From MES) 接受MES发货信息 | SD-DN-020 | Spot Sales Delivery 一次性销售发货 | 240:00 | MES | SAP | MES->SAP 销售发货信息
SD | 销售开票 | IF_SD_150 | Sales Billing 销售开票 | SAP receive sales billing information(From PUS) 从PUS系统中获取外部销售开票单 | SD-BL-010 | Sales Billing Business Proces 外部客户销售结算 | 240:00 | PUS | SAP | 待定
SD | 销售开票 | IF_SD_160 | Sales Billing(Consignment) 寄售业务销售开票 | SAP receive sales billing information(From PUS) 从PUS系统中获取寄售销售开票单 | SD-BL-050 | Sales Billing Business Process (Consignment) 外部客户销售结算（寄售） | 240:00 | PUS | SAP | PUS->SAP销售开票
SD | 销售开票 | IF_SD_170 | Spot Sales Billing 一次性销售开票 | SAP receive spot sales billing information(Form WFM) 从WFM中获取外部客户一次性销售开票单 | SD-BL-020 | Spot Sales Billing 外部客户一次性销售结算 | 240:00 | WFM | SAP | WFM->SAP开票申请
SD | 销售退货 | IF_SD_180 | Goods Return Order 客户退货订单 | SAP create Goods Return Order accouring customer Goods Return Request,then MES receive Goods Return Order(From SAP) 根据客户的退货申请单，实物退回后在SAP创建退货订单，同步至MES进行销售退货 | SD-SR-010 | Goods Return and Exchange 销售退货 | 1200:00 | SAP | MES | 销售协议and销售订单SAP->MES
SD | 销售退货 | IF_SD_190 | Goods Return Information 客户退货信息 | SAP recier Goods Return Iformation(From MES) 将MES退货信息同步到SAP中（从待结算退货） | SD-SR-010 | Goods Return and Exchange 销售退货 | 1440:00 | MES | SAP | 销售协议and销售订单SAP->MES（增量更新）
SD | 控制表 | IF_SD_200 | 销售控制表 | 用于销售时确定JIS和非JIS，寄售非寄售，订单还是计划协议 |  |  |  | SAP | MES | SAP 控制表 SAP->MES