## IMES测试问题
ID | 测试日期 | 功能 | 问题描述 | 责任人 | 重要度 | 是否完成 | 替代方案
1 | 2016-03-11 | 核心框架 | IMES中的工作中心代码没有和工厂设成联合主键 | 吴林锋 | 高 | DONE
2 | 2016-03-11 | 核心框架 | IMES中的库位代码没有和工厂设成联合主键 | 吴林锋 | 高 | DONE | IMES中使用SAP工厂代号+SAP库位代号来作为IMES的库位代号
3 | 2016-03-11 | 接口自处理 | 工作中心主数据同步进配置表的程序没有 | 吴林锋 | 中 | DONE
4 | 2016-03-11 | 核心框架 | 生产线主数据需要增加工厂字段 | 吴林锋 | 高 | DONE
5 | 2016-03-11 | 涂装下线扫描 | 异色反喷的控制在油漆下线时需要修改成所有配置都带出，但是只有允许反喷的颜色可以选合格，其他颜色只能转待报废 | 吴林锋 | 低
6 | 2016-03-14 | 注塑下线扫描 | 注塑下线扫描条码报错 | 吴林锋 | 高 | DONE
7 | 2016-03-14 | 事务处理 | 针对同步QAD库位转换P的问题(一个SAP库位对应多个QAD库位的问题) | 吴林锋 | 高
8 | 2016-03-14 | 事务处理 | 注塑生产汇报生成事务的逻辑有问题 | 吴林锋 | 高 | DONE
9 | 2016-03-16 | 接口处理 | 接口中ISREAD为1的行需要从接口表中删除，记录进LOG | 罗锋 | 高
10 | 2016-03-16 | 接口处理 | IMES中缺少PM工单组件接口 | 田志刚 | 高
11 | 2016-03-17 | 报修工单 | EM工单中报修内容太多会导致报错 | 田志刚 | 中
12 | 2016-03-17 | 报修工单查询 | EM工单查询报表有问题 | 田志刚 | 中
13 | 2016-03-17 | 报修工单报工 | EM报工分钟折算小时工时的逻辑有问题 | 田志刚 | 中 |  | 待测
14 | 2016-03-17 | 报修工单 | EM维护工时的逻辑需要添加 | 田志刚 | 高
15 | 2016-03-17 | 接口自处理 | 传EM工单时对应通知单状态没有更新 | 田志刚 | 高 | DONE
16 | 2016-03-17 | 核心框架 | EM工单审核时，针对计划员组的逻辑需要变更，通过计划员组来找对应的工程师 | 田志刚 | 高 |  | 待测
17 | 2016-03-17 | 接口处理 | EM工单同步接口是否停机字段与接口文档定义不一致 | 田志刚 | 高 |  | 待测
18 | 2016-03-17 | 接口处理 | 创建工单时结束日期目前为NULL，传给SAP时会自动转成00010101（SAP的日期只能为空，需要在接口处进行处理） | 贾文涛 | 高 |  | 待测
19 | 2016-03-18 | 接口处理 | 货运单接口有个字段没传进SAP | 贾文涛 | 高 | DONE
20 | 2016-03-18 | 事务处理 | 生产订单汇报出入库记录没记 | 朱伟力 | 高 | DONE
21 | 2016-03-18 | 出门证创建 | 零件号描述需要带出 | 罗峰 | 高 |  | 待测
22 | 2016-03-18 | 出门证创建 | 货运单维护物流路径取工厂的逻辑要改下 | 罗峰 | 高 |  | 待测
23 | 2016-03-21 | 返工扫描 | 返工扫描有问题 | 朱伟力 | 高 | DONE
24 | 2016-03-22 | 工位扫描 | 工位扫描根据计划行的控制有问题 | 吴林锋 | 高 | DONE
25 | 2016-03-22 | 事务处理 | 库存事务中无出入库记录表的关联ID | 朱伟力 | 高 | DONE
26 | 2016-03-22 | 接口自处理 | SAP到IMES的BOM同步更新逻辑有问题 | 吴林锋 | 高 | DONE | 待测
27 | 2016-03-22 | 接口自处理 | 生产报工的事务中生产版本有问题，反冲类型没汇总，库存状态有问题，凭证日期有问题 | 朱伟力 | 高 | DONE
28 | 2016-03-22 | 事务处理 | 生成事务时如果库存表中没有零件行时需要增加对应行 | 朱伟力 | 高 | DONE
29 | 2016-03-22 | 事务处理 | 汇总生成的事务中库位没有转换成SAP库位 | 朱伟力 | 高 | DONE
30 | 2016-03-22 | 事务处理 | 生产汇报事务完成计划的日期不对，3个日期的记录逻辑需要确认下 | 朱伟力 | 高 | DONE
31 | 2016-03-22 | 事务处理 | 手工生产汇报装配反冲去掉移动类型的选择，自动带出扣料的事务，数量小数点的显示问题。 | 张茂忠 | 高 | DONE
32 | 2016-03-22 | 事务处理 | 手工汇报事务完成计划的日期不对，库存质量状态的标记不对 | 张茂忠 | 高 | DONE
33 | 2016-03-22 | 事务处理 | 打磨的事务有问题，父零件记错了，反冲类型记错了，凭证日期有问题，生产版本有问题 | 朱伟力 | 高 | DONE
34 | 2016-03-22 | 事务处理 | 生产订单工时的接口表中需要增加GUID字段并传给SAP | 黄贺 | 高 | DONE
35 | 2016-03-23 | 事务处理 | 冻结的收货事务没有影响冻结库存 | 朱伟力 | 高 | DONE
36 | 2016-03-23 | 事务处理 | 汇总事务的GUID有问题 | 朱伟力 | 高 | DONE
37 | 2016-03-23 | 事务处理 | 工位扫描对生产订单优先报工的逻辑有问题 | 吴林锋 | 高
38 | 2016-03-23 | 事务处理 | 手工生产汇报产生的出入库记录表中库存质量状态字段需要统一，需要记录生产版本 | 张茂忠 | 高 | DONE
39 | 2016-03-24 | 工位扫描 | 涂装下线条码明细中的BOM记错了 | 吴林锋 | 中 | DONE
40 | 2016-03-24 | 事务处理 | 汇总事务的gatherguid填错了 | 朱伟力 | 高 | DONE
41 | 2016-03-24 | 事务处理 | 拆解的时候需要使用原来的BOM来拆解，当找不到原来的BOM时使用默认BOM | 黄贺 | 高 |  | 待测
42 | 2016-03-25 | 事务处理 | 生产收货与生产投料的数据汇总后需要有对应关系 | 吴林锋 | 高
43 | 2016-03-25 | 生产订单 | 生产订单无收货零件号时，报工时有问题 | 朱伟力 | 高 | DONE
44 | 2016-03-25 | 生产订单 | 生产订单管理报工时页不要付默认值 | 黄贺 | 高
45 | 2016-03-25 | 事务处理 | 拆解出来的物料没有转到冻结状态 | 吴林锋 | 高 |  | 待测
46 | 2016-03-25 | 生产订单 | 生产订单投料明细带不出来 | 黄贺 | 高 | DONE | 待测
47 | 2016-03-25 | 生产订单 | 生产订单投料不能报料 | 黄贺 | 高 | DONE | 待测
48 | 2016-03-25 | 生产订单 | 生产订单报工报料的库位需要在IMES前台由员工自行选择。 | 黄贺 | 高 | DONE | 待测
49 | 2016-03-28 | 库存报废 | 报废过账的逻辑暂时没有考虑WFM的审批单据 | 张茂忠 | 高
50 | 2016-03-28 | 手工报废 | 冻结及质检的库存报废移动类型错了 | 张茂忠 | 高 | DONE
51 | 2016-03-28 | 手工特殊出入库、手工生产事务 | 生效日校验逻辑需要增加 | 张茂忠 | 高
52 | 2016-03-28 | 手工特殊出入库、手工生产事务 | 手工事务界面需要根据逻辑对选项进行控制 | 张茂忠 | 中
53 | 2016-03-28 | 手工特殊出入库 | 成本中心领用出库需要对界面上的筛选条件进行控制 | 张茂忠 | 中
54 | 2016-03-28 | 手工特殊出入库、手工生产事务 | 成本中心领用需要校验WFM的审批单 | 张茂忠 | 高
55 | 2016-03-28 | 库存质量状态转换 | 库存质量转换的手工操作需要可以转换库位 | 张茂忠 | 高
56 | 2016-03-28 | 库存质量状态转换 | 库存质量转换可以选择特殊库存 | 张茂忠 | 中
57 | 2016-03-28 | 特殊库存转换 | 寄售转非寄售，寄售库存没减 | 张茂忠 | 高 | DONE
58 | 2016-03-28 | 事务处理 | MM业务关联的两笔出入库记录如果零件号一样时会导致记录库存出错 | 朱伟力 | 高 |  | 待测
59 | 2016-03-29 | 移库单创建 | 移库单创建的逻辑需要修改，移库单的命名规则需要修改 | 罗峰 | 高 | DONE
60 | 2016-03-30 | PDA发货 | 工厂内不同库位在途帐记录有问题 | 罗峰 | 高 |  | 待测
61 | 2016-03-30 | PDA收货 | PDA两步法移库单收货报错 | 罗峰 | 高 |  | 待测
62 | 2016-03-30 | PDA收发货 | 条码所有的操作都需要有日志记录 | 罗峰 | 高 |  | 待测
63 | 2016-03-31 | 手工生产汇报 | 生产汇报界面选择生产版本的下拉菜单需要带上生产代码 | 张茂忠 | 低
64 | 2016-03-31 | 事务处理 | PP所有事务创建时需要增加上传计划日期字段，计划日期与凭证日期一致 | 朱伟力 | 高 | DONE
65 | 2016-03-31 | 生产订单 | 生产订单的冲销没做 | 吴林锋 | 中
66 | 2016-03-31 | 退货单创建 | 退货单号的命名规则 | 张茂忠 | 高
67 | 2016-03-31 | 退货单执行 | 退货执行需要校验已退货数 | 罗峰 | 高
68 | 2016-04-01 | 工厂间转储订单转换 | ZST2的订单(工厂间转储)转换成TO单的逻辑没做 | 吴林锋 | 高
69 | 2016-04-06 | 特殊领用 | 工作流调用WS有问题 | 吴林锋 | 高
70 | 2016-04-06 | 事务处理 | 所有需要传K的事务要增加供应商 | 朱伟力 | 高
71 | 2016-04-06 | 嫌疑品报验 | PDA报废选择缺陷有问题 | 黄贺 | 高
72 | 2016-04-06 | 手工移库 | 一步发转储记录的出入库记录没有关联 | 贾文涛 | 高

## IMES-SAP接口问题
ID | 测试日期 | 问题描述 | 责任人 | 重要度 | 是否完成 | 替代方案
1 | 2016-03-16 | PM工单接口中少传工作中心、工单状态字段 | 赵峰希 | 高 | DONE
2 | 2016-03-16 | PM工单关闭接口有问题 | 赵峰希 | 高
3 | 2016-03-16 | 工单创建接口应该是异步，现在配成同步了 | 赵峰希 | 高 | DONE
4 | 2016-03-16 | EM工单传进SAP，SAP处理有问题 | 赵峰希 | 高 | DONE
5 | 2016-03-16 | BOM主数据接口存在用量没有除以父零件收货数的问题 | 张凯凯 | 高 | DONE
6 | 2016-03-16 | 生产订单接口需要将订单号前的0去掉 | 张凯凯 | 高 | DONE
7 | 2016-03-16 | 生产订单明细接口需要将订单号前的0去掉，另外单位给的不是代码 | 张凯凯 | 高 | DONE
8 | 2016-03-16 | 生产订单工艺路线的接口有问题，没有数据 | 张凯凯 | 高 | DONE
9 | 2016-03-17 | EM工单传进SAP的PI接口有个字段配错了。 | 赵峰希 | 高 | DONE
10 | 2016-03-17 | EM工单关闭后无法同时报工的问题 | 赵峰希 | 高
11 | 2016-03-18 | 运费没有同步进IMES | 肖磊 | 高
12 | 2016-03-19 | 生产订单工时报工进不了SAP | 张凯凯 | 高 | DONE
13 | 2016-03-22 | 打磨事务中对油漆的报废改成库存报废，需要提供成本中心 | 张凯凯 | 高 | DONE | 成本中心不用传了
14 | 2016-03-23 | 工序字段现在没有内容 | 张凯凯 | 高 | DONE
15 | 2016-03-25 | 生产收货进冻结库位有问题 | 张凯凯 | 高
16 | 2016-03-25 | 多笔生产收货事务同时传给SAP时，SAP处理有问题 | 张凯凯 | 高 | DONE
17 | 2016-04-01 | 成本对象接口需要讨论下 | 肖磊，杨瀛俊 | 高
18 | 2016-04-01 | MM接口(框架协议、订单)中订单单位转换有问题 | 肖磊 | 高

## 其他问题
ID | 测试日期 | 功能 | 问题描述 | 责任人 | 重要度 | 是否完成 | 替代方案
| 2016-03-22 | 创建生产汇报的逻辑没有单独封装，系统中存在多段生产汇报的代码