## 问题和风险记录
|  |  | SIT | MES | 问题 |  | 未开始 | BUG | High
|  |  | UAT |  | 风险 |  | 已完成 | 数据问题 | Medium
|  |  | Support |  | BUG |  | 已取消 | 权限问题 | Low
[7 empty] | 进展中 | 功能优化
人选已确定
待定
开发完成
|  |  |  | 延锋彼欧MES3项目测试问题记录本 Issue List |  |  |  | 不要采用插入新行！采用复制粘贴加入新行！
|  |  | 项目阶段 | 团队 | 状态 | 业务流程/T-CODE | 描述 | 原因分析和解决方案 | Esc? 是否上报项目管理层决策? | 问题分类 | 对项目影响的严重程度 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 第几周目标完成 | 目标日期 | 执行状态 | 调整后目标日期 | 实际完成日期 | 相关问题号 | 相关文档 | 备注
MES未开始 | MES- | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | IHAND中ihand和ihandupdate功能是否合并 |  |  | 功能优化 | Low | 吕旭锋 | 2016-05-24 | 吴林锋 |  |  | -
MES未开始 | MES- | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | W2件问题，评审模块评审确认后移库 |  |  | 功能优化 | Low | 薛琴 | 2016-05-19 | 杨瀛俊 |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 事务报表，增加中文列，库位描述，默认空白，导出 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESHigh | UAT | MES | 进展中 |  | 条码状态库存事务缺数量 |  |  | BUG | High |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES未开始 | MES- | MESHigh | UAT | MES | 未开始 |  | 拉动请求查询 |  |  |  | High |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESHigh | UAT | MES | 进展中 |  | 在途帐查询 |  |  |  | High |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 界面启用设备通讯口 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES待定 | MES- | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 注塑机联动，控制不能开2台 |  |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 待底漆基础数据 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 手工封箱报错 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 注塑下线上架报错 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 上架需求报表 | 完成24日 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 下架需求报表 | 完成24日 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 手工上架增加安钮虚拟BIN位 | 完成 |  |  | Low | [5 empty] | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 指令入库增加指定上架功能 | 完成 |  |  | Low | [5 empty] | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 打磨件异色返喷 | 完成22日 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 物料拉动组数据维护 | 完成24日 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 指令入库来源库位按区域选 |  |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 注塑下线不移库 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 嫌疑品报验缺陷最多三个 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | ihand质量冻结默认进冻结区 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 总装来料冻结没控制 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 条码拆解中合格数零件太多，区零 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-20 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 物流订单下达成功报失败 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | TS料道查询：排序，空料道显示，零件号不对 |  |  | BUG | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 装配单导入功能 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | T26注塑下线无数据 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | TS料道冻结前台不能操作 |  |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES待定 | MES- | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 转底漆问题 |  |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 615显示T26 | 数据问题，调试时不要UPDATE条码 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES待定 | MES- | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 接通用排序信息与BTO数据问题 （南北厂零件共用问题，基础数据需要重复配） |  |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESHigh | UAT | MES | 进展中 |  | 条码状态查询报表，过程记录和事务都不对 |  |  | BUG | High |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 排序界面没有排序单号 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES待定 | MES- | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 采购退货加入导入功能，退货到默认库位 |  |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 寄售加拨输入‘零件数量’报错 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 配料单总成打散功能 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 加驳单：创建订单数量中框架协议的数量不要，加拨数去零，客户零件与物料零件互查， 打印报错找不到模板，加拨数量填值后排序 |  |  | BUG | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 标准发运数量不对，还没发 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 配料拉动里看拉动任务（未执行） |  |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 生产计划装配，进入操作界面后后选 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES待定 | MES- | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 配料组保险杠拉动组数据配置量太大，后续更改方案？ |  |  |  | Low |  | 2016-05-21 |  |  |  | -
MES已完成 | MES- | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 条码拆解无记录 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-22 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 注塑下线报表总数不对，加版本号 |  |  |  | Low |  | 2016-05-22 |  |  |  | -
MES进展中 | MES- | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | BTO查询报表订单明细不对 |  |  | BUG | Low |  | 2016-05-22 |  |  |  | -
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 入库库位与实际推荐BIN不一致时，增加一个强制入库功能 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 线边拉动没好优化: 1，OK键改添加2，排序倒序3，下达成功不显示订单号 | 部分完成，倒序没好 |  |  | Low |  | 2016-05-22 | 黄贺
MES进展中 | MES | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 指令出库下达出错 |  |  |  | Low |  | 2016-05-22 | 黄贺
MES待定 | MES | MESMedium | UAT | MES | 待定 |  | 下达数不能大于库存余额 |  |  |  | Medium |  | 2016-05-22 | 黄贺
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 打印的空条码要能补条码 |  |  | BUG | Low |  | 2016-05-22
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 预装配扫描，跳过一车一单语音不对 |  |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 下线复检返回问题 |  |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 料架VS货架加RK查询 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES进展中 | MES | MESHigh | UAT | MES | 进展中 |  | 防错单1下拉框产品选项优化2打印数量只有2个3防错配置内容不对4打印设置无效 |  |  | BUG | High |  | 2016-05-22 | 罗声远
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 转底漆问题 |  |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 采购退货单创建时到默认库位 |  |  |  | Low | 陈文豪 | 2016-05-22 | 吴林锋
MES进展中 | MES | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 打印料箱单份数设置 |  |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 工艺路线增加是否启用MFG_ProductScanCfg |  |  |  | Low |  | 2016-05-22
MES进展中 | MES | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 上架推荐BIN位重复 |  |  | BUG | Low |  | 2016-05-22
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | 全镜像是本次盘点的零件号还是MFG_Part的所有零件号？ |  |  |  | Low |  | 2016-05-23
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | 注塑联动取消后不能选择正常件和打包方式 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-23
MES进展中 | MES | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 补条码，颜色控制BUG |  |  |  | Low |  | 2016-05-23
MES进展中 | MES | MESLow | UAT | MES | 进展中 |  | 配料组零件版本取出来，描述partdetail数据(X)，倒序所有都要有，选中高亮(吴) |  |  |  | Low |  | 2016-05-23
MES已完成 | MES | MESLow | UAT | MES | 已完成 |  | TS打包，输入后窗口BUG，零件状态 | 完成 |  |  | Low |  | 2016-05-23
MES已取消 | MES | MESLow | UAT | MES | 已取消 |  | 寄售、非寄售缺打印机设置 |  |  | 功能优化 | Low | 吕旭锋 | 2016-05-24 | 吕旭锋
MES进展中 | MES | MESHigh | UAT | MES | 进展中 |  | 打磨生成的事务没有把前一次生产汇报的生产版本带出来 |  |  | BUG | High | 杨瀛俊 | 2016-05-24 | 朱伟力
MES进展中 | MES | MESHigh | UAT | MES | 进展中 |  | 注塑下线一模两腔问题左右件打包 |  |  | BUG | High | 薛琴 | 2016-05-24 | 贾文涛
MES未开始 | MES | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | 注塑下线补条码去除 |  |  | 功能优化 | Low | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESMedium | UAT | MES | 未开始 |  | RK查询，空料架增加类别（三层料架） |  |  | 功能优化 | Medium | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | 混放打包要加控制 |  |  | 功能优化 | Low | 薛琴 | 2016-05-24 | 薛琴，陈文豪
MES未开始 | MES | MESHigh | UAT | MES | 未开始 |  | 条码启用为DDQ件 |  |  | BUG | High | 吕旭锋 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESHigh | UAT | MES | 未开始 |  | EP11下饰板等注塑采购件，打印条码为EMPTY |  |  | BUG | High | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | 工位补条码控制（当前工位），如果是空产品条码，选项优化产品小类（涂装只能被注塑件这种情况） |  |  | 功能优化 | Low | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | 生产计划下达框体中文显示，包括界面内内容 |  |  | 功能优化 | Low | 李辉 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESHigh | UAT | MES | 未开始 |  | 打包控制，非本机操作的会在其他机台上显示，会造成封箱误操作 |  |  | BUG | High | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESHigh | UAT | MES | 未开始 |  | 直流配置增加零件版本设置 |  |  | BUG | High | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES进展中 | MES | MESMedium | UAT | MES | 进展中 |  | 拉动执行配料单接收中单号清理 |  |  | 数据问题 | Medium | 吕旭锋 | 2016-05-24 | 吕旭锋
MES未开始 | MES | MESHigh | UAT | MES | 未开始 |  | 装配计划下单中，下拉菜单选项优化 |  |  | 功能优化 | High | 吕旭锋 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | 注塑下线生产汇报扫描要有30秒时间间隔 |  |  | 功能优化 | Low | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES未开始 | MES | MESLow | UAT | MES | 未开始 |  | 注塑下线四个物流走向要有配置 |  |  | 功能优化 | Low | 薛琴 | 2016-05-24 | 吴林锋
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 | [5 empty] | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 | [5 empty] | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 | [5 empty] | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 | [5 empty] | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX |  |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
MES待定 | MES | MESLow | UAT | MES | 待定 |  | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |  |  | Low
Formulas:
执行状态 = IF([问题]="Cancelled","-",IF([实际完成日期]<>"","-",IF([目标日期]="","-",IF([调整后目标日期]<>"",IF(([调整后目标日期]-TODAY())>3,"G",IF(([调整后目标日期]-TODAY())<=0,"R","Y")),IF(([目标日期]-TODAY())>3,"G",IF(([目标日期]-TODAY())<=0,"R","Y"))))))

## 状态
问题&风险状态
团队 | 全部 | 已完成 | 进行中 | 已取消 | HP完成 | 未开始/暂停中 | 逾期 | 计划内 | 高 | 中 | 低
MES | 1900-04-04 | 1900-02-02 | 1900-01-17 | 1899-12-31 | 0 | 1900-02-10 | 0 | 1900-02-28 | 1900-01-11 | 1900-01-02 | 1900-03-20
Total | 1900-04-04 | 1900-02-02 | 1900-01-17 | 1899-12-31 | 0 | 1900-02-10 | 0 | 1900-02-28 | 1900-01-11 | 1900-01-02 | 1900-03-20
Formulas:
全部 = SUM([全部, row above]:[全部, row above])
已完成 = COUNTIF(问题和风险记录!A:A,CONCATENATE([团队],"已完成"))
进行中 = COUNTIF(问题和风险记录!A:A,CONCATENATE([团队],"进展中"))
已取消 = COUNTIF(问题和风险记录!A:A,CONCATENATE([团队],"已取消"))
HP完成 = COUNTIF(问题和风险记录!A:A,CONCATENATE([团队],"HP完成"))
未开始/暂停中 = [全部]-SUM([已完成]:[HP完成])
逾期 = COUNTIF(问题和风险记录!B:B,CONCATENATE([团队],"R"))
计划内 = [进行中]+[未开始/暂停中]-[逾期]
高 = COUNTIF(问题和风险记录!$C:$C,CONCATENATE([团队],"High"))
高 = SUM([高, row above]:[高, row above])
中 = COUNTIF(问题和风险记录!$C:$C,CONCATENATE([团队],"Medium"))
低 = COUNTIF(问题和风险记录!$C:$C,CONCATENATE([团队],"Low"))

## 版本管理
Revision History
Date | Version | Description | Author
2016-05-23 | V0.1 | 问题风险行动日志，用于日常跟踪。 | 金凌