## 库存事务
| 业务场景 | 场景明细 | IMES3.0上线，SAP未上线 | IMES3.0上线，SAP上线
库存事务 | IMES中的事务类型以蓝图方案为准，同步QAD或同步SAP是通过两套接口来实现。 |  | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 投料 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 投料-冲销 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 零件反冲 | 投料 | 零件反冲业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 零件反冲 | 投料-冲销 | 零件反冲业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 拆解 | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 拆解 | 投料 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 拆解 | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 生产汇报(计划订单) 拆解 | 投料-冲销 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 收货 | 生产订单相关业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 投料 | 生产订单相关业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 收货-冲销 | 生产订单相关业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 投料-冲销 | 生产订单相关业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(生产订单) 零件反冲 | 投料 | 生产订单相关业务不启用 | 蓝图方案
| 生产汇报(生产订单) 零件反冲 | 投料-冲销 | 生产订单相关业务不启用 | 蓝图方案
| 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 投料 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 报废 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 投料-冲销 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 报废-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(订单) | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(订单) | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(订单) | 退货单退货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(订单) | 退货单退货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(无订单) | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(无订单) | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(订单)(维修备件、非生产物料) | 采购订单退货 | 非生产物料管理不启用 | 蓝图方案
| 采购(供应商)(订单)(维修备件、非生产物料) | 采购订单退货-冲销 | 非生产物料管理不启用 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 发货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 发货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 收货方退货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 接收退货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 退货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 公司间内部交易(订单) | 接收退货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 委外业务 | 发料 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 委外业务 | 发料-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 委外业务(订单) | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 委外业务(订单) | 投料 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 委外业务(订单) | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 委外业务(订单) | 投料-冲销 | 不同步，QAD自行生成 | 蓝图方案
| 同公司工厂间一步转储 | 发货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间一步转储 | 发货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(有订单) | 发货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(有订单) | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(有订单) | 发货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(有订单) | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(无订单) | 收货方退货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(无订单) | 发货方接收退货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(无订单) | 收货方退货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同公司工厂间两步转储(无订单) | 发货方接收退货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同工厂不同库位一步转储 | 发货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同工厂不同库位一步转储 | 发货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 同工厂不同库位两步转储 | 发货 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 同工厂不同库位两步转储 | 收货 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 同工厂不同库位两步转储 | 发货-冲销 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 同工厂不同库位两步转储 | 收货-冲销 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 库存状态转换 | 质检转非限制 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 库存状态转换 | 非限制转质检 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 库存状态转换 | 冻结转非限制 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 库存状态转换 | 非限制转冻结 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 库存状态转换 | 冻结转质检 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 库存状态转换 | 质检转冻结 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 特殊库存转换 | 寄售转自有 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 特殊库存转换 | 寄售转自有-冲销 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 成本中心(科目)领用 | 出库 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 成本中心(科目)领用 | 出库-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 维修备件领用 | 出库 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 维修备件领用 | 出库-冲销 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 库存报废-进项目费用 | 出库 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 库存报废-进项目费用 | 出库-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 库存报废 | 出库 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 库存报废 | 出库-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 盘点调整 | 盘盈 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 盘点调整 | 盘亏 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 盘点调整 | 质检库存盘盈 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 盘点调整 | 质检库存盘亏 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 盘点调整 | 冻结库存盘盈 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 盘点调整 | 冻结库存盘亏 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 物料切换(A-B) | 出库 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 物料切换 | 出库-冲销 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 非寄售发客户在途 | 发货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 非寄售发客户在途 | 发货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 客户在途做交货确认 | 交货确认 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 客户在途做交货确认 | 交货确认-冲销 | 相关功能不启用 | 蓝图方案
| 寄售发客户 | 发货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 寄售发客户(寄售接收客户退货) | 发货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 非寄售接收客户退货 | 收货 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
| 接收客户退货 | 收货-冲销 | 转换成QAD事务并同步 | 蓝图方案
Note on B93: 作者: 根据销售协议里面的零件号去找框架协议，然后寄售状态。再生成不同事务类型。

## 主数据
| 明细项 | IMES3.0+QAD FI+QAD | IMES3.0+SAP FI+QAD | IMES3.0+SAP FI+SAP
主数据 | BOM | 从QAD中取 | 从QAD中取 | SAP中取
| 客户零件号与QAD号对应关系(custitem)，客户物料信息。SAP中的字段会多客户三兄弟 | 从QAD中取 | 从QAD中取 | SAP中取
| 物料主数据(item) | 从QAD中取 | 从QAD中取 | SAP中取
| 零件号类型(ItemPDet) | 从QAD中取，需要同步更新物料主数据 | 从QAD中取，需要同步更新物料主数据 | 无
| 供应商主数据(party) | 从QAD中取 | SAP中取主数据，建匹配表，做MAPPING，转换后给QAD | SAP中取
| 物料单位转换关系(UMMstr) | 从QAD中取 | 从QAD中取，需要同步更新物料主数据 | 无
| 采购框架协议(PodMstr) | 从QAD中取 | 从QAD中取 | 无
| 零件号与框架协议对应关系(PodDet)，SA | 从QAD中取 | 从QAD中取 | SAP中取，含SA
| 科目(account) | 从QAD中取 | SAP中取主数据，建匹配表，做MAPPING，转换后给QAD | SAP中取
| 成本中心(costcenter) | 从QAD中取 | SAP中取主数据，建匹配表，做MAPPING，转换后给QAD | SAP中取
| 项目编号(CostProject) | 从QAD中取 | SAP中取主数据，建匹配表，做MAPPING，转换后给QAD | SAP中取
| 生产版本(prodline_det) | 手工配 | 手工建 | SAP中取
| 公司代码 | 手工建，一个字段对应QAD(地点，分账号)，一个字段对应SAP | 手工建，一个字段对应QAD(地点，分账号)，一个字段对应SAP | 手工建，一个字段对应QAD(地点，分账号)，一个字段对应SAP
| 工作中心 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 工艺路线 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 客户主数据 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 销售排程 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| SAP销售控制表 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 功能位置 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 设备台账 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| PM工作中心 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 维护目录 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| PM工单 | 手工配 | 手工配 | SAP中取
| 配置数据 | 手工配 | 手工配 | SAP中取

## 订单&计划
| 明细项 | IMES3.0+QAD | IMES3.0+SAP
生产订单 | 生产订单 | 通过计划外出入库来实现。生产订单相关功能不启用。 | 正常功能
| 计划订单 | 编一个假的计划，包含所有零件号，不限制时间。 零件反冲的功能不启用 | 正常功能
采购订单 | 采购订单 | 单独将MES2.0中物流订单模块拉出来，通过物流组按照IMES3.0的格式手工下达采购订单。 | 正常功能
| 采购计划行 | 无 | 正常功能
销售订单 | 销售订单 | 单独将MES2.0中物流订单模块拉出来，通过物流组按照IMES3.0的格式手工下达销售订单。 | 正常功能
| 销售计划行 | 无 | 正常功能
PM工单 | EM工单 | IMES中创建，不进行报工 | 正常功能
| PD工单 | IMES中创建，不进行报工 | 正常功能
| PM工单 | IMES中创建PD工单代替，不进行报工 | 正常功能
| 巡检单 | IMES中创建，不同步QAD | 正常功能
MRP功能 | 计划导入 | 不导入，老的PSIMPORT保持计划拆分的功能 | 从SAP中导入
| MRP下单 | 手工下单 | SAP下单

## 与ISV
| 明细项 | IMES2.0+ISV2.0+QAD | IMES3.0+ISV2.0+QAD | IMES3.0+ISV2.0+SAP
isv | 采购订单 | IMES下订单给ISV，接口需要重写。 | IMES下订单给ISV，接口要另外开发 | 无
| 自制件条码 | 接口需要重写。 | 接口要另外开发 | 不用更改
| 外协件条码 | 接口需要重写。 | 接口要另外开发 | 不用更改
| 托盘条码 | 接口需要重写。 | 接口要另外开发 | 不用更改
注： | ISV必须先上线
ISV需要做IMES2.0与IMES3.0自制件条码打印、外协件条码打印、托盘条码打印的两个接口

## 公司间交易
| 发货方IMES2.0-QAD | 发货方IMES3.0-QAD | 发货方IMES3.0-SAP
要货方IMES2.0-QAD | 现状 | 要货订单与发货订单创建、要货订单关闭需要协同。 发货方生成销售事务，同步进QAD转成移库。 收货方收货逻辑不变。 收货时接收3.0的BAR\HU\RK | 要货单在要货方IMES2.0中创建。物料拉动需求放到ISV，手工下载，导入SAP系统。发货单在发货方SAP中创建并同步到发货方IMES3.0中，发货单上需要有对应的要货单信息。通过发货客户来找到对应的IMES库。自动创建订单协同关系，产生财务凭证（收货和billing）。 关闭订单时无法同步，各自关闭。==> QAD发票检验时关闭 发货方发货时生成销售事务，同步SAP。==>标准逻辑。 收货方收货逻辑不变。==>操作不变，但是分分过程需要补订单和财务凭证。财务凭证上传逻辑同普通采购操作。 收货时接收3.0的BAR\HU\RK
要货方IMES3.0-QAD | 要货订单与发货订单创建、要货订单关闭需要协同。 发货方发货逻辑不变。 收货方生成采购事务，同步QAD时，如果是分分公司的转成移库，其他还是采购。 收货时同步接收RK、HU、BAR。 | 要货订单与发货订单创建、要货订单关闭需要协同。 发货方生成销售事务，同步进QAD转成移库。 收货方生成采购事务，同步QAD时，如果是分分公司的转成移库，其他还是采购。 收货时接收3.0的BAR\HU\RK | 要货单在要货方IMES3.0中创建，发货单在发货方SAP中创建并同步到发货方IMES3.0中，发货单上需要有对应的要货单信息。通过发货客户来找到对应的IMES库。自动创建订单协同关系。==>销售和发货单在发货方SAP中创建，，发货单上需要有对应的要货单信息。IMES进行收货。 关闭订单时无法同步，各自关闭。==> QAD发票检验时关闭 发货方发货时生成销售事务，同步SAP。==》现有销售订单，正常发货业务。 收货方生成采购事务，同步QAD时，如果是分分公司的转成移库，其他还是采购。 收货时接收3.0的BAR\HU\RK。
要货方IMES3.0-SAP | SAP下要货单，同步进IMES3.0后，IMES3.0再同步进发货方IMES2.0。订单关闭同上。 发货方发货逻辑不变。 收货方收货生成采购收货的事务，同步SAP。 收货时同步接收RK、HU、BAR。 | SAP下要货单，同步进IMES3.0后，IMES3.0再同步进发货方IMES3.0。订单关闭同上。 发货方生成销售事务，同步进QAD转成移库。 收货方收货生成采购收货的事务，同步SAP。 收货时同步接收RK、HU、BAR。 | 订单协同SAP自动搞定，发货方和要货方各自SAP同步IMES。要货订单关闭也由SAP自己搞定。 发货方发货时生成销售事务，同步SAP。 收货方收货生成采购收货的事务，同步SAP。 收货时同步接收RK、HU、BAR。
订单协同
条码协同
包装协同
事务处理
IMES2.0需要支持IMES3.0的新条码规则，包括BAR\HU
SAP中下达的发货单与收货单的对应关系需要通过接口传给IMES
Note on D3: lwu4: 标红色的部分是什么意思哦？？？？

## 设备方面的东西
| 明细项 | IMES3.0+QAD | IMES3.0+SAP
| 备件领料 | 备件领料相关功能不启用，还是在目前的领料界面中做领料 | 通过IMES3.0来管理备件库存及做系统领料
| 工单报工 | 仅仅做工单的管理，不做工时报工 | 支持工单报工
注 | 工作流切换、SAP切换、IMES-PM需要同一个点一起切换

## 变化点
YFPO Triangle Project Change Management 变革管理
No. | Change Description | Raised Date | Raised By | Organization & Process | Job | Tool | Culture & Behavior | Score | Priority | Organization & Process | Job | Tool | Culture & Behavior | Score | Module | BBP Number | Responsible Person | Due Date | Status | Comments
1 | 针对计划订单的零件反冲功能不启用 | [7 empty] | low
Note on I2: 作者: Please see the 2nd sheet
Note on J2: 作者: 通常 分数越高 优先级越高
Note on O2: 作者: Please see the 2nd sheet
Note on T2: 作者: 还未开始 为空白 在进行中 WIP
Note on U2: 作者: 格式 日期 - 补充说明 需要填写两点补充说明时，需要换行