## Sheet1
阶段 | 序号 | 任务名称 | 任务描述 | 是否完成 | 成果描述 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 工时(天) | 负责人
前期准备 | 1 | MES3.0项目组与SAP项目组讨论 | 参与人：杨赢俊及SAP团队，王磊及MES团队 | 是 |  | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 0.5 | 王磊
| 2 | MES3.0开发说明文档编写初稿v0.1 | 大致范围 | 是 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0.5 | 王磊
| 3 | MES3.0开发说明文档编写初稿v0.2 |  | 是 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 0.5 | 罗锋
| 4 | MES3.0项目组内部讨论 |  | 否 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-15 |  |  | 罗锋
| 5 | MES3.0开发说明文档定稿及任务安排 |  | 否 |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 |  |  | 罗锋
开发阶段 | 6 |  |  |  |  | 2017-10-20 |  | 2017-11-20
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
测试阶段 | 24 |  |  |  |  | 2017-11-21 |  | 2017-11-30
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36