## Sheet1
相关区域 | 功能名称 | 功能说明 | 类型 | 新增/修改 | 修改项当前相关功能 | 优先级 | 工作量（人/天） | 人员 | 顺序
注塑区域 | 注塑计划维护 |  | 前台程序 | 修改 | 注塑下线 | 1 | 2 | 王定敏 | 1
其它 | 空箱强制入库 |  | 前台程序 | 新增 |  | 2 | 2 | 待定 | 1
通讯模块 | 任务接收 |  |  |  |  | 1 | 2 | 赵永安 | 1
注塑区域 | 注塑联动 | 现有功能 |  |  |  | 1 |  | 王定敏 | 2
其它 | 料道自动整理 |  |  |  |  | 2 | 4 | 待定 | 2
通讯模块 | 任务返回 |  |  |  |  | 1 | 2 | 赵永安 | 2
注塑区域 | 激光打条码 | 现有功能 |  |  |  | 1 |  | 王定敏 | 3
其它 | 报警看板（带消除功能） |  |  |  |  | 2 | 2 | 待定 | 3
通讯模块 | 调用WCFService |  |  |  |  | 1 | 4 | 赵永安 | 3
注塑区域 | 条码缓冲 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 4
仓库区域 | 入库任务执行 1.取得任务 2.开始执行任务 3.任务完成 |  | 接口程序*3 | 新增 |  | 1 | 6 | 赵永安 | 4
其它 | 手工下架 |  | 前台程序 | 修改 |  | 2 | 2 | 待定 | 4
注塑区域 | 条码装箱 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 5
仓库区域 | 涂装空箱入库申请 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 赵永安 | 5
其它 | 手工上架 |  | 前台程序 | 修改 |  | 2 | 2 | 待定 | 5
注塑区域 | 料箱封箱 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 6
涂装拉动 | 涂装计划获取 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 赵永安 | 6 | 贾文涛
其它 | 出入库任务管理 1.任务顺序调整 2.任务取消 3.手工创建出入库任务 4.重新派车 |  | 前台程序 | 新增 |  | 3 | 4 | 待定 | 6
注塑区域 | 强制封箱 |  | 前台程序 | 新增 | 注塑下线 | 1 | 2 | 王定敏 | 7
涂装拉动 | 涂装需求计算&任务下达 |  | 后台逻辑 | 新增 |  | 1 | 2 | 赵永安 | 7 | 贾文涛
其它 | 库存盘点 |  |  |  |  | 3 | 4 | 待定 | 7
注塑区域 | 注塑封箱入库申请 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 8
注塑区域 | 注塑空箱出库申请 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 9
仓库区域 | 出库任务执行 1.取得任务 2.开始执行任务 3.出料道成功确认信号 4.任务完成 |  | 接口程序*4 | 新增 |  | 1 | 8 | 王定敏 | 10
仓库区域 | 强制清空料箱 |  | 前台程序 | 新增 |  | 2 | 2 | 王定敏 | 11 | 孙后鹏
其它 | 料道冻结和释放 |  | 前台程序 后台程序 | 修改 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 12 | 孙后鹏
涂装上件区域 | 涂装掏箱数据准备 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 13 | 孙后鹏
涂装上件区域 | 料箱掏箱 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 14
涂装上件区域 | 掏箱完成处理 |  | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 15
调试 | [6 empty] | 10
82