## Sheet1
相关区域 | 功能名称 | 功能说明 | 类型 | 新增/修改 | 修改项当前相关功能 | 优先级 | 工作量（人/天） | 人员 | 顺序 | 开始时间 | 完成时间 | 完成状态
注塑区域 | 注塑计划维护 | 1. 换模操作工在MES中设置当前需要生产的产品，MES以当前生产的产品为依据，进行拉动料箱需求计算。 | 前台程序 | 修改 | 注塑下线 | 1 | 2 | 王定敏 | 1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 100%
其它 | 空箱强制入库 | MES逻辑认为是非空箱，但实际情况是空箱的，对于这类空箱进行强制回库并初始化。 | 前台程序 | 新增 |  | 2 | 2 | 何伟文 | 3 | 2017-09-12 | 2017-09-13
通讯模块 | 任务接收 | 由MES与宝信中间件通讯模块接收设备数据，调用业务处理接口进行业务处理，处理完成后，将处理结果返回给通讯模块，通讯模块返回给宝信中间件。 |  |  |  | 1 | 2 | 赵永安 | 1 |  |  | 100%
注塑区域 | 注塑联动 | 现有功能 |  |  |  | 1 |  | 王定敏 | 2
其它 | 料道自动整理 | 指当料道中某产品的可拉动数量一定值，并且存在前空后满的料道时，将料道进行原地空满交换，提交可用拉动料箱数。 业务流程如下： 1、 MES中下达空满交换指令，并同时在MES中锁定料道。 2、 AGV进行空满调整 3、 AGV每执行一次空满交换，就将相应信息反馈给MES，MES拒此进行料道调整。（AGV反馈信息包含但不限于：料道、RK号、调整数量） 4、 AGV完成整理动作后，反馈整理完成信号，MES根据该信号解锁料道。 |  |  |  | 2 | 4 | 何伟文 | 4 | 2017-09-14 | 2017-09-19
通讯模块 | 任务返回 | 由MES与宝信中间件通讯模块接收设备数据，调用业务处理接口进行业务处理，处理完成后，将处理结果返回给通讯模块，通讯模块返回给宝信中间件。 |  |  |  | 1 | 2 | 赵永安 | 2 |  |  | 100%
注塑区域 | 激光打条码 | 现有功能 |  |  |  | 1 |  | 王定敏 | 3
其它 | 报警看板（带消除功能） | 对于在系统运行过程中出现的一切异常情况（譬如：料道异常、出入库任务异常等），系统应做好记录，并看板展示，待异常解除后可消除。 |  |  |  | 2 | 2 | 何伟文 | 6 | 2017-09-20 | 2017-09-21
通讯模块 | 调用WCFService | 由MES与宝信中间件通讯模块接收设备数据，调用业务处理接口进行业务处理，处理完成后，将处理结果返回给通讯模块，通讯模块返回给宝信中间件。 |  |  |  | 1 | 4 | 赵永安 | 3 |  |  | 100%
注塑区域 | 条码缓冲 | 2. 产品生产下来后，先经过下件升降机，放置于缓冲传送带上。 3. 自动条码扫描枪扫描缓冲传送带上的产品，扫描成功一个，缓冲带向前移动一个位置。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 4 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 100%
仓库区域 | 入库任务执行 1.取得任务 2.开始执行任务 3.任务完成 | 1、MES在收到AGV的入库申请信号后，锁定料道。 2、设备开始执行任务。 3、反馈任务完成信号，MES对库存和仓库BIN位等进行相关调整。 入库和出库区域有多个地方：拼箱区、注塑区域、涂装区域。各区域的库位划分是不一样 ，所以出入库时，接口必须要给出来源或目的区域。（具体参考蓝图仓库管理说明） | 接口程序*3 | 新增 |  | 1 | 6 | 贾文涛 | 4 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 20%
其它 | 手工下架 | 通过MES系统扫描枪扫描下架，必须头部出口出。 仓库实体料道说明： 其中左侧为入货口，支持“空箱”和“满箱”的入库 右侧为出入口，支持“空箱”和“满箱”的出库与“零头料箱”的入库。（具体参考仓库试题料道四种状态结构图） | 前台程序 | 修改 |  | 2 | 2 | 孙后鹏 | 4 | 2017-09-01 | 2017-09-05
注塑区域 | 条码装箱 | 4. 当缓冲传送带上产品放满一层装箱量后，装箱升降机负责将缓冲带上的产品放置到料架中，并反馈装箱信息。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 5 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 90%
仓库区域 | 涂装空箱入库申请 | 涂装区域料箱回库逻辑 涂装区域料箱回库分上线点1与上线点2回库。 回库点F对应上件点1，回库点K对应上件点2. 是否回库的判断逻辑为：料箱在出库队列中是否还有对应的未完成任务。 如果是F点的料箱且该料箱还需要进上件点2，那肯定还会有对应的未完成任务，此时就不需要给该料箱下发回库任务。 如果K点的料箱，肯定不会再有后续任务，所以肯定需要下发回库任务。 回库逻辑分空箱与零头料箱两种情况，具体参考涂装区域料箱回库逻辑图。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 孙后鹏 | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08
其它 | 手工上架 | 通过MES系统扫描上架，必须从尾部入口进入。 仓库实体料道说明： 其中左侧为入货口，支持“空箱”和“满箱”的入库 右侧为出入口，支持“空箱”和“满箱”的出库与“零头料箱”的入库。（具体参考仓库试题料道四种状态结构图） | 前台程序 | 修改 |  | 2 | 2 | 孙后鹏 | 5 | 2017-08-29 | 2017-08-31
注塑区域 | 料箱封箱 | 5. 产品满箱后，升降机将装箱完成信号给MES。MES对装箱数量和进行校验，校验成功发送装箱成功信号；如果校验失败，给出报警信息。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 6 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 90%
涂装拉动 | 涂装计划获取 | 1、涂装WinCC会将指定信号点过点小车为锚点，将该小车及之后的N辆小车作为锁定计划传给MES。具体传输方式如下：  当第1辆小车过信号点时，将“01-01”到“01-15”号的计划发给MES  当第2辆小车过信号点时，将“01-02”到“01-16”号的计划发给MES  当第9辆小车过信号点时，将“01-09”到“02-05”号的计划发给MES 2、MES在接收到以上计划数据后，需要将其整理成以计划流水号、上线顺序、零件号为索引的上线计划。 注意事项： 1.上线计划中存在1个6位代码对应两个以及物料号及数量的情况 2.如果1个6位代码对应两个以上物料号代码，两个物料号的上线顺序有固定逻辑，需要根据6位代码与物料号的对应关系进行确认。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 何伟文 | 1 | 2017-09-04 | 2017-09-05
其它 | 出入库任务管理 1.任务顺序调整 2.任务取消 3.手工创建出入库任务 4.重新派车 | 因系统执行过程中因业务或设备异常可能导致的异常情况，MES需要提供出手工的出入库管理功能对任务进行手工控制。主要需要实现如下业务功能： a. 任务顺序调整 b. 任务取消 c. 手工创建出入库任务 d. 重新派车 注意：此类业务出现的异常信息需要日志记录并看板展示。 | 前台程序 | 新增 |  | 3 | 4 | 何伟文 | 5 | 2017-09-22 | 2017-09-26
注塑区域 | 强制封箱 | 1. 满箱信号以MES的逻辑满箱信号为准，当实物已经满箱但MES未检测到满箱时，由设备发送满箱信号给MES，MES进行封箱处理。 | 前台程序 | 新增 | 注塑下线 | 1 | 2 | 王定敏 | 7 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 70%
涂装拉动 | 涂装需求计算&任务下达 | 1、对于涂装计划的拉动，因为计划是一个阵形一个阵形的进行上线的，且不同阵形上线是有顺序的，所以拉动的时候，也需要按阵形进行拉动。 阵形：连续的一组6位代码组成的阵列表示一个阵形。 第一步：需求整理 对于明细的涂装计划，在进行物料拉动时，根据阵形和顺序，将需求整理。 注意：拉动需求必须按照需求顺序进行拉动。 第二步：计算所需拉动的料箱 根据拉动需求和涂装拉动规则，计算所需拉动的料箱 涂装件拉动规则：1.零头料箱优先 2.料箱生产时间先进先出。 注意： 1. 计算时需排除“出库冻结”状态的料道。 2. 出库计算时，需排除掉已经生成需求的在途料箱。 3. 出库计算时，需要考虑排除1、2之后的料道第一个料箱。 第三步：生成拉动任务队列 根据所需拉动的料箱及各上线点的需求信息，生成拉动任务队列，下发给AGV系统 对于长沙工厂，上线点一共有两个。“上线点1”、“上线点2”。这两个上线点的需求是完全一致的。所以对于这两个上线点的实际就是总需求/2。 在计算任务队列时，系统需要根据两个上线点的不同上线需求，计算所拉动料箱的来源位置与目的位置。 主要业务情况如下：  料箱只满足上线点1的需求的。  料箱满足上线点1需求，并同时完全满足或部分满足上线点2需求的。  料箱只需满足上线点2需求的。 注意事项： a. 上线点1 的来源位置都从料道中直接获取 b. 上线点2的来源位置会有两个：一是从上线点1直接获取、二是从料道中获取。 2、将拉动任务下发给AGV。 | 后台逻辑 | 新增 |  | 1 | 4 | 何伟文 | 2 | 2017-09-06 | 2017-09-11
其它 | 库存盘点 | 盘点流程：设备发起盘点申请—》MES同意并冻结料道—》AGV小车进入料道读取BIN位里的料箱RK—》完成后统一反馈给MES，MES进行校验并自动更新料道和BIN位，并人工确认。 |  |  |  | 3 | 4 | 贾文涛 | 7 | 2017-09-14 | 2017-09-18
注塑区域 | 注塑封箱入库申请 | 6. MES完成封箱后，AGV负责将物料先移到满箱等待点，并将满箱入库信号发给MES，MES根据该信号生成入库任务。 8. AGV完成空箱移动后，再将满箱等待位的满箱根据入库任务进行入库。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 8 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 60%
注塑区域 | 注塑空箱出库申请 | 7. AGV再从对应空框等待位将空料架移动至升降机装料位，给出MES空箱等待点空置信号，MES根据该信号及当前工位的生产产品信息，生成空箱拉动任务。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 9 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 50%
仓库区域 | 出库任务执行 1.取得任务 2.开始执行任务 3.出料道成功确认信号 4.任务完成 | 1、MES在收到相关仓库实体出入信号后，对库存和仓库BIN位等进行相关调整。 2、设备开始执行任务。 3、反馈任务完成信号，MES对库存和仓库BIN位等进行相关调整。 入库和出库区域有多个地方：拼箱区、注塑区域、涂装区域。各区域的库位划分是不一样 ，所以出入库时，接口必须要给出来源或目的区域。（具体参考蓝图仓库管理说明） | 接口程序*4 | 新增 |  | 1 | 8 | 贾文涛 | 10 | 2017-09-11 | 2017-09-13
仓库区域 | 强制清空料箱 | 当设备检测到RK实际已经是空箱时，需要发送RK清空信号给MES，MES对该RK进行清空处理。清空的空料箱自行回库。 | 前台程序 | 新增 |  | 2 | 2 | 孙后鹏 | 11 | 2017-09-14 | 2017-09-18
其它 | 料道冻结和释放 | 1、 MES在计算任务中或者发现异常，对相关料道进行冻结（对应解冻功能） 2、 设备在执行任务中发现异常，反馈MES进行冻结（对应解冻功能） 注意：此类业务出现的异常信息需要日志记录并看板展示。 | 前台程序 后台程序 | 修改 |  | 1 | 2 | 孙后鹏 | 12 | 2017-09-19 | 2017-09-21
涂装上件区域 | 涂装掏箱数据准备 | 1. 料箱到了掏箱点后，AGV系统反馈任务完成信号给MES和升降机。 2. 升降机确认料箱掏箱就绪后，反馈MES待掏箱的料箱。MES根据每层的装箱数、需求数、前后保类型，计算出需要从哪一层开始掏，并将相关信息反馈给升降机。升降机按照指令进行掏箱作业。 3. 掏箱时，自动扫描枪同步扫描掏箱的产品条码，并反馈给MES做掏箱扫描。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 孙后鹏 | 1 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 70%
涂装上件区域 | 料箱掏箱 | 4. 掏箱过程中，升降机通过计数器，将该料箱的每次掏箱数反馈给MES。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 14 | 2017-09-19 | 2017-09-20
涂装上件区域 | 掏箱完成处理 | 5. 掏箱完成后，升降机将任务完成信号反馈给MES，MES根据掏箱扫描数与升降机的实际掏箱数进行对比，确认掏箱数与需求数一致后，反馈掏箱完成信号给升降机。否则进行报警处理。（如果该料箱没有上件点2的需求，MES下发回库任务） 6. 升降机收到MES完成信号后，解锁硬件，并给AGV发出回库指令。 7. AGV根据升降机的回库指令和MES的回库任务进行回为作业。 | 接口程序 | 新增 |  | 1 | 2 | 王定敏 | 15 | 2017-09-21 | 2017-09-22
调试 | [6 empty] | 10
84