## 切换计划
YFPO MES3.0切换检查表
任务编号 | 开始日期 | 结束日期 | 任务描述 | 耗时统计 | 是否盘点当天事项 | 进展状态 | 注意点 | 完成情况 | 责任人 | 协助人 | 远程支持 | 备注
1 | 切换启动会
| 1月9号 | 2月10号 | 准备3轮UAT测试 |  |  |  | 投产经理确认签字 PMO IT | 100%
| 2017-02-13 | 2月14号 | IMES3.0东莞过渡期方案UAT签字确认 (对上线影响不大的问题可以带条件确认) |  |  |  |  | 100% | 李辉 |  |  | 签字
2 | 现场准备工作
| 2月14号 | 2月16号 | 现场电脑MES客户端安装确认 |  |  |  | 提前把环境程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | PDA MES客户端安装确认 |  |  |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | Report网页版设置确认 |  |  |  | 确认网页版可以打开 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 条码打印机测试（测连通性） |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 排序单打印机测试（测连通性） |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 出门证打印机测试（测连通性） |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 发货单打印机测试（测连通性） |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 料箱单打印机测试（测连通性） |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 配料单打印机测试（测连通性） |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
| 2月14号 | 2月16号 | 确认哪些功能需要特殊打印机配置 |  |  |  | 和ERP确认位置 |  | 李有利 | 陶冲
3 | 系统准备工作
3.1 | ISV WFM老的申请单关闭
| 2月17号 | 2月18号 | 所有MES2.0开口采购订单、开口发货订单需要完成收货；无法完成的开口订单在切换前需要手工关闭 | [5 empty] | 卢倩 | 李有利 | 霍徐徐
| 2月17号 | 2月18号 | WFM所有旧申请单处理 | [5 empty] | 卢倩 | 李有利 | 毋利君
3.2 | MES3.0 QAD 主数据检查
| 2月17号 | 2月17号 | 检查BOM主数据，MFG_Bom | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月17号 | 2月17号 | 检查物料主数据，MFG_PartDetail | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月17号 | 2月17号 | 检查客户物料号与物料号对应关系，LGS_CustomerPart | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月17号 | 2月17号 | 检查供应商主数据，LGS_Supplier | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月17号 | 2月17号 | 检查成本对象主数据，LGS_CostObject，包含成本中心、科目、项目编号 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
3.3 | MES3.0 SAP PM 主数据检查
| 2月16号 | 2月16号 | 检查设备主数据，EMS_Equipment | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月16号 | 2月16号 | 检查功能位置主数据，EMS_FunctionLocation | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月16号 | 2月16号 | 检查对象文件主数据，EMS_Catalogue | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月16号 | 2月16号 | 检查工程师主数据，EMS_Engineer | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月16号 | 2月16号 | 检查技术对象分类主数据，EMS_TechObject | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
3.4 | MES3.0 过渡期主数据检查
| 2月15号 | 2月17号 | 检查生产版本、工艺路线、生产计划主数据，MFG_WorkVersion、MFG_ProcRoute、MFG_WorkSchedule | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月15号 | 2月17号 | 账期保证2017年2月份有效 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月15号 | 2月17号 | 检查生产线对应QAD生产线配置，MFG_ProdLine | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 检查系统库位对应QAD库位配置，WMS_StkMstr | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 检查客户主数据，LGS_Customer | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 检查采购组、采购组明细和采购协议主数据，LGS_PurchaseOrderConfig、LGS_PurchaseOrderConfigDetail、LGS_PurchaseAgreement |  |  |  | 注意检查与广州的协同配置 |  | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 检查销售组、销售组明细和销售协议主数据，LGS_SalesAgreement、LGS_SalesAgreementDet、LGS_SalesAgreementConfig、LGS_SalesAgreementConfigDetail |  |  |  | 注意检查与广州的协同配置 |  | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月15号 | 2月17号 | 检查内部配料组、配料组明细主数据，LGS_SupItemGroup、LGS_SupItemGroupDet |  |  |  | 注意货架区和非货架区拉动组 |  | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 盘点区域和盘点清单核对 | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 用户权限核对 | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
| 2月15号 | 2月17号 | 条码打印机核对 | [5 empty] | 李有利 | 朱伟力
3.5 | MES3.0 接口检查
| 2月16号 | 2月17号 | QAD->IMES主数据接口 | [5 empty] | 李有利 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月16号 | 2月17号 | SAP->IMES主数据接口 | [5 empty] | 李有利 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月16号 | 2月17号 | 确认除PM主数据接口外，确保其他与SAP接口不启用 | [5 empty] | 李有利 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月16号 | 2月17号 | 检查IMES3.0与SOA002服务器QAD事务同步表的连通性，确保事务可以正常写入 | [5 empty] | 李有利 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月16号 | 2月17号 | 检查ISV与IMES3.0正式库相关接口是否可用，包含：IMES3.0过渡期采购订单发布ISV；ISV打印外协件条码；IMES订单状态变更同步ISV。 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月16号 | 2月17号 | 检查所有MES与外围系统接口地址，SYS_SapIFCfg、Monitors等 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月16号 | 2月17号 | 检查SAPIF中间库配置 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
3.6 | MES3.0 盘点准备
| 2月16号 | 2月17号 | 盘点人员确认 | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
| 2月16号 | 2月17号 | 盘点计划创建 | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力
3.7 | 其他
| 2月16号 | 2月17号 | 试生产（排序单整单完成，现场清线，留前后保各2单排序单不生产不做台套配料；现场留2框涂装件...） | [5 empty] | 卢倩
| 2月16号 | 2月17号 | MES2.0的事务全部传给QAD | [5 empty] | 卢倩 | 朱伟力 | 姚文斌
| 2月16号 | 2月17号 | MES3.0 业务数据清理 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月16号 | 2月17号 | MES3.0 所有程序发布 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰
4 | 系统切换
4.1 | MES2.0 数据导入
| 2月18号 | 2月18号 | 脚本动态数据导入，包含：条码信息、包装信息、条码与包装对应关系、包装与BIN位对应关系、单位转换。（4:00—8:00） | 4H |  |  |  |  | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
4.2 | 外围系统切换
| 2月18号 | 2月18号 | MES3.0 接口和同步程序切换 | 0.5H |  |  |  |  | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月18号 | 2月18号 | ISV 切换 | [5 empty] | 陆海玲 | 吕旭峰 | 霍徐徐
| 2月18号 | 2月18号 | WFM 切换 | [5 empty] | 曾珍 | 吕旭峰 | 毋利君
4.3 | ISV 采购下单
| 2月18号 | 2月18号 | MES3.0 采购订单下单 | 1H |  |  |  |  | 卢倩 | 李有利 | 霍徐徐
4.4 | 盘点
| 2月18号 | 2月18号 | 现场盘点（8:00—15:00） | 7H |  |  |  |  | 卢倩 | 朱伟力
| 2月18号 | 2月18号 | 盘点数据处理（15：00—21:00） | 3H |  |  |  |  | 卢倩 | 朱伟力
4.5 | 其他
| 2月15号 | 2月16号 | 切换脚本准备 |  |  |  | 单位转换 |  | 朱伟力 | 吕旭峰
| 2月18号 | 2月18号 | 数据镜像备份（3:00-4:00） | 1H |  |  |  |  | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
5 | 试运行
5.1 | 试运行
| 2月18号 | 2月18号 | 外协件采购收货 |  |  |  | 待工厂确认具体时间 |  | 卢倩 | 朱伟力
| 2月18号 | 2月18号 | 注塑区域 |  |  |  | 待工厂确认具体时间 |  | 李有利 | 朱伟力
| 2月18号 | 2月18号 | 涂装区域 |  |  |  | 待工厂确认具体时间 |  | 王升文 | 朱伟力
| 2月18号 | 2月18号 | 装配区域 |  |  |  | 待工厂确认具体时间 |  | 吕旭峰 | 朱伟力
| 2月18号 | 2月18号 | 出门证 |  |  |  | 待工厂确认具体时间 |  | 贾文涛 | 朱伟力
5.2 | 其他
| 2月18号 | 2月18号 | 库存差异调整 | [5 empty] | 卢倩
6 | 上线运维
| 2月18号 | 2月18号 | SAPTranToQADMonitor服务开启 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月18号 | 2月18号 | QADTranToMES2服务开启 | [5 empty] | 朱伟力 | 吕旭峰 | 吴林锋
| 2月18号 | ~ | 运维阶段

## 关键点
基础数据调整（Bin位等）
A+配料方式等
负库存
权限配置