## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 已完成 | capsa的JIT排序单台套 | 功能优化 | 高 | 高 | 吕旭锋 | 2016-12-16 | 贾文涛 | 吕旭锋 | 2017-01-06 | 2017-01-06
2 | SIT | MES | 已完成 | capsa的JIT排序单导出打印（按工厂格式） | 功能优化 | 高 | 高 | 吕旭锋 | 2016-12-16 | 贾文涛 | 吕旭锋 | 2017-01-06 | 2017-01-06
3 | SIT | MES | 已完成 | 尾门的销售发运校验bonding静止时间（pda) | 功能优化 | 高 | 高 | 吕旭锋 | 2016-12-16 | 贾文涛 | 吕旭锋 | 2016-12-30 | 2016-12-30
4 | SIT | MES | 已完成 | capsa排序单接入程序更改 | 功能优化 | 高 | 高 | 吕旭锋 | 2016-12-16 | 贾文涛 | 吕旭锋 | 2016-12-23 | 2016-12-23
5 | SIT | MES | 已完成 | 料箱货架报表增加版本号筛选（DDQ） | 功能优化 | 高 | 高 | 吕旭锋 | 2016-12-16 | 贾文涛 | 吕旭锋 | 2017-01-06 | 2017-01-05
6 | SIT | MES | 已完成 | 料箱货架报表增加电子看板校验库存（MIN,MAX)（物流提供模板） | 功能优化 | 高 | 高 | 李辉 | 2016-12-20 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
7 | SIT | MES | 已完成 | 增加零头打包产品未封箱查询报表（物流提供模板） | 功能优化 | 高 | 高 | 李辉 | 2016-12-20 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
8 | SIT | MES | 已完成 | 自制件条码打印为normal | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-12-30 | 2017-01-05
9 | SIT | MES | 已完成 | 取bom打散失败，WorkVersion，bomver问题 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-12-23 | 2017-01-05
10 | SIT | MES | 已取消 | 注塑直流后，条码状态查询库位在注塑半成品库DG170105110011 | 程序问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-01-06 | 2017-01-06
11 | SIT | MES | 已完成 | 指令入库时扫描料箱，带出推荐的bin位，员工点确定即可 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-01-05 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-01-10 | 2017-01-10
12 | SIT | MES | 已完成 | 油漆下线报错。[dbo].[MFG_ProductScanCfg]中OrigProduceLeve不对 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-01-05 | 2017-01-05
13 | SIT | MES | 已完成 | 外协件拉动组选不到，LGS_SupItemGroup中ProdPlaceCode没配 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-01-05 | 2017-01-05
14 | SIT | MES | 已完成 | 打包后request指令有，上架指令有。LGS_ProdPkgTOCfg中rigStkCode有问题 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-01-05 | 2017-01-05
15 | SIT | MES | 已完成 | 外购件条码打印后不能油漆上线报错。MFG_ProductScanCfg中OrigControlStatus中要去除PntUpLine | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-05 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-05 | 2017-01-05
16 | SIT | MES | 已完成 | 自制件无法油漆上线MFG_ProductScanActionCfg | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-01-05 | 2017-01-05
17 | SIT | MES | 已完成 | 工位扫描并打包，报错。没有自动掏箱 | 程序问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-05 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-05 | 2017-01-05
18 | SIT | MES | 已完成 | 小件汇报报错。纸箱类型未配 LGS_PackageType | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-05 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-01-05 | 2017-01-05
19 | SIT | MES | 已完成 | ISV打印采购件条码，需要根据供货数打印 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-01-06 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 0109方案已定待各上线工厂确认；01016方案已确定预计2月15日完成测试上线
20 | SIT | MES | 已完成 | report采购订单查询按订单创建时间排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-01-06 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-01-25
21 | SIT | MES | 已完成 | report中的移库单创建时无法选择库位。SYS_RoleStkPriv权限 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-06 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
22 | SIT | MES | 已完成 | MP523前保上体注塑下线后无法油漆上线提示空条码。MFG_PART | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-06 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
23 | SIT | MES | 已完成 | A68左侧裙边装配件无法进行条码拆解。Mfg_part 中dismant='1' | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-06 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
24 | SIT | MES | 已完成 | 发货单创建界面的‘来源库位’不全。LGS_CustomerStkConfig | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-06 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
25 | SIT | MES | 已完成 | 发货单创建界面的‘来源库位’重复 | 程序问题 | 高 | 高 | 朱伟力 | 2017-01-06 | 贾文涛 | 朱伟力 | 2017-01-07 | 2017-01-07
26 | SIT | MES | 已完成 | 嫌疑品校验对HU的架上条码冻结，提示且不允许操作 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-06 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-07 | 2017-01-07
27 | SIT | MES | 已完成 | 不合格评审的‘成本中心’没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-06 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-06 | 2017-01-06
28 | SIT | MES | 已完成 | repaort中已创建不合格品评审单，查询不选择成本中心的时候要求全部显示 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-01-07 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
29 | SIT | MES | 已完成 | A28后保涂装下线打包扫描后无法进行指令入库，无BIN位推荐 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-07 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-07 | 2017-01-07
30 | SIT | MES | 已完成 | 销售退货单创建的时候当入了零件号的时候无法关联客户零件号 | 程序问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-07 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-07 | 2017-01-07
31 | SIT | MES | 已完成 | report中销售退货查询报表中增加一个按‘订单状态’查询条件 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-01-07 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
32 | SIT | MES | 已完成 | report中'上海金发科技'供应商的对应的收货库位配置错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-07 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-07 | 2017-01-07
33 | SIT | MES | 已完成 | 主程序里面创建发运单不允许进行‘0’数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-01-07 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-07
34 | SIT | MES | 已完成 | 特殊管理状态无法 选择委外。WMS_StkMstr中StkType配置错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-07 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-01-07 | 2017-01-07
35 | UAT1 | MES | 已完成 | 小件一模两腔数据缺失 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-07 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
36 | UAT1 | MES | 已取消 | 注塑下线产品选项界面改‘田字型’ | 功能优化 | 低 | 低 | 生产 | 2017-01-07 | 吕旭锋 | 李有利 | 2017-01-10
37 | UAT1 | MES | 已完成 | 包覆扫描扣料库位配错 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-07 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
38 | UAT1 | MES | 已完成 | 返工扫描层级数据错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-07 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
39 | UAT1 | MES | 已完成 | 返工扫描，装配点修测试。返工扫描区域限制 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-07 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
40 | UAT1 | MES | 已完成 | bonding MP523静止时间检查 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-07 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
41 | UAT1 | MES | 已完成 | 工作流发起人员审核确认流程 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-07 | 吕旭锋 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
42 | UAT1 | MES | 已完成 | 打包区域零件配置 | 功能优化 | 中 | 中 | 生产 | 2017-01-07 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-12 | 2017-01-19
43 | UAT1 | MES | 已完成 | 754下扰流板内板颜色配置取消（清洗、底涂） | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-10 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
44 | UAT1 | MES | 已完成 | 754尾门bonding扰流板分总成静止时间没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-10 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
45 | UAT1 | MES | 已完成 | 523内外板加清洗静止和清洗工位 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-10 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
46 | UAT1 | MES | 已完成 | 拆解扣料库位配置（提供模板) | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2017-01-10 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
47 | UAT1 | MES | 已完成 | G61FL\白色 发货客户号没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 物流 | 2017-01-10 | 吕旭锋 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
48 | UAT1 | MES | 已完成 | repaort中移库选项不清空 | 功能优化 | 中 | 中 | 物流 | 2017-01-10 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
49 | UAT1 | MES | 已完成 | 重置不清空report移库单表头 | 功能优化 | 中 | 中 | 物流 | 2017-01-10 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-10 | 2017-01-10
50 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装件2次打磨后再进行第三次打磨的时候，直接提示该产品已三次上件不允许继续打磨 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-01-11 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-11 | 2017-01-11
51 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装打包后系统推荐的虚拟BIN位不能进行指令上架 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-01-11 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-11 | 2017-01-11
52 | UAT1 | MES | 已取消 | ‘下线复检’功能菜单打开后要求‘区域’默认涂装区域 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-01-11 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-11 | 2017-01-11
53 | UAT1 | MES | 已完成 | 扰流板bonding后可直接跳过清洗底涂进行大bongding扫描 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-13 | 2017-01-13
54 | UAT1 | MES | 已完成 | 扰流板bonding后进行清洗扫描前没有静止时间检查 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-13 | 2017-01-19
55 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装打包扫描后，在IHAND里面进行物料查询时候显示的bin位错误（非封箱前查询） | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-16
56 | UAT1 | MES | 已完成 | MP523后保条码打印一次要一左一有 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-19
57 | UAT1 | MES | 已完成 | report里面的生产bom查询功能查询不能BOM信息 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-16
58 | UAT1 | MES | 已完成 | c60FAERO后保注塑件无法进行涂装上件扫描，找不到扫描配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-19
59 | UAT1 | MES | 已完成 | MP523前保上体注塑件or和TH选择的时候分不清楚 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-19
60 | UAT1 | MES | 已完成 | MP523后保蒙皮直流TO不存在 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-16
61 | UAT1 | MES | 已完成 | MP523前保上体注塑件or和TH直流to不存在 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-16
62 | UAT1 | MES | 已完成 | mp523后保上体注塑件无法进行涂装上件扫描找不到配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 朱伟力 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-16
63 | UAT1 | MES | 已完成 | 待底漆版本不对 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-17
64 | UAT1 | MES | 已完成 | MP523后保上体注塑件无法进行油漆下线扫描提示无配置（DG17011620007) | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-12 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-16 | 2017-01-17
65 | UAT1 | MES | 已完成 | B81前保险杠注塑件‘待底漆’无法进行注塑下线扫描提示找不到扫描配置里的action配置项（dg17011620009) | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-17 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-17 | 2017-01-17
66 | UAT1 | MES | 已完成 | B81后保保险杠注塑件，b81fl前保蒙皮注塑件‘待底漆’同以上提示一样 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-17 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-17 | 2017-01-17
67 | UAT1 | MES | 已完成 | AC2，AC3前保总成油漆下线找不到扫描配置（dg170116210031,dg170116210030) | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-17 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-18 | 2017-01-18
68 | UAT1 | MES | 已完成 | AC2后保总成油漆下线找不到扫描配置（dg170116210032) | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-17 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-18 | 2017-01-18
69 | UAT2 | MES | 已完成 | 指令入库界面数量显示优化 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-07 | 2017-02-10
70 | UAT2 | MES | 已完成 | 涂装下件打包扫描强制封箱后语音提示始终报第一行封箱信息 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
71 | UAT2 | MES | 已完成 | 涂装小件下线汇报料箱单重打印功能无法打开（打完提示成功） | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
72 | UAT2 | MES | 已完成 | 广汽发运创建发货单的时候，一个客户单会生成多张发货单 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 吕旭锋 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
73 | UAT2 | MES | 已完成 | 工位扫描扫描完未显示当前条码名称颜色 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
74 | UAT2 | MES | 已完成 | RPT-生成管理—工位操作查询（点修、打磨、抛光） | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-07 | 2017-02-10
75 | UAT2 | MES | 已完成 | 台套配送单需增加车号信息（如：61F/42B) | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-21 | 2017-02-14
76 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序单打印增加导出EXCEL模板 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-21 | 2017-02-10
77 | UAT2 | MES | 已完成 | 台套配送单上计算逻辑错误 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-02-10
78 | UAT2 | MES | 已完成 | B754导流板小件汇报无版本配置11911147，12001650 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
79 | UAT2 | MES | 已完成 | B81固定条和行人小腿支架，系统未配置产品 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
80 | UAT2 | MES | 已完成 | 10006661AF前盖板、20808250没有拉动出库物流路线 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
81 | UAT2 | MES | 已完成 | 采购单打印边框没调好 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-07 | 2017-02-10
82 | UAT2 | MES | 已取消 | 采购拉动组20808275灰色未维护 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 卢倩 | 李有利 | 2017-01-20 |  | 项目未交接
83 | UAT2 | MES | 已完成 | 料箱报表不能查HU | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-07 | 2017-02-06
84 | UAT2 | MES | 已完成 | masking注塑件在涂装上件时候不需要进行移库动作。（数据排重） | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-01-19 | 李有利 | 李有利 | 2017-01-20 | 2017-01-20
85 | UAT2 | MES | 已取消 | 总成装配下线增加一个‘返回’功能 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-19 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 和工厂确认。重置再扫条码实现
86 | UAT2 | MES | 已完成 | RPT中采购要货单的打印格式要求按序列号从小到排序；同时采购要货单当超过一页的时候，要求将表头和表尾显示出来； | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-20 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-08 | 2017-02-10
87 | UAT2 | MES | 待测试 | 盘点计划关闭后，未盘到的料箱下架后，现场再操作此料箱的产品扫描时提示未被盘到(或反隔离条码) | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-20 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-15
88 | UAT2 | MES | 已完成 | B754中部导流板现系统只显示在0#注塑生产，实际2#3#4#也生产，需更改 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-08 | 李有利 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-10
89 | UAT2 | MES | 已完成 | A28备模待底漆件不能进行生产注塑下线 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-08 | 李有利 | 卢倩 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 待SAP确认业务0208
90 | UAT2 | MES | 已完成 | 盘点计划时间设定后，开启后，不在此操作时间范围内，仍可以操作 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-01-20 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-16 | 2017-02-10
91 | UAT3 | MES | 已完成 | dg170209100129 A28后 DDQ涂装上件未报警 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-09
92 | UAT3 | MES | 已完成 | 优化物料拉动-配料单查询增加‘完成’‘未完成’勾选查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-10
93 | UAT3 | MES | 已完成 | 出门证打印格式要求把‘介绍信编号’和‘货物出门性质’‘开单人’‘备注’显示出来 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-25 | 2017-03-02 | 上线后优化
94 | UAT3 | MES | 已完成 | 涂装下线选择颜色后无语音提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-09
95 | UAT3 | MES | 已完成 | C61后保注塑件（采购）采购进‘材料库’无法MASKING的线边拉动 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 待工厂业务确定
96 | UAT3 | MES | 已完成 | 货架区看板问题（0214测试后需改程序） | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-09 | 李有利 | 李有利 | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 需工厂提供数据.0214测试后需改程序
97 | UAT3 | MES | 已完成 | 出门证查询报表要能按订单号查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-09 | 2017-02-10
98 | UAT3 | MES | 已完成 | MP523后保右蒙皮涂装件在发货单创建的时候，通过添加的方式不可以建发货单提示无销售协议 | 数据问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-09 | 2017-02-09
99 | UAT3 | MES | 已完成 | 返工扫描条码后，无零件号和零件描述显示 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-10
100 | UAT3 | MES | 已完成 | dg170209170003 A28后 涂装上件无法扫描 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-09 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-09 | 2017-02-10
101 | UAT3 | MES | 已完成 | 供应商HYSM采购订单下达的时候关联的供应商名称错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-10 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-10 | 2017-02-10
102 | UAT3 | MES | 已完成 | 上架指令查询增加‘取消’查询 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-10 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-10 | 2017-02-10
103 | UAT3 | MES | 已完成 | capsa涂装件增加自动移库功能，涂装半成品库移库到涂装半成品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-10 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-02-10 | 2017-02-14
104 | UAT3 | MES | 已完成 | 尾门静置房扫描可以用RK扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-14 | 王胜志 | 卢倩 | 2017-03-15
105 | UAT3 | MES | 已完成 | report中的库存余额报表要求导出明细 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-18 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-18 | 2017-02-18
106 | UAT3 | MES | 已完成 | 盘点扫描料箱后，没有bin位的，输入bin后，点击确认后小窗口不关闭 | 程序问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-18 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-25 | 2017-03-19
107 | UAT3 | MES | 已完成 | FrmStocktaking中，348行，没有判断获取到的零件信息是否为空。提示零件号MFPART中不存在 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-18 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-25 | 2017-03-19
108 | UAT3 | MES | 已完成 | 料箱盘点差异报表的逻辑有问题，用到了创建表，并且创建的表并未删掉。 | 程序问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-18 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-25 | 2017-03-19
109 | UAT3 | MES | 已完成 | 盘点小数点后无数据，自动四舍五入了(手工入有问题） | 程序问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-18 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-25 |  | 测试OK
110 | UAT3 | MES | 已完成 | 盘点区域选择把库位描述带出 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-18 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-25 |  | 测试OK
111 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑下线扫描电脑卡顿（涂装上线、下线） | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 金凌 | 班组长 | 2017-03-03 |  | 测试OK
112 | 生产 | MES | 已取消 | PDA标准发运时提示产品信息加数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 吕旭锋 | 班组长 | 2017-03-03 | 2017-02-24 | 做成公司配置
113 | 生产 | MES | 已完成 | 外协件看板扫描对应的“包装信息”要求进行更新 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 卢倩 | 卢倩 | 2017-02-19 | 2017-02-19
114 | 生产 | MES | 已完成 | 排序装配、排序发运功能菜单要求不显示出来 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 朱伟力 | 卢倩 | 2017-02-19 | 2017-02-19
115 | 生产 | MES | 已取消 | 返工处理扫描工位同一个产品可以重复扫描 | 操作问题 | 低 | 低 | 班组长 | 2017-02-19 | 李有利 | 班组长 | 2017-02-19 | 2017-02-19
116 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装下线报表无法查询到返修的数据 | 操作问题 | 低 | 低 | 班组长 | 2017-02-19 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-19 | 2017-02-19
117 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装上线报表和装配下线报表不能按‘班次’查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-19 | 2017-02-19
118 | 生产 | MES | 已完成 | 要货单界面要求整张订单的合计数显示出来 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 王必栋 | 班组长 | 2017-02-19 | 2017-02-19
119 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装下线复检功能里面取消注塑区域和装配区域的选项 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-25 | 2017-02-22
120 | 生产 | MES | 已完成 | 开放排序监控菜单给质量班组 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-19 | 2017-02-19
121 | 生产 | MES | 已完成 | 工位扫描/生产统计 无信息 | 操作问题 | 低 | 低 | 班组长 | 2017-02-19 | 王必栋 | 班组长 | 2017-02-22 |  | 测试OK
122 | 生产 | MES | 已取消 | 涂装下线复检的产品重新进行返工扫描时候。无法同涂装下线的产品分开（实物） | 操作问题 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 李有利 | 班组长 | 2017-02-19 | 2017-02-19
123 | 生产 | MES | 已完成 | 现在扫描的报错信息提示为英文代码字符，无法第一时间明确具体问题现象（现场提供图片） | 功能优化 | 中 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 李有利 | 班组长 | 2017-03-03 |  | 晚上出一份清单
124 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装上件报错要求语音提示报错信息 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-22
125 | 生产 | MES | 已取消 | PDA界面字段顺序调整 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 李辉 | 班组长 |  | 2017-02-24 | 全公司反馈
126 | 生产 | MES | 已完成 | D柱注塑小总成物料拉动组里面未配置该零件信息 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-20 | 2017-02-20
127 | 生产 | MES | 已完成 | 门槛C61保险杠采购收货库位的变更 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 反馈库位
128 | 生产 | MES | 已完成 | report里面的报表查询速度太慢，更换浏览器 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-19 | 李有利 | 班组长 |  |  | 测试OK
129 | 生产 | MES | 已完成 | 尾门装配报表没有导出功能 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22
130 | 生产 | MES | 已完成 | 尾门装配B754bonding，523清洗工位电脑速度太慢 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 陶冲 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-20 | 测试OK
131 | 生产 | MES | 已完成 | 尾门装配报表里查不到数 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-20 | 2017-02-20
132 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装下线冻结的产品还能进行打包扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 打包扫描
133 | 生产 | MES | 已完成 | 发运料架RK清空 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-19 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-20 | 2017-02-21
134 | 生产 | MES | 已完成 | bongding扫描报错，提示获取参数失败 | 程序问题 | 高 | 高 | 贾文涛 | 2017-02-19 | 贾文涛 | 贾文涛 | 2017-02-21 | 2017-02-21
135 | 生产 | MES | 已完成 | 工位扫描已扫描过的产品要求不需要重置扫下一个条码 | 功能优化 | 高 | 高 | 贾文涛 | 2017-02-19 | 贾文涛 | 贾文涛 | 2017-02-21 | 2017-02-21
136 | 生产 | MES | 已完成 | PDA发运数量小数点保留3位 | 功能优化 | 低 | 低 | 卢倩 | [5 empty] | 测试OK
137 | 生产 | MES | 已完成 | 排序单打印与JIS信息不匹配 | 程序问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-20 | 贾文涛 | 贾文涛 | 2017-02-21 | 2017-02-22
138 | 生产 | MES | 已完成 | 下线复检中间电脑死机 | 网络硬件 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 陶冲 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-22
139 | 生产 | MES | 已完成 | 油漆下线扫描按钮显示颜色和背景色不匹配 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-23
140 | 生产 | MES | 已完成 | 油漆退回加配料组 | 数据问题 | 高 | 高 |  |  | 卢倩 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
141 | 生产 | MES | 已完成 | 出门证号显示不出来 | 程序问题 | [6 empty] | 2017-02-22 | 2017-02-22
142 | 生产 | MES | 已完成 | 754备件包装数不对 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22
143 | 生产 | MES | 已完成 | PDA卡经常掉线 | 网络硬件 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-25 | 2017-03-06
144 | 生产 | MES | 已完成 | 装配区电脑慢 | 网络硬件 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 陶冲 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-03-02
145 | 生产 | MES | 已完成 | 注塑下线扫描倒计时3秒 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 |  | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-28 |  | 发邮件注塑修改成3秒
146 | 生产 | MES | 已完成 | 0号注塑机网络问题 | 网络硬件 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 陶冲 | 班组长 |  | 2017-03-06
147 | 生产 | MES | 已完成 | B751宝石红问题（BOM里面宝石红，应该是暗红） | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-22
148 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装线内和涂装材料分库位 | 数据问题 | 高 | 高 | 李辉 | 2017-02-20 | 金凌 | 李辉 | 2017-03-31
149 | 生产 | MES | 已完成 | pda在执行标准发运后，再重新扫描该订单的时候，当前订单数据还是显示在当前界面（gz17022gzredg005) | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-21 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-21
148 | 生产 | MES | 已完成 | 注塑小件配料下单不在一个组(B754，A30)(A30，A68脱钩盖板) | 数据问题 | 高 | 高 |  |  | 卢倩 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
151 | 生产 | MES | 已完成 | report界面‘库存事务报表'要求报零件描述和创建人关联出来 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-21 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-21
149 | 生产 | MES | 已完成 | A30下饰板注塑下线无法用5层料架打包 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 李有利 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 李有利
150 | 生产 | MES | 已完成 | report里面的收发存报表，零件号筛选条件无效 | 程序问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22
150 | 生产 | MES | 已完成 | 底漆件自动下线后自动入库到成品库发运时容易在待底漆负库存（注塑下线归位直接进待底漆库） | 操作问题 | 高 | 高 |  |  | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-21
151 | 生产 | MES | 已完成 | Masking件两次转储容易负库存（注塑半成品--注塑材料库--涂装材料区） | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-20 | 李有利 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 夜班解释
152 | 生产 | MES | 已完成 | 下线复检不能扫描（抛光和点修） | 程序问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-21 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-21
153 | 生产 | MES | 已完成 | 排序监控增加料架号筛选条件 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-21 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 测试OK
154 | 生产 | MES | 已完成 | B751嫌疑品校验没有设置来源库位QCM_QualityCheckCfg(11996587) | 操作问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-21 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22
155 | 生产 | MES | 已完成 | 售后备件扫描先选配置,后打包(装配扫描) | 数据问题 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-21 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22
156 | 生产 | MES | 已完成 | PDA订单发运结束后要提示发运成功 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-21 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-22
157 | 生产 | MES | 已完成 | 出门证管理模块通过排序单查询内容缺失 | 程序问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-21 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-21 | 2017-02-21
158 | 生产 | MES | 已完成 | 工位扫描装配扫描同一个条码汇报了两次 | 程序问题 | 高 | 高 | 卢倩 | 2017-02-21 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-22 | 2017-02-22
159 | 生产 | MES | 已完成 | 库存最大最小库位的值发邮件通知 | 数据问题 | 中 | 中 | 李辉 | 2017-02-21 | 贾文涛 | 卢倩 | 2017-02-23 | 2017-02-22
160 | 生产 | MES | 已完成 | c61后保注塑件在物料组里的库存和report中库存不一致 | 程序问题 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-02-22 | 贾文涛 | 李有利 | 2017-02-22 |  | 测试OK
161 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装下线打包和涂装复检工位打包语音提示相互串信号 | 程序问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-22 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-22
162 | 生产 | MES | 已完成 | 打包扫描工位要求满箱后提示‘满箱数量’ | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-22 | 贾文涛 | 班组长 | 2017-02-22
163 | 生产 | MES | 已完成 | mp553下饰板在物料拉动里面未配置信息 | 数据问题 | 中 | 高 | 班组长 | 2017-02-22 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-02-22
164 | 生产 | MES | 已完成 | 物料拉动查询已完成订单，根据创建时间排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-22 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-22 |  | 测试OK
165 | 生产 | MES | 已完成 | 553后保没有DDQ的配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-22 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-22
166 | 生产 | MES | 已完成 | 一些电脑上面需要把输入法删掉，或者默认英文 | 网络硬件 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-02-22 | 陶冲 | 班组长 | 2017-02-22 | 2017-03-06
167 | 生产 | MES | 已完成 | PDA物料查询里面增加显示版本号 | 功能优化 | 低 | 低 | 班组长 | 2017-02-22 | 王胜志 | 班组长 | 2017-02-22 |  | 测试OK
168 | 生产 | MES | 已完成 | 限制DDQ上油漆上线 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-22 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-22
169 | 生产 | MES | 已完成 | 打磨件进行油漆上线 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-23 | 卢倩 |  | 2017-02-23
170 | 生产 | MES | 已完成 | 协同订单明细重复（销售管理-->销售管理查询） | 程序问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-23 | 贾文涛 |  | 2017-02-27 |  | 测试OK
171 | 生产 | MES | 已完成 | MP553前后保注塑下线时无带底漆选项（BOM问题） | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-23 | 周红苗 | 班组长 | 2017-02-28 | 2017-03-02
172 | 生产 | MES | 已完成 | 包覆扫描和打包扫描合并 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-23 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-27
173 | 生产 | MES | 已完成 | 工艺参数注塑件带底漆都可以上线 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-23 | 卢倩 | 班组长 | 2017-02-23
173 | 生产 | MES | 已完成 | 尾门装配的嫌疑品校验没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-02-23 | 卢倩 | 班组长 | 2017-03-01
174 | 生产 | MES | 已完成 | 库存事务查询报表允许MES关联单号做查询 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-02-27 | 王胜志 | 李有利 | 2017-03-02 | 2017-03-02
175 | 生产 | MES | 已完成 | 出入库记录报表，业务类型字段可以允许多选 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-02-27 | 王胜志 | 李有利 | 2017-03-02 | 2017-03-02
176 | 生产 | MES | 待测试 | 涂装下线报表合格率，二次合格的条码不计入合格数 | 功能优化 | 中 | 中 | 李辉 | 2017-02-27 | 吕旭锋 |  | 2017-03-31 |  | 业务变更需蓝图会签已提交
177 | 生产 | MES | 进展中 | 注塑下线直流后直接完成油漆上线 | 功能优化 | 中 | 中 | 李辉 | 2017-03-06 | 吕旭锋 |  | 2017-04-10 |  | 待MS统一标准指标
178 | 生产 | MES | 已完成 | 到货及时率统计问题 | 数据问题 | 中 | 中 | 李辉 | 2017-03-08 | 吕旭锋 |  | 2017-03-10
179 | 生产 | MES | 已完成 | 涂装下件区域满箱后的产品无法进行归位，提示负库存 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-03-08 | 吕旭锋 |  | 2017-03-15
180 | 生产 | MES | 已完成 | 外购件条码打印设置 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-03-08 | 吕旭锋 |  | 2017-03-12 |  | 用备用条码方案
181 | 生产 | MES | 已完成 | 销售后的条码可以退货扫描 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-08 | 吕旭锋 |  | 2017-03-30
182 | 生产 | MES | 已完成 | leadtime加平均合计数 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-10 | 吕旭锋 |  | 2017-03-30
183 | 生产 | MES | 待测试 | WFM关联订单信息（计划外出库）流程编号及计划外出库事务类型，出入库查询时无体现 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-10 | 吕旭锋 |  | 2017-04-15
184 | 生产 | MES | 已完成 | 替代物料的MES前台界面维护（后期由工程工艺控制替代料使用的开启和关闭） | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-10 | 吕旭锋 |  | 2017-03-30 | 2017-03-16 | MFG_WorkVersionSwitch
185 | 生产 | MES | 已完成 | 条码库位转移 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-14 | 吕旭锋 |  | 2017-03-14
186 | 生产 | RPT | 已完成 | 盘点明细查询时，对应的RK号显示出来 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-19 | 吕旭锋 |  | 2017-04-15 | 2017-03-30
187 | 生产 | RPT | 已完成 | 料箱盘点差异报表，勾选只显示差异，数据无变化 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-19 | 吕旭锋 |  | 2017-04-15 | 2017-03-30
188 | 生产 | RPT | 已完成 | 料箱盘点差异报表，导出后数据无差异对比 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-19 | 吕旭锋 |  | 2017-04-15 | 2017-03-30
189 | 生产 | RPT | 已取消 | 盘点库存差异报表，导出后数据列表增加产品类 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-03-19 | 吕旭锋 |  | 2017-04-15 | 2017-04-15
190 | 生产 | MES | 进展中 | PDA标准发运时推荐BIN | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-03-21 | 王胜志 |  | 2017-04-30
191 | 生产 | RPT | 已完成 | 销售发货打印已发货数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-03-22 | 吕旭锋 |  | 2017-03-22
192 | 生产 | RPT | 已完成 | ZOR7销售发运单显示采购订单号 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-03-28 | 吕旭锋 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28
192 | 生产 | RPT | 已完成 | 广州协同发运订单需要打印广州采购单 | 功能优化 | 高 | 高 | 李有利 | 2017-03-28 | 吕旭锋 |  | 2017-03-29 | 2017-03-30
190 | 生产 | MES | 待测试 | 需求：已出库条码系统限制操作(嫌疑品校验、打包扫描、注塑扫描、涂装上线、涂装下线、装配扫描），必须标准接收后再能操作 | 功能优化 | 中 | 中 | 李有利 | 2017-04-01 | 吕旭锋 |  | 2017-04-15
190 | 生产 | MES | 待测试 | 注塑绑定产品，bongding之后油漆上线之前补条码的产品打磨后可以继续油漆上线 | 功能优化 | 中 | 中 | 卢倩 | 2017-04-06 | 吕旭锋 |  | 2017-04-06

## 问题曲线图
日期 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30
问题总数 | 163 | 172 | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181 | 182 | 182 | 186 | 186 | 187 | 189 | 189 | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 194 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 197 | 197
问题关闭 | 118 | 135 | 141 | 147 | 160 | 162 | 165 | 165 | 165 | 170 | 173 | 173 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 188 | 192
`

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低