## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W53 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17 | [6 empty] | W18 | [6 empty] | W19 | [6 empty] | W20 | [6 empty] | W21 | [6 empty] | W22 | [6 empty] | W23
 | time axis 2016-12-12 to 2017-06-04
1.1 | 项目启动会建立项目组织机构 | bar: 2016-12-15
1.2 | 制定项目总体计划 | 吕旭锋 | bar: 2016-12-15
2.1 | 初步业务调研 | 吕旭锋 | 朱伟力、卢倩 | bar: 2016-12-15
2.2 | 设计业务蓝图 | 吕旭锋 | 朱伟力、卢倩 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-16
2.3 | 识别业务差异 | 吕旭锋 | 朱伟力、卢倩 | bar: 2016-12-16
2.4 | 基础数据收集培训 | 朱伟力 | 朱伟力 | bar: 2016-12-19 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-30
3.1 | 搭建系统技术结构 | 朱伟力 | 吴林锋 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
3.2 | 配置目标系统 | 朱伟力 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
3.3 | 增强功能设计 | 吴林锋 | 吕旭锋、贾文涛 | bar: 2016-12-19 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-30
3.4 | 增强功能开发 | 贾文涛 | 开发工程师 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30; 2017-01-03 to 2017-01-06
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 吕旭锋 | 朱伟力、贾文涛 | bar: 2016-12-30
4.1 | 基础数据收集 | 卢倩 | 朱伟力 | bar: 2016-12-22 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-30; 2017-01-03 to 2017-01-04
4.2 | 用户权限收集 | 卢倩 | 朱伟力 | bar: 2017-01-05 to 2017-01-06
5.1 | 建立现场工作环境 | 李辉 | bar: 2017-01-06
5.2 | 召开UAT现场启动大会 | 吕旭锋 | 全体成员 | bar: 2017-01-06
5.3.1 | 检查系统环境 | 朱伟力 | bar: 2017-01-06
5.3.2 | 基础数据导入 | 朱伟力 | bar: 2017-01-04 to 2017-01-05
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 朱伟力 | bar: 2017-01-06
5.4 | 关键用户培训 | 朱伟力 | bar: 2017-01-03 to 2017-01-06
5.5 | 第二轮集成测试SIT2 | 吕旭锋 | 卢倩 | bar: 2017-01-06
5.6 | 编写用户手册 | 卢倩 | bar: 2017-01-03 to 2017-01-06; 2017-01-09 to 2017-01-13
5.7.1 | 过渡期UAT准备 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-01-05 to 2017-01-06
5.7.2 | 过渡期UAT1 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-01-09 to 2017-01-11
5.7.3 | 过渡期UAT2 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-01-16 to 2017-01-18
5.7.4 | 过渡期UAT3 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-02-08 to 2017-02-10
5.8 | UAT模拟盘点 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
5.9 | 配置终端设备 | 陶冲 | bar: 2017-02-08 to 2017-02-10
5.1 | 定义切换计划 | 吕旭锋 | 贾文涛、卢倩 | bar: 2017-01-17 to 2017-01-19
6.1 | 库存盘点 | 李辉 | bar: 2017-02-11
6.2 | 库存数据初始化 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-02-12
6.3 | MES2.0业务数据导入 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-02-12
6.4 | 过渡期模拟运行 | 卢倩 | 所有人 | bar: 2017-02-12
6.5 | 过渡期上线支持 | 吕旭锋 | 所有人 | bar: 2017-02-13 to 2017-02-17
6.6 | 过渡期上线支持总结 | 吕旭锋 | 所有人 | bar: 2017-02-20
7.1 | 蓝图方案关键用户培训 | 朱伟力 | bar: 2017-02-20 to 2017-02-22
7.2 | PM功能配置和培训 | 邢晓军 | bar: 2017-02-20 to 2017-02-22
7.3 | 蓝图方案权限配置 | 朱伟力 | 卢倩 | bar: 2017-02-20 to 2017-02-22
7.4.1 | 蓝图方案UAT1 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-02-27 to 2017-03-01
7.4.2 | 蓝图方案UAT2 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-03-06 to 2017-03-08
7.4.3 | 蓝图方案UAT3 | 卢倩 | 工厂人员 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-15
7.5 | 定义切换计划 | 吕旭锋 | bar: 2017-03-09 to 2017-03-10
8.1 | 蓝图方案数据初始化 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-03-25
8.2 | 蓝图方案配置切换 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-03-25
8.3 | 蓝图方案模拟运行 | 卢倩 | 所有人 | bar: 2017-03-25
8.4 | 蓝图方案上线支持 | 吕旭锋 | 所有人 | bar: 2017-03-27 to 2017-03-31
8.5 | 蓝图方案上线支持总结 | 吕旭锋 | bar: 2017-03-31