## Slide 1
吕旭锋
2017-02-08
东莞MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/12/15～16/12/17
16/12/19～16/12/30
16/12/26～17/01/06
17/01/06～17/02/10
17/02/12
～17/02/17
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周已完成所有程序的开发，以及第二轮UAT测试
预计上线时间为02月18日
用户测试阶段

## Slide 3
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 48 | 48 | 0
占比 |  | 100% | 0%

## Slide 4
问题清单修复进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题
数量 | 87 | 4 | 35 | 48
占比 |  | 5% | 40% | 55%

## Slide 5
项目风险点
实施开发人员缺，影响上线切换
UAT3需增加人员测试及产品品种
东莞服务器硬件切换（12小时），周六11日

## Slide 6
下一阶段的工作计划
UAT3及做切换上线准备，脚本及盘点
上线支持安排

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING