## QAD表
YFPO SAP 东莞切换QAD检查表
任务编号 | 任务开始 |  | 任务结束 |  | 涉及数据库 | 任务描述 |  |  | 问题点及策略 |  | 完成情况 | 责任人 |  |  |  |  | 附件
| 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 |  |  | 备注 | 进展状态 | 可能出现的问题点 | 策略 |  | 数据维护责任人 | 关键用户 （数据负责人） | 部门 | IT协助人 | QAD顾问 | 附件名称 | 附件
QAD-001 | 等通知 |  | 等通知 |  | 1号库 | QAD导出东莞未生成凭证的RC单信息给ISV和WFM QAD与WFM两个系统对于所有未完成业务的RC单 进行确认，确保两边数据一致 | 需有SAP项目切换时点邮件通知，待作废RC单需有采购同事邮件确认 |  |  |  |  | 杨新堂 | N/A |  | 许晓君
QAD-002 | TBD |  | TBD |  | 1号库 | 设定地点安全，关闭东莞地点及850分账户 | 财务确认关帐以后 |  |  |  |  | 杨新堂 | N/A |  | 许晓君
QAD-003 | TBD |  | TBD |  | 1号库 | QAD-SAP同步数据完成 | 需与SAP项目确认凭证传输完成，数据正确后执行接口关闭 |  |  |  |  | 杨新堂 | N/A |  | 许晓君
Note on S10: Ma Pengfei(YFPOIT): 6/22 马鹏飞/王京栋/叶昊燕/许晓君 目前没有这种业务。可能今后存在大东卖浦东的情况，目前定义为： 在QAD中仅对大东工厂每月进行一次成本累加，时间点在每月开账、重回上月暂估之后完成。完成后通知成本科严工，如发现有内部交易零件成本发生变化，则通知IT调整销售排程。
Note on S18: Ma Pengfei(YFPOIT): 6/22 马鹏飞/王京栋/叶昊燕/许晓君 目前只有浦东卖给大东。为保证卖方成本价与销售价一致，由财务成本控制每月做一次成本重估，按照成本重估之后的价格维护内部交易销售价。目前都是成本科严工操作，可以保证一致性。
Note on S19: Ma Pengfei(YFPOIT): 常熟：王建芬 南京：许文秀和郭娟 烟台：冯计龙 长沙：阳柳 SAP项目组：邱砾佶
Note on S21: Ma Pengfei(YFPOIT): 常熟：王建芬 南京：许文秀和郭娟 烟台：冯计龙 长沙：阳柳 SAP项目组：邱砾佶
Note on S22: Ma Pengfei(YFPOIT): 100地点总金额15万，确定明细不进SAP，在SAP总账直接调整掉。

## WFM表
阶段 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 任务类型 | 任务描述 | 预计效果 | 责任人 | 备注 | 是否完成
前期准备阶段
| 搭建测试环境 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 测试同步 | WFM备份一个正式数据库,更新数据库中的同步SAP的链接,通知SAP重新发布一个新的测试环境,测试烟台需要同步的数据（记录出现过的问题存档） | 19号下班前PR PO RO可以正常发送接收 | 刘安琪,支志斌 |  | Y
| 导出未结数据（pr/po/收货/发票/) | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 测试同步 | 拉取数据,根据公司,获取当前公司下所有未做PO,未做收货/部分收货,未付款/部分付款的PR | 查询出所以待处理的PR单(应财务要求,14年以前的PR单暂不处理) | 刘安琪 | select a.formsn, isnull(e.ponbrs,''), a.appdate, a.prproesser, a.Applicant, a.AppDept, a.AppSect, replace(replace(a.AddiDesc, char(13), ''), char(10), ''), case a.status when 0 then '审批中' else (case when isnull(b.pr_tid,'')='' then '审批完未下订单' else (case when isnull(d.pr_tid,'')='' then '未付款' else '付了'+cast(d.paycnt as varchar(5))+'笔' end) end) end, case when isnull(c.pr_tid,'')='' then '未收货' else '已收货' end, case a.status when 0 then (select top 1 u.userchname from ewf_inst_proc p with(nolock), ewf_sys_user u where p.procprocuser=u.userid and p.procstatus=0 and p.taskid=a.taskid) else '' end, (select name+';' from yfpo_pr_detail where taskid=a.taskid for xml path('')) from yfpo_pr_mstr a left join (select distinct pr_tid from yfpo_order_det where ismodify=0 and status>-1 and status<99 union all select distinct pr_tid from yfpo_contract_det where ismodify=0 and status>-1 and status<99) b on a.taskid=b.pr_tid left join (select distinct pr_tid from yfpo_receipt_det where status>0 and status<99 union select distinct ctrdet.pr_tid from yfpo_contract_det ctrdet inner join yfpo_contract_mstr ctrmstr on ctrdet.taskid=ctrmstr.taskid and ctrmstr.ctr_stus='关闭' and ctrdet.status>-1 and ctrdet.status<99 and ctrdet.ismodify=0) c on a.taskid=c.pr_tid left join (select pr_tid,count(*) as paycnt from yfpo_orderpay_bill where status>-1 and status<99 group by pr_tid union all select pr_tid, count(*) as paycnt from yfpo_pay_det where status>-1 and status<99 group by pr_tid union all select ctrdet.pr_tid, ctrdet.qty from yfpo_contract_det ctrdet inner join yfpo_contract_mstr ctrmstr on ctrdet.taskid=ctrmstr.taskid and ctrmstr.ctr_stus='关闭' and ctrdet.status>-1 and ctrdet.status<99 and ctrdet.ismodify=0) d on a.taskid=d.pr_tid left join temp_sap_allprpo201605 e on a.taskid=e.prtid left join (select distinct pr_tid from yfpo_receipt_det where status=6) f on a.taskid=f.pr_tid left join tmp_pr_cancel g on a.formsn=g.pr_nbr LEFT JOIN dbo.EWF_INST_TASK it ON it.TASKID=a.TaskID where g.pr_tid is NULL AND it.TASKStatus=1 and a.status>-1 and a.status<99 and a.issp=0 and (isnull(d.pr_tid,'')='' or isnull(c.pr_tid,'')='') and a.isincidental=0 and a.budgettot>0 and isnull(f.pr_tid,'')='' AND a.BgSource IN('0','1') and isnull(a.update_reason,'') in('','更改采购员') and a.companyCode in ('ATB') AND AppDate>'2014-01-01 00:00:01' order by a.formsn desc | Y
| 保存PR | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 测试同步 | 将上一步的PR号保存到tmp_err_pr表中 |  | 刘安琪 |  | Y
| 将财务相关的数据导出 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 测试同步 | 查询这些PR的费用来源,成本中心,科目,项目,小号和在建工程类别,保存到excel中,如果有部分PR无法关联到成本控制,请关联EWF_INST_TASK_VARIABLEbak表 | 查询出待同步PR对应的主要信息 | 刘安琪 | SELECT u.UserCHName,m.TaskID,m.FormSN,m.Applicant,m.AppDept,m.BgSource,m.CostCenter,m.BgCode,d.cost_source,d.cost_sub_item,d.cost_subnbr,d.CWIPType,d.name,m.AddiDesc FROM yfpo_pr_detail d LEFT JOIN dbo.yfpo_pr_mstr m ON d.TaskID=m.TaskID LEFT JOIN dbo.EWF_INST_TASK_VARIABLE v ON m.TaskID=v.TASKID AND v.VariableName='成本控制' LEFT JOIN dbo.EWF_SYS_USER u ON u.UserID=v.VariableValue WHERE FormSN IN(SELECT TaskID FROM dbo.tmp_err_pr) | Y
| 检查数据逻辑关系 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 测试同步 | 根据财务规则剔除数据没有问题的,只留下数据错误的 | 根据规则提出觉得有问题的数据,减少同步错误和后续交流 | 刘安琪 | 规则1:费用出处是成本中心的,必须有成本中心和科目,且必须是SAP的成本中心和科目,老的成本中心和科目需要在base_account_mapping和base_costcenter_mapping找到对应关系(此处只需要更新mstr表,可以不用更新detail表) 规则2:6605科目对应的成本中心第五位必须是8 规则3:如果费用出处为拨款,则必须有成本中心科目/在建工程 | Y
| 将数据发给用户确认 |  |  | 测试同步 | 把自己不确定和错误的PR发给对应的成本控制,让他们确定和修改错误数据 | 把这写错误数据全部更改为正确数据 | 严秀林 |  | Y
| 同步PR数据 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 测试同步 | 成本控制返回数据后,WFM测试库关闭上线公司过渡期标识,根据要求,修改PR需求日期,发送到SAP,并统计错误 | 烟台PR同步 | 严达 |  | Y
| 整理PR错误数据 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 测试同步 | 修改错误的PR并更新正确信息到测试环境,并把错误的PR重新同步,可能需要来回多次导入 | 烟台PR同步全部成功 | 刘安琪 | 是WFM的(缺少公司工厂代码,缺少税码、缺少内部订单等),自行修改,重传,是财务的(成本中心、科目、在建工程、记账等),发给财务确认(姚志兰,方旭),然后重发SAP,来回几次,确保所有都正确,不懂的错误,联系严达/程小虎帮忙分析 | Y
| 保存PO |  |  |  | 根据任务<导出未结数据（pr/po/收货/发票/)>把PO号黏贴到表tmp_po中 |  | 刘安琪 |  | Y
| 更新工厂代码 |  |  |  | 更新yfpo_contract_mstr和yfpo_order_mstr表中的factoryid字段 | 确保所有待同步的PO的工厂代码不为空 | 刘安琪 | UPDATE yfpo_contract_mstr SET factoryid='2010' WHERE TaskID IN(SELECT po_tid FROM dbo.tmp_po) AND ISNULL(factoryid,'')='' AND company='ATB' UPDATE yfpo_order_mstr SET factoryid='2010' WHERE TaskID IN(SELECT po_tid FROM dbo.tmp_po) AND ISNULL(factoryid,'')='' AND company='ATB' | Y
| 更新税码 |  |  |  | taxcode字段已全部更新,但是有一些对应的税率为小数的,需要单独发给采购确认 | 确保所有待同步的PO没有小数的税码 | 徐建桦 |  | Y
| 同步PO | 2017-02-28 | 2017/2/29 | 测试同步 | 同步PO,并统计错误 | PO同步 | 严达 |  | Y
| 整理PO错误数据 | 2017-03-01 | 2017-03-04 | 测试同步 | 修改错误的PO并更新正确信息到测试环境,并把错误的PO重新同步 | 烟台PO全部同步成功 | 刘安琪 | 是WFM的,自行修改,重传,是财务的,发给财务确认,是采购的(税码错误、供应商错误等),发给采购确认(徐建华),然后重发给SAP,把所有问题解决,不懂的错误,联系严达/程小虎帮忙分析 | Y
| 保存RO |  |  |  | 根据这些RO查找所有收货,保存到tmp_ro表中 |  |  |  | Y
| 同步RO | 2017-03-05 | 2017-03-08 | 测试同步 | 同步RO,并统计错误 | RO同步 | 刘安琪 |  | Y
| 整理RO错误数据 | 2017-03-09 | 2017-03-17 | 测试同步 | 修改错误的RO并更新正确信息到测试环境,并把错误的RO重新同步,,如果报科目、成本中心、记账等错误,一般需要从PR阶段开始重传,在测试收货的时候,请注意记账时间,需要和财务确认测试系统当月账期是否打开 | 烟台RO全部同步成功 | 刘安琪 |  | Y
系统切换阶段
| 切换过渡期标志 | 2017/3//26 | 2017/3//26 | 切换过渡期状态 | 下班后发布程序,测试新程序符合上线要求,更新烟台公司过渡期标识为非过渡期,使烟台的PR能正常同步到SAP | 新程序正常,烟台的PR能同步到SAP | 刘安琪 |  | N
| 导出未生成PO的PR | 2017/3//26 | 2017/3//26 | 数据准备 |  |  | 刘安琪 | 14年之前的PR不处理 | N
| 同步PR数据 | 2017/3//26 | 2017/3//26 | 正式同步 |  |  | 刘安琪 |  | N
| 关闭收货和订单合同付款 | 2017/3//25 | 2017/3//25 |  |  |  | 刘安琪 | 下班 | N
| 导出未结的订单 | 2017/3//25 | 2017/3//25 | 数据准备 |  |  | 刘安琪 | 详细见订单数据格式 | N | 所有收货订单，订单数量大于付款数量
| 导出未结的合同 | 2017/3//25 | 2017/3//27 | 数据准备 |  |  | 刘安琪 | 详细见合同付款格式 | N | 付款金额小于合同金额
| 财务确认数据 | 2017/3//26 | 2017/3//27 | 数据准备 |  |  | 刘怀好 |  | N
| 导入订单与合同 | 2017/3//26 | 2017/3//27 | 正式同步 |  |  | 刘安琪/刘怀好 | 由于有些收货是不需要产生会计凭证，所以，需要等财务确认后才能导入 | N
| 导入收货和发票校验 | 2017/3//26 | 2017/3//27 | 正式同步 |  |  | 刘安琪/刘怀好 |  | N | 费用类的导入期间取决于确认的数据，资产类的以sap账面为主，工作流多出的部分根据数据明细再定要不要收货产生账务
任务: 导入后检查; 开始时间: 2017-03-27; 结束时间: 2017-03-27; 责任人: 刘安琪/刘怀好; 是否完成: N | 从sap拉出来导入的清单，包括数量和金额
|  | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 权限设置 | 收货同步完成后,等待财务通知,如果4月账期打开,打开PO、收货、付款等权限 |  | 刘怀好 |  | N
|  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 发布 | 跟财务同时打开账期 |  | 刘安琪 |  | N

## MES表
YFPO MES3.0 切换检查表
任务编号 | 开始日期 | 结束日期 | 任务描述 | 耗时统计 | 进展状态 | 注意点 | 完成情况 | 责任人 | 协助人 | 远程支持 | 备注
1 | 前期准备
| 03月26号 08:00 | 03月26号 08:00 | 现场清线，预留试运行的产品 |  |  |  |  | 李有利
2 | 系统切换
| 03月26号 08:00 | 03月26号 09:00 | MES3&QAD补账，COGI处理，数据同步 |  |  |  |  | 吕旭锋/姚文斌 | 刘桂昌
| 03月26号 08:00 | 03月26号 09:00 | 关闭QAD同步接口 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | Monitor切换： PurchaseClose关闭 QADToIMES关闭 QADTranToMES2关闭 SAPTranToQAD关闭 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 采购单备份 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | SYS_SAPTransactionGather 删掉 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | MES3账期切换 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 过渡期编的主数据清理 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | IMES3库中间表结构修改 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | SYS_SapIFCfg 修改标记不传SAP（等待开闸） |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 中间库SAPIF开启配置，同步数据 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | Monitor切换： TransactionGatherMonitor开启 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 关闭采购订单 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 关闭销售订单 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 关闭出入库指令 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 关闭移库单 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 采购单下达权限等去除 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 客户代码等主数据切换 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | AT协同接口修改 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
| 03月26号 09:00 | 03月26号 10:00 | 提供SAP期初库存 |  |  |  |  | 吕旭锋 | 刘桂昌
3 | 试运行
| 03月26号 15:00 | 03月26号 17:00 | 外协件采购收货 |  |  |  |  | 刘桂昌
| 03月26号 15:00 | 03月26号 17:00 | 注塑区域 |  |  |  |  | 王胜志
| 03月26号 15:00 | 03月26号 17:00 | 涂装区域 |  |  |  |  | 吕旭锋
| 03月26号 15:00 | 03月26号 17:00 | 装配区域 |  |  |  |  | 卢倩
| 03月26号 15:00 | 03月26号 17:00 | 出门证 |  |  |  |  | 刘桂昌

## PUS&ISV表
YFPO SAP 烟台切换PUS&ISV检查表
任务编号 | 任务开始 |  | 任务结束 |  | 数据类型 | 任务描述 |  | 问题点及策略 |  | 完成情况 | 责任人 |  |  |  |  | 附件
| 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 |  |  | 进展状态 | 可能出现的问题点 | 策略 |  | 数据维护责任人 | 关键用户 （数据负责人） | 部门 | IT协助人 | HP顾问 | 附件名称 | 附件
PUS-D01 | 2017-03-20 | 8:00 | 2017-03-20 | 10:00 | 配置 | 确认与SAP数据接口配置 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲
PUS-D02 | 2017-03-21 | 8:00 | 2017-03-21 | 10:00 | 数据配置 | 确认烟台客户物料信息主数据 | 未开始 |  |  |  | SAP项目组 |  | SAP项目组 | 陆海玲
PUS-D03 | 2017-03-24 | 8:00 | 2017-03-24 | 12:00 | 配置 | 账号权限发放 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲
PUS-D06 | 2017-04-06 | 8:00 | 2017-04-07 | 17:00 | 业务检查 | 检查业务补录和数据传输情况 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲
PUS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ISV
ISV-D01 | 2017-03-20 | 8:00 | 2017-03-20 | 12:00 | 配置 | 确认与SAP数据接口配置 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲
ISV-D02 | 2017-03-21 | 8:00 | 2017-03-21 | 17:00 | 配置 | 供应商主数据确认 | 未开始 |  |  |  | SAP项目组 |  | SAP项目组 | 陆海玲
ISV-D03 | 2017-03-26 | 8:00 | 2017-03-26 | 17:00 | 数据调整 | SAP采购订单下发，MES下发订单接口 关闭/ISV 未完成订单的关闭 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲
ISV-D04 | 2017-03-29 | 8:00 | 2017-03-29 | 17:00 | 数据调整 | QAD中GD失效的RC/RB单信息给到ISV 同步做失效数据的调整 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲
ISV-D05 | 2017-03-30 | 8:00 | 2017-03-30 | 17:00 | 数据调整 | QAD中未生成凭证RC或者RB单所对应的待结算清单下发 | 未开始 |  |  |  | SAP项目组 |  | SAP项目组 | 陆海玲
ISV-D06 | 2017-04-06 | 8:00 | 2017-04-07 | 17:00 | 配置 | ISV业务检查 | 未开始 |  |  |  | 陆海玲 |  | 信息系统部 | 陆海玲

## IBOM表
YFPO SAP 切换IBOM检查表
任务编号 | 任务开始 |  | 任务结束 |  |  |  | 任务描述 | IBOM 环境 | ERP 环境 | 进展状态 | 问题点及方案 | 完成情况 | 资源 |  | 附件名称
| 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 是否盘点当天事项 | 预计耗时 | [6 empty] | 关键用户 （数据负责人） | IT协助人
1 | IBOM 东莞上线前准备
2 | IBOM 测试环境模拟MBOM初始化
0 | 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | 9000环境部署&确认功能完备： | 9000 | - | 完成 |  | 完成 | 王树峰 | 王树峰
| 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | 配置&维护项检查 | 9000 | - | 完成 | 1，切换的时间设置（重要）【2017-01-16】 2，切换工厂设置（重要）【DG】 3，WSDL地址设置（重要）[http://yfpopiqas.yfpo.com:50000/XISOAPAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=ZYFBS_BOM&receiverParty=&receiverService=&interface=SI_PP_Out_002&interfaceNamespace=http%3A%2F%2Fyfpo.com%2FBOM%2FOutbound] 4，工厂非连续物料List设置 | 完成 | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | 切换数据状态确认 | 9000 | - |  | 0，临时号检查【】 1，不允许有生效日期晚于切换日的BOM数据【】 2，上线切换工厂的BOM行数据都必须为当前版本【】 a）有MWO号的DRAFT（脚本检查）【】 b）没有MWO的DRAFT（脚本检查）【】 3，下不允许有未完成的MWO单【】 |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | IBOM正式数据库备份 | IBOM正式库 | - |  |  |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | IBOM正式数据库还原 9000（ISPM_QAS） | IBOM正式库-9000 | - |  |  |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | DG工厂MBOM初始化 | 9000 | - |  | 首版关联的MWO号：MWO-XXXX-XXXXXX |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | 初始化后数据检查 | 9000vs8080 | - |  | 验证项目： |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | 处理导入时的问题 | - | - |  | 无 |  | 王树峰 | 王树峰
| 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  |  |  | DG首版MBOM录入SAP510 | 9000 | SAP QAS |  | XXXX行数据 |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | MBOM从中间表录入SAP510 | 9000 | SAP510 |  |  |  | 孙鑫 | 王树峰
[7 empty] | 使用全量数据比对工具校验 | 9000 | SAP510 |  |  |  | 王树峰 | 王树峰
2 | IBOM 正式环境与SAP测试环境切换
| 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | IBOM正式环境部署&确认功能完备 | IBOM正式库 | - | 完成 |  | 完成 | 王树峰 | 王树峰
| 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | IBOM正式数据库备份 | IBOM正式库 | - | 完成 |  | 完成 | 王树峰 | 王树峰
| 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | 配置&维护项检查 | IBOM正式库 | - | 完成 | 1，切换的时间设置（重要）【2017-01-16】 2，切换工厂设置（重要）【DG】 3，WSDL地址设置（重要）【http://yfpopiprd.yfpo.com:50000/XISOAPAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=ZYFBS_BOM&receiverParty=&receiverService=&interface=SI_PP_Out_002&interfaceNamespace=http%3A%2F%2Fyfpo.com%2FBOM%2FOutbound】 4，工厂非连续物料List设置 | 完成 | 王树峰 | 王树峰
| 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | 切换数据状态确认 | IBOM正式库 | - | 完成 | 0，临时号检查【OK】38行，都是P件下面的物料 1，不允许有生效日期晚于切换日的BOM数据【最晚记录为2017-01-13，OK】 2，上线切换工厂的BOM行数据都必须为当前版本【1413行数据，不处理为当前版本】 a）有MWO号的DRAFT（脚本检查） b）没有MWO的DRAFT（脚本检查） 3，DG下不允许有未完成的MWO单【OK】 | 完成 | 王树峰 | 王树峰
| 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | DG工厂MBOM初始化 | IBOM正式库 | - | 完成 | 首版关联的MWO号：MWO-2017-000075，关联30656行BOM | 完成 | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | 初始化后数据检查 | IBOM正式库 | - |  | 验证项目： |  | 王树峰 | 王树峰
· | 2017-01-16 | 2016-09-05 | 2017-01-16 |  |  |  | DG工厂MBOM重新初始化 | IBOM正式库 | - |  | 首版关联的MWO号：MWO-2017-0000XX，关联XXXXX行BOM |  | 王树峰 | 王树峰
|  | 2016-09-05 |  |  |  |  | DG工厂首版MBOM导入SAP QAS环境 | IBOM正式库 | SAP QAS |  | XXXX行数据 |  | 王树峰 | 王树峰
[7 empty] | 使用全量数据比对工具校验 | IBOM正式库 | TBD |  | 无计划
2 | IBOM-SAP 东莞正式对接切换
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  |  | 参数配置 | IBOM正式库 | - |  | SAP_RECEIVE_PLANT_CODES:DG SAP_MBOM_INIT_PLANT:DG |  | 王树峰 | 王树峰
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  |  | DB备份 | IBOM正式库 | - |  |  |  | 王树峰 | 王树峰
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  |  | DG工厂MBOM导入SAP正式环境 | IBOM正式库 | SAP800 |  | 行数据 |  | 王树峰 | 王树峰
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  |  | 参数配置改回原始状态 | IBOM正式库 | - |  | SAP_RECEIVE_PLANT_CODES:PD,LG,AT,YM SAP_MBOM_INIT_PLANT:DG |  | 王树峰 | 王树峰
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  |  | DG IBOM-SAP 全量数据核对 | IBOM正式库 | SAP800
2 | IBOM-SAP 正式对接切换后跟踪
[7 empty] | IBOM与SAP、QAD按流程联动 | IBOM正式库 | HBP800，QAD正式

## IPUR表
YFPO SAP 切换IPUR检查表
任务编号 | 任务开始 |  | 任务结束 |  |  |  | 任务描述 | 进展状态 | 问题点及方案 | 完成情况 | 资源 |  | 附件名称
| 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 是否盘点当天事项 | 预计耗时 |  |  |  |  | 关键用户 （数据负责人） | IT协助人
1 | SAP7月总部，浦东上线前准备
| 2017-01-17 |  | 2017-03-01 |  | 否 | 2小时 | IPUR将价格排程接口修改为SAP530环境后，将所有价格排程同步SAP530 | 100% | 包括以下2个步骤： 1. IPUR增加配置表，根据SAP的上线进度，配置已上线工厂； 2. SAP顾问通知切换，并发送接口地址后，IPUR修改接口地址，根据配置表中的已上线工厂，将对应工厂的价格排程同步给SAP。 | 完成 | 徐建桦 | 曾珍
| 2017-03-21 |  | 2017-03-21 |  | 否 | 2小时 | IPUR将价格排程接口修改为SAP800环境后，将所有价格排程同步SAP800 |  | 包括以下2个步骤： 1. IPUR配置已上线工厂； 2. SAP顾问通知切换，并发送接口地址后，IPUR修改接口地址，根据配置表中的已上线工厂，将对应工厂的价格排程同步给SAP。 |  | 徐建桦 | 曾珍

## QAD (hidden)
测试脚本-QAD
文件名 | YFPO_PMO_东莞上线工作清单_V10_local.xlsx
序列号 | 测试场景/功能点 | 测试步骤 | 输入/期望结果 | 实际结果/输出 | 测试人员 | 支持人员/观察人员 | 数据记录者 | 状态 | 相关参考 | 签字和日期 | 备注说明
1 | 测试环境准备 | 搭建QAD总部测试环境 | 使用现有2号库 |  | Luo Fan
2 |  | 搭建QAD铁西子公司测试环境 |  |  | Luo Fan
3 |  | 搭建MES-QAD测试环境 | MES2.0（不需做业务，只需传出事务接口） |  | Jin Ling / Yang Yingjun
4 |  | 搭建WFM-QAD测试环境 | WFM需能够根据配置输出文件，QAD接收端可以手工上传 |  | Jin Ling / Wang Xiaole / Sun Shihua
5 | 修改系统配置 | 修改系统参数 | 建立新的个地点的TC部门所对应的成本中心 |  | Xu Xiaojun
6 |  |  | 建立发出商品账户科目 |  | Xu Xiaojun
7 |  |  | Mapping 新增科目和成本中心对应 |  | Luo Fan
8 |  |  | 子公司在1号库地点的代码对应到和总部公司代码一致 |  | Luo Fan
9 |  |  | 检查产品类设置，确保分帐户和成本中心对应有效。 |  | Yang Xintang
10 |  |  | 修改产品类设置，将客户库位，客户在途库位设置为发出商品。 |  | Yang Xintang
11 |  |  | 整理分公司那些排程单是代开票清单。 |  | Dong Chunxia
12 |  |  | 分公司代开票业务，应收账户和收入账户设置为分帐户100 |  | Luo Fan
13 |  |  | 报废分摊设置将地点对应的TC设置变更为新的设置。 |  | Luo Fan
14 |  |  | 将3月份记录全部过账。并打开4月份账期 |  | Luo Fan
15 | 存货相关 | 总部代采购特殊业务 | 启动铁西子公司测试库，并测试一笔子公司代采购采购收货业务。并输出中间表。 |  | Luo Fan
16 |  | MES导入3月份前3天数据和最后3天数据。修改生效日期到4月1日和30日。 | QAD在四月份存在一定数量的IC凭证。 应该每一种业务都存在 检查采购收货，工单回冲，废品汇报，成品发运（移库），分公司成品发运（代开票），跨地点移库和计划外出库事务是否都存在各一笔。如果没有，需要手工在QAD中补一笔。 |  | Yang Yingjun
17 |  | 成本调整业务 | 随机修改零件成本（10笔记录） 并成本累加 |  | Xu Xiaojun
18 |  | 盘点业务生成 | 随机对零件进行盘点。（10笔记录）-使用计划外出入库 |  | 工厂物流
19 |  | 重复生产分摊程序 | 检查是否有TC分摊记录生成。 如果没有，手工维护一笔回冲并手工维护废品汇报。 再次运行重复生产分摊程序。 |  | Xu Qin
20 |  | 总账过账 | 进行总账过账。 |  | Xu Qin
21 | AP凭证维护 | AP结算单打印 | 供应商：一家子公司 一家外部供应商 收货日期： 得到结算单号： 为了得到AP凭证所需要的结算单号码 |  | 采购部 | [5 empty] | 防止传出到正式供应商平台
22 |  | 工作流选择RC单提交生成QAD凭证 | 结算单号码 供应商：一家子公司 一家外部供应商 1.生成AP凭证号码： |  | Liang Ting
23 |  | 工作流文件传输 | 文件传输复制黏贴 |  | Luo Fan
24 |  | 工作流选择凭证进行确认 | AP凭证确认，生成AP凭证。 |  | Li Qingyao
25 |  | 工作流文件传输 | 文件传输复制黏贴 |  | Wang Xiaole / Luo Fan
26 |  | 手工选择收货单单提交生成QAD凭证 | 供应商：SVW CKD件 1.生成AP凭证号码： |  | Liang Ting
27 |  | QAD选择手工维护的凭证进行确认 | 供应商：SVW CKD件 AP凭证确认，生成AP凭证。 |  | Li Qingyao
28 |  | 代子公司支付进口款项（特殊） | 维护AP类款项(无采购收货AP）-总部 外部供应商 |  | Xu Qin
29 |  |  | 维护AP类款项(结算单）- 子公司 正数 外部供应商 |  | Xu Qin
30 |  |  | 维护AP类款项(无采购收货AP）-子公司 负数 外部供应商 |  | Xu Qin
31 |  |  | 维护AP类款项(无采购收货AP）-子公司 正数 yfpo |  | Xu Qin
32 |  | 总账过账 | 将AP凭证进行总账过账。 含TX子公司 |  | Xu Qin
33 | AR相关 | 生成货运单 | 手工在QAD生成货运单 |  | 工厂物流
34 |  | AR打包并发票过账 | 打包手工生成货运单录入发票， 并发票过账。 两张发票 |  | Dong Chunxia
35 |  | 负数发票 | 针对前一张发票做负数 |  | Dong Chunxia
36 |  | 销售暂估 | 选择一家客户做销售暂估业务 |  | Xu Xiaojun
37 |  | 代子公司支付进口款项（特殊） | 针对子公司维护AR类款项 |  | Xu Qin
38 |  | 总账过账 | 将AR凭证进行总账过账。 |  | Xu Qin
39 | SAP接口程序 | AR接口运行至中间表 | AR凭证应该进入到中间数据库中。且金额，税等信息字段与AR凭证一致 |  | Xu Xiaojun
40 |  | IC接口运行至中间表 | IC凭证应该全部输出. |  | Xu Xiaojun
41 |  | AP接口运行至中间表 | AP凭证应该进入到中间数据库中。且金额，税等信息字段与AP凭证一致 |  | Xu Xiaojun
42 |  | 中间表内容输出 | 输出能够导入到SAP的凭证 |  | Xu Xiaojun
43 |  | SAP数据处理 | SAP4月份数据接口导入。 |  | Sun Shihua
44 |  | SAP和QAD过账的账户数据进行核对。 | 核对明细用户讨论 账户发生额是否一致 供应商/客户相关账户发生额是否一致（核对明细需要讨论） |  | Xu Qin
Note on F3: Yu-Bing Zhu: 实际的测试人员
Note on G3: Yu-Bing Zhu: 如：UAT时的支持顾问
Note on J3: Yu-Bing Zhu: 1. 关联的业务蓝图号（第一行未列出 2. 数据上传模板 3. 其他关联文档名
Note on K3: Yu-Bing Zhu: 测试结果确认的签字和日期 测试人员必须签字，观察/支持人员可以签字。
Note on L3: Yu-Bing Zhu: 可以屏幕截图

## QAD、FUND、WFM、HFM (hidden)
YFPO SAP FI_ALL QAD、FUND、WFM、HFM切换检查表
任务编号 | 任务开始 |  | 任务结束 |  | 数据类型 | 数据对象 |  | 问题点及策略 |  | 模块 | 完成情况 | 责任人 |  |  |  | 附件
| 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 |  |  | 任务描述 | 可能出现的问题点 | 策略 |  |  | 数据维护责任人 | 部门 | 关键用户 （数据负责人） | IT协助人 | 附件名称 | 附件
零. | 相关主数据收集（参见静态数据检查表）
一、 | QAD切换工作
二、 | WFM切换工作
三、 | FUND启用工作
四、 | HFM相关工作