## Sheet1
阶段 | 序号 | 任务名称 | 参与人 | 任务描述 | 是否完成 | 成果描述 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 预计工时(天) | 实际工时(天) | 东尚负责人
前期准备 | 1 | MES3.0项目组与SAP项目组讨论 | 杨赢俊及SAP团队，王磊及MES团队 | 大致范围 | 是 |  | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 1 | 0.5 | 罗锋
| 2 | MES3.0开发说明文档编写初稿v0.1 | 王磊、罗锋 | 描述寄售业务的范围 | 是 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | 0.5 | 罗锋
| 3 | MES3.0开发说明文档编写初稿v0.2 | 罗锋 | 罗列MES3.0的的变更 | 是 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-10-23 | 2 | 2 | 罗锋
| 4 | DFPO供应商寄售业务方案讨论(一) | YFPO SAP: 顾乐斌 孙佳文 YFPO MES: 刘桂昌 罗锋 Pactera: 陈超 丁箫 余伟明 刘意 DFPO Kuser：秦忠莲 程丽珍 蒋蕾 | 项目组针对DFPO的供应商寄售业务，提出两个建议方案，经过会议讨论，选择对系统改造相对较小的方案二执行。 | 是 | 确认按方案2执行 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 1 | 0.5 | 罗锋
| 5 | DFPO供应商寄售业务方案讨论(二) | YFPO SAP: 顾乐斌 孙佳文 YFPO MES: 王磊 罗锋 Pactera: 陈超 丁箫 DFPO Kuser：秦忠莲 田龙飞 | 针对寄售业务模式，召集各部门经理，再次讨论，请各关键用户进行转达 | 是 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 1 | 0.5 | 罗锋
| 6 | MES3.0项目组内部讨论 |  |  | 否 |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-24 |  | 1 |  | 罗锋
| 7 | MES3.0开发说明文档定稿及任务安排 |  |  | 否 |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-27 |  | 5 |  | 罗锋
开发阶段 | 8 | 测试、开发环境准备 |  |  | 否 |  | 2017-10-30 |  | 2017-10-30 |  | 1 |  | 罗锋
| 9 | 表结构修改、EF同步、可行性测试 |  |  | 否 |  | 2017-10-31 |  | 2017-11-02 |  | 3 |  | 罗锋
| 10 | 单据类型、事务代码定义 |  |  | 否 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-03 |  | 1 |  | 罗锋
| 11 | 公共代码重构 |  |  | 否 |  | 2017-10-30 |  | 2017-10-30 |  | 7 |  | 贾文涛
| 12 | 采购收货(101K)-标准收货 |  | POK、101K | 否 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-28 |  | 3 |  | 王胜志
| 13 | 采购收货(101K)-Report采购收货 |  |  | 否 |  | 2017-10-26 |  | 2017-11-01 |  | 2 |  | 陈梦
| 14 | 采购收货(101K)-MES客户端打包收货 |  |  | 否 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-05 |  | 2 |  | 陈梦
| 15 | 采购收货冲销(102K) |  | 102K | 否 |  | 2017-10-30 |  | 2017-11-01 |  | 3 |  | 王胜志
| 16 | 采购退货(161K)-订单创建、标准发运 |  | 寄售物料不允许从自有库存退货 | 否 |  | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 |  | 5 |  | 王胜志
| 17 | 采购退货(161K)-Report订单执行 |  |  | 否 |  | 2017-11-05 |  | 2017-11-10 |  | 3 |  | 陈梦
| 18 | 采购退货冲销(162K) |  |  | 否 |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-09 |  | 3 |  | 王胜志
| 19 | 寄售库转自有(502K)-手工特殊出入库(寄售转非寄售) |  | 502K | 否 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-14 |  | 4 |  | 王胜志
| 20 | 自有转寄售(501K)手工特殊出入库(寄售转非寄售冲销) |  | 501K | 否 |  | 2017-11-15 |  | 2017-11-18 |  | 3 |  | 王胜志
| 21 | 生产扣料(502K+261) |  |  | 否 |  | 2017-10-26 |  | 2017-11-03 |  | 5 |  | 罗锋
| 22 | 寄售库存移库(311K) |  | 需要做配置，那库位之间可以相互移动。 | 否 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-23 |  | 3 |  | 王胜志
| 23 | TansactionMonitor针对新增的事务类型进行处理 |  |  | 否 |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-07 |  | 5 |  | 罗锋
| 24 | 全局控制是否拥有寄售业务 |  |  | 否 |  | 2017-11-07 |  | 2017-11-10 |  | 3 |  | 罗锋
| 25 | 库存余额报表显示修改。 |  |  | 否 |  | 2017-11-08 |  | 2017-11-09 |  | 2 |  | 罗锋
| 26 | SAP库存对比接口修改。 |  | 传库存时需要包含寄售库存。 | 否 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-13 |  | 2 |  | 贾文涛
| 27 | 寄售业务事务汇总并传SAP |  |  | 否 |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-20 |  | 3 |  | 贾文涛
| 28 | 寄售库位配置维护 |  | 限制寄售库位流到不该到的库位。 | 否 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-20 |  | 4 |  | 陈梦
29
测试阶段 | 30 | 事务流通性测试 |  |  | 否 |  | 2017-11-14 |  | 2017-11-17 |  | 3 |  | 罗锋/王胜志
| 31 | MES流程测试 |  |  | 否 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-25 |  | 5 |  | 罗锋/王胜志
| 32 | MES/SAP联调 |  |  | 否 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 7 |  | 罗锋
33
34
35
36
37
38
[10 empty] | 合计 | 88天