## Slide 1
信息系统部
2017-08-08
东风彼欧 MES3.0 启动会

## Slide 2
议程安排
项目计划
重点关注
工厂个性化内容

## Slide 3
主计划
序号 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 项目准备 | 7/6 | 7/13 | 
2 | 主数据收集 | 7/17 | 8/11 | 重点
3 | 系统搭建及开发 | 8/7 | 8/18 | 
4 | SIT测试 | 8/11 | 8/18 | 
5 | 最终用户培训 | 8/15 | 8/18 | 重点
6 | 过渡期UAT | 8/19 | 9/9 | 重点
7 | 过渡期上线 | 9/16 | ~ | 

## Slide 4
人员安排
 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39
王磊 | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO
刘桂昌 | JX | DFPO | JX | JX | DFPO | DFPO | DFPO | JX
罗锋 | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO
丁菁菁 | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO
陈梦 | CX | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO | DFPO

## Slide 5
过往工厂问题情况
Chart: 
| 浦东 | 安亭 | 常熟 | 烟台 | 长沙 | 东莞 | 仪征 | 南京 | 大东
问题总数 | 435 | 371 | 258 | 210 | 190 | 190 | 97 | 114 | 79

## Slide 6
工厂个性化内容
排序接入程序（各客户不同、排序方式不一）
供应商寄售
粒子防错（计划与注塑机&粒子联动）
PLC设备联动（柔性冲孔）
看板件订单接入&订单下达（转手贸易业务）
看板件&备件订单接入（自动转为加驳单）
二次报产&打包扫描合并扫描
D27尾门排序交付、库存式生产

## Slide 7
重点关注
主数据收集/准确性
负库存
盘点准确性
现场操作熟练度
ERP时间和精力
UAT时间和上线时间

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING