## 切换计划
DFPO MES3.0 切换检查表
任务编号 | 开始日期 | 结束日期 | 任务描述 | 进展状态 | 注意点 | 完成情况 | 责任人 | 协助人 | 远程支持 | 备注
1 | 切换启动会
| 09月26号 | 09月26号 | 上线启动会
2 | 现场准备工作
| 09月25号 | 09月29号 | 现场电脑MES客户端安装确认 |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 |  | 胡正刚
| 09月25号 | 09月29号 | PDA MES客户端安装确认 |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 |  | 胡正刚
| 09月25号 | 09月29号 | Report网页版设置确认 |  | 确认网页版可以打开，确认可以打印单据 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 条码打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 排序单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 出门证打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 发货单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 料箱单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 配料单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 09月27号 | 09月29号 | 确认哪些功能需要特殊打印机配置 |  | 和ERP确认位置 |  | 胡正刚
| 10月03号 | 10月04号 | 提供 MES2.0 的条码打印机的清单 |  |  |  | 秦忠莲
3 | 系统准备工作
开口采购订单关闭
| 09月27号 | 10月04号 | 所有MES2.0开口采购订单、开口发货订单需要完成收货；无法完成的开口订单在切换前需要手工关闭； |  |  |  | 计划三人组 | 秦忠莲 | 陆海玲
MES3.0 QAD 主数据检查
| 09月25号 | 09月27号 | 检查BOM主数据，MFG_Bom |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 09月25号 | 09月27号 | 检查物料主数据，MFG_PartDetail |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 09月25号 | 09月27号 | 检查客户物料号与物料号对应关系，LGS_CustomerPart |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 09月25号 | 09月27号 | 检查供应商主数据，LGS_Supplier |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 09月25号 | 09月27号 | 检查成本对象主数据，LGS_CostObject，包含成本中心、科目、项目编号 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 09月25号 | 09月27号 | 检查过渡期QAD数据配置 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 09月25号 | 09月27号 | 检查生产版本、工艺路线、生产计划主数据，MFG_WorkVersion、MFG_ProcRoute、MFG_WorkSchedule |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月03号 | 10月04号 | 检查生产线对应QAD生产线配置，MFG_ProdLine |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 检查系统库位对应QAD库位配置，WMS_StkMstr |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 检查客户主数据，LGS_Customer |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 检查采购组、采购组明细和采购协议主数据，LGS_PurchaseOrderConfig、LGS_PurchaseOrderConfigDetail、LGS_PurchaseAgreement |  | 注意检查与JX的协同配置 |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 检查销售组、销售组明细和销售协议主数据，LGS_SalesAgreement、LGS_SalesAgreementDet、LGS_SalesAgreementConfig、LGS_SalesAgreementConfigDetail |  | 注意检查与JX的协同配置 |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 检查内部配料组、配料组明细主数据，LGS_SupItemGroup、LGS_SupItemGroupDet |  | 注意货架区和非货架区拉动组，还有外库的拉动 |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 盘点区域和盘点清单核对 |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月03号 | 10月04号 | 用户权限核对 |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月04号 | 10月04号 | 账期保证2017年10月份有效 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
MES3.0 接口检查
| 10月03号 | 10月04号 | QAD->IMES主数据接口检查 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月03号 | 10月04号 | SAP->IMES主数据接口检查 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月03号 | 10月04号 | 检查IMES3.0与SOA002服务器QAD事务同步表的连通性，确保事务可以正常写入 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月03号 | 10月04号 | 检查ISV与IMES3.0正式库相关接口是否可用，包含：IMES3.0过渡期采购订单发布ISV；ISV打印外协件条码；IMES订单状态变更同步ISV。 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月03号 | 10月04号 | 检查所有MES与外围系统接口地址，SYS_SapIFCfg、Monitors等 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月03号 | 10月04号 | 检查SAPIF中间库配置 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
MES3.0 盘点准备
| 09月28号 | 09月29号 | 盘点人员确认 |  |  |  | 秦忠莲
| 09月28号 | 09月29号 | 盘点计划创建 |  |  |  | 秦忠莲
其他准备
| 09月25号 | 09月27号 | 准备动态数据导入脚本，包含：条码信息、包装信息、条码与包装对应关系、包装与BIN位对应关系。 |  |  |  | 罗锋 | 王磊
| 10月04号 | 10月04号 | 排序单整单完成，现场清线，留客户各2单排序单不生产不做台套配料；现场留3框涂装件，注意盘点的时候判注塑件。 |  |  |  | 秦忠莲
| 10月05号 | 10月05号 | MES2.0的事务全部传给QAD，并关掉MES2.0到QAD的接口 |  |  |  | 秦忠莲 | 姚文斌
| 10月04号 | 10月04号 | MES3.0 业务数据清理 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月04号 | 10月04号 | MES3.0 所有程序发布 |  |  |  | 陈梦 | 罗锋
4 | 系统切换
MES2.0 数据导入
| 10月05号 | 10月05号 | 现场停线后，导入数据 |  |  |  | 罗锋 | 王磊
外围系统切换
| 10月05号 | 10月05号 | MES3.0 接口和同步程序切换 |  |  |  | 王磊
| 10月05号 | 10月05号 | ISV 切换 |  |  |  | 陆海玲
| 10月05号 | 10月05号 | WFM 相关 |  |  |  | 胡正刚
| 10月05号 | 10月05号 | PLC 切换 |  |  |  | 周燕飞
ISV 采购下单
| 10月05号 | 10月05号 | MES3.0 采购订单下单 |  |  |  | 计划三人组 | 秦忠莲 | 陆海玲
盘点
| 10月05号 | 10月05号 | 现场盘点 |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月05号 | 10月05号 | 盘点数据处理 |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
| 10月05号 | 10月15号 | QAD调账，期初和MES3一致 |  |  |  | 料账 | 王磊
其他
| 10月05号 | 10月05号 | 数据镜像备份 |  |  |  | 王磊 | 罗锋
| 10月05号 | 10月05号 | K215 BOM切换 |  |  |  | 秦忠莲 | 王磊
5 | 试运行
试运行
| 10月05号 | 10月05号 | 外协件采购收货 |  |  |  | 陈梦
| 10月05号 | 10月05号 | 注塑区域 |  |  |  | 谢骏
| 10月05号 | 10月05号 | 涂装区域 |  |  |  | 秦忠莲
| 10月05号 | 10月05号 | 装配区域 |  |  |  | 王磊
| 10月05号 | 10月05号 | 尾门区域 |  |  |  | 罗锋
| 10月05号 | 10月05号 | 出门证 |  |  |  | 孙后鹏
其他
| 10月05号 | 10月05号 | 库存差异调整
6 | 上线运维
| 10月05号 | 10月05号 | SAPTranToQADMonitor服务开启 |  |  |  | 王磊
| 10月05号 | 10月05号 | QADTranToMES2服务开启 |  |  |  | 王磊
| 10月05号 | ~ | 运维阶段

## 排班计划
|  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01 |  | 2017-10-02
|  | 白班 | 晚班 | 白班 | 晚班 | 早班 | 晚班
IT | 实施 |  | 刘桂昌 | 王磊 |  | 王磊
| 开发 |  | 孙后鹏 | 罗锋 | 孙后鹏 | 罗锋 | 孙后鹏
工厂 | ERP
生产班组长
质量班组长
物流班组长
联系人 | 电话
王磊 | 18721866127
罗锋 | 18616184281