## 问题清单
东风彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | 进展中 | 寄售业务 | 新增业务 | 高 | 中 | 秦忠莲 | 2017-08-15 | 王磊
2 | SIT | 已完成 | PLC拍照联动 | 新增业务 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-17 | 罗锋 |  | 2017-08-25
3 | SIT | 待测试 | 柔性冲孔 | 新增业务 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-17 | 王磊
4 | SIT | 未开始 | 粒子防错 | 新增业务 | 中 | 中 | 秦忠莲 | 2017-08-17 | 王磊
5 | SIT | 已完成 | 预排序扫描 | 新增业务 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-18 | 罗锋 |  | 2017-08-25
6 | UAT1 | 已完成 | HZJDLB高配和低配区分选项 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
7 | UAT1 | 已完成 | HZJDLB的外协件装配区域没有拉动组 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
8 | UAT1 | 已完成 | HZJDLB高配冲孔顺序调整 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
9 | UAT1 | 已完成 | 物料拉动下单的时候不判断负库存 | 功能优化 |  |  | 秦忠莲 | 2017-08-19
10 | UAT1 | 已完成 | C型保护环13ARM000002包装量为1 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
11 | UAT1 | 已完成 | 装配拉动组缺少BZ3的摄像头和螺钉 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
12 | UAT1 | 已完成 | HZJ泡棉垫圈配料组错误 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
13 | UAT1 | 已完成 | 打包扫描应该不能打注塑件 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
14 | UAT1 | 已完成 | PDA不能查RK的条码 | 功能优化 |  |  | 秦忠莲 | 2017-08-19 |  |  |  |  | 现有功能，需要培训
15 | UAT1 | 已完成 | 三厂配料组缺少A94R的外协件 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
16 | UAT1 | 已完成 | HZJDRL高低配注塑下线没有固定包装，需要确定实物流 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
17 | UAT1 | 已完成 | 注塑拉动组缺D27的梭螺钉 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
18 | UAT1 | 已完成 | A94双边不能入库 |  | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 王磊 |  | 2017-08-23 |  | 需调研
19 | UAT1 | 已完成 | D23的注塑件打包21，物料拉动24 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
20 | UAT1 | 已完成 | 手工出库的下拉库位需要配置 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
21 | UAT1 | 已完成 | 注塑粒子的采购包装？是否要托盘收货? | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
22 | UAT1 | 已完成 | 粒子拉动组需要修改 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
23 | UAT1 | 已完成 | 销售退货增加产品分组 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 陈梦 |  | 2017-08-23
24 | UAT1 | 已完成 | 物料拉动两步法操作 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 罗锋 |  | 2017-08-22
25 | UAT1 | 已完成 | 每个大类的产品的颜色件需要详细测试 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 秦忠莲 |  | 2017-08-23
26 | UAT1 | 已完成 | 销售退回库位固定 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 陈梦 |  | 2017-08-23
27 | UAT1 | 已完成 | 水密扫描生产汇报扣减库位 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 王磊 |  | 2017-08-23
28 | UAT2 | 已完成 | 标准发运RK下架并移库 | 程序问题 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-27 | 罗锋 |  | 2017-08-28
29 | UAT2 | 已完成 | 明确哪些产品打包上架，哪些自动移库（含发外库） | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-27
30 | UAT2 | 已完成 | 部分零件实际做销售，但是没有记录 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-27
31 | UAT2 | 已完成 | 工位扫描增加物料拉动按钮 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-27 | 陈梦 |  | 2017-08-28
32 | UAT2 | 已完成 | 工作流联动测试 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-27 | WFM |  | 2017-08-29
33 | UAT2 | 已完成 | 涂装下线连带装配汇报 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-19 | 罗锋 |  | 2017-08-29
34 | 测试 | 已完成 | Bonding扫描区分等离子扫描，设备联动等 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-28 | 罗锋 |  | 2017-09-01
35 | 测试 | 已完成 | 拍照系统和PLC联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-08-28 | 罗锋 |  | 2017-09-06
36 | UAT3 | 进展中 | 涂装下线优化速度 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-09-23 | 罗锋
37 | UAT3 | 进展中 | 相关用户角色配置增加 | 基础数据 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-09-23 | 秦忠莲
38 | UAT3 | 待测试 | PUS单导入要货令号，卸货地点等字段不需要必填 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-09-23 | 丁菁菁
39 | UAT3 | 已完成 | 清洗扫描可以多次扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-09-23 | 罗锋
40 | UAT3 | 进展中 | 包覆扫描不需要选择配置 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-09-23 | 罗锋
41 | UAT3 | 待测试 | 条码变更打开对焦设置 | 功能优化 | 高 | 高 | 秦忠莲 | 2017-09-23 | 丁菁菁
42 | UAT3
43 | UAT3
44 | UAT3
45 | UAT3