## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W32 | [6 empty] | W33 | [6 empty] | W34 | [6 empty] | W35 | [6 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39 | [6 empty] | W40 | [6 empty] | W41
 | time axis 2017-08-07 to 2017-10-15
MES 3.0 推广实施计划
1 | 项目准备
1.1 | 建立项目组织机构 | bar: 2017-08-07
1.2 | 初步业务调研 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-08 to 2017-08-10
1.3 | 设计业务蓝图 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-08 to 2017-08-10
1.4 | 识别业务差异 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-09 to 2017-08-11
1.5 | 制定项目总体计划 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-09 to 2017-08-11
2 | 主数据收集
2.1 | 主数据培训 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-07
2.2 | 主数据收集 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-07 to 2017-08-11
2.3 | 用户权限收集 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-21 to 2017-08-25; 2017-08-28 to 2017-09-01
3 | 系统搭建及开发
3.1 | 系统环境搭建 | 王磊 | bar: 2017-08-07 to 2017-08-09
3.2 | 增强功能设计 | 王磊 | 罗锋 | bar: 2017-08-14 to 2017-08-18; 2017-08-21 to 2017-08-25
3.3 | 增强功能开发 | 王磊 | 罗锋 | bar: 2017-08-21 to 2017-08-25; 2017-08-28 to 2017-09-01
4 | SIT测试
4.1 | 主数据校验 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-14 to 2017-08-18
4.2 | 主数据补录 | 王磊 | 秦忠莲 | bar: 2017-08-21 to 2017-08-25; 2017-08-28 to 2017-09-01
4.3 | 第一轮集成测试SIT1 | 王磊 | 秦忠莲、罗锋 | bar: 2017-08-16 to 2017-08-18
4.4 | 第二轮集成测试SIT2 | 王磊 | 秦忠莲、罗锋 | bar: 2017-08-22 to 2017-08-24
4.5 | 第三轮集成测试SIT3 | 王磊 | 秦忠莲、罗锋 | bar: 2017-08-28 to 2017-08-30
5 | 最终用户培训
5.1 | 关键用户培训 | 王磊 | 工厂人员 | bar: 2017-08-28 to 2017-08-30
5.2 | 编写用户手册 | 秦忠莲 | 工厂人员 | bar: 2017-08-28 to 2017-09-01
6 | 过渡期UAT
6.1 | 过渡期UAT环境准备 | HelpDesk | 工厂人员 | bar: 2017-08-30 to 2017-09-01
6.2 | 过渡期UAT人员安排 | 秦忠莲 | 工厂人员 | bar: 2017-09-01
6.3 | 过渡期UAT1 | 秦忠莲 | 工厂人员 | bar: 2017-09-02 to 2017-09-03
6.4 | 过渡期UAT1问题调整 | 王磊 | 秦忠莲、罗锋 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-08
6.5 | 过渡期UAT2 | 秦忠莲 | 工厂人员 | bar: 2017-09-09 to 2017-09-10
6.6 | 过渡期UAT2问题调整 | 王磊 | 秦忠莲、罗锋 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-15
6.7 | 过渡期UAT3 | 秦忠莲 | 工厂人员 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
6.8 | 过渡期UAT总结 | 王磊 | 秦忠莲、罗锋 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-19
7 | 过渡期上线
7.1 | 现场电脑及PDA准备 | HelpDesk | 王磊 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-20
7.2 | 准备切换计划 | 王磊 | 王磊、刘桂昌 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-22
7.3 | MES2.0业务数据导入 | 王磊 | 王磊、刘桂昌 | bar: 2017-09-23
7.4 | MES3.0盘点 | 秦忠莲 | 工厂人员 | bar: 2017-09-23
7.5 | MES3.0库存数据初始化 | 秦忠莲 | 王磊、刘桂昌 | bar: 2017-09-23
7.6 | 过渡期试运行 | 秦忠莲 | 所有人 | bar: 2017-09-23
7.7 | 过渡期上线支持 | 王磊 | 所有人 | bar: 2017-09-23
7.8 | 过渡期上线支持总结 | 王磊 | 所有人 | bar: 2017-09-23

## 人员安排
| W27(6/10) | W16(4/17) | W17(4/24) | W17(5/1) | W18(5/8) | W19(5/15) | W20(5/22) | W21(5/29) | W22(6/5) | W23(6/12)
王磊 | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | DD | NJ | DD | DD
刘桂昌 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD
罗锋 | NJ | NJ | DD | DD | DD | DD | NJ | NJ | DD | DD
王定敏 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD
向骊安 | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | DD