## 总体实施计划2017.2.21
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17 | [6 empty] | W18 | [6 empty] | W19 | [6 empty] | W20 | [6 empty] | W21 | [6 empty] | W22
 | time axis 2017-02-27 to 2017-06-04
MES3.0
1 | 硬件服务器搭建 | 张焱 | 杨斌、龚圣俊 | bar: 2017-02-28 to 2017-03-02
1.1 | 项目启动会建立项目组织机构 | bar: 2017-02-27
1.2 | 制定项目总体计划 | 朱伟力 | bar: 2017-02-27
2.1 | 初步业务调研 | 朱伟力 | 吕旭锋、王升文 | bar: 2017-02-27
2.2 | 设计业务蓝图 | 朱伟力 | 吕旭锋、王升文 | bar: 2017-02-27
2.3 | 识别业务差异 | 朱伟力 | 吕旭锋、王升文 | bar: 2017-02-27
2.4 | 基础数据收集&培训 | 吕旭锋 | 吕旭锋 | bar: 2017-02-27 to 2017-03-08
3.1 | 搭建系统技术结构 | 吕旭锋 | 吴林锋 | bar: 2017-03-03 to 2017-03-06
3.2 | 配置目标系统 | 吕旭锋 | bar: 2017-03-03 to 2017-03-06
3.3 | 增强功能设计 | 朱伟力 | 贾文涛、王定敏 | bar: 2017-03-01 to 2017-03-10
3.4 | 增强功能开发 | 贾文涛 | 开发工程师 | bar: 2017-03-01 to 2017-03-10
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 朱伟力 | 王升文、贾文涛 | bar: 2017-03-10
4.1 | 修复基础数据 | 王升文 | 朱伟力 | bar: 2017-03-10
4.2 | 用户权限收集 | 王升文 | 朱伟力 | bar: 2017-03-16 to 2017-03-17
5.1 | 建立现场工作环境 | 袁祖梁 | bar: 2017-03-10
5.2 | 召开UAT现场启动大会 | 朱伟力 | 全体成员 | bar: 2017-03-10
5.3.1 | 检查系统环境 | 王磊 | bar: 2017-03-09 to 2017-03-10
5.3.2 | 基础数据导入 | 王磊 | bar: 2017-03-09 to 2017-03-10
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 王磊 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-18
5.4 | 关键用户培训 | 王升文 | 信息流、班长
5.6 | 编写用户手册 | 王升文 | bar: 2017-03-22 to 2017-03-24
5.7.1 | 过渡期UAT准备 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-03-11
5.7.2 | 过渡期UAT1 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-03-12
5.7.3 | 过渡期UAT2 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-03-19
5.7.4 | 过渡期UAT3 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-03-21
5.8 | UAT模拟盘点 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-03-20
5.9 | 配置终端设备 | 夏军军 | bar: 2017-03-22 to 2017-03-24
5.1 | 定义切换计划 | 朱伟力 | 王升文 | bar: 2017-03-22 to 2017-03-23
6.1 | 库存盘点 | 袁祖梁 | bar: 2017-03-25
6.2 | 库存数据初始化 | 朱伟力 | 贾文涛 | bar: 2017-03-25 to 2017-03-26
6.3 | MES2.0业务数据导入 | 朱伟力 | 贾文涛 | bar: 2017-03-25
6.4 | 过渡期模拟运行 | 王升文 | 所有人 | bar: 2017-03-25 to 2017-03-26
6.5 | 过渡期上线，总部支持 | 朱伟力 | 所有人 | bar: 2017-03-26 to 2017-04-01
6.6 | 过渡期上线支持总结 | 朱伟力 | 所有人 | bar: 2017-03-29
7.1 | 蓝图方案关键用户培训 | 吕旭锋 | bar: 2017-04-05 to 2017-04-07
7.2 | PM功能配置和培训 | 邢晓军 | 工程科设备工程师 | bar: 2017-04-05 to 2017-04-07
7.3 | 蓝图方案权限配置 | 吕旭锋 | bar: 2017-04-05 to 2017-04-07
7.4.1 | 蓝图方案UAT1 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-04-10 to 2017-04-11
7.4.2 | 蓝图方案UAT2 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16
7.4.3 | 蓝图方案UAT3 | 王升文 | 工厂人员 | bar: 2017-04-20 to 2017-04-21
7.5 | 定义切换计划 | 朱伟力 | bar: 2017-04-24 to 2017-04-25
8.1 | 蓝图方案数据初始化 | 朱伟力 | 贾文涛 | bar: 2017-04-26
8.2 | 蓝图方案配置切换 | 朱伟力 | 贾文涛 | bar: 2017-04-27
8.3 | 蓝图方案模拟运行 | 王升文 | 所有人 | bar: 2017-04-27
8.4 | 蓝图方案上线支持 | 朱伟力 | 所有人 | bar: 2017-04-27 to 2017-04-28; 2017-05-02 to 2017-05-05
8.5 | 蓝图方案上线支持总结 | 朱伟力 | bar: 2017-05-05
Note on AO3: admin: 清明节3天
Note on BP3: admin: 劳动节3天
Note on CS3: admin: 端午节3天

## 人员安排
| W13(3/27) | W14(4/3) | W15(4/10) | W16(4/17) | W17(4/24) | W17(5/1)
朱伟力 | YZ | YZ | YZ | TX | YZ | YZ
吕旭锋 |  |  |  |  | YZ
贾文涛 | YZ | DG | YZ | TX | TX | TX
赵帅军 | YZ | YZ | YZ | YZ | YZ | YZ