## 测试计划场景
YZ MES 3.0UA3全流程测试
序 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 事务 | 场景明细 | 负责人 | MES条码及订单信息 | MES物料凭证 | 人员安排
1 | 2017-03-23 |  | MES 3.0基础数据系统导入完成 |  | IT
2 | 2017-03-23 |  | 向外部供应商采购 | 1.采购订单下达 2.ISV上注塑粒子和油漆外协件订单、料箱单打印 3.PDA标准收货(注塑粒子、油漆选择BIN位上架) 4.采购订单手工收货 5.手工入库 | ERP
3 | 2017-03-23 |  | 自制件条码打印 | 1.自制件条码打印 2.补条码 3.条码启用 4.条码变更 | ERP
4 | 2017-03-23 |  | 注塑生产 | 1.注塑粒子及外协件拉动及配送（粒子手工下架） 2.注塑下线正件汇报 3.注塑下线DDQ汇报 4.打包 5.直流 6.散件 7.注塑小件汇报 8.注塑入库上架 | ERP
5 | 2017-03-23 |  | 涂装生产 | 1.油漆手工下架 2.注塑件拉动及配送(手工下架） 3.油漆上线扫描(正件、待底漆件、打磨件) 4.油漆下线正件汇报 5.油漆下线底漆件汇报 6.打包 7.涂装下线复检 8.涂装小件汇报 9.涂装下线返工处理（抛光、点修、打磨） 10.涂装件入库上架 | ERP
6 | 2017-03-23 |  | 装配生产 | 1.外协件拉动及配送 2.条码件拉动及配送 3.装配小件汇报 4.散件 5.装配扫描 | ERP
7 | 2017-03-23 |  | 销售发货 | 1.大众排序发运 2.加驳单出库（新疆件，备件） 3.出门证 4.客户安全发运 5.客户安全退回 | ERP
8 | 2017-03-23 |  | 自制件质检 | 1.嫌疑品报验 2.待底漆件 3.条码件报废及报废审批 4.小件报废及报废审批 5.拆解 | ERP
9 | 2017-03-23 |  | 采购退货 | 1.外协件退货单创建及发货 | ERP
11 | 2017-03-23 |  | 盘点 | 1.创建盘点计划 2.区域模版维护 3.盘点实时信息修改 4.现场模拟盘点 | ERP