## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 已完成 | 排序扫描发运默认合格，不用选择 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-10 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-14
2 | SIT | MES | 已完成 | 注塑件工艺查询报表 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-10 | 王定敏 | 王升文 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | MES程序已经开发完成，等待工程传数据预计22号完成
3 | SIT | MES | 已完成 | 发货单创建客户零件号选择有问题 | 程序问题 | 高 | 高 | 赵贯娟 | 2017-03-10 | 王定敏 | 赵贯娟 | 2017-03-10 | 2017-03-10
4 | SIT | MES | 已完成 | 条码启用时质量状态没有被带出(报表问题) | 程序问题 | 高 | 高 | 赵贯娟 | 2017-03-10 | 贾文涛 | 赵贯娟 | 2017-03-11 | 2017-03-11
5 | SIT | MES | 已完成 | 注塑激光打条码联动测试（内部测试完成） | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-11 | 王定敏 | 王升文 | 2017-03-16 | 2017-03-25 | 等待供应商联调
6 | UAT1 | MES | 已完成 | 上海优贺，安亭在测试环境ISV里面没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-11 | 霍徐徐 | 王升文 | 2017-03-14 | 2017-03-14
7 | UAT1 | MES | 已完成 | 外协件出库HU自动打散功能（手工下架NOK，外协件下架OK） | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-11 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
8 | UAT1 | MES | 已完成 | 无人仓库产品出库和盘点（无人仓库系统代码未修改,其他接口测试正常） | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-11 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-23 | 2017-03-23
9 | UAT1 | MES | 已完成 | 大众排序单接入信息，预计到达时间没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-11 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-15
10 | UAT1 | MES | 已完成 | VW351前保高配B包装数18，目前24 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文，王磊 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
11 | UAT1 | MES | 已完成 | SK350后保包装数27，目前24 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文，王磊 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
12 | UAT1 | MES | 已完成 | PA后保包装数应为18，当前24 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文，王磊 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
13 | UAT1 | MES | 已完成 | Rapid后保豪华型（去掉描述） | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文，王磊 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
14 | UAT1 | MES | 已取消 | 导流板条码无法扫描(注塑小件) | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文，王磊 | 王升文 |  | 2017-03-12
15 | UAT1 | MES | 已完成 | VW351后保直流没有配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文，王磊 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
16 | UAT1 | MES | 已完成 | 粒子拉动界面需要重庆料 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-14
17 | UAT1 | MES | 已完成 | 物料拉动界面，非货架区以拉动库存数量不更新 | 程序问题 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-03-12 | 王定敏 | 王升文 | 2017-03-13 | 2017-03-13
18 | UAT1 | MES | 已取消 | PDA指令上架信息不更新 | 功能优化 | 低 | 低 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文
19 | UAT1 | MES | 已完成 | 发货单创建来源库位少装配材料库 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
20 | UAT1 | MES | 已完成 | PDA指令入库扫描Rk后接着扫描BIN后，光标要定位到RK扫描框 | 功能优化 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王定敏 | 王升文 | 2017-03-13 | 2017-03-13
21 | UAT1 | MES | 已完成 | 非货架区拉动库存为0时不能进行拉动（需要全公司确认需求） | 功能优化 | 中 | 中 | 班组长 | 2017-03-12 | 朱伟力 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
22 | UAT1 | MES | 已完成 | 拆解报废数据直接到冻结库 | 数据问题 | 高 | 高 | 班组长 | 2017-03-12 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-12 | 2017-03-12
23 | UAT1 | MES | 已完成 | 油漆粒子下架到注塑线边和油漆线边 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-12 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-14 | 2017-03-14
24 | UAT1 | MES | 已完成 | 库存事务报表没有按照创建时间排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-15 | 贾文涛
25 | UAT1 | MES | 已完成 | 所有导出有问题报错，需要重新发布 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-15 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
26 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装小件，按QAD号排序。现在是乱排(小件下线) | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-15 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
27 | UAT1 | MES | 已完成 | 发货单创建，新疆件为什么有2个客户零件号 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-15 | 陈娣 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
28 | UAT1 | MES | 已完成 | yz170315110001 DDQ直接手工喷涂1 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-15 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
29 | UAT1 | MES | 已完成 | 外协件出库，目的库位可以写死。提供给IT零件号 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-15 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
30 | UAT1 | MES | 已完成 | 料箱货架报表终结的条码查不出来 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-15 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-15 | 2017-03-15
31 | UAT2 | MES | 已完成 | 新疆件标准发运直接打散 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
32 | UAT2 | MES | 已完成 | 料箱货架报表增加订单筛选 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
33 | UAT2 | MES | 已完成 | 外协件包装类型没有配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
34 | UAT2 | MES | 已完成 | PDA物料查询扫描点修改成最后扫描点 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
35 | UAT2 | MES | 已完成 | 注塑下线界面散件取消 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 朱伟力 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
36 | UAT2 | MES | 已完成 | 权限问题(质量管理，不合格评审，总成装配) | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 赵惯娟 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
37 | UAT2 | MES | 已完成 | 返工界面已选缺陷位置需要变色 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-19 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
38 | UAT2 | MES | 已完成 | 出门证管理增加物流路径 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
39 | UAT2 | MES | 已完成 | 底漆件增加拉动组 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-19 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-19 | 2017-03-19
40 | UAT3 | MES | 已完成 | 加驳单零件数据重复 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-21 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-21 | 2017-03-21
41 | UAT3 | MES | 已完成 | 物料拉动界面，根据产品类去添加失败 | 数据问题 | 低 | 低 | 王升文 | 2017-03-21 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 无人仓库替代
42 | UAT3 | MES | 已完成 | 嫌疑品校验注塑件直接报废报错 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-21 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-21 | 2017-03-21
43 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑下线正在打包的条码未封箱能直接上线 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-22 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-22 | 2017-03-22
44 | UAT3 | MES | 已完成 | 嫌疑品校验要弹出缺陷选择 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-22 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 等待工作流审批结束
45 | UAT3 | MES | 已完成 | 报废报表查询报错 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-22 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-22 | 2017-03-22
46 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑件多汇报的条码如何冲销 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 |  | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 需要讨论
47 | 上线 | MES | 已完成 | 增加合格率看板 | 功能优化 | 低 | 低 | 王升文 | 2017-03-26 | 赵帅军 | 王升文 | 2017-03-28 | 2017-03-28
48 | 上线 | MES | 已完成 | 权限问题（注塑工取消‘打包扫描’） | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 王升文 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-26
49 | 上线 | MES | 已完成 | 库存余额里的成品库里查不到SK前高前低后保注塑件信息 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26
50 | 上线 | MES | 已完成 | 4号注塑机联动条码也能在打印机上打出 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26
51 | 上线 | MES | 已完成 | 4号注塑机联动条码激光程序需要取消功能 | 功能优化 | 低 | 低 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-27
52 | 上线 | MES | 已完成 | 无人仓库交互信息描述不对 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26
53 | 上线 | MES | 已完成 | 熏黑雾灯防错功能没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 王升文 |  | 2017-03-28
54 | 上线 | MES | 已完成 | 生产统计界面增加前后保筛选 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 向骊安 | 王升文 | 2017-03-28 | 2017-03-28
55 | 上线 | MES | 已完成 | 排序九宫格上面没有颜色 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26
56 | 上线 | MES | 已完成 | 出门证排序和加驳需要打印在一张上面 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 需要和SAP调研运费问题
57 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点明细报表，修复bug，统一库位多个盘点区域时报表查询不准确 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26
58 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点计划开始时间的校验逻辑更改，获取服务器时间改为返回字符串类型。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-26 | 2017-03-26
59 | 上线 | MES | 已完成 | 排序信息没有排序单会报错 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 贾文涛 |  | 2017-03-26 | 2017-03-26
60 | 上线 | MES | 已完成 | 排序最后一个扫描报错 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-26 | 赵帅军 | 王升文 | 2017-03-27 | 2017-03-27
61 | 上线 | MES | 已完成 | 外协件出库没有按照先进先出原则去推荐 | 数据问题 | 高 | 高 |  |  | 赵帅军 | 王升文 | 2017-03-27 | 2017-03-27
62 | 上线 | MES | 已完成 | 出门证收货单位（件，架，包）未打印出来 | 功能优化 | 低 | 低 | 物流班组 | 2017-03-27 | 贾文涛 |  | 2017-03-28
63 | 上线 | MES | 已完成 | 出门证物流路径任选一个，系统默认都是‘大众’ | 数据问题 | 高 | 高 | 物流班组 | 2017-03-27 | 王定敏 | 物流班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
64 | 上线 | MES | 已完成 | 库存余额报表可以区分产品状态进行查询（注塑，涂装，装配） | 功能优化 | 高 | 高 | 物流班组 | 2017-03-27 | 贾文涛 | 物流班组 | 2017-03-30 | 2017-03-30
65 | 上线 | MES | 已完成 | 发运仓管权限生产管理--》条码查询，班组长增加权限生产管理--》条码查询 | 数据问题 | 高 | 高 | 物流班组 | 2017-03-27 | 赵惯娟 | 物流班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
66 | 上线 | MES | 已完成 | 系统巡检功能（例如：先进先出） | 功能优化 | 低 | 低 | 物流班组 | 2017-03-27 | 朱伟力 | 物流班组 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 需要工厂出具体细节逻辑
67 | 上线 | MES | 已完成 | 送点修缺陷没有漆渣，疵点 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 生产班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
68 | 上线 | MES | 已完成 | 涂装小件未显示189或者190 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 生产班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
69 | 上线 | MES | 已完成 | VW253后保包装数改成15件/箱 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产班组 | 2017-03-27 | 王春 | 生产班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
70 | 上线 | MES | 已完成 | 返喷件可以异色返喷 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 生产班组 | 2017-03-29
71 | 上线 | MES | 已完成 | 装配生产统计报表没有前后保选项 | 功能优化 | 高 | 高 | 质量班组 | 2017-03-27 | 王定敏 | 质量班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
72 | 上线 | MES | 已完成 | 涂装无法查询检验员一次合格率 | 功能优化 | 中 | 中 | 质量班组 | 2017-03-27 | 王定敏 | 质量班组 | 2017-04-11
73 | 上线 | MES | 已完成 | PA前后保颜色选项位置重新分布，大颜色在前 | 数据问题 | 高 | 高 | 质量班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 质量班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
74 | 上线 | MES | 已完成 | 质量班组/代理增加库存事务查询 | 数据问题 | 高 | 高 | 质量班组 | 2017-03-27 | 赵惯娟 | 质量班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
75 | 上线 | MES | 已完成 | 排序拉动界面复杂（WMS） | 数据问题 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 装配班组 | 2017-03-29
76 | 上线 | MES | 已完成 | 产品回库减少倒空重扫动作 | 功能优化 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-27 | 贾文涛 | 装配班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
77 | 上线 | MES | 已取消 | 新疆件拉动不可以人工拉动下架 | 功能优化 | 中 | 中 | 装配班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 装配班组 | 2017-03-31
78 | 上线 | MES | 已完成 | 排序界面下一条排序信息变红 | 功能优化 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-27 | 王定敏 | 装配班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
79 | 上线 | MES | 已取消 | AGV不下架，WMS系统要修改 | 功能优化 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 装配班组 | 2017-04-08 |  | 继续跟踪
80 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点前的产品无法扫描 | 数据问题 | 低 | 低 | 装配班组 | 2017-03-27 | 王升文 | 装配班组 | 2017-03-29 | 2017-03-29
81 | 上线 | MES | 已完成 | 装配班组长要增加vincode报表权限 | 数据问题 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-27 | 赵惯娟 | 装配班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
82 | 上线 | MES | 已完成 | 空箱回库需要确认弹出框提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-27 | 贾文涛 | 装配班组 | 2017-03-27 | 2017-03-27
83 | 上线 | MES | 已完成 | 物料拉动输入数量后跳行 | 功能优化 | 中 | 中 | 装配班组 | 2017-03-28 | 贾文涛 | 装配班组 | 2017-03-31
84 | 上线 | MES | 已完成 | 建一个后保拉动组 | 数据问题 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-28 | 王升文 | 装配班组 | 2017-03-28 | 2017-03-28
85 | 上线 | MES | 已完成 | 装配下线报表分前后保筛选 | 功能优化 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-28 | 王定敏 | 装配班组 | 2017-03-29
86 | 上线 | MES | 已完成 | 外协件收入数量后不能修改HU数量 | 操作问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-28 | 王升文 | 王升文 | 2017-03-29
87 | 上线 | MES | 已完成 | 当班统计报表直接模版班次 | 功能优化 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-28 | 贾文涛 | 装配班组 | 2017-03-29
88 | 上线 | MES | 已完成 | 底漆件无数量显示，加个数量显示，有漏扫情况 | 功能优化 | 中 | 中 | 装配班组 | 2017-03-28 | 贾文涛 | 装配班组 | 2017-03-29
89 | 上线 | MES | 已完成 | 雷达退超市不能实现 | 数据问题 | 高 | 高 | 装配班组 | 2017-03-28 | 王升文 | 装配班组 | 2017-03-28 | 2017-03-28
90 | 上线 | MES | 已完成 | 小件嫌疑品冻结和报废不能操作 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-28 | 王定敏 | 王升文 | 2017-03-29
91 | 上线 | MES | 已完成 | Report报表中班次和时间只能选其中一种 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-03-28 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-04-10
92 | 上线 | MES | 已完成 | WFM工作流领料单无法过账 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-29 | 赵帅军 | 王升文 | 2017-03-29
93 | 上线 | MES | 已完成 | 打包封箱不成功，不允许WMS盘点归位 | 操作问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-29 | 王定敏 | 王升文 | 2017-03-29
94 | 上线 | MES | 已完成 | 大众送货单打印地方不对，不能在QAD里面直接打印 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-29 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-04-08
95 | 上线 | MES | 已完成 | PM工单不能新增 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-29 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-03-29 | 2017-03-29
96 | 上线 | MES | 已完成 | 缺陷统计无法查询报废的缺陷明细 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-29 | 王升文 |  | 2017-03-30
97 | 上线 | MES | 已完成 | 注塑机4号程序联动会退出 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-03-30 | 王定敏 | 王升文 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 继续跟踪
98 | 上线 | MES | 已取消 | 产品回库有提示框，程序掏箱会一直弹框 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-04-05 | 王定敏 | 王升文 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 等待现场确认情况
99 | 上线 | MES | 已完成 | 料箱单补打，生产批号供货批号，需要维护， | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-04-05 | 王定敏 | 王升文 | 2017-04-08
100 | 上线 | MES | 已取消 | 物料拉动增加外协件仓库库存 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-04-05 | 王定敏 | 王升文 | 2017-04-08
101 | 上线 | MES | 已完成 | 缺陷明细报表加缺陷类型筛选 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-04-05 | 王定敏 | 王升文 | 2017-04-08
102 | 上线 | MES | 已完成 | 无人仓库打包强制封箱不提示是否入库 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-04-06 | 贾文涛 | 王升文 | 2017-04-06
103 | 上线 | MES | 已完成 | 打包封箱删掉HU打包 | 数据问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-04-07 | 朱伟力 | 王升文 | 2017-04-07
104 | 上线 | MES | 已完成 | 小件回冲重复扫描不限制 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-04-10 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-11
105 | 上线 | MES | 已完成 | 注塑直流不统计DDQ件 | 功能优化 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-04-10 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-12
106 | 上线 | MES | 已完成 | 排序界面优化，9宫格 | 功能优化 | 高 | 高 | 龚杰 | 2017-04-13 | 王胜志 | 李正学 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 流水号加上分辨率调整过
107 | 上线 | MES | 已完成 | 新都没工号、权限 | 数据问题 | 高 | 中 | 王升文 | 2017-04-15 | 王升文 | 王升文 | 2017-04-17
108 | 上线 | MES | 已取消 | PDA手工出库不想点确认 | 功能优化 | 中 | 低 | 王升文 | 2017-04-15 | 王升文 | 王升文 | 2017-04-17
109 | 上线 | MES | 已完成 | 条码拆解应该回到装配材料库，目前回到冻结库 | 数据问题 | 高 | 中 | 王升文 | 2017-04-15 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-18
110 | 上线 | MES | 已完成 | MES的生产计划加拨，只允许加总成，目前程序没有限制 | 功能优化 | 中 | 低 | 王升文 | 2017-04-15 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-17 | 2017-04-17
111 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点的补条码，能不能盘入RK？ | 功能优化 | 低 | 中 | 王升文 | 2017-04-17 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-17 | 2017-04-17
112 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点实时信息报表，没有导出按钮 | 功能优化 | 中 | 中 | 王升文 | 2017-04-17 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-17
113 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点明细报表，加筛选"条码" | 功能优化 | 高 | 中 | 王升文 | 2017-04-17 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-18 | 2017-04-18
114 | 上线 | MES | 已完成 | 盘点后，涂装材料区的条码，全部不能油漆下件扫描 | 程序问题 | 高 | 中 | 王升文 | 2017-04-17 | 王胜志 | 王升文 | 2017-04-17 | 2017-04-17
115 | 上线 | MES | 已完成 | MES与QAD打磨数量不匹配 | 程序问题 | 高 | 高 | 王升文 | 2017-04-24 | 朱伟力 | 王升文 | 2017-04-24

## 问题曲线图
日期 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14
问题总数 | 60 | 82 | 91 | 96 | 97 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103
问题关闭 | 49 | 59 | 73 | 80 | 87 | 87 | 88 | 88 | 92 | 94

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低