## 问题清单
| SIT | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
| UAT1 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
| Support | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
| UAT2 | 进展中 | 权限问题
| UAT3 | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | 待测试 | 长马排序单Excel导入程序，并将主界面的导入按钮挪到排序监控里面 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
2 | SIT | 待测试 | 预排序装配外协件防错 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06
3 | SIT | 待测试 | 预排序看板增加工位选择 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
4 | SIT | 已完成 | 油漆下线和工位扫描并打包选择配置界面可以根据MFG_Part中配置的当前层级的顺序扫1~9个数字进行选择配置 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
5 | SIT | 已完成 | 小件下线增加筛选是移库单类型还是TO单 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
6 | SIT | 已完成 | 小件下线增加入库申请单查询和重打印功能 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
7 | SIT | 待测试 | 先进先出按照批号而不是时间 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01
8 | SIT | 待定 | 排序界面也能打印排序单 | 功能优化 | 高 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-01
9 | SIT | 待定 | 根据生产计划拆解处外协件用量（油漆粒子） | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01
10 | SIT | 待定 | 根据涂装计划把油漆用量汇总出来 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01
11 | SIT | 已完成 | 注塑下线如果做的条码和前面选择的不是一个产品需要提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 王定敏 |  | 2017-03-10
12 | SIT | 已完成 | 负库存提示的描述应该是Normal件的描述 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
13 | SIT | 待测试 | 工位查询增加当前Bin位，最后扫描点和排序车号 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01
14 | SIT | 已完成 | 注塑下线现在只报成功还是失败，需要声音提示产品等 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
15 | SIT | 已完成 | 小件下线根据配置是移库单还是上Bin位，右侧的窗口动态显示 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
16 | SIT | 已完成 | 小件下线推荐Bin位虚拟Bin位不推荐正常的Bin位 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-01 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
17 | UAT1 | 已完成 | 粒子收货无Bin位 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-10
18 | UAT1 | 已完成 | 工位扫描并打包下面列表增加产品分组一列 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
19 | UAT1 | 已完成 | MES的强制变更逻辑和PDA的不一致 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 |  | 2017-03-10
20 | UAT1 | 已完成 | 长马排序前后保显示车数和9工格显示顺序 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-05
21 | UAT1 | 已完成 | 长马排序单Excel导入程序增加产线 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
22 | UAT1 | 已完成 | PDA强制变更界面描述增加左右拉动 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
23 | UAT1 | 已完成 | 排序装配总成冻结报错 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06 | 王磊 | 岳冠杰 | 2017-03-05
24 | UAT1 | 已取消 | 排序装配选择界面不要选择最后个 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-05
25 | UAT1 | 已完成 | 排序装配发运界面不会随着做到哪车列表自动下移 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
26 | UAT1 | 已完成 | 排序装配发运界面的列表增加产品分组 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 |  | 2017-03-10
27 | UAT1 | 已完成 | 是否可以不点重置继续做下一个条码 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05
28 | UAT1 | 已完成 | NF的长描述是颜色不是中文 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-10
29 | UAT1 | 已完成 | 注塑下线增加快速扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
30 | UAT1 | 已完成 | 注塑下线增加散件模式 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 王磊 | 岳冠杰 | 2017-03-10
31 | UAT1 | 待测试 | 注塑下线自动打印的情况下，从打包切换到直流，条码不自动生成 | 数据问题 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
32 | UAT1 | 已取消 | 指令入库不需要指定入库也可以扫不是推荐的Bin位进去 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-05
33 | UAT1 | 已完成 | PDA增加Bin位查询 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 王磊 | 岳冠杰 | 2017-03-10
34 | UAT1 | 已取消 | 批量散件打包 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
35 | UAT1 | 待测试 | 小件下线没有当班统计，并能显示HU号 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 王定敏 | 岳冠杰 | 2017-03-15
36 | UAT1 | 已完成 | L538不要对边 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2017-03-10
37 | UAT1 | 已完成 | 工位扫描并打包描述报成功/失败+颜色+数量 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
38 | UAT1 | 已完成 | 小件入库不能全选生成入库申请单 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-02-06 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-10
39 | UAT1 | 已完成 | 油漆下线冻结自动调用返工扫描 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-03-05
40 | UAT1 | 待测试 | 不满箱的拉动怎么被推荐出来 |  |  |  | 岳冠杰 | 2017-03-05
41 | UAT1 | 已完成 | 连带汇报的 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2017-03-10
42 | UAT1 | 待测试 | 计划入库的零件确认,同步汇报测试 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-10
43 | UAT1 | 已完成 | MES2.0的缺陷清单导入3.0 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2017-03-10
44 | UAT1 | 已取消 | 排序线束防错, 需截取条码长度 |  |  |  | 岳冠杰 | 2017-03-05
45 | UAT1 | 已完成 | 公司间交易配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2017-03-10
46 | UAT1 | 已完成 | 销售组销售协议配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2017-03-10
47 | UAT1 | 待测试 | 小件冲销时冲销库位按生产汇报时的库位带出来 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
48 | UAT1 | 已完成 | 小件下线DataGrid里可复制,增加HU列 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
49 | UAT1 | 待测试 | BOM查询无数据, 子零件11900617 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-05 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
50 | UAT2 | 已完成 | 登录界面增加用户名回车跳到密码框功能 | 功能优化 | 低 | 低 | 岳冠杰 | 2017-03-11
51 | UAT2 | 已取消 | 注塑下线打包输RACK, 点取消, 未打印下一条码 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
52 | UAT2 | 已完成 | 指令出库RACK列前移及调整 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-15
53 | UAT2 | 待测试 | 油漆订单执行后自动上架 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11
54 | UAT2 | 已取消 | 外协件下架:粒子下架零件号不能持续 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-11
55 | UAT2 | 待测试 | 油漆上件没有当班统计无数据 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
56 | UAT2 | 待测试 | 指令入库目的库位默认自制件,指令出库来源库位默认自制件 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
57 | UAT2 | 已完成 | 上件班组长需要下线复检,800168 | 操作问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-17
58 | UAT2 | 待测试 | 工位扫描并打包,条码错误是,不要弹出对话框(抛条码不存在的异常) | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
59 | UAT2 | 待测试 | 工位扫描并打包,要求不能重复扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
60 | UAT2 | 已完成 | 打磨件下料的时候扣料库位错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-17
61 | UAT2 | 已完成 | 注塑小件封箱后未上BIN位 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-17
62 | UAT2 | 已完成 | AP13银,油漆下线光速银,出入库报表描述勋章银,描述不一样 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-17
63 | UAT2 | 已完成 | PDA:BIN位查询增加RACK列 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
64 | UAT2 | 待测试 | 客户安全发运退回无记录显示 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
65 | UAT2 | 已取消 | 发浦口产品发运后自动移库,不要接受,另有两个发运库位 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-17
66 | UAT2 | 待测试 | 发货单创建, 窗体里列宽按实际调整 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-17
67 | UAT2 | 已完成 | IP34没有勋章银 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-11 | 岳冠杰 | 岳冠杰 | 2017-03-17
68 | UAT2 | 已完成 | 长马排序导入顺序反了
69 | UAT2 | 已取消 | 排序登录界面，无用描述过多
70 | UAT3 | 待测试 | 小件下线界面移库单显示HU列，冲销界面缺少HU号 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-19 | 向骊安 | 岳冠杰 | 2017-03-21
71 | UAT3 | 未开始 | 采购订单查询界面优化 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-03-19
72 | UAT3 | 待测试 | 油漆下线增加快速扫描，根据扫描结果自动执行合格和冻结 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-19 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-21
73 | UAT3 | 待测试 | 排序装配界面，已做的底色加深 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-19 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-21
74 | UAT3 | 待测试 | 标准收货，没有做移库。 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-03-19 | 罗锋 | 岳冠杰 | 2017-03-21
75 | UAT3 | 待测试 | 小计双边冲销 | 程序问题 | 高 | 高 | 罗锋 | 2017-03-22
76 | Support | 已完成 | 装配看板没有显示产品大类 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05
77 | Support | 待测试 | 未开出门证的排序单等无法手工关闭 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
78 | Support | 待测试 | 一个BIN位的容量是多少，现在可以入库很多架，指令入库可以随便入 | 功能优化 | 高 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-05
79 | Support | 待测试 | 没有排序单汇总报表 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 向骊安 |  | 2017-04-08
80 | Support | 未开始 | 涂装装箱扫描失败时需要报读失败原因 | 功能优化 | 高 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 吴林锋
81 | Support | 已完成 | 涂装打包没有产品大类 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
82 | Support | 待测试 | 排序单空的时候一直报错 | 程序问题 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
83 | Support | 已取消 | 返工扫描需要默认抛光 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
84 | Support | 已取消 | 冻结自动弹出来的返工界面，扫描后需要自动关闭 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
85 | Support | 已完成 | 产品缺陷没有排序，需要按照生产提供的顺序排列 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
86 | Support | 待测试 | 涂装封箱提示的是HU不是RK，员工不知道有没有封错箱 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
87 | Support | 已完成 | 给物流移工开涂装装箱权限，因为很多都是物流移工去封箱的 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 岳冠杰 |  | 2017-04-07
88 | Support | 已完成 | ZS11亮白涂装下件提示没有生产计划 | 数据问题 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05
89 | Support | 已取消 | 快速扫描需要默认合格 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-05
90 | Support | 已完成 | 手工出库库位选择配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
91 | Support | 待测试 | 排序监控，排序单单跳过时，没自动下滚。 | 程序问题 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-05 | 罗锋
91 | Support | 已完成 | 长马前保九宫格1 3行对调 | 功能优化 |  |  | 徐杰 | 2017-04-05 | 罗锋
91 | Support | 已完成 | 快速按钮阻止连续点击。 | 功能优化 |  |  | 徐杰 | 2017-04-05 | 罗锋
92 | Support | 待定 | 上饰板下架使用零头无法再次上架 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-06
93 | Support | 待定 | 物料拉动按照扫描顺序排序
94 | Support | 待测试 | 总成装配，工位操作查询条码重复 | 程序问题 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋
95 | Support | 已完成 | 预排序看板把M1过点的时分秒加出来，不要全屏 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋
96 | Support | 已完成 | 出门证默认纸张 | 操作问题 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋
97 | Support | 未开始 | 油漆上线报失败原因 | 功能优化 | 高 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 吴林锋
98 | Support | 已完成 | 缺陷总计的汇总 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋
99 | Support | 已完成 | 指令出库超过9个不显示 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋 |  | 2017-04-07
100 | Support | 待测试 | 指令出入库显示字段顺序调整：BIN位，RK，描述放前三个 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-06
101 | Support | 待测试 | 系统巡检 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 王松
102 | Support | 已完成 | 条码拆解系统逻辑需要确认 | 操作问题 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋
103 | Support | 待定 | 采购单按照窗口时间倒序 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-06 | 罗锋
104 | Support | 待测试 | 油漆上线的时候扫描失败后，再次扫描报重复扫描 | 程序问题 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-07 | 罗锋
105 | Support | 待测试 | 移工指定入库有插队的现象，很容易入错库位，最好能按封箱先后顺序入库 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-08
106 | Support | 待测试 | 浦口排序单接入 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-09 | 罗锋
107 | Support | 待测试 | 一个RK有多个HU，扫描HU无法收货。 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-09 | 罗锋 |  | 2017-04-10
108 | Support | 待定 | 嫌疑品校验判合格数统计到合格率中 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-10
109 | Support | 进展中 | 查不到发运记录（条码和RK记录），缺少报表 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-10 | 向骊安
110 | Support | 已取消 | IP34涂装小件只能显示4个 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-10
111 | Support | 待测试 | 打磨返喷时脱钩盖板等回的库位不对 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-10
112 | Support | 待测试 | 注塑快速扫描需要再看下，就是扫描点取消后，原先打印的条码不能点快速扫描了 | 功能优化 | 高 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-10
113 | Support | 已完成 | 涂装上件报表有问题，里面那个注塑返修有问题 | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-10
114 | Support | 待测试 | 总成件是否可以扫描返工扫描？总成件送点修算哪里？ | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2017-04-10
115 | Support | 待测试 | RACK查询显示Bin位 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-11 | 罗锋 |  | 2017-04-07
116 | Support | 待测试 | 料箱V货架报表增加小件分类 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-13 | 向骊安
117 | Support | 待测试 | 上汽排序单解析问题 | 程序问题 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2017-04-17 | 罗锋
118 | Support | 进展中 | 打磨返喷时脱钩盖板等回的库位不对 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-10
119 | Support | 未开始 | 上件打磨数量与清单(显示打磨前颜色） | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-10
120 | Support | 进展中 | 台套出库的，能不能也可以扫描排序单号 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-10 | 罗锋
121 | Support | 待测试 | 工位扫描里面加的BIN位和最后状态，VIN号都没有用 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-10
122 | Support | 待测试 | 将条码发运日志记录 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-28
123 | Support | 待测试 | 出门证导出 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-04-28
124 | Support | 未开始 | 按照区域进行查询 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-05-29
125 | Support | 未开始 | 按照区域限制扫描条码或者HU/RK | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-05-29
126 | Support | 未开始 | 盘点汇总报表 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-05-29
127 | Support | 未开始 | 未盘到的RK清单 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-05-29
128 | Support | 待测试 | 采购单查询里面供应商不对 | 功能优化 |  |  | 岳冠杰 | 2017-05-29
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量
程序问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低

## 问题曲线图
日期 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28
问题总数
问题关闭