## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16
 | time axis 2017-02-06 to 2017-04-23
MES 3.0 推广实施计划
1 | 项目准备
1.1 | 建立项目组织机构 | bar: 2017-02-07
1.2 | 初步业务调研 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-08 to 2017-02-09
1.3 | 设计业务蓝图 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-08 to 2017-02-09
1.4 | 识别业务差异 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-09 to 2017-02-10
1.5 | 制定项目总体计划 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-09 to 2017-02-10
2 | 主数据收集
2.1 | 主数据培训 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-08 to 2017-02-10
2.2 | 主数据收集 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-08 to 2017-02-10; 2017-02-13 to 2017-02-17; 2017-02-20 to 2017-02-24; 2017-02-27 to 2017-03-03
2.3 | 用户权限收集 | 王磊 | 岳冠杰 | bar: 2017-02-27 to 2017-03-03
3 | 系统搭建及开发
3.1 | 系统环境搭建 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2017-02-13 to 2017-02-15
3.2 | 增强功能设计 | 王磊 | 罗锋、王定敏 | bar: 2017-02-13 to 2017-02-19
3.3 | 增强功能开发 | 王磊 | 罗锋、王定敏 | bar: 2017-02-20 to 2017-03-01
4 | SIT测试
4.1 | 主数据校验 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2017-02-13 to 2017-02-24; 2017-02-27 to 2017-03-03
4.2 | 主数据补录 | 王磊 | 岳冠杰、刘桂昌 | bar: 2017-02-13 to 2017-02-24; 2017-02-27 to 2017-03-03
4.3 | 第一轮集成测试SIT1 | 王磊 | 岳冠杰、徐颖、罗锋、王定敏 | bar: 2017-02-13 to 2017-02-17
4.4 | 第一轮集成测试SIT1 | 王磊 | 岳冠杰、徐颖、罗锋、王定敏 | bar: 2017-02-20 to 2017-02-24
4.5 | 第三轮集成测试SIT3 | 王磊 | 岳冠杰、徐颖、罗锋、王定敏 | bar: 2017-02-27 to 2017-03-03
5 | 最终用户培训
5.1 | 关键用户培训 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-02-20 to 2017-03-03
5.2 | 编写用户手册 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-02-20 to 2017-03-03
6 | 过渡期UAT
6.1 | 过渡期UAT环境准备 | HelpDesk | 王磊、刘桂昌 | bar: 2017-02-27 to 2017-03-01
6.2 | 过渡期UAT人员安排 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-02-22 to 2017-02-24
6.3 | 过渡期UAT1 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-03-04 to 2017-03-05
6.4 | 过渡期UAT1问题调整 | 王磊 | 刘桂昌、岳冠杰、徐颖、罗锋、王定敏 | bar: 2017-03-06 to 2017-03-10
6.5 | 过渡期UAT2 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-03-11 to 2017-03-12
6.6 | 过渡期UAT2问题调整 | 王磊 | 刘桂昌、岳冠杰、徐颖、罗锋、王定敏 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-17
6.7 | 过渡期UAT3 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-03-18 to 2017-03-19
6.8 | 过渡期UAT总结 | 王磊 | 刘桂昌、岳冠杰、徐颖、罗锋、王定敏 | bar: 2017-03-20 to 2017-03-24
7 | 过渡期上线
7.1 | 现场电脑及PDA准备 | HelpDesk | 刘桂昌 | bar: 2017-03-27 to 2017-03-29
7.2 | 准备切换计划 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2017-03-27 to 2017-03-31
7.3 | MES2.0业务数据导入 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-02
7.4 | MES3.0盘点 | 岳冠杰 | 工厂人员 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-02
7.5 | MES3.0库存数据初始化 | 岳冠杰 | 王磊、刘桂昌 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-02
7.6 | 过渡期试运行 | 岳冠杰 | 所有人 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-02
7.7 | 过渡期上线支持 | 王磊 | 所有人 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-02
7.8 | 过渡期上线支持总结 | 王磊 | 所有人 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-02
8 | 蓝图方案
8.1 | 蓝图方案权限配置 | 岳冠杰 | 王磊、刘桂昌
8.2 | 蓝图方案UAT1 | 岳冠杰 | 工厂人员
8.3 | 蓝图方案UAT2 | 岳冠杰 | 工厂人员
8.4 | 准备切换计划 | 王磊 | 岳冠杰、刘桂昌
8.5 | 蓝图方案数据初始化 | 王磊 | 刘桂昌
8.6 | 蓝图方案配置切换 | 王磊 | 刘桂昌
8.7 | 蓝图方案试运行 | 岳冠杰 | 所有人
8.8 | 蓝图方案上线支持 | 王磊 | 所有人
8.9 | 蓝图方案上线支持总结 | 王磊 | 所有人

## 人员安排
| W13(3/27) | W14(4/3) | W15(4/10) | W16(4/17) | W17(4/24) | W17(5/1)
王磊 | YZ/NJ | NJ | DD/NJ | DD/NJ | DD/NJ | DD/NJ
刘桂昌 | DG/NJ | NJ/DD | DD | DD | DD | DD
罗锋 | NJ | NJ | NJ | NJ | DD/NJ | DD/NJ
王定敏 | YZ | NJ/DD | DD | DD | DD | DD
向骊安 | YZ/NJ | NJ | NJ | NJ | DD/NJ | DD/NJ