## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 已完成 | 福特信息接入MES | 功能优化 | 高 | 高 | 吕旭锋 | 2017-05-05 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-27
2 | UAT1 | MES | 已完成 | 总成装配防错需求优化，分工位防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-05-05 | 吕旭锋 |  | 2017-05-19 | 2017-05-27
3 | UAT1 | MES | 已完成 | 一级零件ASN单发运上传 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-06-20
4 | UAT1 | MES | 已完成 | 来料涂装件冻结扣料库位问题 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-24 | 2017-05-27
5 | UAT1 | MES | 已取消 | 条码重打印功能，扫一个打一个 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24
6 | UAT2 | MES | 已完成 | 外协件出库显示数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-05-27 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
7 | UAT2 | MES | 已完成 | 条码启用功能 产品是左，但产品小类是右 | 数据问题 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-05-27 | 王胜志 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
8 | UAT2 | MES | 已完成 | 装配冻结的扣减库位不对 | 数据问题 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-05-27 | 王胜志 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
9 | 生产 | MES | 待定 | 门槛排序发运，支持福特需求发送一个，MES排序扫描一个 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-06-11 | 王胜志 |  |  |  | （门槛16个一排序单，全卓系统必须打印出目视单后，排序数据才能接入MES）待工厂再确认需求 福特无法较快提供出排序需求信息进行组单
10 | 生产 | MES | 已完成 | 排序监控，新增是否发运的筛选条件 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-06-11 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-12 | 2017-06-12
11 | 生产 | MES | 已完成 | 排序发运，新增刷新按钮 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-06-11 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-12 | 2017-06-12
12 | 生产 | MES | 已完成 | 标准收货，扫描RK后，提示RK对应的零件信息、数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-06-12 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-13 | 2017-06-13
13 | 生产 | ISV | 已完成 | ISV系统，供应商无法打印料箱单 | 数据问题 | 中 | 中 | 王涛
14 | 生产 | MES | 已完成 | 福特ASN单维护，添加导入功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 王胜志 | 2017-06-23 | 王胜志
15 | 生产 | MES | 已完成 | 协同RK未做收货，但RK状态显示为正常20，导致正常收货报错 |  | 中 | 中 | 王胜志 | 2017-06-23 | 王胜志 |  |  |  | 跟踪观察
16 | 生产 | JIS | 进展中 | 全卓系统打印的福特排序目视单，未显示排序单号WS04:0000003966，不利于出门证打印选择排序单号 | 功能优化 | 高 | 高 | 刘大伟 | 2017-06-27 | 吕旭锋 |  | 2017-08-01
17 | 生产 | MES | 进展中 | MES打印配料单，设置成订单生成后选择打印，目前的打印方式会把未完成的订单都打印出来浪费纸 | 程序问题 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 陈梦 |  | 2017-07-28
18 | 生产 | MES | 进展中 | 前保总成件条码拆解时缺少零件前保线束，造成拆解冲销库存数量不对 | 程序问题 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 贾文涛 |  | 2017-07-28

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低