## 问题清单
| SIT | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
| UAT1 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
| Support | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
| UAT2 | 进展中 | 权限问题
| UAT3 | 待定 | 功能优化
|  | 待测试 | 任务分配
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | 已完成 | 接入排序单： 1、 JIS订单：通过排序接入，排序扫描发货。 2、 DD订单：和JIS订单一样通过排序接入，手工创建销售单发货。 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-04-12 | 罗锋 |  | 2017-05-09
2 | SIT | 已完成 | 扫二维码收货： MES在进行扫描收货时，扫供应商二维码进行识别，如果是匹配MES定义的供应商料箱规则，MES根据二维码信息，在MES中以供应商料箱号生成一张料箱单，然后再以该料箱单进行收货。 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-04-12 | 罗锋
3 | SIT | 已完成 | TS拉动： 根据排序单或手动进行TS拉动，需要TS拉动看板和未进行过拉动的排序单看板 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-04-12 | 王定敏 |  | 2017-05-05
4 | SIT | 已完成 | 条码开头字母：X253车型生成TX开头条码 | 功能优化 |  |  | 徐颖 | 2017-04-12 | 罗锋
5 | SIT | 已完成 | 排序发运： 1、 威朗：一单4车，前后保分开排序；前保：2单(8车)一料架；后保：3单(12车)一料架。 2、 GL8：前后保一个界面一起交替排序，同一个人操作，前保放料架上层，后保放料架下层。 | 功能优化 |  |  | 徐颖 | 2017-04-12 | 罗锋
6 | SIT | 已完成 | 手工台套配送： 通用零件按车配送，扫总成零件号，此总成号下配置的子零件自动移库 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-04-12 | 罗锋
7 | SIT | 已完成 | 排序订单看板： 配料工位根据排序订单看板进行配料，需要一个排序订单看板 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-04-12 | 向骊安
8 | SIT | 已完成 | 协同打磨次数： 公司间交易，需要把条码的打磨次数协同过来 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-06 | 罗锋 | 刘桂昌
9 | SIT | 已完成 | 装配时，如果此条码油漆下线时间超过3个月，进行提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-06 | 罗锋 | 刘桂昌
10 | SIT | 待测试 | 排序发车时间看板：根据客户需求时间和一辆货车装几个排序单推算需要发车时间 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-06 | 何浪 | 刘桂昌
11 | SIT | 进展中 | 金总要求的注塑、涂装、装配看板（详见DOC文档） | 功能优化 | 高 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06 | 罗锋
12 | SIT | 已完成 | 涂装装箱要求不可以打包注塑件 | 功能优化 | 高 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06 | 罗锋
13 | SIT | 已完成 | 油漆下件颜色选择错误后，变更麻烦, 把条码变更放到油漆下件里 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-06 | 罗锋
14 | SIT | 已完成 | 涂装注塑小件接收过于复杂, 把配料接收放出来 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06
15 | SIT | 待测试 | 排序单SUM报表,过点时间改为需求时间, 增加这段时间内的接到排序单对应的排序发出数量 | 功能优化 | 中 | 高 | 徐颖 | 2017-05-06 | 何浪
16 | UAT1 | 已完成 | 油漆上线自动合格时间改为10秒 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06 | 罗锋
17 | UAT1 | 已完成 | 配料接收界面增加目的区域筛选条件 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06 | 何浪
18 | UAT1 | 已完成 | 物料拉动 按配置选择时, 没有按车型过滤小类 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06 | 向骊安
19 | UAT1 | 已完成 | 把下线复检按钮放到返工扫描界面下面 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-06 | 向骊安
20 | UAT1 | 已完成 | 右侧增加剩余未排序单列表,点击排序单,弹出明细,明细里显示背景色和前景色 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-06 | 向骊安 |  | 2017-05-17
21 | UAT2 | 已完成 | 排序界面, 料架框不显示数量,显示间描述, 框加大, 跳过按钮放出来 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-13
22 | UAT2 | 已完成 | 工位扫描并打包只显示涂装下线扫描点 | 数据问题 | 中 | 中 | 温凌峰 | 2017-05-13 | 刘桂昌
23 | UAT2 | 已完成 | 物料拉动注塑件与底漆件区分(配料组需要配置更细 | 数据问题 | 高 | 高 | 曹树祥 | 2017-05-13 | 徐颖
24 | UAT2 | 已完成 | 物料拉动零件号单包装数配置错误(11935552/10006567/10006568)40->400 | 数据问题 | 高 | 中 | 王术 | 2017-05-13 | 徐颖
25 | UAT2 | 待测试 | 物料拉动扫描看板卡自动按拉动顺序排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 王术 | 2017-05-13 | 罗锋
26 | UAT2 | 已完成 | 采购退货根据选择客户需要带出该客户所能退货的零件信息 | 功能优化 | 中 | 中 | 桂前龙 | 2017-05-13 | 何浪 |  | 2017-05-18
27 | UAT2 | 已取消 | 库存余额报表点击表头需要排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 桂前龙 | 2017-05-13 | 何浪
28 | UAT2 | 已完成 | 采购退货在框里增加备注列 | 功能优化 | 中 | 中 | 王兴华 | 2017-05-13 | 何浪 | 赵晶夺
29 | UAT2 | 已完成 | 安全退货后库存进退货成品库,需要自动移动到冻结库位. | 功能优化 | 高 | 中 | 徐颖 | 2017-05-13 | 刘桂昌
30 | UAT2 | 已完成 | 总成装配界面和排序扫描界面九宫格需要增加一个简描述 | 数据问题 | 高 | 中 | 王森 | 2017-05-13 | 赵晶夺 |  | 2017-05-17
31 | UAT2 | 已完成 | 油漆下线手工喷涂只能做底漆 | 功能优化 | 中 | 中 | 曹树祥 | 2017-05-13 | 刘桂昌
32 | UAT2 | 待测试 | 标准发运后,需要根据条码查询出订单/料箱等相关信息 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-13 | 罗锋 | 赵晶夺
33 | UAT2 | 已完成 | 258扰流板收到外协件需要改到涂装材料库位 | 数据问题 | 高 | 中 | 曹树祥 | 2017-05-13 | 刘桂昌
34 | UAT2 | 已完成 | 三期代排序九宫格显示四位零件号 | 功能优化 | 中 | 中 | 徐颖 | 2017-05-13 | 刘桂昌
35 | UAT2 | 已完成 | TS上架时,丢失反馈信号,再次使用该TS小车时,判断上架反馈信号和上架指令数量是否一致, 不一致时进行提示(补充反馈信号或不处理) | 功能优化 | 中 | 中 | 吴志飞 | 2017-05-13 | 王定敏 |  | 2017-05-19
36 | UAT2 | 已完成 | TS下架,增加删除任务功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 吴志飞 | 2017-05-13 | 王定敏 |  | 2017-05-19
37 | UAT2 | 已完成 | TS下架,增加按料道拉动功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 吴志飞 | 2017-05-13 | 王定敏 |  | 2017-05-19
38 | UAT3 | 已完成 | 拉动看板,显示所有拉动和上下架指令,可按来源和目的库位进行过滤 | 功能优化 | 高 | 高 | 徐颖 | 2017-05-20 | 罗锋 |  | 2017-05-25
39 | UAT3 | 待测试 | 手工销售创建单据,根据扫描条码创建 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡月 | 2017-05-20 | 王定敏
40 | UAT3 | 已完成 | 小件下线多边时执行移库单报错 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨金龙 | 2017-05-20 | 何浪 |  | 2017-05-22
41 | UAT3 | 待测试 | 配料接收增加刷新按钮 | 功能优化 | 中 | 中 | 温凌峰 | 2017-05-20 | 何浪 |  | 2017-05-22
42 | UAT3 | 待测试 | TS下架手动拉动增加序号 | 功能优化 | 中 | 高 | 温凌峰 | 2017-05-20 | 王定敏 |  | 2017-05-22
43 | UAT3 | 待测试 | TS下架按配置拉动,配置按生产线过滤 | 功能优化 | 中 | 高 | 温凌峰 | 2017-05-20 | 王定敏 |  | 2017-05-22
44 | UAT3 | 已完成 | DD发运新增报表 | 功能优化 | 中 | 中 | 赵晶夺 | 2017-05-20 | 何浪
45 | UAT3 | 已完成 | 王兴华缺权限,质量员工缺DD发运权限 | 权限问题 | 中 | 中 | 王兴华 | 2017-05-20 | 徐颖
46 |  | 待测试 | TS料道查询:不刷新 | 程序问题 | 高 | 高 | 吴志飞 | 2017-05-23 | 王定敏 |  | 2017-05-24
47 |  | 已完成 | TS下架看板增加序号 | 功能优化 | 高 | 高 | 吴志飞 | 2017-05-23 | 王定敏 |  | 2017-05-24
48 |  | 已完成 | 报表:创建不合格评审单,成本中心增加全选项 | 功能优化 | 中 | 高 | 刘英山 | 2017-05-31 | 何浪 |  | 2017-06-01
49 |  | 已完成 | TS料道冻结报表,修改料道信息后,提交没反应 | 程序问题 | 中 | 高 | 王大龙 | 2017-06-01 | 王定敏 |  | 2017-06-05
50 |  | 待测试 | 排序单看板,描述改为长描述 | 功能优化 | 中 | 高 | 王大龙 | 2017-06-04 | 何浪 |  | 2017-06-05
51 |  | 已完成 | 物料拉动,非货架区,下达后打印 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡玥 | 2017-06-05 | 罗锋
52 |  | 已完成 | 条码状态与当前工位不符,报错上一扫描点空 | 功能优化 | 中 | 中 | 生产区域 | 2017-06-05
53 |  | 已完成 | 报错提示优化，目前不提示状态，无法确定原因 | 功能优化 | 中 | 中 | 曹树祥 | 2017-06-05
54 |  | 已完成 | X253高配注塑件门槛扫直流，取消散件 | 数据问题 | 中 | 中 | 曹东旭 | 2017-06-05 | 刘桂昌
55 |  | 已完成 | 注塑待底漆件，打包后库存进注塑材料区 | 数据问题 | 中 | 中 | 温凌锋 | 2017-06-05
56 |  | 待测试 | TS下件打包成功后，语音多报非TS箱里的数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 温凌锋 | 2017-06-05
57 |  | 已完成 | 二期后保，总成排序功能合并 | 功能优化 | 中 | 中 | 王森 | 2017-06-05 | 刘桂昌
58 |  | 已完成 | 三期前保总成描述更改，区分高中低配，长度区分 | 数据问题 | 中 | 中 | 傅正博 | 2017-06-05
59 |  | 已完成 | 一级件发运时扫描PUS单，系统报错，PUS条码与PUS单号不符。确认条码格式。 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡玥 | 2017-06-05
60 | UAT2 | 已完成 | 258总成条码拆解，BOM有问题。质量/工程重新确认报废清单。 | 数据问题 | 中 | 中 | 任铖 | 2017-06-05 | 徐颖
61 | UAT2 | 已取消 | IHAND-标准发运-成功，加声音提示 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡玥 | 2017-06-05 | 罗锋
62 |  | 已完成 | 手工喷涂底漆件自动合格 | 功能优化 | 中 | 中 | 赵晶夺 |  | 罗锋
63 |  | 待测试 | 采购退货和盘盈点添加时加描述,物料号变更时数量置0 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡玥 |  | 何浪
64 |  | 已完成 | 油漆下线底漆件直接合格 | 功能优化 | 高 | 中 | 温凌峰 | 2017-06-05 | 罗锋
65 |  | 已完成 | Vicode报表增加车型筛选 | 功能优化 | 高 | 中 | 桂前龙 | 2017-06-09 | 王定敏
66 |  | 已完成 | 发货单执行增加刷新,出门证查询导出有问题 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡玥 | 2017-06-10 | 何浪
67 |  | 待测试 | TS下架拉动确定后禁用3秒 | 功能优化 | 中 | 中 | 吴志飞 | 2017-06-10 | 王定敏
68 |  | 待测试 | 不合格评审两个报表增加产品大类字段 | 功能优化 | 中 | 中 | 马永亮 | 2017-06-10 | 何浪
69 |  | 已完成 | 缺陷明细查询报废为空 | 程序问题 | 中 | 中 | 马永亮 | 2017-06-10 | 王定敏
70 |  | 待测试 | 发运查询报表没配置 | 功能优化 | 中 | 中 | 马永亮 | 2017-06-10 | 罗锋
71 |  | 待测试 | 配料单打印配置后没保存,关机后需重新配置 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡玥 | 2017-06-10 | 王定敏
72 |  | 待测试 | 采购订单查询增加零件号 至零件号 功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 桂前龙 | 2017-06-10 | 罗锋
73 |  | 已完成 | 排单SUM报表,按零件号 | 功能优化 | 高 | 中 |  | 2017-06-10
74 |  | 已完成 | TS下架看板,1,3期12条,2期10条 | 功能优化 | 中 | 高 |  | 2017-06-10 | 王定敏
75 |  | 已完成 | 生产线只有一条时,默认选中 | 功能优化 | 中 | 高 | 任铖 | 2017-06-12 | 向骊安
76 |  | 已完成 | 装配下线报表,合格冻结数不对 | 程序问题 | 中 | 高 | 任铖 | 2017-06-12 | 罗锋
73 |  | 待测试 | 已创建不合格评审单需要增加产品大类列 | 功能优化 | 中 | 中 | 马永亮 | 2017-06-19
| SAP1 | 已完成 | 采购订单收货增加备注字段 | 功能优化 | 中 | 中 | 桂前龙 | 2017-06-24 | 何浪
| SAP1 | 已完成 | 标准发运需支持扫描PUS发运 | 功能优化 | 中 | 中 | 王磊 | 2017-06-24 | 罗锋
| SAP1 | 待测试 | 销售单打印增加序号 | 功能优化 | 中 | 中 | 桂前龙 | 2017-06-24 | 罗锋
|  |  | 涂装下线报表数据问题 | 程序问题 | 中 | 中 |  | 2017-07-26

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量
程序问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低