## 切换计划
YFPO MES3.0 大东切换检查表
任务编号 | 开始日期 | 结束日期 | 任务描述 | 进展状态 | 注意点 | 完成情况 | 责任人 | 协助人 | 远程支持 | 备注
1 | 切换启动会
| 06月01号 | 06月01号 | 上线启动会（IMES3.0过渡期方案UAT签字确认(对上线影响不大的问题可以带条件确认)） |  | 投产经理确认签字 PMO IT
2 | 现场准备工作
| 06月01号 | 06月03号 | 现场电脑MES客户端安装确认 |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | PDA MES客户端安装确认 |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | Report网页版设置确认 |  | 确认网页版可以打开，确认可以打印单据 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 条码打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 排序单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 出门证打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 发货单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 料箱单，注塑小件，涂装小件打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 配料单打印机测试（测连通性） |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
| 06月01号 | 06月03号 | 确认哪些功能需要特殊打印机配置 |  | 和ERP确认位置 |  | 艾冰、杨伟 | 龚圣俊
3 | 系统准备工作
3.1 | ISV WFM老的申请单关闭
| 06月01号 | 06月03号 | 所有MES2.0开口采购订单、开口发货订单需要完成收货；无法完成的开口订单在切换前需要手工关闭 |  |  |  | 李妍 | 徐颖 | 霍徐徐
| 06月01号 | 06月03号 | WFM所有旧申请单处理 |  |  |  |  | 徐颖 | 刘安琪
3.2 | MES3.0 QAD 主数据检查
| 06月02号 | 06月02号 | 检查BOM主数据，MFG_Bom |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查物料主数据，MFG_PartDetail |  | 改z012 |  | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查客户物料号与物料号对应关系，LGS_CustomerPart |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查供应商主数据，LGS_Supplier |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查成本对象主数据，LGS_CostObject，包含成本中心、科目、项目编号 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查过渡期QAD数据配置 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
3.3 | MES3.0 SAP PM 主数据检查
| 06月02号 | 06月02号 | 检查设备主数据，EMS_Equipment |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查功能位置主数据，EMS_FunctionLocation |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查对象文件主数据，EMS_Catalogue |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查工程师主数据，EMS_Engineer |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查技术对象分类主数据，EMS_TechObject |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊
3.4 | MES3.0 过渡期主数据检查
| 06月02号 | 06月02号 | 检查生产版本、工艺路线、生产计划主数据，MFG_WorkVersion、MFG_ProcRoute、MFG_WorkSchedule |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 账期保证2017年6月份有效 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
| 06月02号 | 06月02号 | 检查生产线对应QAD生产线配置，MFG_ProdLine |  |  | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 检查系统库位对应QAD库位配置，WMS_StkMstr |  |  | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 检查客户主数据，LGS_Customer |  |  | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 检查采购组、采购组明细和采购协议主数据，LGS_PurchaseOrderConfig、LGS_PurchaseOrderConfigDetail、LGS_PurchaseAgreement |  | 注意检查与铁西的协同配置 | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 检查销售组、销售组明细和销售协议主数据，LGS_SalesAgreement、LGS_SalesAgreementDet、LGS_SalesAgreementConfig、LGS_SalesAgreementConfigDetail |  | 注意检查与铁西的协同配置 | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 检查内部配料组、配料组明细主数据，LGS_SupItemGroup、LGS_SupItemGroupDet |  | 注意货架区和非货架区拉动组 | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 盘点区域和盘点清单核对 |  |  |  | 王倩曼 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 用户权限核对 |  |  | OK | 徐颖 | 刘桂昌
| 06月02号 | 06月02号 | 条码打印机核对 |  |  |  | 徐颖 | 刘桂昌
3.5 | MES3.0 接口检查
| 06月03号 | 06月03号 | QAD->IMES主数据接口 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月03号 | 06月03号 | SAP->IMES主数据接口 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月03号 | 06月03号 | 确认除PM主数据接口外，确保其他与SAP接口不启用 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月03号 | 06月03号 | 检查IMES3.0与SOA002服务器QAD事务同步表的连通性，确保事务可以正常写入 |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月03号 | 06月03号 | 检查所有MES与外围系统接口地址，SYS_SapIFCfg、Monitors等 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月03号 | 06月03号 | 检查SAPIF中间库配置 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
3.6 | MES3.0 盘点准备
| 06月02号 | 06月02号 | 盘点人员确认 |  |  |  | 王倩曼 | 刘桂昌 | 黄贺
| 06月03号 | 06月03号 | 盘点计划创建 |  |  |  | 王倩曼 | 刘桂昌 | 黄贺
3.7 | 其他
| 06月03号 | 06月03号 | 排序单整单完成，现场清线，留一二三期各留1货车排序信息不排序；现场留3框涂装件，注意盘点的时候判注塑件；是否开注塑机。 |  |  |  | 徐颖、赵晶夺
| 06月03号 | 06月03号 | MES2.0的事务全部传给QAD |  |  |  | 徐颖 | 刘桂昌 | 姚文斌
| 06月03号 | 06月03号 | MES3.0 业务数据清理 |  |  | OK | 王磊 | 刘桂昌
| 06月03号 | 06月03号 | MES3.0 所有程序发布 |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 06月03号 | 06月03号 | 确认3条线已完成的排序单单号,2.0已完成的排序单标记掉 |  |  |  | 李强,刘桂昌 | 徐颖、赵晶夺
4 | 系统切换
4.1 | MES2.0 数据导入
| 06月04号 | 06月04号 | 准备动态数据导入脚本，包含：条码信息、包装信息、条码与包装对应关系、包装与BIN位对应关系。 |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
4.2 | 外围系统切换
| 06月04号 | 06月04号 | MES3.0 接口和同步程序切换 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月04号 | 06月04号 | ISV 切换 |  |  |  | 霍徐徐
| 06月04号 | 06月04号 | WFM 切换 |  |  |  | 刘安琪
| 06月04号 | 06月04号 | 检查ISV与IMES3.0正式库相关接口是否可用，包含：IMES3.0过渡期采购订单发布ISV；ISV打印外协件条码；IMES订单状态变更同步ISV。 |  | 等ISV切换完成后 |  | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月04号 | 06月04号 | SAP 检查 |  |  | OK | 刘桂昌 | 王磊
4.3 | ISV 采购下单
| 06月04号 | 06月04号 | MES3.0 采购订单下单 |  |  |  | 李妍,金玉 | 徐颖 | 霍徐徐
4.4 | 盘点
| 06月04号 | 06月04号 | 现场盘点 |  |  |  | 王倩曼 | 王磊 | 黄贺
| 06月04号 | 06月04号 | 盘点数据处理 |  |  |  | 王倩曼 | 王磊 | 黄贺
| 06月04号 | 06月04号 | TS料道调整 |  |  |  | 赵晶夺 | 王定敏
| 06月04号 | 06月04号 | 2.0确认停用 |  |  |  | 赵晶夺
| 06月04号 | 06月07号 | QAD调账，期初和MES3一致 |  |  |  | 王倩曼 | 王磊 | 姚文斌,许晓君
4.5 | 其他
| 06月04号 | 06月04号 | 数据镜像备份 |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌 | 吴林锋
5 | 试运行
5.1 | 试运行
| 06月04号 | 06月04号 | 外协件采购收货 |  |  |  | 罗锋
| 06月04号 | 06月04号 | 注塑区域 |  |  |  | 何浪
| 06月04号 | 06月04号 | 涂装区域,TS上下架 |  |  |  | 王定敏、刘桂昌
| 06月04号 | 06月04号 | 装配一期二期三期 |  |  |  | 王磊、刘桂昌
| 06月04号 | 06月04号 | 出门证 |  |  |  | 罗锋
5.2 | 其他
| 06月04号 | 06月04号 | 库存差异调整 |  |  |  | 王倩曼
6 | 上线运维
| 06月07号 | 06月07号 | SAPTranToQADMonitor服务开启 |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月07号 | 06月07号 | QADTranToMES2服务开启 |  |  |  | 刘桂昌 | 王磊 | 吴林锋
| 06月04号 | ~ | 运维阶段
| 06月04号 |  | 16:30开总结会

## 排班计划
|  | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-10
|  | 白班 | 晚班 | 白班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 早班 | 早班 | 早班
IT | 实施 | 刘桂昌(*) | 王磊(*) | 刘桂昌(*) | 王磊(*) | 刘桂昌(*) | 王磊(*) | 王磊 刘桂昌 | 王磊 刘桂昌 | 王磊 刘桂昌 | 王磊 刘桂昌
| 开发 | 罗锋,王定敏 | 何浪 | 罗锋,王定敏 | 何浪 | 罗锋,王定敏 | 何浪 | 罗锋,王定敏 何浪 | 罗锋,王定敏 何浪 | 罗锋,王定敏 何浪 | 罗锋,王定敏 何浪
工厂 | ERP
| 注塑班组长 | 曹东旭 | 杨金龙 | 曹东旭 | 杨金龙 | 曹东旭 | 杨金龙 | 曹东旭 | 杨金龙 | 曹东旭 | 杨金龙
| 涂装班组长 | 曹树祥 | 杨清福 | 曹树祥 | 杨清福 | 曹树祥 | 杨清福 | 曹树祥 | 杨清福 | 曹树祥 | 杨清福
| 装配班组长 | 任诚 | 崔杰 | 任诚 | 崔杰 | 任诚 | 崔杰 | 任诚 | 崔杰 | 任诚 | 崔杰
| 质量班组长 | 王森 | 刘英山 | 王森 | 刘英山 | 王森 | 刘英山 | 王森 | 刘英山 | 王森 | 刘英山
| 物流班组长 | 温凌峰 | 张晓庆 | 温凌峰 | 张晓庆 | 温凌峰 | 张晓庆 | 温凌峰 | 张晓庆 | 温凌峰 | 张晓庆
| 控制室 | 肖林冲 | 倪荣义 | 肖林冲 | 倪荣义 | 肖林冲 | 倪荣义 | 肖林冲 | 倪荣义 | 肖林冲 | 倪荣义
*负责程序发布
联系人 | 电话
王磊 | 18721866127 | 夜班
刘桂昌 | 13761885075 | 白班