## Slide 1
信息系统部
2017-04-14
延锋彼欧大东MES3启动会

## Slide 2
为什么上MES3.0
1、MES2.0每个工厂一套程序，维护和新需求开发比较困难，不便于标准化的执行
2、配合SAP上线
MES3.0是新开发的所有工厂通用的系统，有些地方做的还不完善，希望大家多提宝贵意见，我们会不断的改进完善。

## Slide 3
大东主计划（MES）
序号 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 项目准备 | 4/12 | 4/14 | 
2 | 主数据收集 | 4/12 | 5/4 | 重点
3 | 系统搭建及开发 | 4/14 | 5/5 | 
4 | SIT测试 | 4/17 | 5/5 | 
5 | 最终用户培训 | 5/3 | 5/12 | 重点
6 | 过渡期UAT | 5/13 | 5/28 | 重点
7 | 过渡期上线 | 6/10 | ~ | 

## Slide 4
人员安排（MES）
 | W15 (4/10) | W16 (4/17) | W17 (4/24) | W17 (5/1) | W18 (5/8) | W19 (5/15) | W20 (5/22) | W21 (5/29) | W22 (6/5) | W23 (6/12)
刘桂昌 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD
王磊 | NJ | DD | NJ | NJ | NJ/DD | NJ/DD | NJ | NJ | DD | DD
罗锋 | NJ | DD | DD | DD | DD | DD | DD | NJ | DD | DD
王定敏 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD

## Slide 5
过往工厂问题情况（MES）
Chart: 
| 浦东 | 安亭 | 常熟 | 烟台 | 长沙 | 东莞 | 南京 | 仪征
问题总数 | 435 | 371 | 258 | 210 | 190 | 190 | 114 | 97

## Slide 6
重点关注（MES）
主数据很重要
盘点准确性
负库存&COGI
ERP时间和精力
激光喷条码、发运看板、生产区域看板

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING