## Slide 1
信息系统部
2017-06-14
延锋彼欧大东MES总结会

## Slide 2
工厂亮点
孔经理主动要求增加了一轮UAT测试
盘点准备周详(提前一天进行注塑涂装件打包等准备工作)
盘点当天由金总监亲自督, 各部门经理划分区域负责监盘
上线后每天下午4:30现场召开问题总结会,孔经理以及各区域班组长全员参与

## Slide 3
过往工厂问题情况（MES）
Chart: 
| 浦东 | 安亭 | 常熟 | 烟台 | 长沙 | 东莞 | 南京 | 仪征 | 大东
问题总数 | 435 | 371 | 258 | 210 | 190 | 190 | 114 | 97 | 79

## Slide 4
目前未完成的问题
状态 | 描述 | 分类 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 完成时间
进展中 | 注塑、涂装、装配看板（详见DOC文档） | 功能优化 | 徐颖 | 2017/5/13 | 罗锋 | 2017/6/30
进展中 | 物料拉动扫描看板卡自动按拉动顺序排序 | 功能优化 | 王术 | 2017/5/13 | 罗锋 | 
未开始 | 库存余额报表点击表头需要排序 | 功能优化 | 桂前龙 | 2017/5/13 | 何浪 | 2017/6/18
进展中 | 258总成条码拆解，BOM有问题。质量/工程重新确认报废清单。 | 数据问题 | 任铖 | 2017/6/5 | 徐颖 | 2017/6/16
未开始 | IHAND-标准发运-成功，加声音提示 | 功能优化 | 胡玥 | 2017/6/5 | 罗锋 | 2017/6/10
进展中 | 出门证查询导出有问题 | 功能优化 | 胡玥 | 2017/6/10 | 何浪 | 2017/6/21
未开始 | 缺陷明细查询报废为空 | 程序问题 | 马永亮 | 2017/6/10 | 罗锋 | 2017/6/19
未开始 | 装配下线报表合格冻结数列不对 | 程序问题 | 马永亮 | 2017/6/10 | 罗锋 | 2017/6/19

## Slide 5
后续人员大致安排（MES）
 | W24 (6/19) | W25 (6/26) | W26 (7/3) | W27 (7/10) | W28 (7/17) | W29 (7/24) | W20 (7/31) | W21 (8/7)
王磊 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD
罗锋 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD
何浪 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD

## Slide 6
项目进度回顾
项目启动
2017/04/14
2017/06/04
上线切换
运维支持
配合SAP测试
SAP上线支持
2017/06/23
2017/8月初

## Slide 7
重点关注（MES）
打包上下BIN位及拉动
负库存的处理方法及原因的查找
TS反馈信号
注塑、涂装、装配看板
BOM问题

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING