## Sheet1
YFPO MES3.0 常熟切换检查表
任务编号 | 任务开始 |  | 任务结束 |  |  |  | 任务描述 |  | 问题点及策略 |  | 模块 | 完成情况 | 责任人 |  |  |  | 附件
| 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 是否盘点当天事项 | 耗时 |  | 进展状态 | 可能出现的问题点 | 策略 |  |  | 数据维护责任人 | 关键用户 （数据负责人） | 部门 | IT协助人 | 附件名称 | 附件
1 | 过渡期程序准备
| 2016-09-22 |  | 2016-09-23 |  | 否 |  | 准备UAT测试计划 | 100% |  | 发给需要拉动的资源方 |  | 完成 |  |  |  |  | UAT测试计划
| 2016-11-17 |  | 2016-11-17 |  | 否 |  | IMES3.0过渡期方案UAT签字确认(对上线影响不大的问题可以带条件确认) |  |  | 要求18日在场 常熟公司领导 PMO IT | [6 empty] | UAT测试计划签字
2 | MES3.0数据库及环境准备
| 2016-11-01 |  | 2016-11-01 |  | 否 |  | IMES3.0服务器与数据库搭建 | 100% |  |  |  | 完成 |  |  |  | 王磊
| 2016-11-19 |  | 2016-11-19 |  | 是 | 0.2小时 | IMES3.0程序发布 |  |  | 发布服务、客户端等 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 条码打印机测试（测连通性） |  |  | 和ERP确认位置 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 排序单打印机测试（测连通性） |  |  | 和ERP确认位置 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 出门证打印机测试（测连通性） |  |  | 和ERP确认位置 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 发货单打印机测试（测连通性） |  |  | 和ERP确认位置 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 料箱单打印机测试（测连通性） |  |  | 和ERP确认位置 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 配料单打印机测试（测连通性） |  |  | 和ERP确认位置 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 确认哪些功能需要特殊打印机配置 | [6 empty] | 谢飞
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 现场电脑MES客户端安装 |  |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | PDA MES客户端安装 |  |  | 提前把程序装在电脑上，当天切换新的可以登，老的不可以登 | [5 empty] | 王磊
3 | QAD主数据
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查BOM主数据，MFG_Bom |  |  | 检查接口是否正常，日核事务 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查物料主数据，MFG_PartDetail |  |  | 检查接口是否正常，日核事务 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查客户物料号与物料号对应关系，LGS_CustomerPart |  |  | 检查接口是否正常，日核事务 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查供应商主数据，LGS_Supplier |  |  | 检查接口是否正常，日核事务 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查成本对象主数据，LGS_CostObject，包含成本中心、科目、项目编号 |  |  | 检查接口是否正常，日核事务 | [5 empty] | 王磊
4 | SAP主数据
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查设备主数据，EMS_Equipment |  |  | 检查接口是否正常 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查功能位置主数据，EMS_FunctionLocation |  |  | 检查接口是否正常 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查对象文件主数据，EMS_Catalogue |  |  | 检查接口是否正常 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查工程师主数据，EMS_Engineer |  |  | 检查接口是否正常 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 检查技术对象分类主数据，EMS_TechObject |  |  | 检查接口是否正常 | [5 empty] | 王磊
5 | MES3.0过渡期系统配置
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 按照QAD代码配置生产线，MFG_ProdLine |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 生产版本的清单 |  |  | ERP确认 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 系统内的生产版本内容确认MFG_WorkVersion |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | BOM版本 |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 按照QAD中的工艺路线手工维护，MFG_ProcRoute |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 手工维护QAD客户主数据，LGS_Customer |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 手工维护销售排程及明细，LGS_SalesAgreement，LGS_SalesAgreementDet，只维护成寄售协议。 |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-11 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 手工维护所有物料的生产计划，MFG_WorkSchedule |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-11 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 过渡期采购订单组及明细维护，LGS_PurchaseOrderConfig，LGS_PurchaseOrderConfigDetail 注意检查与其他MES2.0协同配置 |  | 与安亭的协同 | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
| 2016-11-11 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 过渡期销售订单组及明细维护，LGS_SalesAgreementConfig，LGS_SalesAgreementConfigdetail 注意检查与其他MES2.0协同配置 |  |  | 脚本确认 | [5 empty] | 王磊
6 | MES2.0动态数据导入MES3.0
| 2016-10-01 |  | 2016-11-16 |  | 否 |  | 准备动态数据导入脚本，包含：条码信息、包装信息、条码与包装对应关系、包装与BIN位对应关系。 |  |  | 准备脚本 | [5 empty] | 王磊、张胜
| 2016-11-19 |  | 2016-11-19 |  | 是 | 2小时 | 切换日按照导入脚本导入相应动态数据。 | [8 empty] | 王磊、张胜
7 | MES2.0开口订单及未结事务处理
| 2016-11-19 |  | 2016-11-19 |  | 是 | 0.5小时 | 所有MES2.0开口采购订单、开口发货订单需要完成收货；无法完成的开口订单在切换前需要手工关闭 | [8 empty] | 谢飞
| 2016-11-19 |  | 2016-11-19 |  | 是 | 0.5小时 | 在MES3.0中创建新的采购订单及销售订单 | [8 empty] | 谢飞
8 | 账期相关配置
| 2016-11-17 |  | 2016-11-17 |  | 否 |  | 切换日账期保证11月份有效。关账需再次确认关账日期 | [8 empty] | 吴林锋
9 | 用户功能培训
| 2016-10-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 烟台生产模块培训，培训需要有签字确认 |  |  | 记录员工提出的问题 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-10-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 烟台物流模块培训，培训需要有签字确认 |  |  | 记录员工提出的问题 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-10-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 烟台质量模块培训，培训需要有签字确认 |  |  | 记录员工提出的问题 |  |  |  | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-10-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 烟台设备模块培训，培训需要有签字确认 |  |  | 记录员工提出的问题 |  |  |  | 谢飞 |  | 邢晓君
| 2016-10-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | MES2.0与MES3.0变化点确认 |  |  | 汇总整理 |  |  |  | 谢飞
10 | 初始化盘点计划确认
| 2016-11-12 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 盘点时间确认 |  |  | 先确认盘点过程总时间 |  |  |  | 谢飞
| 2016-11-12 |  | 2016-11-15 |  | 否 |  | 盘点人员确认 | [6 empty] | 谢飞
| 2016-11-12 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 盘点计划创建 | [6 empty] | 谢飞 |  | 罗锋/黄贺
| 2016-11-12 |  | 2016-11-19 |  | 是 | 1小时 | 盘点数据处理 | [6 empty] | 谢飞 |  | 罗锋/黄贺
11 | 杂项准备
| 2016-11-19 |  | 2016-11-19 |  | 否 |  | 各工位准备MES3.0备用条码 | [6 empty] | 谢飞
12 | 开发人员分工及排班
| 2016-11-17 |  | 2016-11-17 |  | 否 |  | 整理每一个开发人员具体负责功能清单 | [8 empty] | 吴林锋
[7 empty] | 整理翻班表 | [8 empty] | 吴林锋
13 | 系统数据核对校验脚本准备
| 2016-11-01 |  | 2016-11-18 |  |  |  | 准备系统数据核对脚本 |  |  | 事务和凭证的核对 | [5 empty] | 吴林锋
14 | 用户权限准备
| 2016-11-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 用户清单收集 | [6 empty] | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 角色收集 | [6 empty] | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 角色权限授权 | [6 empty] | 谢飞 |  | 王磊
| 2016-11-01 |  | 2016-11-11 |  | 否 |  | 用户角色授权 | [6 empty] | 谢飞 |  | 王磊
15 | 接口检查
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | QAD->IMES主数据接口，接口程序？？？部署地址？？ | [8 empty] | 吴林锋\王磊
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | SAP800库->IMES的主数据配置(仅包含PM主数据接口) | [8 empty] | 吴林锋\王磊
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 除PM主数据接口外，确保其他与SAP接口不启用。 | [8 empty] | 吴林锋\王磊
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 检查IMES3.0与SOA002服务器QAD事务同步表的连通性，确保事务可以正常写入 | [8 empty] | 吴林锋\王磊
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 检查ISV与IMES3.0正式库相关接口是否可用，包含：IMES3.0过渡期采购订单发布ISV；ISV打印外协件条码；IMES订单状态变更同步ISV。 | [8 empty] | 王磊
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 是 |  | 检查所有MES与外围系统接口地址，SAPIFCF、Monitors | [8 empty] | 王磊
| 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 否 |  | 外围系统接口切换（SAP、ISV、WFM），切换之前，通知并确认外围系统接口已经切换完成 | [8 empty] | 王磊
| 2016-11-18 |  | 2016-11-19 |  | 是 |  | 排序跳单跳到未生产的那一单 | [8 empty] | 王磊
16 | 上线运维
| 2016-11-19 |  | 2016-11-26 |  | 否 |  | 订单协同接口检查 | [8 empty] | 王磊
| 2016-11-19 |  | 2016-11-26 |  | 否 |  | 生产手工报表与系统报表核对 | [8 empty] | 谢飞
| 2016-11-19 |  | 2016-11-26 |  | 否 |  | 现场库位信息与系统库位信息核对 | [8 empty] | 谢飞
| 2016-11-19 |  | 2016-11-26 |  | 否 |  | 系统订单收发数与现场单据核对 | [8 empty] | 谢飞
| 2016-11-19 |  | 2016-11-26 |  | 否 |  | COGI持续跟踪、库存核对 |  |  | 有可能需要改KH | [5 empty] | 谢飞