## 测试场景
常熟第一次SIT测试报告
| 测试日期 | 场景 | 场景明细 | MES “业务-单据-条码”记录 | MES 问题清单
|  |  | 负责人：项目经理 | 负责人：ERP工程师、实施人员 | 负责人：ERP工程师、实施人员
2 | 2016-10-24 | 向安亭公司采购 | 1.MES采购订单下达(公司间)【CSU】 2.采购订单同步安亭UAT库【CSU】 3.安亭公司进行标准发运【AT】 4.条码信息同步常熟库（包含条码、HU、RK）【AT】 5.常熟公司进行标准收货（确认条码、HU、RK收货状态）【CSU】 6.采购收货冲销
5 | 2016-10-24 | 物料拉动 | 1.手工拉动（装配材料库、尾门装配材料库） 2.台套配送（装配材料库、尾门装配材料库）
13 | 2016-10-24 | 采购退货 | 1.外协件退货单创建及发货 2.采购退货的发运冲销 3.公司间采购退货单的创建与条码协同
16 | 2016-10-24 | 委外加工 | 1.子物料发给委外供应商 2.委外订单下达及收货
8 | 2016-10-25 | 底漆件装配生产 | 1.底漆预扫描 2.底漆装配扫描
11 | 2016-10-25 | 销售发货 | 1.安全发运&安全退回 2.创建正品交货单发货到CJLR 3.创建备件交货单发货到CJLR 4.出门证创建
12 | 2016-10-25 | 自制件质检 | 1.嫌疑品报验 2.条码件报废及报废审批 3.拆解（包括散件形式条码)
14 | 2016-10-25 | 客户退货 | 1.客户退货单创建及收货 2.客户退货收货冲销
6 | 2016-10-26 | 排序预装配 | 1.加驳预装配单（手工加驳） 2.排序预装配 3.防错码发送给设备 注：全量测试
7 | 2016-10-26 | 排序装配 | 1.排序装配 2.排序单装箱校验 3.排序发运
9 | 2016-10-26 | Bonding | 1.清洗预装(Done) 2.Bonding扫描(Done) 3.二道Bonding 4.装配扫描(Done) 5.底涂扫描(Done) 6.发送命令给设备(Done)
10 | 2016-10-26 | 打箱移库 | 1.散件打箱 2.散件料箱上下架 3.散件料箱移库 4.条码移库
15 | 2016-10-21 | 盘点 | 1.盘点计划创建 2.条码及包装扫描盘点 3.手工导入库存盘点 4.盘点差异调整
17 | 2016-10-27 | 中九仓库加工 | 1.采购进中九仓库 2.中九仓建进行装配扫描 3.中九仓发运
1 |  | 向外部供应商采购 | 1.MES采购订单下达 2.ISV上进行料箱单与托盘打印 3.ISV上进行产品条码打印(L550尾门内外板) 4.MES标准收货(收货自动上架) 5.采购订单手工收货
3 |  | 自制件条码补打印 | 1.自制件条码打印(Done) 2.条码补用(Done) 3.条码变更(Done)
4 |  | 进料检验 | 1.料箱下架(Done) 2.进料检验+打包(Done) 3.打包自动上架(Done)
蓝色适用于总成零件：L550扰流板、尾门及保险杠分总成
Note on E3: lwu4: 必须确认以下信息： 1.订单与条码在每个阶段的状态 2.出入库记录与事务是否生成

## 产品生产扫描测试场景
SN | 产品 | 底漆件预扫描 | 底漆件装配 | 装配单预排序 | 排序装配 | Bonding扫描 | 清洗扫描 | 底涂扫描 | 检验扫描 | 装配扫描 | 进料检验
1 | L538后保32型 | 绑定后保上左 | 绑定后保上右 | [8 empty] | 不做了，切换成MY16了
2 | L538后保3M型 | 绑定后保上左+选配 | 绑定后保上右 | [8 empty] | 不做了，切换成MY16了
3 | L538后保上右 |  | 被下体绑定
4 | L538后保上左 | 被下体绑定
5 | L538后保下护板 |  | 绑后保横饰条+选配 | [6 empty] | 绑后保横饰条
6 | L538前保32型
7 | L538前保3M型 | 选配
8 | L538扰流板
9 | L538上板 |  |  |  |  | 被尾门内板绑定
10 | L538上扰流板 |  |  |  |  | 被下板绑定 | Done | Done
11 | L538尾管盖板右
12 | L538尾管盖板左
13 | L538尾门 |  | Done???怎么感觉这个扫描点是没有的。2.0的配置好像有问题。 |  |  | 绑定下饰板+上板 Done | Done |  | 上架 | Done
14 | L538下饰板 |  |  |  |  | 被尾门内板绑定
15 | L550后保 | Done | Done(需要优化选配置的功能，根据预装配记录或已绑定过的装配记录进行自动选择) |  | 绑定后上左右
16 | L550后保上右 |  |  | 取消 | 被绑定
17 | L550后保上左 |  |  | 取消 | 被绑定
18 | L550前保（下体） | 选配 | 选配 | 选配 | 选配
19 | L550前保上体 | 被下体绑定 |  | 被下体绑定
20 | L550扰流板
21 | MY16后保低配 | 绑定后保上左 | 绑定后保上右 | 绑定后保上左 | 绑定后保上右 |  |  |  |  | 绑定后保上右
22 | MY16后保高配 | 绑定后保上左 | 绑定后保上右 | 绑定后保上左 | 绑定后保上右 |  |  |  |  | 绑定后保上右
23 | MY16后保上右 |  | 被绑定 |  | 被绑定 |  |  |  |  | 被绑定
24 | MY16后保上左 | 被绑定 |  | 被绑定
25 | MY16前保32型 |  | 选配
26 | MY16前保3M型 | 绑定饰条 |  | 绑定饰条
27 | MY16前下饰条低 | 取消 |  | 取消
28 | MY16前下饰条高 | 被3M绑定 |  | 被3M绑定
29 | MY16扰流板 |  |  | 防错 |  | 绑定上板 二次绑定后下板
30 | MY16扰流板4G上板 |  |  |  |  | 被下板绑定 |  |  |  |  | 检验
31 | MY16扰流板后下板 |  |  |  |  | 二次被下板绑定
32 | MY16上扰流板 |  |  |  |  | 被下板绑定 |  |  |  |  | 检验
33 | X260后保
34 | X260后下导流板
35 | X260前保 |  | 选配 |  | 选配
Note on E20: lwu4: 2.0的配置里面可以单独扫描，实际是被绑定还是单独扫描啊？
Note on B30: lwu4: 2道清洗、2装Boding

## Sheet3
扫描点
底漆件预扫描
底漆件装配
装配单预排序
排序装配
Bonding扫描
清洗扫描
底漆扫描
检验扫描
装配扫描

## Sheet1
L538后保32型
L538后保3M型
L538后保上右
L538后保上左
L538后保下护板
L538前保32型
L538前保3M型
L538扰流板
L538上板
L538上扰流板
L538尾管盖板右
L538尾管盖板左
L538尾门
L538下饰板
L550后保
L550后保上右
L550后保上左
L550前保
L550前保上体
L550扰流板
MY16后保低配
MY16后保高配
MY16后保上右
MY16后保上左
MY16前保32型
MY16前保3M型
MY16前下饰条低
MY16前下饰条高
MY16扰流板
MY16扰流板4G上板
MY16扰流板后下板
MY16上扰流板
X260后保
X260后下导流板
X260前保

## 外围系统地址
MES-Report | http://10.226.35.121/
ISV | http://yfpopus:8081/Logon.aspx
WFM