## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W33 | [6 empty] | W34 | [6 empty] | W35 | [6 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39 | [6 empty] | W40 | [6 empty] | W41 | [6 empty] | W42 | [6 empty] | W43 | [6 empty] | W44 | [6 empty] | W45 | [6 empty] | W46 | [6 empty] | W47 | [6 empty] | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5
 | time axis 2016-08-15 to 2017-02-05
MES 3.0 推广实施计划
1.1 | 建立项目组织机构 | bar: 2016-08-24
1.2 | 制定项目总体计划 | 吴林锋 | bar: 2016-08-24
2.1 | 初步业务调研 | 吴林锋 | 王磊、谢飞 | bar: 2016-08-25
2.2 | 设计业务蓝图 | 吴林锋 | 王磊、谢飞 | bar: 2016-08-25 to 2016-09-02
2.3 | 识别业务差异 | 吴林锋 | 王磊、谢飞 | bar: 2016-08-31 to 2016-09-02
2.4 | 基础数据收集培训 | 王磊 | 谢飞 | bar: 2016-09-01 to 2016-09-02; 2016-09-05 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16
3.1 | 搭建系统技术结构 | 王磊 | 吴林锋 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-09
3.2 | 配置目标系统 | 王磊 | bar: 2016-09-12 to 2016-09-16
3.3 | 增强功能设计 | 吴林锋 | 黄贺、罗锋、张胜、贾文涛 | bar: 2016-09-01 to 2016-09-02; 2016-09-05 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16
3.4 | 增强功能开发 | 黄贺 | 开发工程师（6） | bar: 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30; 2016-10-10 to 2016-10-14; 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-25 to 2016-10-28
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 王磊 | 黄贺、罗锋、张胜 | bar: 2016-10-25 to 2016-10-28
4.1 | 基础数据收集 | 谢飞 | 王磊 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30
4.2 | 用户权限收集 | 谢飞 | 王磊 | bar: 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30
5.1 | 建立现场工作环境 | 谢飞
5.2 | 召开现场启动大会 | 吴林锋 | 全体成员 | bar: 2016-10-10
5.3.1 | 检查系统环境 | 王磊 | bar: 2016-10-11
5.3.2 | 基础数据导入 | 王磊 | bar: 2016-10-11
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 王磊 | bar: 2016-10-11
5.4 | 关键用户培训 | 王磊 | bar: 2016-09-26 to 2016-09-30
5.5 | 第二轮集成测试SIT2 | 吴林锋 | 谢飞 | bar: 2016-10-31 to 2016-11-03
5.6 | 编写用户手册 | 谢飞 | bar: 2016-09-26 to 2016-09-30; 2016-10-10 to 2016-10-14
5.7.1 | 过渡期UAT准备 | 谢飞 | 工厂人员 | bar: 2016-10-27 to 2016-10-28
5.7.2 | 过渡期UAT1 | 谢飞 | 工厂人员 | bar: 2016-11-03 to 2016-11-07
5.7.2 | 过渡期UAT2 | 谢飞 | 工厂人员 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-14
5.7.2 | 过渡期UAT3（补测） | 谢飞 | 工厂人员 | bar: 2016-11-14 to 2016-11-17
5.8 | 配置终端设备 | 顾丛彪 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18
5.9 | 定义切换计划 | 吴林锋 | 王磊、罗锋、谢飞 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18
6.1 | 库存盘点 | 谢飞 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18
6.2 | 库存数据初始化 | 吴林锋 | 罗锋 | bar: 2016-11-19
6.3 | MES2.0业务数据导入 | 吴林锋 | 罗锋 | bar: 2016-11-19
6.4 | 过渡期模拟运行 | 谢飞 | 所有人 | bar: 2016-11-19
6.5 | 过渡期上线支持 | 吴林锋 | 所有人 | bar: 2016-11-20 to 2016-11-30; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-14; 2016-12-19 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-31
6.6 | 过渡期上线支持总结 | 吴林锋 | 所有人 | bar: 2016-12-13 to 2016-12-14
7.1 | 蓝图方案关键用户培训 | 王磊 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-14
7.2 | PM功能配置和培训 | 王磊 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-14
7.3 | 蓝图方案权限配置 | 王磊 | 谢飞 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-14
7.4.1 | 蓝图方案UAT1 | 谢飞 | 工厂人员 | bar: 2016-12-12 to 2016-12-14
7.4.2 | 蓝图方案UAT2 | 谢飞 | 工厂人员 | bar: 2016-12-21 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-30
7.5 | 定义切换计划 | 吴林锋 | 王磊 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
8.1 | 蓝图方案数据初始化 | 吴林锋 | 罗锋 | bar: 2016-12-28 to 2017-01-01
8.2 | 蓝图方案配置切换 | 吴林锋 | 罗锋 | bar: 2017-01-01
8.3 | 蓝图方案模拟运行 | 谢飞 | 所有人 | bar: 2017-01-01
8.4 | 蓝图方案上线支持 | 吴林锋 | 所有人 | bar: 2017-01-01 to 2017-01-10; 2017-01-13 to 2017-01-20; 2017-01-23 to 2017-01-27
8.5 | 蓝图方案上线支持总结 | 吴林锋 | 所有人 | bar: 2017-01-16
SAP推广实施计划
1 | 项目准备
1.1 | 建立项目组织 | bar: 2016-08-25
1.2 | 项目后勤保证 | bar: 2016-08-25
1.3 | 项目主计划确认 | bar: 2016-08-30 to 2016-09-02
2 | 差异分析
2.1 | 梳理业务现状 | bar: 2016-09-08 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16
2.2 | 识别差异并分析 | bar: 2016-09-14 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23
2.3 | 方案确认 | bar: 2016-09-26 to 2016-09-30; 2016-10-10 to 2016-10-14
3 | 系统实现
3.1 | 主数据准备 | bar: 2016-08-29 to 2016-09-02; 2016-09-05 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30; 2016-10-10 to 2016-10-14; 2016-10-17 to 2016-10-21
3.2 | 配置更改 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-14; 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-24 to 2016-10-28; 2016-10-31 to 2016-11-04
3.3 | 程序增强和客户化开发 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-14; 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-24 to 2016-10-28; 2016-10-31 to 2016-11-04
3.4 | 用户和权限确认（SIT） | bar: 2016-10-10 to 2016-10-14; 2016-10-17 to 2016-10-21
3.5 | 第一轮SIT | bar: 2016-10-24 to 2016-10-28
3.6 | 第二轮SIT | bar: 2016-10-31 to 2016-11-04
3.7 | 关键用户培训 | bar: 2016-10-19 to 2016-10-20; 2016-10-26 to 2016-10-27; 2016-11-02 to 2016-11-03; 2016-11-07 to 2016-11-11
3.8 | 编写用户手册 | bar: 2016-11-07 to 2016-11-11; 2016-11-14 to 2016-11-18
4 | 上线准备
4.1 | 上线启动会 | bar: 2016-11-18
4.2 | 切换计划准备 | bar: 2016-11-21 to 2016-11-25
4.3 | 全流程UAT准备 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09
4.4 | 用户和权限确认 | bar: 2016-12-12 to 2016-12-16; 2016-12-19 to 2016-12-23
4.5 | 第一轮UAT | bar: 2016-12-08 to 2016-12-12
4.6 | 第二轮UAT | bar: 2016-12-15 to 2016-12-19
4.7 | 盘点 | bar: 2016-12-24 to 2016-12-25
4.8 | 主数据导入 | bar: 2016-12-19 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-27
4.9 | 标准成本估算及发布 | bar: 2016-12-28 to 2016-12-29
4.10 | 主数据下发周界系统 | bar: 2016-12-30
4.11 | 订单、计划下发周界系统 | bar: 2016-12-30
4.12 | 系统切换 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-06
5 | 上线支持
5.1 | 上线支持 | bar: 2017-01-09 to 2017-01-13; 2017-01-16 to 2017-01-20
5.2 | 第一次月结支持 | bar: 2017-01-23 to 2017-01-27
Note on C26: Gu Lebin(YFPOIT): 防错的测试，是否与现场生产设备联动测试

## 调研计划
| W38 | [6 empty] | W39
| 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02
8:00
8:30
9:00 | 2016-09-21: CSU 散件供货特殊业务现状调研 夏慧倩 刘风玲 严达 姚志兰 张婕 程小虎 孙士华 王腊梅 夏晨峰 时敏雅 张飞 邹宇 谢飞 吴林峰 王磊; 2016-09-22: CSU 散件供货方案可行性分析 （项目组内部讨论 考虑宝马业务） 夏慧倩 刘风玲 严达 姚志兰 张婕 程小虎 孙士华 张凯凯 肖磊 徐斌 周莉 吴林峰 王磊; 2016-09-23: CSU 采购计划/订单/PR/PO现状调研 严达 刘风玲 邹宇 张飞 谢飞 吴林峰 王磊 陆海玲; 2016-09-28: CSU MM业务差异分析专题讨论 严达 肖磊 王腊梅 时敏雅 夏晨峰 电话会议（谢飞 邹宇 张飞）; 2016-09-29: CSU 业务差异分析结论 夏慧倩 严达 姚志兰 张婕 程小虎 孙士华 王腊梅 时敏雅 夏晨峰 陆晓辰 邹宇 谢飞 张飞 吴林峰 王磊
9:30 | bar: 2016-09-22
10:00 | 2016-09-21: CSU 客户计划/EDI接口现状调研 夏慧倩 刘风玲 程小虎 王腊梅 张飞 夏晨峰 谢飞 邹宇 吴林峰 王磊; 2016-09-23: CSU 采购收货/公司间交易/发票校验/退货现状调研 严达 谢飞 王腊梅 时敏雅 张飞 夏晨峰 吴林峰 王磊 陆海玲 邹宇
10:30 | bar: 2016-09-22
11:00 | 2016-09-21: CSU销售发货/退货/结算/开票/退票/一次性销售现状调研 夏慧倩 程小虎 姚志兰 张婕 谢飞 王腊梅 张飞 夏晨峰 吴林峰 邹宇 王磊; 2016-09-23: CSU 委外/三方物流/...业务现状调研 严达 邹宇 谢飞 王腊梅 时敏雅 张飞 夏晨峰 吴林峰 王磊
11:30
12:00
12:30
13:00 | 2016-09-28: CSU SD业务差异分析专题讨论 夏慧倩 徐冰 王腊梅 时敏雅 夏晨峰 电话会议（谢飞 邹宇 张飞）; 2016-09-30: *输出差异分析文档，上传服务器 邮件发送给相关人员
13:30 | 2016-09-21: CSU 生产计划运行/订单下达现状调研 刘风玲 王腊梅 夏晨峰 邹宇 张飞 谢飞 吴林峰 王磊; 2016-09-22: CSU PP业务差异分析专题讨论 刘风玲 张凯凯 王腊梅 时敏雅 夏晨峰 电话会议（谢飞 邹宇 张飞）; 2016-09-23: CSU 计划外出入库/盘点/库存管理报表现状调研 严达 邹宇 谢飞 王腊梅 时敏雅 张飞 夏晨峰 吴林峰 王磊
14:00
14:30 | 2016-09-21: CSU 生产汇报/扣料/返工/报废/试制/试制领料现状调研 刘风玲 姚志兰 张婕 王腊梅 时敏雅 张飞 夏晨峰 谢飞 邹宇 吴林峰 王磊; 2016-09-23: CSU 业务调研补缺 现状-差异点小结 夏慧倩 刘风玲 严达 姚志兰 张婕 程小虎 孙士华 王腊梅 时敏雅 张飞 夏晨峰 邹宇 谢飞 吴林峰 王磊
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00