## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W28 | [6 empty] | W29 | [6 empty] | W30 | [6 empty] | W31 | [6 empty] | W32 | [6 empty] | W33 | [6 empty] | W34 | [6 empty] | W35 | [6 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39 | [6 empty] | W40 | [6 empty] | W41 | [6 empty] | W42 | [6 empty] | W43 | [6 empty] | W44 | [6 empty] | W45 | [6 empty] | W46 | [6 empty] | W47 | [6 empty] | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52
 | time axis 2017-07-03 to 2017-12-24
1.1 | 项目启动会建立项目组织机构 | bar: 2017-07-04
1.2 | 制定项目总体计划 | 朱伟力 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-05
2.1 | 初步业务调研 | 朱伟力 | 吕旭锋、何淑娇 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-05
2.2 | 设计业务蓝图 | 朱伟力 | 吕旭锋、何淑娇 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-05
2.3 | 识别业务差异 | 朱伟力 | 吕旭锋、何淑娇 | bar: 2017-07-04 to 2017-07-05
2.4 | 基础数据收集培训 | 吕旭锋 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-06 to 2017-07-07; 2017-07-10 to 2017-07-14; 2017-07-17 to 2017-07-21
3.1 | 搭建系统技术结构 | 吕旭锋 | 吴林锋 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21
3.2 | 配置目标系统 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21
3.3 | 增强功能设计 | 贾文涛 | 朱伟力、吴林锋 | bar: 2017-07-10 to 2017-07-14; 2017-07-17 to 2017-07-21
3.4 | 增强功能开发 | 贾文涛 | 开发工程师 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21; 2017-07-24 to 2017-07-26
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 朱伟力 | 吕旭锋、贾文涛 | bar: 2017-07-21
4.1 | 基础数据收集 | 何淑娇 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-13 to 2017-07-14; 2017-07-17 to 2017-07-21; 2017-07-24
4.2 | 用户权限收集 | 何淑娇 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-27 to 2017-07-28
5.1 | 建立现场工作环境 | 王俊 | bar: 2017-07-24
5.2 | 召开UAT现场启动大会 | 朱伟力 | 全体成员 | bar: 2017-07-25
5.3.1 | 检查系统环境 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-24
5.3.2 | 基础数据导入 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-23 to 2017-07-24
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-28
5.4 | 关键用户培训 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-24 to 2017-07-27
5.5 | 第二轮集成测试SIT2 | 朱伟力 | 何淑娇 | bar: 2017-07-24
5.6 | 编写用户手册 | 何淑娇 | bar: 2017-07-25 to 2017-07-28; 2017-07-31 to 2017-08-04
5.7.1 | 过渡期UAT准备 | 何淑娇 | 工厂人员 | bar: 2017-07-24 to 2017-07-25
5.7.2 | 过渡期UAT1 | 何淑娇 | 工厂人员 | bar: 2017-07-29 to 2017-07-30
5.7.3 | 过渡期UAT2 | 何淑娇 | 工厂人员 | bar: 2017-08-04 to 2017-08-05
5.7.4 | 过渡期UAT3 | 何淑娇 | 工厂人员 | bar: 2017-08-08 to 2017-08-09
5.8 | UAT模拟盘点 | 何淑娇 | 工厂人员 | bar: 2017-08-09
5.9 | 配置终端设备 | 刘凤翔 | bar: 2017-08-07 to 2017-08-10
5.1 | 定义切换计划 | 朱伟力 | 贾文涛、何淑娇 | bar: 2017-08-08 to 2017-08-10
6.1 | 库存盘点 | 王俊 | bar: 2017-08-13
6.2 | 库存数据初始化 | 朱伟力 | 贾文涛 | bar: 2017-08-12
6.3 | MES2.0业务数据导入 | 朱伟力 | 贾文涛 | bar: 2017-08-12
6.4 | 过渡期模拟运行 | 何淑娇 | 所有人 | bar: 2017-08-12
6.5 | 过渡期上线支持 | 朱伟力 | 所有人 | bar: 2017-08-13 to 2017-08-18
6.6 | 过渡期上线支持总结 | 朱伟力 | 所有人 | bar: 2017-08-22
7.1 | 蓝图方案关键用户培训 | 吕旭锋
7.2 | PM功能配置和培训 | 邢晓军
7.3 | 蓝图方案权限配置 | 吕旭锋 | 何淑娇
7.4.1 | 蓝图方案UAT1 | 何淑娇 | 工厂人员
7.4.2 | 蓝图方案UAT2 | 何淑娇 | 工厂人员
7.4.3 | 蓝图方案UAT3 | 何淑娇 | 工厂人员
7.5 | 定义切换计划 | 朱伟力
8.1 | 蓝图方案数据初始化 | 朱伟力 | 贾文涛
8.2 | 蓝图方案配置切换 | 朱伟力 | 贾文涛
8.3 | 蓝图方案模拟运行 | 何淑娇 | 所有人
8.4 | 蓝图方案上线支持 | 朱伟力 | 所有人
8.5 | 蓝图方案上线支持总结 | 朱伟力
Note on AV32: Zhu WeiLi(WB): 萧山上线时间

## 人员安排
| W28(7/3) | W39(7/10) | W30(7/17) | W31(7/24) | W32(7/31) | W33(8/7) | W34(8/14) | W35(8/21)
朱伟力 | NB | NB | NB | TX | NB | NB | NB | NB
吕旭锋 | XX | NB | NB | TX | NB | NB | NB | NB
贾文涛 | NB | TX | NB | TX | NB | NB | NB | NB
王胜志 | NB | NB | NB | TX | NB | NB | NB | NB
黄松松 | TX | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB
丁菁菁 | TX | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB
陈梦 | TX | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB