## Slide 1
朱伟力
2017-8-11
MES3.0切换启动会

## Slide 2
会议议程
MES3.0进度汇报
模块测试进度
问题清单修复进度
重点关注
领导发言

## Slide 3
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
17/07/3～17/07/06
17/07/04～17/07/09
17/07/08～17/07/16
17/07/16～17/08/09
17/08/12
～17/08/25
本周已完成全部三轮UAT开发
上线时间为慈溪：08月13日，萧山：08月12日
用户测试阶段

## Slide 4
模块测试进度
慈溪 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 57 | 57 | 0
占比 |  | 100% | 0%
萧山 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 33 | 33 | 0
占比 |  | 100% | 0%

## Slide 5
问题清单修复进度

## Slide 6
所有的订单（采购销售单）全部关闭，慈溪是8月12号，萧山8月11号
慈溪和萧山的订单，11号必须完成所有订单，
8月13号12点后可以正常下达订单(最后一车到达时间周五晚上12点前)
萧山现场没有条码打印机，不能进行补打条码
盘点准确性
试运行安排
出门证纸模版
上线后负库存
盘点调整和QAD调整谁负责
重点关注

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING