## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MESCX | 已完成 | 过渡期的非公司间交易如何处理(客户零件号，公司间移库) | 程序问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-10 | 朱伟力 | 朱伟力 | 2017-08-10 | 2017-08-10
2 | SIT | MESCX | 已完成 | 大众排序单把BSUV车型的排序信息单独做打印 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-10 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-07-20 | 2017-07-20
3 | SIT | MESCX | 已完成 | 条码的Pokayoke需要重新写插件，需要支持扫描条码找到零件号进行匹配 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-17 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-07-25 | 2017-07-25
4 | SIT | MESCX | 已完成 | DDQ件油漆上线语音提示待底漆成功 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 黄松松 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
5 | SIT | MESCX | 已完成 | 外协件标准收货太卡 | 程序问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 2017-07-27
6 | SIT | MESCX | 已取消 | 销售发运查询速度慢(Report) | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 |  | 2017-08-01
7 | SIT | MESCX | 已完成 | CD539下饰板等不需要装配扫描的零件出库自动打散(指令出库自动打散) | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
8 | SIT | MESCX | 已完成 | 外协件收货当扫描的BIN与系统推荐的不一致时不能入 | 程序问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
9 | SIT | MESCX | 已取消 | 扫了涂装上线的条码可以打包（NB170721110027，INN1210010），打包后库存仍然在涂装材料库 | 功能优化 | 低 | 低 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 朱伟力 | 何淑娇 | 2017-08-01
10 | SIT | MESCX | 已完成 | 防错扫描增加语音提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
11 | SIT | MESCX | 已完成 | 工位扫描自动带出生产线 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 2017-07-27
12 | SIT | MESCX | 已完成 | BSUV后导、APLUSGTS后导流板、下护板扫冻结产品图未配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
13 | SIT | MESCX | 已取消 | BSUV后导工位扫描语音描述报2次 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-27 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01
14 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 打包类型改成不用选择RK,注塑下线和打包扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 黄松松 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
15 | UAT1 | MESCX | 已取消 | 待底漆注塑下线冻结语音报冻结成功 | 功能优化 | 低 | 低 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 2017-08-01
16 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 扫描条码提示音与扫描条码编号不同步 | 功能优化 | 低 | 低 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-05
17 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 返工扫描界面重叠，看不到缺陷删除 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
18 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 排序选错配置仍可扫描防错，扫完后才报错，配置不一致，影响节拍 | 功能优化 | 高 | 中 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-08 | 2017-08-08
19 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 一级件创建加驳单不需要打印单据 | 功能优化 | 中 | 中 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-20
20 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 条码拆解后报废件输入数量,在创建不合格评审单中不显示 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
21 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 嫌疑品校验需要整箱待退货 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
22 | UAT1 | MESCX | 已完成 | 1转4业务扫条码出库 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-29 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-03 | 2017-08-03
23 | UAT2 | MESCX | 已完成 | 外协件未扫描也已装箱 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 朱伟力 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 2017-08-05
24 | UAT2 | MESCX | 已完成 | 产品包装数有问题 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 朱伟力 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 2017-08-05
25 | UAT2 | MESCX | 已完成 | 打印托盘单后的料箱单也能扫描收货入BIN位置 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
26 | UAT2 | MESCX | 进展中 | 出门证打印，需要手工选择纸张类型 | 功能优化 | 中 | 低 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-20
27 | UAT2 | MESCX | 进展中 | 出门证描述太长，有折叠 | 数据问题 | 中 | 低 | 何淑娇 | 2017-08-05 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10
28 | UAT2 | MESCX | 已完成 | PA皮纹雷达没改好 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-07 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
29 | UAT2 | MESCX | 已完成 | 注塑件分总成层级没有改好 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-07 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
30 | UAT3 | MESCX | 已完成 | PA后保BOM失效 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
31 | UAT3 | MESCX | 已完成 | YETI皮纹雷达统一用PA的 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
32 | UAT3 | MESCX | 已完成 | A+GT黑色PLAL雷达 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
33 | UAT3 | MESCX | 已完成 | A+GT脱钩盖板BOM结构错误单独喷漆 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
34 | UAT3 | MESCX | 已完成 | TeTIWF更改车型代码Bom描述全部变更 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
35 | UAT3 | MESCX | 已完成 | A+前保BSUV后保QAD中描述里配置错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10
36 | UAT3 | MESCX | 已完成 | PA后保备件Bom雷达支架未改好 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
37 | UAT3 | MESCX | 已完成 | MP17脱钩盖板重复搭 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
38 | UAT3 | MESCX | 已完成 | COMBI皮纹雷达跟PA也是同物料不同QAD号 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-09 | 何淑娇 | 何淑娇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
39 | 运行 | MESCX | 进展中 | 物料拉动程序BUG，需要退 出重新登录 | 数据问题 | 中 | 中 | 何淑娇 | 2017-08-15 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-16
40 | 运行 | MESCX | 已完成 | 合格率放在靠前，便于查询合格率放在直接合格数后面 | 功能优化 | 中 | 中 | 何淑娇 | 2017-08-15 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
41 | 运行 | MESCX | 已完成 | 同一零件在选择车型和不选择车型数量不一致 | 程序问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-15 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-15 | 2017-08-15
42 | 运行 | MESCX | 已完成 | 注塑下线界面缺陷选择界面没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 黄松松 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
43 | 运行 | MESCX | 已完成 | 大众排序单接入失败需要报警提示 | 程序问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-25 | 2017-08-25
44 | 运行 | MESCX | 已完成 | 配料接收的目的区域需要默认选择装配区域 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 黄松松 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
45 | 运行 | MESCX | 已完成 | 下线复检需要颜色提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
46 | 运行 | MESCX | 已完成 | 排序发运扫描防错扫描条码后扫描正确的条码通过后错误信息不清空 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
47 | 运行 | MESCX | 进展中 | 盘点bug，RK倒空重扫如果前后零件不一致会有两条记录 | 程序问题 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-20 | 2017-08-16
48 | 运行 | MESCX | 已取消 | 排序发运界面选择配置需要按照排序信息筛选，否则影响节拍 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
49 | 运行 | MESCX | 已完成 | COGI查询导出无创建时间 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 黄松松 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16
50 | 运行 | MESCX | 已完成 | 下线复检语音提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-16 | 2017-08-16

## 问题曲线图
日期 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03
问题总数
问题关闭

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低