## Slide 1
朱伟力
2017-07-04
延锋彼欧MES3.0启动会

## Slide 2
会议议程
慈溪和萧山主计划
MES人员安排
过往工厂问题情况
MES2.0和MES3.0差异
重点关注项和重点讨论问题
领导发言

## Slide 3
慈溪和萧山主计划（MES）
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
项目准备 | 7/3 | 7/5 | 需求调研
主数据收集 | 7/6 | 7/20 | 重点
系统搭建及开发 | 7/5 | 7/16 | 
SIT测试 | 7/20 | 7/21 | 
最终用户培训 | 7/24 | 7/28 | 重点
过渡期UAT | 7/29 | 8/9 | 重点(看数据收集情况可能会提前)
过渡期上线 | 8/13 | ~ | 

## Slide 4
人员安排（MES）
 | W28(7/3) | W39(7/10) | W30(7/17) | W31(7/24) | W32(7/31) | W33(8/7)
朱伟力 | NB | NB | NB | TX | NB | NB
吕旭锋 | XX | NB | NB | TX | NB | NB
贾文涛 | NB | TX | NB | TX | NB | NB
王胜志 | NB | NB | NB | TX | NB | NB
黄松松 | TX | NB | NB | NB | NB | NB

## Slide 5
过往工厂问题情况（MES）
Chart: 
| 浦东 | 安亭 | 常熟 | 烟台 | 长沙 | 东莞 | 仪征 | 南京 | 大东
问题总数 | 435 | 371 | 258 | 210 | 190 | 190 | 97 | 114 | 79

## Slide 6: YFPO MES3.0 差异点
MES2.0和MES3.0差异点

## Slide 7
主数据收集
盘点准确性
负库存&COGI
慈溪和萧山一起上线，工厂人员安排问题
ERP时间和精力
福特信息接入逻辑
重点关注（MES）

## Slide 8
重点需求讨论（MES）
广汽项目
大众二期业务
CD539CMCA车型设备联动
三个重点讨论项目要给出最后时间节点，是否需要在第一轮UAT进行测试

## Slide 9
THANKS
FOR WATCHING