## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 已完成 | 福特ASN数据维护，ASN单号自动生成，装箱单同ASN单，发货托盘数默认1，每托盘数量默认等于发货数量 | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-10 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-07-20 | 2017-07-20
2 | SIT | MES | 已完成 | 萧山的排序防错扫描，在正常的排序发运之后（只是防错） | 功能优化 | 高 | 高 | 何淑娇 | 2017-07-17 | 王胜志 | 何淑娇 | 2017-08-01 | 2017-08-01
3 | 运行 | MES | 已完成 | 移工PDA添加权限：BIN调整 | 数据问题 | 中 | 中 | 王盛杰 | 2017-08-12 | 贾文涛 | 王盛杰 | 2017-08-12 | 2017-08-12
4 | 运行 | MES | 已完成 | 扰流板扫描不了安全发运 | 数据问题 | 高 | 高 | 严明江 | 2017-08-12 | 贾文涛 | 严明江 | 2017-08-12 | 2017-08-12
5 | 运行 | MES | 已完成 | 3.0MES中无法查询福特计划，暂时在2.0系统中查询，后续如何操作 | 功能优化 | 低 | 低 | 王盛杰 | 2017-08-12 | 贾文涛 | 王盛杰 | 2017-08-12 | 2017-08-12
6 | 运行 | MES | 已完成 | 林苗苗无物料拉动权限 | 功能优化 | 中 | 中 | 林苗苗 | 2017-08-14 | 贾文涛 | 林苗苗 | 2017-08-12 | 2017-08-14
7 | 运行 | MES | 已完成 | 出门证无法打印，无数据线 | 网络硬件 | 高 | 高 | 王星 | 2017-08-14 | 徐沛东 | 王星 | 2017-08-14 | 2017-08-14
8 | 运行 | MES | 已完成 | 出门证打印出明细不完整 | 功能优化 | 中 | 中 | 王星 | 2017-08-14 | 贾文涛 | 王星 | 2017-08-14 | 2017-08-14
9 | 运行 | MES | 已完成 | 外协件订单无法打印 | 功能优化 | 高 | 高 | 林苗苗 | 2017-08-14 | 贾文涛 | 林苗苗 | 2017-08-14 | 2017-08-14
10 | 运行 | MES | 已完成 | 568无法排序，系统排序与排序单对不上 | 数据问题 | 高 | 高 | 严明江 | 2017-08-14 | 贾文涛 | 严明江 | 2017-08-14 | 2017-08-14
11 | 运行 | MES | 已完成 | 福特ASN信息维护提交报发运日期格式不正确 | 数据问题 | 高 | 高 | 万春霞 | 2017-08-14 | 陈梦 | 万春霞 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 需要发布程序
12 | 运行 | MES | 已完成 | 福特ASN信息查询无法查询已导入成功数据 | 数据问题 | 高 | 高 | 万春霞 | 2017-08-14 | 陈梦 | 万春霞 | 2017-08-14 | 2017-08-14
13 | 运行 | MES | 已完成 | 导入成功的ASN信息无法直接发送到福特的客户端信息中 | 功能优化 | 高 | 高 | 万春霞 | 2017-08-14 | 贾文涛 | 万春霞 | 2017-08-15 | 2017-08-14 | 白班联系王胜志部署同步程序
14 | 运行 | MES | 已完成 | VINCODE报表查询扰流板生产数据重复 | 数据问题 | 高 | 高 | 姚仁杰 | 2017-08-14 | 黄贺 | 姚仁杰 | 2017-08-14 | 2017-08-14
15 | 运行 | MES | 已完成 | 已创建不合格评审单，工作流无法查看 | 数据问题 | 高 | 高 | 谢文珠 | 2017-08-15 | 贾文涛 | 谢文珠 | 2017-08-15 | 2017-08-15
16 | 运行 | MES | 已完成 | 568扫描不了安全发运 | 数据问题 | 高 | 高 | 张梅 | 2017-08-15 | 贾文涛 | 张梅 | 2017-08-15 | 2017-08-15
17 | 运行 | MES | 已完成 | 568底漆件无法做销售 | 数据问题 | 高 | 高 | 姚仁杰 | 2017-08-15 | 黄贺 | 姚仁杰 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 待何淑娇确认最新的零件号与客户零件号的对应关系
18 | 运行 | MES | 已完成 | 慈溪来料发错料箱，无法收货 | 数据问题 | 高 | 高 | 姚仁杰 | 2017-08-16 |  | 姚仁杰 | 2017-08-21 | 2017-08-21
19 | 运行 | MES | 已完成 | VINCODE报表查询出排序数，无法和福特的下线数核对 | 功能优化 | 高 | 高 | 魏秋泉 | 2017-08-17 | 王胜志 | 魏秋泉 | 2017-08-22 | 2017-08-22
20 | 运行 | MES | 已完成 | 小件螺钉无法做销售 | 数据问题 | 高 | 高 | 姚仁杰 | 2017-08-22 | 何淑娇 | 姚仁杰 | 2017-08-22 | 2017-08-23
21 | 运行 | MES | 已完成 | 库存监控报警，库存到达最低库存时，系统自动报警 | 数据问题 | 高 | 高 | 万春霞 | 2017-08-23 | 黄松松 | 万春霞 | 2017-08-22 | 2017-08-22
22 | 运行 | MES | 已完成 | 手工盘点模板下载需自动带出库位和描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 魏秋泉 | 2017-08-23 | 黄松松 | 魏秋泉 | 2017-08-22 | 2017-08-22
23 | 运行 | MES | 已完成 | 侧裙板排序语音提示太长，只需提示成功或者失败 | 数据问题 | 高 | 高 | 刘病英 | 2017-08-12 | 贾文涛 | 刘病英 | 2017-08-12 | 2017-08-12
24 | 运行 | MES | 已完成 | 预检处物流拉动，订单生成未打印 | 数据问题 | 中 | 中 | 林苗苗 | 2017-08-12 | 贾文涛 | 林苗苗 | 2017-08-12 | 2017-08-12
25 | 运行 | MES | 已完成 | ASN客户零件号去空格后福特无法接收 | 功能优化 | 高 | 高 | 魏秋泉 | 2017-08-15 | 黄松松 | 魏秋泉 | 2017-08-15 | 2017-08-15

## 问题曲线图
日期 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03
问题总数
问题关闭

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低