## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
2 | 需求调研 | MES | 已完成 | 标准收货增加扫“订单+零件号+数量”进行数量收货【标准收货功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-09 | 2018-11-10 |  |  | 在原PDA上面修改，扫描零件号时弹出界面输入数量（默认标准包装）
9 | 需求调研 | MES | 已完成 | 手工移库：扫描料箱单直接移库有包装【手工移库功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  |  | 新增界面
10 | 需求调研 | MES | 已完成 | 手工库存移库：描零件号，输入数量(PDA新增界面)无包装【手工移库功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  |  | 新增界面
20 | 需求调研 | MES | 已完成 | 三个油漆下架小森林加推荐下架功能【推荐下架功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 |  |  | 推荐下架的PDA界面
27 | 需求调研 | MES | 已完成 | PDA扫描条码上架【PDA上架功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-10 | 2018-11-10 |  |  | 现有功能加扫描条码上架
3 | 需求调研 | MES | 已完成 | 标准发货增加扫“订单+零件号+数量“进行发货功能【标准发货功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  | 在原PDA上面修改，扫描零件号时弹出界面输入数量（默认标准包装）
7 | 需求调研 | MES | 待测试 | 条码相关信息获取接口开发，MES发出【接口条码资料获取(GPM)功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  | 涂胶上线时发送数据给到GPM系统
12 | 需求调研 | MES | 待测试 | 条码信息同步外围系统（MES插件）：用于在工位扫描中，将条码的相关数据同步给外围系统（同步功能可使用EquipService服务）涂胶扫描和设备交互开发在PDA使用【接口条码资料获取(GPM)功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  | 涂胶上线时发送数据给到GPM系统
8 | 需求调研 | MES | 待测试 | 寄售移库事务（正常-->寄售）【自有转寄售功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 |  |  | 现有功能中加寄售插件
5 | 需求调研 | MES | 已完成 | 产品条码申请：用于外围系统申请零件新条码号【接口产品条码申请功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-14 | 2018-11-14 |  |  | 提供webservice供外部系统调用
18 | 需求调研 | MES | 待测试 | 小森林的出入库推荐逻辑(挂具容量)【PDA下架（小森林出库）功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-14 | 2018-11-14
26 | 需求调研 | MES | 已完成 | 排序信息接入，排序看板【排序信息接入功能增加.doc】部分信息未确认，待更新 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 夏冰 |  | 2018-11-14 | 2018-11-15 |  |  | 中间表数据写入
4 | 需求调研 | MES | 已完成 | 生产报交：用于根据外围系统提供的条码与分总成号进行生产汇报【接口条码报交功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  |  | 提供webservice供外部系统调用
21 | 需求调研 | MES | 待测试 | 涂胶上件推荐BIN功能（PDA）【PDA涂胶上线功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-15 | 2018-11-21 |  |  | 涂胶上件使用PDA，推荐下架调用推荐下架的界面
24 | 需求调研 | MES | 已完成 | 注塑出库PDA界面【PDA下架（小森林出库）功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  |  | PDA扫描下架界面
15 | 需求调研 | MES | 已完成 | 尾门前后保预装扫描，扫描条码+注塑件条码+名匠条码颜色(存在无注塑情况)【装配扫描防错（插件）功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 夏冰 |  | 2018-11-16 | 2018-11-19
11 | 需求调研 | MES | 已完成 | 二维码注塑补打印功能(批量打印)【条码补打印功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 现有功能中增加二维码打印模板
17 | 需求调研 | MES | 待测试 | PDA装配排序发运【PDA装配发运功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-19 | 2018-11-21 |  |  | 原客户端界面调整为PDA界面
6 | 需求调研 | MES | 已完成 | 生产计划：用于导入生产计划，并将计划信息同步给外围系统。至少包含以下功能： 生产计划维护（支持手工录入与导入、手工同步给外围系统、计划信息修改） 生产计划查询 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 夏冰 |  | 2018-11-20 | 2018-11-21
1 | 需求调研 | MES | 已完成 | 油漆上线看板搬迁到MES端实现，并做小车跳过功能，并加推荐BIN【涂装上线看板功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 夏冰 |  | 2018-11-22 | 2018-11-27 |  |  | 需推荐出库bin位
13 | 需求调研 | MES | 待测试 | 四台装配配料看板【装配发运看板功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-22 | 2018-11-27 |  |  | 根据入口展现尾门、保险杆生产edi队列和推荐出库
19 | 需求调研 | MES | 待测试 | MES加注塑入库看板扫描【注塑下线看板功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-22 | 2018-11-27
22 | 需求调研 | MES | 待测试 | 门前后保看板根据EDI信息推荐BIN位，显示20条【尾门前后保小森林出库提醒看板功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-22 | 2018-11-27 |  |  | 根据入口展现尾门、保险杆生产edi队列和推荐出库
23 | 需求调研 | MES | 待测试 | 涂胶下件后的预装增加看板显示后20天入库推荐【涂胶下线后入库推荐看板功能增加】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  |  | 涂胶预装工位扫描 + 入库推荐插件
14 | 需求调研 | MES | 已完成 | 接口看板：用于显示设备调用MES的所有接口数据及错误信息等，用于现场分析问题原因。 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 夏冰 |  | 2018-11-28 | 2018-11-30 |  |  | 与定敏沟通一下，定敏也需要做一样的功能。可接口重处理
16 | 需求调研 | MES | 待测试 | 模压预装与MES通讯【设备通讯（插件）功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-28 | 2018-11-30 |  |  | 与定敏沟通
25 | 需求调研 | MES | 待测试 | 工位扫描（PDA端程序） | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 陈梦 |  | 2018-11-28 | 2018-11-30 |  |  | 待确认实现的功能
28 | 需求调研 | MES | 未开始 | 在发货单创建时增加 要货单号（customerno）,在transmoniter修改需要将此字段回传至SAP【SAP销售单回传增加信息功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  |  | 任华松
29 | 需求调研 | MES | 待测试 | 增加上线扫描时自动下架的插件【自动下架（插件）功能增加.doc】 | 功能优化 | 高 | 高 |  | 2018-10-26 | 何伟文 |  | 2018-11-28 | 2018-11-30

## 遗留问题
序号 | 内容 | 解决方案 | 是否完成 | 提出人 | 负责人 | 提出时间 | 完成时间
1 | 条码显示是否用二维码，是否延用当前条码格式 |  | 是 |  | 张丹 | 2018-10-23
2 | 小森林，配料管理问题，冻结处理 注塑-->装配如何管理
3 | 缺陷选择收集 | 各科室经理收集
4 | 原材料进料检验问题 | 保持现状，先收货有质量问题采购退货 | 是 |  | 孙诗鹏
5 | 注塑贴条码，喷漆后有无影响扫描
6 | 装配后保布局未确认 |  | 是
7 | 装配配料如何移库
8 | 油漆下件正确性的讨论，人工选颜色有误
| 涂胶BOM会多报废铰链 | 新增BOM | 是 |  | 莱阳
悬挂链销售后有无操作
采购收获

## 问题曲线图
日期 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14
问题总数 | 60 | 82 | 91 | 96 | 97 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103
问题关闭 | 49 | 59 | 73 | 80 | 87 | 87 | 88 | 88 | 92 | 94

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低