## 总计划
序号 | 分类 | 计划 | 调研负责人 | 参与人 | 被调研对象角色 | 被调研人 | 备注
| 现场 | 2018.09.17 08:30 - 09:30 | ALL | ALL | IT
| 物料主数据 | 2018.09.17 09:30 - 11:30 | ALL | ALL | 主数据控制员
| PP 主数据 | 2018.09.17 13:00 - 17:30 | MD\FICO\PP\MES | 吕旭锋 | 主数据控制员
4.2.2 | 主数据和交易数据Master and Transactional Data | 2018.09.17 13:00 - 17:30 | MD\FICO |  | 主数据控制员
4.5.6 | PR/PO审批策略PR/PO Release Strategy | 2018.09.17 13:00 - 17:30 | MM\PM\WFM |  | 采购工程师
4.5.7 | 非生产性材料采购Non-production part purchase | 2018.09.17 13:00 - 17:30 | MM\PM\WFM |  | 采购工程师
1.1.1 | 维修计划工厂Maintenance Planning Plant | 2018.09.17 09:00 - 17:30 | PM | 邢晓军 | 设备工程师
4.3.2 | 生产计划Production Planning | 2018.09.18 09:00 - 15:00 | PP\MES | 吕旭锋 | 计划工程师 |  | 客户计划到生产计划
4.5.1 | 供应商主数据管理Vendor Master Data Management | 2018.09.18 09:00 - 10:00 | MD\MM\FICO |  | 采购工程师
4.1.1 | 总账会计General Accounting | 2018.09.18 10:00 - 17:30 | FICO |  | 总账会计
4.2.1 | 组织架构Organizational structure | 2018.09.18 10:00 - 17:30 | FICO |  | 总账会计
4.5.3 | 生产物料长期开口合同Production parts purchase - Contracts | 2018.09.18 10:00 - 15:00 | MD\MM |  | 采购工程师
4.3.2 | 生产计划Production Planning | 2018.09.18 15:00 - 17:30 | PP\MM\MES | 吕旭锋 | 计划工程师 |  | 采购计划
1.1.2 | 维修工厂Maintenance Plant | 2018.09.18 09:00 - 17:30 | PM | 邢晓军 | 设备工程师
4.3.3 | 生产执行Production Execution | 2018.09.19 09:00 - 15:00 | PP\MES | 吕旭锋 | 物流工程师
4.5.8 | 库存管理 & 报表 | 2018.09.19 09:00 - 17:30 | MM\MES\WFM | 吕旭锋 | 物流工程师 |  | 涉及WFM流程 15:00前完成
4.1.8 | 期末处理Closing | 2018.09.19 09:00 - 15:00 | FICO |  | 总账会计/成本控制
4.2 | 财务控制Financial Controlling | 2018.09.19 09:00 - 15:00 | FICO |  | 成本控制
4.2.3 | 功能分割Functional split in P&L by destination | 2018.09.19 09:00 - 15:00 | FICO |  | 成本控制
4.2.4 | 利润分析Profitability Analysis | 2018.09.19 09:00 - 15:00 | FICO |  | 成本控制
4.2.5 | 财务预算及投资Financial Budget and Investment | 2018.09.19 09:00 - 15:00 | FICO |  | 成本控制
4.4.1 | 客户主数据Customer Master Data | 2018.09.19 15:00 - 17:30 | MD\SD\FICO |  | 商务
4.4.3 | 客户物料信息记录 Customer Material Info Record | 2018.09.19 15:00 - 17:30 | MD\SD |  | 商务
4.4.4 | 销售价格Prices | 2018.09.19 15:00 - 17:30 | MD\SD |  | 商务
1.1.3 | PM主数据PM Master Data | 2018.09.19 09:00 - 17:30 | PM | 邢晓军 | 设备工程师
4.5.4 | 采购应付流程概览 Account Payable Workstream | 2018.09.20 09:00 - 11:30 | MM\FICO |  | 应付会计
4.1.2 | 应付账款Accounts Payables | 2018.09.20 13:00 - 17:30 | FICO |  | 应付会计
4.1.3 | 员工借支及报销 Employee loan and refund | 2018.09.20 13:00 - 17:30 | FICO |  | 应付会计
4.1.7 | 应付账款和应收账款接口AP and AR interfaces | 2018.09.20 13:00 - 17:30 | FICO |  | 应付会计 |  | 应付接口
4.5.5 | 生产物料零星采购Production parts purchase - Closed Orders | 2018.09.20 13:00 - 15:00 | MM\WFM\MES | 吕旭锋 | 采购工程师
4.4.8 | 客户抱怨Customer complaints | 2018.09.20 15:00 - 17:30 | MM\MES | 吕旭锋 | 商务/质量
4.4.9 | 销售报表Reports | 2018.09.20 15:00 - 17:30 | MM |  | 商务
4.4.5 | 销售订单Order Processing - 正常 | 2018.09.20 09:00 - 11:30 | SD\MES | 吕旭锋 | 商务
4.4.6 | 销售应收流程概览Account Receivable Stream Overview | 2018.09.20 13:00 - 17:30 | SD\FICO |  | 商务
4.4.7 | 开票/客户发票Bill / Invoice Customers | 2018.09.20 13:00 - 17:30 | SD\FICO |  | 商务
1.1.4 | 故障维修Corrective Maintenance | 2018.09.20 09:00 - 17:30 | PM | 邢晓军 | 设备工程师
4.4.5 | 销售订单Order Processing - 特殊 | 2018.09.21 09:00 - 10:30 | SD\MES | 吕旭锋 | 商务 |  | 样件、服务、免费
4.1.4 | 应收账款Accounts Receivables | 2018.09.21 09:00 - 11:30 | FICO |  | 应收会计
4.1.7 | 应付账款和应收账款接口AP and AR interfaces | 2018.09.21 09:00 - 11:30 | FICO |  | 应收会计 |  | 应收接口
4.1.5 | 在途库存 Stock in Transit | 2018.09.21 09:00 - 11:30 | FICO |  | 应收会计
| 生产试制 | 2018.09.21 13:00 - 15:00 | PP\MES\WFM | 吕旭锋 | 物流工程师
1.1.5 | 设备全生命周期管理流程 | 2018.09.21 09:00 - 15:00 | PM | 邢晓军 | 设备工程师
4.1.6 | 固定资产Fixed Assets | 2018.09.21 13:00 - 15:00 | FICO |  | 资产会计
4.7.1 | 仓库管理 | 2018.09.18 09:00 - 11:00 | MES | 朱伟力 | 物流工程师
4.7.2 | 配料管理 | 2018.09.18 13:00 - 15:00 | MES | 朱伟力 | 物流工程师
4.7.3 | 包装管理 | 2018.09.18 15:00 - 16:00 | MES | 朱伟力 | 包装工程师
4.7.4 | 库位走向 | 2018.09.19 09:00 - 17:30 | MES | 朱伟力 | 物流工程师
4.8.1 | 注塑区域生产操作流程 | 2018.09.17 09:30 - 11:00 | MES | 朱伟力 | 注塑区域经理
4.8.2 | 油漆区域生产操作流程 | 2018.09.17 13:00 - 16:00 | MES | 朱伟力 | 涂装区域经理
4.8.3 | 装配区域生产操作流程 | 2018.09.20 09:00 - 11:00 | MES | 朱伟力 | 装配区域经理
4.8.4 | 尾门区域生产操作流程 | 2018.09.20 13:00 - 15:00 | MES | 朱伟力 | 尾门区域经理
4.8.5 | 涂胶区域生产操作流程 | 2018.09.20 15:00 - 16:00 | MES | 朱伟力 | 涂胶区域经理
4.8.6 | 排序操作生产操作流程 | 2018.09.21 09:00 - 11:00 | MES | 朱伟力 | 物流经理
4.9 | 各生产应用系统情况调研 | 2018.09.17-2018.09.21 | MES | 吴林锋 | IT
4.10.1 | 域 | 2018-09-17 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.2 | 邮箱 | 2018-09-17 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.3 | 终端 | 2018-09-17 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.4 | 网络 | 2018-09-18 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.5 | 机房 | 2018-09-18 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.6 | 服务器 | 2018-09-18 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.7 | 外包服务 | 2018-09-18 | 基建 | 龚圣俊 | IT
4.10.8 | 软件 | 2018-09-17 | 基建 | 龚圣俊 | IT
| HR系统 | 2018.09.18 15:00 - 16:00 | 职能应用 | 陆海玲 | 人力资源经理
| 工作流系统 | 2018.09.18 16:00 - 17:30 | 职能应用 | WFM | IT
5 | 接口Interfaces | 2018.09.21 09:00 - 11:30 | MM |  | IT
6 | List of Additional Developments (RICEF) | 2018.09.21 13:00 - 15:00 | MM |  | IT
7 | 调研总结 | 2018.09.21 15:00 - 17:00 | MM |  | ALL

## 4.1财务会计
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
集团公司管理 | 集团公司架构
账套设置
总账会计General Accounting | 月度账务处理
月结
月结报表
年结
财务主数据
总账凭证打印及归档保管
应付账款Accounts Payables | 生产性采购发票记账
非生产性采购发票记账
非生产性采购 外汇记账
零星业务记账
应付票据处理
供应商发票贷项凭证处理
预付账款记账
员工借支及报销 Employee loan and refund | 零星业务记账
应收账款Accounts Receivables | 重复性客户发票记账 （含贷项）
一次性发票记账
应收票据处理
在途库存 Stock in Transit
固定资产Fixed Assets | 资产新增
资产处置
资产转移
资产折旧
资产盘点差异处理
维修工单结算
资产月结
资产年结
资产报表
应付账款和应收账款接口AP and AR interfaces
期末处理Closing
资金管理 | 资金计划
收款
付款
资金对账
资金报表
资金主数据
税务管理 | 应纳税额核算申报
所得税汇算备案
出口退税申报
高新技术税收优惠
权限 | 角色权限清单
自定义开发 | 自定义开发

## 4.2财务控制
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
组织架构Organizational structure
主数据和交易数据 Master and Transactional Data | 利润中心标准层次维护
利润中心主数据维护
成本中心标准层次维护
成本中心主数据维护
次级成本要素主数据维护
作业类型主数据维护
统计指标主数据维护
内部订单主数据维护
分摊分配循环主数据维护
成本中心费用计划
功能分割Functional split in P&L by destination
利润分析Profitability Analysis | 获利分析期末结账
财务预算及投资Financial Budget and Investment
生产成本控制业务流程 | 物料标准成本制定
新品试制业务处理
实际费用月结
产品成本收集器月结
物料账结账
权限 | 角色权限清单
自定义开发 | 自定义开发

## 4.3生产
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
组织架构 | 工厂设置原则
库位设置及是否参与MRP，是否有三方库
生产主数据 Manufacturing Master Data | 物料主数据计划视图，计划策略
BOM
工作中心
工艺路线
生产版本
包装指令
生产计划 Production Planning | 根据客户做计划调研，区分正备件，
生产计划类型，生产提前量？特殊的计划功能如计划时届设置 ；工厂日历，MRP控制者，MRP结果分析
物料采购计划，长周期物料计划
生产执行 Production Execution | 生产过程控制，汇报点有哪些，
GOGI
返工
拆解,返喷
新品试制 | 流程的发起，是否有单独的试制线，生产和物料计划是否系统管理，
MES | 工艺路线，正件备件管理，生产是订单报工还是计划报工
生产执行过程
生产试制操作流程

## 4.4销售
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
组织架构 | 销售组织清单 销售组织的划分依据
产品组清单 产品组的划分依据
分销渠道有哪些 各自对应什么样的销售业务
装运点有哪些 根据什么条件定义装运点
客户主数据 Customer Master Data | 客户类型，根据什么划分？ 客户的付款条件有哪些？ 客户数据需要哪些部门维护，各负责什么信息？ 送达方，售达方、付款方、发票收取方是否一致？
销售物料主数据 Material Master Data | 物料销售视图 销售视图主要维护哪些字段？由哪些部门维护，
客户物料信息记录 Customer Material Info Record | 物料号和客户零件号对应关系信息记录 哪些物料需要维护客户物料号？ 客户物料号由哪个部分负责和维护？ 一个物料号是否存在多个客户零件号对应？ 哪些单据上需要显示客户物料号？
销售价格Prices | 销售价格 价格是否需要审批？ 目前的条件类型有哪些？ 哪些条件类型参与价格计算？ 各类产品的销售价格基于哪些定价条件维护？
销售订单Order Processing | 各客户发布要货计划的方式，网站？EDI？ 要货计划的发布周期，有哪几种要货计划？ 正备件要货计划的区别？ 销售协议和销售订单对应什么类型业务 寄售和非寄售对应的业务类型，系统中的销售凭证类型
是否有供应商直送客户的转手贸易，目前的转手贸易实现方式
发货流程， 是否允许超订单发货？ 发货过账是扫描后直接进入系统还是手工过账？ 寄售结算订单由哪个部门创建，订单与发票的关系
样件销售，发起，过程控制，是否结算
服务类销售 发起，过程控制，是否结算
免费销售 发起，过程控制，是否结算
销售应收流程概览Account Receivable Stream Overview
开票/客户发票Bill / Invoice Customers | 各客户结算流程？ 结算信息的发布方式？ 价格数量和校验方式？ 发货单与发票的对应关系？ 是否有备注信息需要带入销售发票？
暂估及其冲销
折扣、三包损失等扣减方式？
客户抱怨Customer complaints | 寄售退货 ，发起，过程控制
非寄售退货 ，发起，过程控制
销售报表Reports
MES | 退货流程，退货后的质量处理
有无非排序模式（JIT和JIS），是否有ASN,备件销售，加驳，寄售

## 4.5采购
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
组织架构 | 采购组织清单
采购组清单
工厂清单
库位清单
拥有采购权限的部门以及人员？
采购组与采购员的对应关系清单
采购组负责哪些物料或者服务的清单，比如，生产性物资、维修备件、办公用品、服务等
MRP 控制者清单
MRP 控制者与计划员的对应关系清单
供应商主数据管理Vendor Master Data Management | 供应商主数据新增流程？申请人？EXCEL 模板？
扩展流程（采购组织数据、公司代码数据）、负责人
目前SAP系统Production Suppliers 生产供应商 & NPP suppliers NPP 供应商的清单
供应商账户分类、编码规则？员工供应商编码规则？
不同系统涉及供应商编码是否一致（是否存在转化关系），比如 SAP 与 MII 系统
目前SAP系统付款条件清单？
供应商收款方式：现金、支票、汇票（银行、商业）
供应商是否存在多银行账号？
相同供应商的不同收款方式是否对应不同银行账号？
用什么标准评估供应商？交付及时性、质量、数量和价格等方面？
供应商主数据清单报表？目前SAP系统供应商主数据报表的表样 ZLFA1、ZLFB1、ZQFI12、ZQFI10
采购物料主数据Material Master Data | 物料主数据新增申请流程、扩展流程、部门&负责人 新增物料申请：负责人，物料主数据维护员 采购组图扩展：负责人 会计视图扩展：负责人
物料主数据修改流程
物料编码规则
物料描述规则
物料计价方式： S or V
是否存在分割评估，比如，相同物料有进口和国产、自制和采购，需要分别评估
采购单位与基本计量单位是否一致
批次管理、序列号管理
现SAP系统的物料类型清单
现SAP系统的物料组清单
采购流程 | 采购物资分类 生产性物资：部门&提报人、部门&负责人、业务流程 维修备件：部门&提报人、部门&负责人、业务流程 办公用品：部门&提报人、部门&负责人、业务流程 服务：部门&提报人、部门&负责人、业务流程 固定资产：部门&提报人、部门&负责人、业务流程
采购业务分类 寄售：部门&提报人、部门&负责人 委外：部门&提报人、部门&负责人 免费订单：用于什么业务？部门&提报人、部门&负责人 第三方（外部转手贸易）：部门&提报人、部门&负责人 公司间交易（与武汉 DFPO 是否存在业务）：部门&提报人、部门&负责人
集采 vs 自采（以后与DFPO会不会存在集采和自采的权限分配）
是否存在外币采购业务？
订单单位与基本计量单位是否一致？
是否存在最小订货量？
采购业务涉及运费？如有运费，如何处理？
生产物料长期开口合同Production parts purchase - Contracts | 合同（长期开口合同）：有效期？数量合同 or 价值合同？用途？仅确定物料价格？维护方式？审批？ 合同中包含了供应商、物料、价格、有效期等必要信息。
合同中的价格是否含税？
在采购单据中，价格的构成？比如：总价、附加费、折扣、运费、关税等
是否存在阶梯价？
计划协议：维护方式？有效期？审批？
货源清单：包含合同 or 计划协议？有效期？维护方式？
配额协议：维护方式？
服务采购业务，是否创建服务主数据？还是使用特殊物料类型的物料替代？
询报价管理流程、价格管理系统、负责人
计划员向原料供应商发出要货令 要货令（订单）对应 SAP 的单据？计划交货行？跟 MRP 的关系？ 要货令（订单）的内容？ 要货令（订单）是否需要审批？ 要货令（订单）交付方式？邮件 or 传真 or 供应商管理平台 or 其他方式？
MRP 自动创建计划交货行？
生产物资零星采购：PR、PO 现蓝图中说明零星采购业务是发生是量产前的采购业务，通过标准的 PR、PO 模式。零星采购的价格怎么确认，是否可以参考长协采购的价格？或者说该部分物料不存在协议价，只能一单一价？ 需求部门提报人、采购负责人 只有 PO？ 审批流程？ 启用标准采购确认控制功能？内向交货单收货？
采购应付流程概览 Account Payable Workstream | 是否是基于收货的发票校验？
税码清单？
发票校验部门&负责人？
发票会因为某些原因冻结吗？比如价格差异太大
系统发票与实物发票在系统里是否维护对应关系？
一般生产采购结算结算流程 发票、合同、发票清单汇总表、要货令（供应商提供）→ 财务部发票校验 发票清单汇总表在 SAP 生成？数据来源？ 发票清单汇总表是否需要打印？如何发布给供应商？
NPP 采购结算流程 采购单、收货单、发票 → 财务部发票校验
生产物料零星采购Production parts purchase - Closed Orders
PR/PO审批策略PR/PO Release Strategy |  |  | SRM
非生产性材料采购Non-production part purchase | NPP 采购 - 维修备件有库存 NPP 采购、费用化无库存 NPP 采购（科目分配类别：K - 成本中心、F - 内部订单（财务内部订单））：PR、PO 维修备件采购业务需求部门提报人、采购负责人 费用采购业务需求部门提报人、采购负责人 PR 审批流程，审批层级 K 采购，如何确定科目？用户自选？ F 采购，如何确定内部订单？用户自选？ PO 价格如何确定？ PO 审批流程，审批层级 PO 是否需要打印？ PO 如何发布给供应商？
General Remarks
库存管理 & 报表 | 移动类型清单
移动原因清单
采购收货质检流程？质检是否系统管理？是否允许超收？采购收货库位？库位是否固定？操作流程
生产收货质检流程？是否系统管理？生产收货库位？库位是否固定？操作流程
库存不同库位间转储业务？哪些物资需要进行移库操作？操作流程
领料流程？领料业务类型？领料是否需要审批？操作流程 生产性物资领用（BOM内物料内部拉动耗用） 生产性辅料领用（BOM外物料内部拉动耗用） 维修备件领用
物资报废流程？操作流程 物资报废是否需要审批？
盘点流程？操作流程 盘点周期？ 盘点差异确认过账是否需要审批？
负库存管理？
安全库存？
数量管理 & 价值管理？
回用料管理？是否单独物料号管理？
物料移动的单据打印 收货单打印？（采购收货、生产收货） 出库单打印？ 领料单打印？
库存管理报表？
MES | 采购收获流程，批次管理，供应商包装管理，来料检验，委外，寄售
备件，辅料。

## 4.6工厂维护
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
维修计划工厂Maintenance Planning Plant | 设备大修管理
PM工单管理
维修工厂Maintenance Plant
主数据Master Data | 功能位置维护
设备维护（工厂层）
设备BOM维护
工作中心维护
测量点维护
一般任务清单维护
功能位置任务清单维护
设备任务清单维护
特性维护
分类维护
维护策略维护
维护目录维护
预防性计划维护
物料BOM维护
配置数据维护
故障维修Corrective Maintenance | 报修工单管理
巡检通知单管理
PD工单管理
维修委外服务管理
维护计量凭证
设备全生命周期管理流程 | 设备（固定资产）新增
设备（非固定资产）新增
设备（客户资产）新增
设备调拨管理 （跨工厂）
设备调拨管理 （跨公司）
设备报废管理
设备盘点管理

## 4.7库存管理
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
仓库管理 | 自动仓库(有无管理系统)
手工仓库
货架BIN位管理
出入库推荐逻辑
AGV(是否联动)
配料管理 | 注塑物料配送方式
涂装物料配送方式
装配物料配送方式
尾门物料配送方式
磨压物料配送方式
涂胶物料配送方式
包装管理 | 打包
散件
库位走向 | 库位走向

## 4.8生产过程
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
注塑区域 | 操作流程
质量异常处理
下一道工序
油漆区域 | 操作流程
质量异常处理
下一道工序
装配区域 | 操作流程
质量异常处理
下一道工序
尾门区域 | 操作流程
质量异常处理
下一道工序
涂胶区域 | 操作流程
质量异常处理
下一道工序
排序操作 | 操作流程
质量异常处理
下一道工序

## 4.9生产应用系统使用
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
Ekanban MII IJCore SQP MJ MES （Assembly MES） EDI Andon GlueProductionManagement E-Declaration E-Pulling | 系统用途
系统部署(客户端，应用服务器，DB)
系统与设备接口
系统与应用系统接口
系统架构，操作手册，管理员权限
系统用途
系统部署(客户端，应用服务器，DB)
系统与设备接口
系统与应用系统接口
系统架构，操作手册，管理员权限

## 4.10工厂IT基建
流程 | 业务场景 | 工厂现状描述 | 涉及应用系统 | 业务联系方式
域 | 1、明确域的迁移方式（迁移还是新建） 2、用户清单 （成都和武汉两地的人员） 3、用户组清单 4、系统账号清单 5、计算机用户清单 6、DHCP配置 7、DNS配置 8、明确需要新建或迁移的用户及后续账号申请过程 9、当前管理员账号
邮箱 | 1、明确邮箱迁移方式（迁移还是新建） 2、用户清单 3、邮件组清单 4、资源（系统）邮箱清单 5、当前配置信息（投递规则、用户配额、归档策略、反垃圾、邮件中继、黑白名单等） 6、明确需要新建或迁移的用户及后续账号申请过程 7、当前管理员账号
终端 | 1、电脑资产清单（包括电脑、PDA、打印机、条码打印机、投影仪、电话会议设备等） 2、电脑配置标准（品牌、配置、售后） 3、特殊配置终端（线边电脑、工控机等） 4、终端加密情况（如何卸载）
网络 | 0、11月30号与弗吉亚链路中断后，会造成的影响清单 1、网络设备清单 2、网络拓扑 3、防火墙策略 4、路由器配置 5、无线配置 6、行为管理和准入 7、专线 8、Internet线路 9、供应商信息（链路运营商、设备供应商、服务供应商、弱电供应商） 10、弱电布局图（办公区和生产区） 11、监控相关（账号、供应商、配置清单） 12、网段信息
机房 | 1、机柜布局图 2、跳线标识图 3、机房设备维保相关（供应商、维保服务合同、UPS、监控等）
服务器 | 1、服务器清单 2、备份策略 3、服务器设备维保（维保合同、供应商） 4、服务器配置（品牌，配置、供应商） 5、特殊配置（网卡特殊配置等） 6、存储类型 7、服务器账号 8、文件共享目录、地址、权限（是否有FTP）
外包服务 | 外包服务情况、供应商、合同
软件 | 1、软件资产清单、供应商、合同 2、PGP加密软件情况（终端软件、服务器软件、数据备份、配置信息）