## 联系人
序号 | 姓名 | 部门 | 电话 | 邮箱 | 备注
1 | 吴林锋 | IT | 13564583941 | lwu4@yfpo.com
2 | 朱伟力 | IT | 13681640207 | wzhu13@yfpo.com
3 | 吕旭峰 | IT | 18817313896 | xlv2@yfpo.com
4 | 邢晓军 | IT
供应商联系方式
产品 | 类型 |  | 供应商 | 联系人 |  | 产品名称 | 安装程序 | 手册
Ekanban | Production,Reporting | 不受限 | 上海轶科 | 钱海健：15000543137 | 报产（注塑/磨压），报表（注塑/模压/喷涂/总装），可视化的功能 PLC腾讯采集，其他工序通过其他系统（SQP喷涂，IJCORE装配，悬链PLC，GlueProductionManagement涂胶）接口 通过MII进SAP

## 需要确定的事情
成都MES项目需求调研
需要确定场景 | 描述 | 特别关注的事情 | 调研者 | 参与调研者
工厂代码 | 每个工厂都要有一个独立的工厂代码
定义库位 | 库位定义sheet
采购管理 | 采购管理sheet
销售管理 | 销售管理sheet
扫描点定义 | 工厂扫描点定义sheet
工厂内部配料 | 工厂内部配料sheet
现场系统交互 | 现场系统交互sheet
库位走向 | 库位走向sheet
工艺路线 | 工艺路线sheet
定义开发项 | 定义开发项sheet
人员安排 | 人员安排sheet
EDI
基础数据收集
MES培训
负库存如何处理
Note on C2: 作者: 对于调研过程中有疑问点或后续需要采取行动的内容填写

## 现场系统交互
Existing Application List 现有应用系统清单
No. | 应用系统代码 | Type | Application | Description | Conditions | Supplier | Solution | new System | Go-life date | Project | In TSA | Solution | System
序号 |  | 系统类型：ERP/MES/HRM/PLM/… | 系统名称，如MFG/Pro eB2 | 系统覆盖的流程/业务范围 | 公司重组后该系统是否受限使用， 如果可以使用，有何限制条件 | 供应商 | 整合方案 | 新系统 | 上线日期 | 所属项目 | 是否需要TSA | 方案 | 替代系统
示例 |  | ERP | MFG/PRO eB2 | Finance, Distribution, manufacturing, Inventory Control, Purchase, Sales, MRP, Production. ERP system with eB2 SP8 | 外方提供的，受限制 | QAD
1 |  | ERP | SAP | Finance,manufacturing, Inventory Control, Purchase, Sales, MRP, Production. | 外方提供的，受限制 | SAP | [5 empty] | 不保留 | SAP | PP, MM, SD, FI/CO, Addon list
2 |  | MES | MII | Inventory control, Production, Delivery management | 本地服务器，使用不受限，更新和支持受限 | Faurecia | [5 empty] | 不保留 | MES | SAP外挂系统，物料流，SAP界面，通过I-DOC通讯 | 接口情况
3 |  | MES | IJCore | Traceability, JIS delivery management | 本地服务器，使用不受限，更新和支持受限 | Faurecia | [5 empty] | 不保留 | MES | JIS发货，客户：DPAC，出口业务：PSA 国外的供应商，可用性？ | 接口情况
4 |  | MES | SQP | Painting line Production management | 本地服务器，使用不受限，更新和支持受限 | Clemessy | [5 empty] | 不保留 | MES | 质量管理系统：报工，质量报表，与SAP集成 法国供应商，可用性？ | 接口情况
5 |  | MES | Ekanban | Production,Reporting | 不受限 | 上海轶科 | [5 empty] | 待定？ |  | 报产（注塑/磨压），报表（注塑/模压/喷涂/总装），可视化的功能 PLC腾讯采集，其他工序通过其他系统（SQP喷涂，IJCORE装配，悬链PLC，GlueProductionManagement涂胶）接口 通过MII进SAP
6 |  | HRM | Dingding | Attendance, Admin workflow | 不受限 | Alibaba 阿里巴巴 | [5 empty] | 待定 |  | 人事，考勤，工作流
7 |  | MES | MJ MES | Assembly line Production, material kitting/feeding | 不受限 | 上海明匠 | [5 empty] | 保留 |  | 装配线的生产订单，操作指导书，线边物料配送，仅装配使用，连接EDI信息
8 |  | EDI | EDI | EDI | 不受限 | 软通动力 | [5 empty] | 保留 |  | 客户EDI信息处理，连接IJCORE和MJMES
9 |  | Alert | Andon | Alert management | 不受限 | 重庆凯烁 | [5 empty] | 待定？ |  | 警报系统，缺料、停线等等
10 |  | MES | GlueProductionManagement | Distribution | 不受限 | 广州山页 | [5 empty] | 不保留 | MES | 涂胶生产管理，通过MII进SAP
11 |  | MES | E-Pulling | Inventory control, Production Plan (功能清单？) | 不受限 | 广州山页 | [5 empty] | 保留（无接口） |  | 内部拉料系统
12 |  | SCP | E-Supply | 供应商拉动 | 外方提供的，受限制 | [6 empty] | 不保留 | ISV | 发布SAP的要货计划，供应商通过次平台供货，后台对账
13
14 | [13 empty] | 1.系统构架图
15 |  |  |  | 不保留/待定的系统：业务蓝图、功能和接口说明书、供应商联系人
16 |  |  |  | 保留的系统：接口说明书、供应商联系人

## 库位定义
成都MES项目需求调研
业务场景 | 工厂现状描述 |  |  | 库位定义 |  |  | 业务变化点 | 解决方案 | 特别关注的事情 | 调研者 | 参与调研者
库位定义 | StkCode | StkName(库位描述) | SAPStk | StkCode | StkName(库位描述) | SAPStk
|  |  |  | 30401000 | 外协件库 | 1000
|  |  |  | 30402100 | 注塑材料库 | 2100
|  |  |  | 30402110 | 注塑半成品库 | 2110
|  |  |  | 30402120 | 注塑待底漆半成品库 | 2120
|  |  |  | 30402200 | 涂装材料库 | 2200
|  |  |  | 30402210 | 涂装半成品库 | 2210
|  |  |  | 30402220 | 涂装打磨返喷库 | 2220
|  |  |  | 30402300 | 装配材料库 | 2300
|  |  |  | 30402310 | 装配成品库 | 2310
|  |  |  | 30402400 | 尾门材料库 | 2400
|  |  |  | 30402410 | 尾门成品库 | 2410
|  |  |  | 30403000 | 成品库 | 3000
|  |  |  | 30405000 | 维修备件库 | 5000
|  |  |  | 30407000 | 外库 | 7000
|  |  |  | 30407010 | 客户安全库 | 7010
|  |  |  | 30409000 | 供应商退货库 | 9000
|  |  |  | 30409010 | 成品退货库 | 9010
|  |  |  | 30409020 | 冻结库 | 9020
|  |  |  | 30409030 | 呆滞库 | 9030
|  |  |  | 3040Z001 | 客户库 | Z001
|  |  |  | 3040Z002 | 转手贸易库 | Z002
|  |  |  | 3040Z003 | 在途库位 | Z003
Note on I2: 作者: 业务有变化点、蓝图无法覆盖的需要写出解决方案
Note on J2: 作者: 对于调研过程中有疑问点或后续需要采取行动的内容填写

## 采购管理
成都MES项目需求调研
业务场景 | 工厂现状描述 | 蓝图描述 | 蓝图是否覆盖 | 业务变化点 | 解决方案 | 特别关注的事情 | 调研者 | 参与调研者
采购管理 |  | 采购下单：在SAP中下单 采购收获：网页:采购管理->采购订单收获 PDA：标准收货 采购冲销：网页:采购管理->采购订单收货下负数 采购退货：MES发货单创建->采购退货下正数->PDA标准发运->扫描条码 MES发货单创建->采购退货下正数->网页销售管理->发货单手工执行 |  |  |  | 1.是否会有BIN位管理2.PDA分辨率问题
Note on F2: 作者: 业务有变化点、蓝图无法覆盖的需要写出解决方案
Note on G2: 作者: 对于调研过程中有疑问点或后续需要采取行动的内容填写

## 销售管理
成都MES项目需求调研
业务场景 | 工厂现状描述 | 蓝图描述 | 蓝图是否覆盖 | 业务变化点 | 解决方案 | 特别关注的事情 | 调研者 | 参与调研者
销售管理 |  | 客户： 销售发货:排序单->网页销售管理->出门证管理 加驳单：MES发货单创建->寄售超发(PDA标准发运或者网页销售管理->发货单手工执行) 销售退货：MES手工销售退货单创建(网页执行或者PDA扫描标准收货) 公司间： 需求方：采购订单 送达方：销售订单 |  |  |  | 1.PDA分辨率问题
Note on F2: 作者: 业务有变化点、蓝图无法覆盖的需要写出解决方案
Note on G2: 作者: 对于调研过程中有疑问点或后续需要采取行动的内容填写

## 工厂扫描点定义
成都MES项目需求调研
业务场景 | 工厂现状描述 | 蓝图描述 | 蓝图是否覆盖 | 业务变化点 | 解决方案 | 特别关注的事情 | 调研者 | 参与调研者
注塑下线 |  | 设备联动： 注塑机开模信号写到中间表(零件号，时间，状态)，MES根据开模信号生成条码信息写入中间表并自动进行生产汇报和移库，激光喷码读取中间表条码信息进行喷码。直流模式 正常情况： MES注塑下线选择配置，判定合格冻结进行生产汇报并做移库。可做打包直流和散件
油漆上线 |  | 油漆上线： MES扫描条码库存转移
油漆下线 |  | 油漆下线： MES扫描选配置，生产汇报和移库
返工扫描 |  | 返工扫描： 选择缺陷，打磨，抛光，点修进行质量判断(生产汇报冲销和移库)
装配扫描 |  | 装配扫描： MES扫描选配置，防错扫描，生产汇报和移库
排序发运 |  | 排序发运： 根据排序信息进行扫描发运，防错扫描，生产汇报，移库
质量扫描 |  | 质量扫描： 产品质量判定，合格，冻结，待报废，待退货
打包扫描 |  | 打包扫描： 所有产品进行打包操作，进行上架、移库操作
Note on F2: 作者: 业务有变化点、蓝图无法覆盖的需要写出解决方案
Note on G2: 作者: 对于调研过程中有疑问点或后续需要采取行动的内容填写

## 工厂内部配料
成都MES项目需求调研
业务场景 | 工厂现状描述 | 蓝图描述 | 蓝图是否覆盖 | 业务变化点 | 解决方案 | 特别关注的事情 | 调研者 | 参与调研者
内部拉动配料，台套配料，高低库存配料等
Note on F2: 作者: 业务有变化点、蓝图无法覆盖的需要写出解决方案
Note on G2: 作者: 对于调研过程中有疑问点或后续需要采取行动的内容填写

## EDI
了解当前EDI逻辑，进行整合