## 成都
DFAE信息系统实施主计划
|  | 2018-09-01 |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01
|  | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13
DFAE实施 | 负责人
MM/PP/SD主数据 | TBD | bar: 2018-10-01 W41 to 2018-11-01 W48
财务主数据 | 姚志兰 | bar: 2018-10-01 W42 to 2018-11-01 W45
PM主数据 | 邢晓君 | bar: 2018-10-01 W43 to 2018-11-01 W46
蓝图培训计划 | ALL | bar: 2018-09-01 W39
差异分析 | ALL | bar: 2018-09-01 W39
Overview培训 | ALL | bar: 2018-10-01 W41
确认差异清单 | ALL+DFPO+DFAE | bar: 2018-10-01 W42 to 2018-10-01 W43
蓝图会签 | ALL | bar: 2018-10-01 W43 to 2018-10-01 W44
配置 | ALL | bar: 2018-11-01 W45 to 2019-01-01 W01
开发 | ABAP顾问 | bar: 2018-11-01 W45 to 2019-01-01 W01
用户培训 | ALL | bar: 2018-12-01 W50 to 2019-01-01 W01
SIT(530，用户参与测试) | ALL+DFPO+DFAE | bar: 2018-12-01 W50 to 2019-01-01 W01
UAT(630，试运行) | ALL+DFPO+DFAE | bar: 2019-01-01 W02 to 2019-01-01 W05
上线切换方案 | ALL+DFPO+DFAE | bar: 2019-01-01 W04 to 2019-01-01 W05
上线切换 | ALL+DFPO+DFAE | bar: 2019-02-01 W07 to 2019-02-01 W09
上线支持 | ALL | bar: 2019-03-01 W10 to 2019-03-01 W13
备注： | 11月中旬
基建：要将服务器、现场扫描点电脑、PDA；
MES: 服务器部署，供应商测试环境搭建。
Note on L15: 11月中旬 基建：要将服务器、现场扫描点电脑、PDA； MES: 服务器部署，供应商测试环境搭建。

## MES预估的人工
| 现场需求确认 |  |  | 上海开发 |  |  | 成都开发+集成测试 |  |  | UAT |  |  | 上线切换 |  |  | 上线支持
| 人数 | 周期 | 人月 | 人数 | 周期 | 人月 | 人数 | 周期 | 人月 | 人数 | 周期 | 人月 | 人数 | 周期 | 人月 | 人数 | 周期 | 人月
东尚开发费用 | 1 | 0.25 | 0.25 | 3 | 1.25 | 3.75 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 1
新增扫描点
| 注塑 | 涂装 | SMC | 涂胶 | 尾门预装 | 排序
设备费用 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
已有系统接口开发 | 接口数
MJMES | 2
EDI | 1
涂胶系统 | 3
E-kanban | 4
10