## 测试场景 (hidden)
烟台第一次全流程测试报告
| 场景 | 场景明细 | MES 条码及订单信息 | MES 物料凭证
|  | 负责人：项目经理 | 负责人：ERP工程师 | 负责人：ERP工程师
1899-12-31 | 向外部供应商采购 | 1.采购订单下达 2.ISV上注塑粒子和油漆外协件条码打印 3.ISV上G61前保下饰板注塑件等自制件条码打印 4.PDA标准收货(注塑粒子、油漆选择BIN位上架) 5.采购订单手工收货
1900-01-01 | 自制件条码打印 | 1.自制件条码打印 2.条码补用 | YT160922140020
1900-01-02 | 注塑生产 | 1.注塑粒子拉动及配送 2.注塑下线正件汇报 3.注塑下线备件汇报 4.打包 5.直流 6.注塑下线设备自动打印条码(设备联动)
1900-01-03 | 涂装生产 | 1.油漆手工下架 2.注塑件拉动及配送 3.油漆上线扫描(正件、待底漆件、打磨件) 4.油漆下线正件汇报 5.油漆下线底漆件汇报 6.打包 7.手工线下线汇报 8.涂装小件汇报 9.涂装下线处理（抛光、点修、打磨）
1900-01-04 | Bonding | 1.G61扰流板上下板注塑件拉动及配送 2.Bonding汇报
1900-01-05 | 装配生产 | 1.外协件拉动及配送 2.条码件拉动及配送 3.装配计划下达 4.装配汇报 5.打包 6.北京装配汇报(S700) 7.装配防错标签打印
1900-01-06 | 销售发货 | 1.创建移库单及发名岳 2.创建交货单及发东岳 3.创建交货单及发福田宝沃(北京，S700) 4.创建交货单及发延锋工贸(W2件) 5.出门证
1900-01-07 | 自制件质检 | 1.嫌疑品报验 2.转W2件 3.条码件报废及报废审批 4.涂装小件报废及报废审批 5.拆解
1900-01-08 | 采购退货 | 1.外协件退货单创建及发货
1900-01-09 | 客户退货 | 1.客户退货单创建及收货
1900-01-10 | 盘点 | 1.盘点计划创建 2.条码及包装扫描盘点 3.手工导入库存盘点 4.盘点差异调整
1900-01-11 | 委外加工(S700) | 1.子物料发给委外供应商 2.委外订单下达及收货

## MES测试问题汇总
序号 | 状态 |  | 描述 | MES2.0有无 | 提出人 | 提出日期 | 分类 | 问题类别 | 优先级 | 负责人 | 确认人 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 当前状态 | 备注
1 | √ |  | 条码打印功能报错：无法打印条码 |  | 冯计龙 | 2016-09-19 | 生产 | 系统 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 完成
2 | √ |  | 打包类型无HU类型 |  | 冯计龙 | 2016-09-19 | 生产 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 完成
3 | √ |  | 注塑下线磨具只有备模无正模 |  | 冯计龙 | 2016-09-19 | 生产 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 完成
4 | √ |  | 注塑下线区域无库位配置 |  | 冯计龙 | 2016-09-19 | 生产 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 完成
5 | √ |  | 注塑下线时无法对条码冻结 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑生产 | 系统配置 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
6 | √ |  | 制造执行系统中无采购订单下达界面 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 物流订单 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
6 | √ |  | 涂装上线拉动组注塑件重复 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 涂装上线 | 数据配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
7 | √ |  | 涂装下线画面无手工涂装线 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 继续优化 | 配置后手工线在上面操作不方便，把自动线放上边
8 | √ |  | 下线打包未打印出料箱单 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑涂装下线 | 数据配置 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
9 | √ |  | 制造执行系统中事务报表无数据 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 物流 | 系统配置 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
10 | √ |  | 零头框重新上架后，库位数量未变更 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 物流 | 系统BUG | 高 | 杨赢俊 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
11 | √ |  | 涂装下线颜色选择合格后无语音报告颜色提示 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 完成
12 | √ |  | 注塑下线基本信息录入画面中产品类型显示外协件 | n | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
13 | √ |  | 注塑下线基本信息录入画面中产品类型车型显示不完整 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
14 | √ |  | 注塑件转待底漆件后库位不在待底漆库 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
15 | √ |  | 成本中心显示浦东工厂不是烟台工厂 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
16 | √ |  | 下线打包后取消自动入BIN位， | Y | 冯计龙 | 2016-09-20 | 注塑下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
17 | √ |  | 涂装下线返工扫描无法操作 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
18 | √ |  | 库存余额报表中涂装下线数量统计错误 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
19 | √ |  | 物料拉动画面中产品描述窗口太小，产品描述显示不完整 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 物料拉动 | 画面操作 | 高 | 杨赢俊 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
20 | √ |  | 涂装下线打包报错，找不到默认出库库位 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 物料拉动 | 系统配置 | 高 | 杨赢俊 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
21 | √ |  | 总成装配扫描上体后未提示扫描下体 | Y | 冯计龙 | 2016-09-20 | 总成装配 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 待测试
22 | √ |  | HU打包后PDF料箱单上的信息无法复制 |  | 冯计龙 | 2016-09-20 | 料箱单 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
23 | √ |  | PDA上输入RK号时取消前缀INN | Y | 冯计龙 | 2016-09-20 | PDA | 程序 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
24 | √ |  | 总成装配后客户防错标签未打印出 | Y | 冯计龙 | 2016-09-21 | 总成装配 | 系统程序 | 高 | 杨赢俊 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
25 | √ |  | 总成拆解时报错库位不正确，烟台库位为11109020，不是10409020 |  | 冯计龙 | 2016-09-21 | 总成装配拆解 | 系统配置 | 高 | 杨赢俊 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
26 | √ |  | 总成防错标签无法打印 | Y | 冯计龙 | 2016-09-21 | 总成装配 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
27 | √ |  | 涂装件打磨后进入返喷库，再上线后从涂装材料库扣减 | Y | 冯计龙 | 2016-09-21 | 涂装上线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 完成
28 | √ |  | G65上DDQ底漆下线无生产版本 |  | 冯计龙 | 2016-09-22 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 完成
29 | √ |  | 自制件拉动后不需要打印发料单 | Y | 冯计龙 | 2016-09-22 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 完成
30 | √ |  | 补打印防错单功能无效 |  | 冯计龙 | 2016-09-22 | 总成装配 | 程序 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 完成
31 | √ |  | 创建不合格品表单中选择库位后无法查询明细 | Y | 冯计龙 | 2016-09-22 | 质量 | 程序 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 完成
32 | √ |  | 返喷上线后，涂装上线画面中无物料描述 | Y | 冯计龙 | 2016-09-22 | 涂装下线 | 系统配置 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 完成
33 | √ |  | 自制件拉动后，有两条拉动记录 |  | 冯计龙 | 2016-09-22 | 总成装配 | 程序 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 完成
34 | √ |  | 除G60外其他产品注塑待底漆件生产版本缺失 | Y | 杨瀛俊 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
35 | √ |  | 物料拉动手工执行时如果库存表中没有记录相关信息就会报错 | Y | 物流 | 2016-09-26 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
36 | √ |  | 小件下线汇报时如果库存表中没有记录相关信息就会报错 | Y | 物流 | 2016-09-26 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
37 | √ |  | 一步法手工转储功能针对委外的冲销及导入有问题 | Y | 杨瀛俊 | 2016-09-26 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 卢倩 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 完成
38 | √ |  | ISV无法打印产品条码 | Y | 冯计龙 | 2016-09-26 |  | 程序问题 | 高 | 陆海玲 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
39 | 取消 |  | 返工扫描增加“冻结”处理方式 | Y | 生产 | 2016-09-26 |  | 功能优化 | 低 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-11-26 |  |  | 征询其他工厂（暂时取消）
40 | √ |  | 创建发货单时直接填写了客户零件号后需要将默认的物料号赋值 | Y | 生产 | 2016-09-26 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
41 | √ |  | G65后保上体打包应该用3层料架，现在配了4层料架 | Y | 生产 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 卢倩 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
42 | √ |  | 注塑当班生产数报表中班次未维护 | Y | 生产 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
43 | √ |  | 12002588无客户物料号，无法发运 |  | 物流 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
44 | √ |  | ISV上打印订单明细顺序与MES订单明细顺序不一致 | Y | 物流 | 2016-09-26 |  | 功能优化 | 低 | 陆海玲 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-10-13 | 完成
45 | √ |  | 创建备件发货单不填写发货库位也创建了发货单 | Y | 物流 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 完成
46 | √ |  | 订单打印每次多打一张空白的 |  | 物流 | 2016-09-26 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 卢倩 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 完成
47 | √ |  | G60/G66扰流板拉动组无扰流板 |  | 物流 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 完成
48 | √ |  | G66、G60扰流板为正件，需要维护相应数据 |  | 杨瀛俊 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 完成
49 | √ |  | 总成件需要改成自动入虚拟BIN位 | Y | 物流 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 完成
50 | √ |  | S700前保上体无银色选项，底色无区分 |  | 物流 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 完成
51 | √ |  | 扰流板总成取消打印客户标签 | Y | 物流 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 完成
52 | √ |  | 皮纹件下体在总成装配处无法冻结 | Y | 冯计龙 | 2016-09-26 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 取消
53 | 取消 |  | 增加整箱转待底漆 |  | 质量 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 中 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-12-23 |  |  | 待定
54 | √ |  | 客户防错条码增加产品描述 |  | 质量 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
55 | √ |  | 下线颜色（酒棕色）变为棕色（s700) |  | 质量 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
56 | √ |  | 嫌疑品无冻结（权限配置） |  | 质量 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
57 | √ |  | 客户条码重打印 |  | 质量 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 卢倩 | 2016-09-30 | 2016-09-29 | 待测试
58 | √ |  | G60扰流板无法打包 |  | 生产 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
60 | √ |  | 看板卡扫描配料单（冯） |  | 生产 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
61 | √ |  | 配料接收界面分辨率问题 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
62 | √ |  | 打磨后可再抛光，有问题 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
63 | √ |  | 指令出库清条码 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
64 | √ |  | 支架库位走向 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成 | （生产汇报在材料库）
65 | √ |  | 出门证打印 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 操作问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 |  | 完成
66 | √ |  | 工厂内移库接收扫描取消冻结 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
67 | √ |  | 客户安全退回（重新定义，内部库位发运退回） |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 杨瀛俊 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
68 | √ |  | 退回扫描计数 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成 | PDA客户安全退回
69 | √ |  | 原料粒子266rb下体盖板名称优化（后保脱钩盖板，注塑/皮纹描述） |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-12 | 完成
70 | √ |  | 粒子 3046,3047，3034零件描述不清 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成 | 确认下描述界面
71 | √ |  | 注塑产品类型选择描述更新（D266前保上体注塑件出口版） |  | 生产 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
72 | √ |  | 手工入库-事务，在料箱上下库位报表无记录生成 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 王永鹏 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
73 | √ |  | G60/G61RB左右条码不能同时打印，条码区分标志 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 完成
74 | √ |  | G65FB/RB上体包装数量更改 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
75 | √ |  | 待底漆件打包配置 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 完成
76 | √ |  | 指令出库在料箱上下库位都生成两条记录 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 王永鹏 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 待测试
77 | √ |  | PDA指令出库数量显示 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
78 | √ |  | G60扰流板装配物料拉动（指令出库无） |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 朱伟力 | 卢倩 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
79 | √ |  | 20807184,20807247无推荐bin位 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 | 王永鹏 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 完成
80 | √ |  | 外协件收货界面后，页面订单要清空 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 完成 | 哪个界面，工厂业务部门确认
81 | √ |  | 小件汇报入外协件入材料库 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
82 | √ |  | 备件库位汇报及移库库位重新定义 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
83 | √ |  | D266雾灯总成汇报未扣减饰圈bom |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 温自军 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
84 | √ |  | 物料拉动总成套数输入QAD后消失 |  | 物流 | 2016-09-28 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 王永鹏 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 完成
85 | √ |  | G60扰流板装配无法打包 |  | 卢倩 | 2016-09-29 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 | 王永鹏 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 完成
86 | √ |  | 在MES2.0与MES3.0中增加与SY的协同组 |  | 杨瀛俊 | 2016-09-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 完成
87 | √ |  | 用户权限有问题 |  | 杨瀛俊 | 2016-09-29 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 完成
88 | √ |  | 除G60外底漆件无法打包 |  | 杨瀛俊 | 2016-09-29 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 完成
89 | √ |  | G60注塑下线无法生产 | Y | 冯计龙 | 2016-10-03 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭峰 | 冯计龙 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 完成
90 | ● | 3 | 总成封箱后未自动进入虚拟BIN位 | Y | 冯计龙 | 2016-10-03 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 李艳龙 | 10/9-->1/10 | 2016-10-09 | 完成 | 问题未解决
91 | √ |  | 总成装配后把下体标签打印出 | Y | 冯计龙 | 2016-10-03 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 完成
92 | √ |  | 北京外库中除了总成件外的其他物料自动移入奇跃委外库 |  | 冯计龙 | 2016-10-10 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 完成
93 | √ |  | 部分员工权限调整 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 完成
94 | √ |  | 生产报表、质量报表增加班次的筛选功能 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 低 | 吴林锋 |  | 2016-12-31 | 2016-10-25 | 完成
95 | √ |  | 注塑计划联动注塑机需要与供应商一起再测下 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-15 | 2016-10-12 | 完成
96 | √ |  | 注塑自动打条码再测下 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-12 | 2016-10-12
97 | √ |  | 注塑粒子描述不清晰 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 低 | 温自军 | 冯计龙 | 2016-10-26 | 2016-10-25 | 完成
98 | √ |  | 手工出库的目的库位选择后扫描下一个不清除库位 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 中 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-12-21 |  |  | 配数据
99 | √ |  | 登录工厂自动选择 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-12-31 | 2016-10-16 | 完成
101 | √ |  | 部分电脑打印PDF料箱单插件未装，部分配料单电脑PDF插件未装 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 硬件问题 | 高 | 李星林 | 冯计龙 | 2016-10-14 | 2016-10-16 | 完成
102 | √ |  | 料箱单无法通过默认打印机打印 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 硬件问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 完成
103 | √ |  | 备件装配扫描后光标丢失 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 完成
104 | √ |  | 总成装配扰流板取消条码绑定 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
105 | √ |  | G61 BOM中盖板应该在注塑，搭在了装配 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
106 | √ |  | 涂装下线部分底漆件无冻结选项 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
107 | √ |  | 涂装小件配料车型不全 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 杨瀛俊 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
108 | √ |  | PDA条码查询质量状态显示描述，不要显示代码 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
109 | √ |  | 涂装上线拉动组中缺少G60扰流板、G61上板、内板、下饰板 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 杨瀛俊 | 2016-10-14 | 2016-10-12 | 完成
110 | √ |  | 打包扫描界面也可以切换HU/RK打包方式 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 完成
111 | √ |  | 注塑配料组缺少推钉 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 杨瀛俊 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
112 | √ |  | 配料单中小件描述不完整 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 温自军 | 冯计龙 | 2016-10-13 | 1902-10-26 | 完成
113 | √ |  | 采购退货单退货后单号不清除 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 完成
114 | √ |  | D266备件BOM缺失饰圈 |  | 生产 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-14 |  | 完成
115 | √ |  | 手工生产汇报添加后增加物料描述，已添加数量可以修改 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-21 | 2016-10-16 | 完成
116 | √ |  | 涂装小件汇报收货库位改成材料库且不需要上架 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 数据问题 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 完成
117 | √ |  | 手工移库页面增加QAD号后增加物料描述 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-31 | 2016-10-16 | 完成
118 | √ |  | 配料单确认收货界面增加同时关闭订单的功能 |  | 物流 | 2016-10-11 |  | 功能优化 | 低 | 吴林锋 | 李艳龙 | 2016-12-21 | 2016-11-17 | 完成
119 | √ |  | 手工喷房下线与打包合并 |  | 冯计龙 | 2016-10-12 |  | 功能优化 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 完成
120 | √ |  | 装配计划与注塑机计划需要根据实际导入的顺序进系统，装配生产的时候需要按照顺序完成计划。 |  | 冯计龙 | 2016-10-12 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-15 | 2016-10-14 | 完成
121 | √ |  | 3#注塑机生产点击合格后界面会退出 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 完成
122 | √ |  | 粒子出库标准方式，供料房无电脑 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 培训问题 | 低 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
123 | √ |  | 检查注塑件包装数量 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 低 | 冯计龙 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
124 | √ |  | 点击“打印条码”打出很多条码 |  | 李江 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 李江 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 完成
125 | √ |  | 保修系统无法使用(6#机) |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 低 | 邢晓君 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-17 | 完成
126 | √ |  | 6#机满箱不出料箱单，G60扰流板 |  | 李江 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 王磊 | 李江 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 完成
127 | √ |  | 盖板拉动电脑未配置打印机 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 硬件问题 | 高 | 李星林 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 完成
128 | √ |  | D266RB下体盖板名称 |  | 李江 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 低 | 冯计龙 |  | 2016-10-20 |  | 完成
129 | √ |  | 抛光缺陷名称不对，涂装件显示注塑缺陷 |  | 郭慧强 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 郭慧强 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 完成
130 | √ |  | 手工线只能显示底漆件的配置，不需要显示其他的配置 |  | 郭慧强 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 吴林锋 |  | 2016-10-25 |  | 完成
131 | √ |  | 部分人员PDA权限未开通 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 李艳龙 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
132 | √ |  | PDA不良品处理无打磨扫描选择(装配拆解退回的条码) |  | 郭慧强 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 完成
133 | √ |  | 针对整料架进行打磨操作 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 低 | 齐滕 |  | 2016-10-21 |  | 完成
134 | √ |  | 涂装下线增加扫描零件状态提示 |  | 郭慧强 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 郭慧强 | 2016-10-18 | 2016-10-17 | 完成
135 | √ |  | PDA扫描指令出入库，扫描RK号自动匹配出入库信息 |  | 李艳龙 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-12-21
136 | √ |  | PDA指令入库界面优化：RK号,BIN,物料描述 |  | 李艳龙 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 完成
137 | √ |  | PDA物料查询，条码显示上一扫描点，RK显示当前库位 |  | 李艳龙 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-20 | 完成
138 | 取消 |  | 涂装下线打包,RK与HU需要来回切换 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 低 | 冯计龙 |  | 2016-10-25
139 | √ |  | 装配小客户标签中的物料描述与原来不一样，描述改用长描述 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-19 | 完成
140 | √ |  | 料箱拼箱手工清空有问题 |  | 物流 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 杨瀛俊 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
141 | √ |  | 生产计划装配的散件拼箱功能要再确认下是否可用 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-18 | 完成
142 | √ |  | BTO发运名岳后标准收货报错 |  | 物流 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-18 | 完成
143 | √ |  | 出门证打印的收货单位都是1110 |  | 物流 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
144 | √ |  | 出门证打印出门证号需要打印出来，打印日期也需要。 |  | 物流 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-18 | 完成
145 | √ |  | 装配看板字体太小 |  | 物流 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-20 | 完成
146 | √ |  | 料箱与产品打包日志数据有问题，ljyg1015fj0062 |  | 杨瀛俊 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 完成
147 | √ |  | 所有未盘到且未试生产的料箱清空 |  | 杨瀛俊 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-18 | 完成
148 | √ |  | 客户条码补打印，增加指定打印机 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
149 | √ |  | 物料拉动非货架区看板拉动有问题 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
150 | √ |  | 名岳退回料箱的空箱接收方式 |  | 杨瀛俊 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 杨瀛俊 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-17 | 完成
151 | √ |  | 配料接收不显示拉动物料 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 完成
152 | √ |  | 物料拉动扫描枪需要配置自动带回车 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 硬件问题 | 高 | 李星林 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
154 | √ |  | D266后保电脑连不上系统 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 硬件问题 | 高 | 李星林 | 冯计龙 | 2016-10-16 | 2016-10-19 | 完成
155 | √ |  | 皮纹件G61后保无法下架 |  | 物流 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 李艳龙 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
156 | √ |  | G65酒棕色与玛瑙红颜色选定界面难以区分 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 杨瀛俊 | 崔英杰 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
157 | √ |  | 冻结物料、合格物料扫描时不显示状态 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 高 | 朱伟力 | 崔英杰 | 2016-10-16 | 2016-10-19 | 完成
158 | √ |  | 前工序未处理完成物料，无法显示问题原因。 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 吕旭锋 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 完成
159 | √ |  | 打印料箱单显示的字体改小，描述改短 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 完成
160 | √ |  | 客户条码重打印功能有问题 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
161 | 取消 |  | 装配扫描选配置扫料箱出条码顺序变更 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 吴林锋 | 李艳龙 | 2016-12-21 |  |  | 此功能IT无法实现
162 | √ |  | G61后保右上体无法在生产计划装配中冻结 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 朱伟力 |  | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
163 | √ |  | 部分物料无法冻结 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 中 | 李艳龙 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 完成
164 | √ |  | 料箱批量无法扫描 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 杨瀛俊 | 姜东伟 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
165 | √ |  | 部分外协件无库存 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 李艳龙 |  | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
166 | √ |  | G61后保前保下体增加扫描操作 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 培训问题 | 低 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
167 | √ |  | D266后保巅峰白无法扫描 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 完成
168 | √ |  | 装配件拆解后自制件进冻结库，外协件进装配材料库 |  | 李艳龙 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 中 | 吕旭锋 |  | 2016-10-20 |  | 完成
169 | √ |  | PDA物料查询功能扫描包装后增加显示关联的上架请求、下架请求、打包状态 |  | 李艳龙 | 2016-10-16 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-12-21
170 | √ |  | 生产计划装配导入计划错误 |  | 李大帅 | 2016-10-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 李大帅 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 完成
171 | 取消 |  | 出门证打印需要可以配置指定打印机 |  | 李艳龙 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 低 | 吴林锋 | 李艳龙 | 2016-12-21 |  | 跟踪 | 用备机方案解决，此功能IT无法做到
172 | √ |  | 装配看板总计划数显示不对 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 完成
173 | √ |  | 料箱清空点完清空后需要将之前扫描的输入框置空 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-17 | 完成
174 | √ |  | 生产统计报表上班次名字改一下 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 低 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 完成
175 | √ |  | 注塑联动开启时增加条码清理的提示 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 高 | 朱伟力 |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 完成
176 | √ |  | 注塑生产冻结可以选择缺陷 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 低 | 王磊 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
177 | √ |  | 料架单打印4台电脑合用一台打印机 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 硬件问题 | 中 | 龚圣俊 |  | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
178 | √ |  | 部分员工MES权限缺失 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 数据问题 | 高 | 李艳龙 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
179 | √ |  | 备用条码无处打印，缺少打印机 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 硬件问题 | 中 | 李艳龙 | 李艳龙 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 完成
180 | √ |  | 涂装上件待冻结时间从5秒改到3秒 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 数据问题 | 中 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 完成
181 | √ |  | 生产数据查询，无法查询所有产品的总合格率、总一次合格率 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 高 | 罗声远 |  | 2016-10-20 |  | 完成
182 | √ |  | 涂装上件拉动默认带出包装数 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 完成
183 | √ |  | 涂装下线重复条码 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
184 | ● | 6 | G61扰流板扫描下板主条码后通过扫描上板条码自动选择颜色 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 中 | 吴林锋 | 冯计龙 | 12/25-->1/25 |  | 待测试 | 2月13号到2月17号验证完成
185 | √ |  | 物料拉动界面可以取消已下达的下架请求 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 中 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-12-21 | 2016-11-28 | 完成 | 待验证
186 | √ |  | 供应商交货单打印顺序与系统不一致 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
187 | √ |  | 多个页面的小数点优化，提供清单。这几个报表导出以后的数据去掉小数点后多余的0 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 完成
188 | 取消 |  | 采购订单下达后无法更改数量 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 中 | 杨瀛俊 |  | 2016-10-20
189 | √ |  | 采购订单查询供应商名称不正确，增加模糊查询 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 数据问题 | 高 | 吴林锋 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 完成
190 | √ |  | 粒子扫描料箱条码不显示BIN位 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 中 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 完成
191 | √ |  | 装配看板显示数据与当前生产产品不一致 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
192 | 取消 |  | 生产计划装配需要按装配线显示 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 低 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-12-21 |  |  | 跟踪一个月无人反馈，则取消。
193 | √ |  | 涂装下线报表打磨数和抛光数缺失 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 罗声远 |  | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
194 | √ |  | 装配计划完成数错行 |  | 生产 | 2016-10-18 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
196 | √ |  | 涂装打包未满箱，再扫描条码提示扫描RK |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 |  | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
197 | √ |  | 封箱后上架再下架，涂装打包画面零头箱无法继续使用 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 |  | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
198 | √ |  | 涂装下线报表无返工扫描统计 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 罗声远 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
199 | √ |  | 注塑下线报表未区别正件和DDQ |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 程序问题 | 高 | 罗声远 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
200 | √ |  | 回用料的出入库流程 |  | 生产 | 2016-10-18 |  | 培训问题 | 高 | 李艳龙 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
201 | √ |  | 注塑联动状态下无法查询生产数量 |  | 生产 | 2016-10-17 |  | 功能优化 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 完成
202 | √ |  | 采购订单未同步ISV |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 完成
203 | √ |  | 粒子出库区域优化 |  | 生产 | 2016-10-18 |  | 功能优化 | 低 | 冯计龙 | 李艳龙 | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 完成
204 | √ |  | 语音提示扫描点，报错时提示上一扫描工序 |  | 生产 | 2016-10-18 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-12-21 | 2016-10-25 | 完成
205 | √ |  | 两台电脑同时用涂装装箱打包一个料架的最后一件时，会导致超过单包装数 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 完成
206 | √ |  | 总成零件标签不显示产品名称 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 |  | 2016-10-16 | 2016-10-19 | 完成
207 | √ |  | 零件号\料架单字体重合，模板字体改小 |  | 生产 | 2016-10-16 |  | 数据问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 完成
208 | √ |  | 退货单创建添加的数量需要可以更改 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-19 | 完成
209 | √ |  | 退货明细复印时无法筛选，发货单执行增加导出明细 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-12-21 | 2016-10-25 | 完成
210 | √ |  | 部分员工无采购订单收货权限 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 完成
211 | √ |  | 1427扰流板无法在订单中下达 |  | 物流 | 2016-10-17 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 李艳龙 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 完成
212 | √ |  | 采购订单下达中去掉多余小数点 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 完成
213 | √ |  | 加驳单发货报错，订单没有可发运明细 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 完成
214 | √ |  | 配料单产品明细显示不完整 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 数据问题 | 中 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 完成
215 | √ |  | 采购订单查询中增加库位、创建人两个条件 |  | 物流 | 2016-10-18 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 完成
216 | √ |  | 正在打箱的产品除封箱外不允许其他操作 |  | 物流 | 2016-10-19 |  | 功能优化 | 中 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 完成
217 | √ |  | 装配下线报表根据QAD号统计 |  | 物流 | 2016-10-19 |  | 功能优化 | 低 | 罗声远 | 冯计龙 | 2016-12-31 | 2016-10-21 | 完成
218 | √ |  | 物料拉动时报错 |  | 物流 | 2016-10-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 完成
219 | √ |  | 涂装装箱报数 |  | 物流 | 2016-10-19 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-12-31 | 2016-10-20 | 完成
220 | √ |  | 库存余额查询增加筛选条件，数量为0的不显示 |  | 物流 | 2016-10-19 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
221 | √ |  | G61下班元黑涂装下线打包满框不出料箱单 |  | 物流 | 2016-10-19 |  | 数据问题 | 低 | 冯计龙 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 完成
222 | √ |  | 装配扫描完成计划往后放 |  | 生产 | 2016-10-19 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 完成
223 | √ |  | 工位扫描并打包界面无法打印料箱单 |  | 生产 | 2016-10-19 |  | 数据问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 完成
224 | ● | 4 | 工位扫描并打包没有倒计时合格 |  | 生产 | 2016-10-20 |  | 功能优化 | 低 | 吴林锋 | 李艳龙 | 12/21-->1/20 |  | 待测试 | 会后确认问题，是因为未配置基础数据，现已配置
225 | √ |  | 涂装下线语音报描述带出口和国内 |  | 生产 | 2016-10-20 |  | 数据问题 | 低 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-25 |  | 完成
226 | √ |  | 注塑粒子收货时BIN位排序问题 |  | 物流 | 2016-10-20 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 完成
227 | √ |  | 注塑粒子料箱单右下条码放大 |  | 物流 | 2016-10-20 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 完成
228 | √ |  | 涂装下线报表无G61扰流板内外板记录 |  | 生产 | 2016-10-21 |  | 程序问题 | 高 | 罗声远 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 完成
229 | √ |  | 工装防错标签空白 |  | 生产 | 2016-10-21 |  | 数据问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 完成
230 | √ |  | 注塑机联动一模两腔打印条码有问题 |  | 生产 | 2016-10-21 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 待测试
231 | √ |  | 缺陷统计查询数据翻倍 |  | 生产 | 2016-10-21 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 |  | 2016-10-21
232 | √ |  | 手工特殊出入库成本中心、科目、项目编号优化 |  | 李艳龙 | 2016-10-21 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 完成
233 | √ |  | 涂装下线报表总合格率计算公式需要确认 |  | 质量 | 2016-10-22 |  | 程序问题 | 高 | 李艳龙 | 李艳龙 | 2016-10-31 | 2016-10-31
234 | √ |  | 产品上下料箱记录中无法通过条码查询 |  | 物流 | 2016-10-22 |  | 功能优化 | 中 | 杨瀛俊 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 完成
235 | √ |  | 条码状态查询无法直接查到条码是否已发运 |  | 物流 | 2016-10-22 |  | 功能优化 | 中 | 杨瀛俊 | 李艳龙 | 2016-10-24 |  | 待测试
236 | √ |  | 粒子标准收货中推荐BIN位顺序错误 |  | 物流 | 2016-10-22 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 |  | 2016-10-24 |  | 完成
237 | √ |  | 物料查询扫描料箱后显示的BIN位不清晰 |  | 物流 | 2016-10-22 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 |  | 2016-10-24 |  | 完成
238 | √ |  | 出门证打印每种物料对应的箱数不对 |  | 物流 | 2016-10-24 |  | 程序问题 | 高 | 罗峰 | 李艳龙 | 2016-10-26 |  | 完成
239 | √ |  | 涂装报表查询送点修数、打磨数、抛光合格数、点修合格数全部为0，总合格数与一次合格数相同 |  | 物流 | 2016-10-24 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 李艳龙 | 2016-10-25 |  | 完成
240 | √ |  | 注塑联动中打印出空白条码 |  | 生产 | 2016-10-22 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-10-22 |  | 完成
241 | √ |  | 装配看板JPH值维护 |  | 生产 | 2016-10-22 |  | 数据问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 完成
242 | √ |  | 生产界面默认RK，现在是默认散件 |  | 生产 | 2016-10-24 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-25 |  | 完成
243 | √ |  | 装配计划生产完成的计划有问题( |  | 生产 | 2016-10-22 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-10-24 |  | 完成
244 | √ |  | 条码查询中无注塑机号码 |  | 冯计龙 | 2016-10-30 |  | 功能优化 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 完成
245 | √ |  | 注塑联动中扫描料箱RK时打印出空白条码 |  | 冯计龙 | 2016-10-30 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
247 | √ |  | 注塑联动中自动取消联动退出 |  | 冯计龙 | 2016-10-31 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
248 | √ |  | 缺陷明细查询中同一条码同一时间有同一缺陷 |  | 冯计龙 | 2016-11-01 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 完成
249 | 取消 |  | 不合格评审单工作流中经理层审核重新梳理 |  | 张青波 | 2016-11-01 |  | 流程优化 | 低 | 齐腾 |  |  |  |  | 刘祖委
250 | √ |  | 增加创建发运单时上传模板填写备注及查询功能 |  | 冯计龙 | 2016-11-01 |  | 功能优化 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-12-21 |  |  | 在寄售发货增加导入行数汇总；发货单查询里面导出功能改成导出明细（包含单号、物料号、数量、备注号）
251 | √ |  | 涂装上线报表中区分返喷件上线数量 |  | 冯计龙 | 2016-11-01 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 没有数据
252 | √ |  | 打包装箱后，再扫描打包的条码提示已入到料箱的RK号 |  | 冯计龙 | 2016-11-03 |  | 优化改善 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 完成
253 | √ |  | 涂装上线报表、缺陷报表中增加数量总计 |  | 冯计龙 | 2016-11-03 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 完成
254 | √ |  | MES3.0全厂无法登陆使用 |  | 冯计龙 | 2016-11-01 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 |  |  | 完成
255 | √ |  | 嫌疑品处理后记录所选择的区域 |  | 冯计龙 | 2016-11-03 |  | 功能优化 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-12-25
260 | √ |  | 委外收货和扣料事务COGI合并 |  | 邱砾佶 | 2016-11-06 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 完成
261 | √ |  | 盘点模板导入增加校验盘点代码表 |  | 吕旭锋 | 2016-11-06 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 完成
262 | √ |  | 7日内无生产计划的零件不能创建装配计划 |  | 杨瀛俊 | 2016-11-06 |  | 功能优化 | 中 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-11-04 |  | 完成
263 | √ |  | IMES库存事务报表无法查询“所有”事务 |  | 杨瀛俊 | 2016-11-06 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-11-06 |  | 完成
264 | √ |  | 涂装下线报表导出字段名称为A、B、C。。。 |  | 李艳龙 | 2016-11-06 |  | 功能优化 | 低 | 杨瀛俊 | 李艳龙 | 2016-11-06 | 2016-11-01 | 完成
265 | √ |  | 涂装上线报表、缺陷统计查询报表中增加总合计 |  | 冯计龙 | 2016-11-01 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-04 |  | 完成
266 | √ |  | 打包装箱若有绑定料箱，提示RK,非HU号 |  | 冯计龙 | 2016-11-04 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-10 |  | 完成
267 | √ |  | 标准收货操作后消除当前界面内容 |  | 李艳龙 | 2016-11-04 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 完成
268 | ● | 5 | BTO发运后，标准收货操作取消 |  | 李艳龙 | 2016-11-04 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 1/10-->1/20 |  | 需走流程会签
269 | 取消 |  | 每天总库存结余报表 |  | 冯计龙 | 2016-11-04 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-12-21
270 | 取消 |  | 进入返工扫描界面中，地点根据登入人自动匹配 |  | 冯计龙 | 2016-11-04 |  | 功能优化 | 低
271 | √ |  | 光标没有在扫描框内，扫描时程序会退出（返工扫描） |  | 冯计龙 | 2016-11-04 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 完成
272 | √ |  | 扰流板板看板，g60,g61计划分开 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 完成
273 | √ |  | 总成料箱单零件号变大 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 完成
274 | √ |  | 嫌疑品校验画面无法退出（PDA) |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 完成
275 | √ |  | 嫌疑品校验画面扫描条码报错后，点击关闭后，系统全部退出 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 完成
276 | √ |  | 手工打印条码每次打印一个 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 完成
277 | √ |  | 注塑直流报表无数据 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-11-18 |  | 完成
278 | ● |  | 3#注塑机注塑联动自动取消 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 李艳龙 | 2016-11-25 |  | 待测试 | 跟踪到2月底
279 | √ |  | 装配计划按照单个计划关闭 |  | 冯计龙 | 2016-11-07 |  | 功能优化 | 低 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-12-15
280 | √ |  | 打包扫描扫入两个RK |  | 冯计龙 | 2016-11-09 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 完成
281 | 取消 |  | 底漆件打包优化(三层、四层、纸箱选择） |  | 冯计龙 | 2016-11-09 |  | 基础数据 | 低 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-12-05
282 | √ |  | D266rb底漆件无包装类型 |  | 冯计龙 | 2016-11-09 |  | 基础数据 | 低 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-12-05 | 2016-11-30 | 完成
283 | √ |  | G65rb下皮无料架信息 |  | 冯计龙 | 2016-11-09 |  | 基础数据 | 低 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-12-05 | 2016-11-30 | 完成
284 | √ |  | 冻结的涂装件盘点扫描到返喷库后无法油漆上线扫描 |  | 冯计龙 | 2016-11-14 |  | 程序问题 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-11-18 | 2016-11-15 | 完成
285 | √ |  | G61扰流板焊接扫描后进入装配材料库，嫌疑品冻结时扣减装配成品区 |  | 冯计龙 | 2016-11-14 |  | 基础数据 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-11-18 | 2016-11-15 | 完成
286 | √ |  | 客户防错标签条码不对(3056\3050) |  | 冯计龙 | 2016-11-15 |  | 程序问题 | 高 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 完成
287 | √ |  | 缺陷统计表中分区域查询 |  | 工程 | 2016-11-15 |  | 功能优化 | 中 | 黄贺 | 冯计龙 | 2016-12-21
288 | √ |  | G60/G61下饰板无法返工扫描 |  | 冯计龙 | 2016-11-15 |  | 基础数据 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 完成
289 | √ |  | 注塑联动下包装方式切换后条码多打印 |  | 冯计龙 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 完成
290 | √ |  | 总成装配点击合格后MES系统卡 |  | 冯计龙 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 1900-12-17 |  | 跟踪
291 | √ |  | 箱内条码数与系统库存数不符 |  | 李艳龙 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-11-17 |  | 完成
292 | √ |  | 注塑联动下散件打包报错后，条码无法打印出 |  | 冯计龙 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 完成 | 措施是在联动状态下禁止散件打包
292 | ● |  | 注塑联动下打印出空白条码 |  | 冯计龙 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-25 |  | 待测试 | 跟踪到2月底
293 | √ |  | 涂装上件返喷件数量系统无法统计 |  | 工程 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 完成
294 | √ |  | 总成补条码无法确认总成配置 |  | 李艳龙 | 2016-11-16 |  | 基础数据 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 完成
295 | √ |  | 工作流计划外出库事务在MES3.0中未同步至QAD系统中； |  | 李艳龙 | 2016-11-16 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 完成
296 | √ |  | 注塑联动下无法进行散件打包 |  | 冯计龙 | 2016-11-17 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-25 |  | 完成
297 | √ |  | 装配看板完成数量和实际完成数量不一致 |  | 冯计龙 | 2016-11-18 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-25 |  | 跟踪
298 | √ |  | 总成打包后未自动入BIN位 |  | 李艳龙 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 跟踪
299 | √ |  | 装配扫描条码在HUPKGMSTR中不存在 |  | 冯计龙 | 2016-11-17 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-12-10 |  | 跟踪
300 | √ |  | 注塑联动连续出现两个条码，多次发生 |  | 生产 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 完成
301 | ● |  | 注塑联动正常生产过程中，报错（英文字母或对话框） |  | 生产 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-12-05 |  | 跟踪
302 | √ |  | 注塑系统卡顿，扫描RK延迟（满箱后） |  | 生产 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 完成
303 | ● |  | 注塑下线正常联动生产状态下不出条码（重启后恢复） |  | 生产 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-25 |  | 待测试 | 跟踪到2月底
303 | √ |  | 各机台正常联动生产状态下不出条码（重新插拔数据线） |  | 生产 | 2016-11-19 | 程序问题 | 设备问题 | 高 | 李星林 | 冯计龙 | 2016-11-25 |  | 跟踪
305 | √ |  | 装配订单无法自动匹配生产计划 |  | 质量 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 完成
305 | ● |  | 装配扫描报错，事务与另一个进程被死锁在资源上 |  | 质量 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-12-21 |  | 跟踪
306 | √ |  | MES3.0同步QAD事务不准确 |  | 李艳龙 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 完成
306 | ● |  | 注塑下线第一个保险杠打包时报负库存 |  | 冯计龙 | 2016-11-19 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-12-05 |  | 待测试 | 跟踪到2月底
307 | √ |  | 107点过点数据与PUS单不符 |  | 冯计龙 | 2016-11-28 |  | 数据问题 | 高 | 冯计龙 | 冯计龙 | 2016-12-05
308 | 取消 |  | 装配看板当天未完成计划下一天需要继续显示 |  | 冯计龙 | 2016-11-28 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2016-12-21
309 | ● |  | 注塑下线执行成功，打包或直流失败 |  | 冯计龙 | 2016-11-28 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2016-12-21 |  | 跟踪
310 | √ |  | 缺陷统计查询报表中，切换缺陷后明细中无数量 |  | 冯计龙 | 2016-11-29 |  | 程序问题 | 高 | 罗声远 | 冯计龙 | 2016-12-21 |  | 跟踪
311 | √ |  | 总合格数要求包含点修合格数 |  | 冯计龙 | 2016-11-29 |  | 程序问题 | 高 | 吕旭锋 | 冯计龙 | 2016-11-30
312 | ● | 1 | 整箱带脱钩盖板注塑件条码拆解 |  | 冯计龙 | 2016-11-29 |  | 功能优化 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 12/30-->1/6 |  | 待测试 | 会后验证
323 | √ |  | 不合格评审单报废后显示待报废 |  | 冯计龙 | 2016-12-05 |  | 功能优化 | 高 | 罗声远 | 冯计龙 | 2017-01-13
324 | ● | 7 | 缺陷明细查询和缺陷明细统计缺少报废数 |  | 冯计龙 | 2016-12-07 |  | 功能优化 | 高 | 黄贺 | 冯计龙 | 12/28-->1/15 |  | 待测试 | 生产人员进行验证2月12号前
325 | √ |  | S700入库为非限制正常库，而实际入库在非限制委外库 |  | 李艳龙 | 2016-12-08 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 李艳龙 | 2016-12-21
326 | ● | 2 | 总成拆解后外协件和自制件无法到指定库位 |  | 冯计龙 | 2016-12-13 |  | 程序问题 | 高 | 黄贺 | 冯计龙 | 2016-01-26 |  | 待测试 | 增加配置表，配置子零件的不同质量状态的目的库位 2月13号到2月17号验证完成
328 | ● |  | G61扰流板内外板焊接扫描后，未反报交外板条码还能进行操作扫描 |  | 李艳龙 | 2016-12-22 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 李艳龙 | 2016-01-26 |  | 修复中 | 会后与李工验证，用户验证未通过，YT170121210159已经为99状态，还可以进行嫌疑品校验、打包扫描，要修改程序。
329 | ● |  | 107点过点数据前后保不匹配 |  | 冯计龙 | 2016-12-22 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 跟踪
330 |  |  | Barcode存储过程必须唯一，注塑、涂装、装配无法生产汇报扫描 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 已完成
331 |  |  | 注塑下线手工扫描条码后不自动出条码 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 已完成
332 |  |  | 装配扫描反复卡机 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2017-02-13 |  |  | Jack到烟台后处理-持续优化中
333 |  |  | 注塑下线执行成功，打包或直流失败 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2017-02-14 |  |  | Jack到烟台后处理-已增加日志，记录报错信息，查看到历史的错误日志： System.Data.EntityCommandExecutionException: An error occurred while executing the command definition. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: 用户 'IMES3_USER' 登录失败。 System.Data.SqlClient.SqlException: SHUTDOWN 正在进行。 此问题发生的12月31号13:30后和1月21号09:00后。
334 |  |  | 涂装下线同时扫描打包产生库存差异 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 朱伟力 | 冯计龙 | 2017-02-14 |  | 待测试 | 跟踪到2月底
335 |  |  | 注塑下线红字提示报错-System.Data.EntityCommandExecutionException: An error occurred while executing the command definition. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException 用户 'IMES3_USER' 登录失败。 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2017-02-14 |  |  | 报修不明确，Jack到烟台后再明确具体问题 1月21号有报错截图，查看了一下关于此错误有三种错误日志,一是数据库登录失败；二是一个死锁进程被另外一个进程杀死；三是等待的操作超时。
336 |  |  | 注塑下线查询不到当班生产数量 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 黄贺 | 冯计龙 | 2017-01-23 |  | 已取消 | 数据是对的，待用户确认后取消
337 |  |  | 装配扫描条码在HUPKGMSTR中不存在 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 吴林锋 | 冯计龙 | 2017-01-14 |  | 待测试 | 之前的BUG导致的异常数据，程序已处理完成，跟踪到2月底
338 |  |  | MES系统自动退出-注塑区域、涂装上件区域 |  | 冯计龙 | 2017-01-21 |  | 程序问题 | 高 | 贾文涛 | 冯计龙 | 2017-02-14 |  |  | Jack到烟台后再明确具体问题-登录后直接点击回车键，系统自动退出。因为登录后退出按键是处于选中状态

## SAP测试问题汇总 (hidden)
序号 | 状态 | 问题类型 | 描述 | 提出人 | 提出日期 | 问题类别 | 优先级 | 负责人 | 确认人 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 当前状态 | 备注
1 | √ | PP | MES工单管理无法查到工单明细 | 杨瀛俊 | 2016-10-30 | MES | 中 | 吴林锋 | 杨瀛俊 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 完成
2 | ● | MM | 委外采购事务和委外扣料事务需要同时进COGI或过账 | 杨瀛俊 | 2016-10-30 | MES | 高 | 朱伟力 | 杨瀛俊 | 2016-11-02
3 | ● | MM | 采购锁定周期长，开发增加报表 | 王云云 | 2016-10-30 | 开发 | 中 | 邱砾佶 | 王云云 | 2016-11-03
4 | ● | MM | 22900146更改供应商 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 邱砾佶 | 2016-11-03
5 | √ | PP | S700业务所有物料MRP类型需设为ND | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 支志兵 | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
6 | √ | PP | 自制件物料类型需要改为PD | 支志兵 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 支志兵 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
7 | √ | PP | 备件生产版本设为AAP2 | 支志兵 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 支志兵 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
8 | √ | PP | 物料成本估算完成后，状态仍为01，无法导入生产计划，SAP接口会报错 | 支志兵 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 支志兵 | 支志兵 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
9 | ● | PP | PI接口报错 | 支志兵 | 2016-10-30 | 配置 | 高 | 支志兵 | 支志兵 | 2016-11-01
10 | √ | SD | 一级转手件无销售计划 | 支志兵 | 2016-10-30 | 操作 | 中 | 支志兵 | 支志兵 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
11 | √ | SD | 二等品无销售计划协议 | 赵树盛 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 赵树盛 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
12 | ● | PP | MRP控制者填写不正确 | 支志兵 | 2016-10-30 | 数据 | 中 | 支志兵 | 支志兵 | 2016-11-02
13 | √ | PP | 委外采购需要删除工艺路线和生产版本 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
14 | √ | MM | 海外采购计划协议 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
15 | √ | PP | 生产汇报成本核算错误 | 支志兵 | 2016-10-30 | 操作 | 低 | 方旭 | 支志兵 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
16 | √ | MM | 12006210~3供应商为宁波神通，价格为烟台神通 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
17 | ● | SD | WFM一次性开票，公司选择烟台公司，WFM无法录入 | 赵树盛 | 2016-10-30 | WFM | 高 | 毋力君 | 赵树盛 | 2016-11-03
18 | ● | SD | ZSDI005接口拆分计划协议和计划行，同时计划行需排序 | 赵树盛 | 2016-10-30 | 开发 | 低 | 赵树盛 | 赵树盛 | 2016-11-14
19 | ● | MM | 海外关税结算报错 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 开发 | 高 | 陈超 | 邱砾佶 | 2016-11-18
20 | √ | MM | IMES盘点无法操作 | 李艳龙 | 2016-10-30 | 开发 | 高 | 杨瀛俊 | 李艳龙 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
21 | ● | MM | ISV测试系统中KP为510已有数据 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 数据 | 中 | 陆海玲 | 邱砾佶 | 2016-11-04
22 | √ | PP | S700外部仓储地点需要改为2400 | 李艳龙 | 2016-10-30 | 数据 | 高 | 孙鑫 | 李艳龙 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
23 | √ | MM | Z03,Z04移动类型未传成本中心 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 开发 | 高 | 方旭 | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 完成
24 | ● | MM | ZMMI026客供品过账时报错 | 邱砾佶 | 2016-10-30 | 配置 | 高 | 邱砾佶 | 邱砾佶 | 2016-11-03
25 | ● | SD | 退货流程中退货数量不返冲计划协议中的累积交货量 | 赵树盛 | 2016-10-30 | 业务流程 | 中 | 赵树盛 | 赵树盛 | 2016-11-13
26 | ● | MM | 海外订单发ISV | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 开发 | 高 | 陈超 | 邱砾佶 | 2016-11-04
27 | ● | MM | 委外加工接口报错 | 邱砾佶 | 2016-10-31 | 开发 | 高 | 陈超 | 邱砾佶 | 2016-11-02
生产版本变更后操作流程
生产报表、库存报表
| √ |  | PP基础报表权限问题 |  | 2016-11-09 | 配置 | 高 | 支志兵 | 邱砾佶 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 完成
| √ |  | 注塑计划员权限 |  | 2016-11-09 | 配置 | 高 | 支志兵 | 邱砾佶 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 完成
| √ |  | 涂装件MRP提前期设为1，安全库存大 |  | 2016-11-09 | 数据 | 高 | 支志兵 | 邱砾佶 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 完成
| √ |  | 标准价格发布后物料状态为01 |  | 2016-11-09 | 配置 | 高 | 支志兵 | 邱砾佶 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 完成
| √ |  | 断点物料、虚拟结构、安全库存提前期为空 |  | 2016-11-09 | 配置 | 高 | 支志兵 | 邱砾佶 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 完成
| √ |  | 无发货需求的物料设置了安全库存，运行出了需求 |  | 2016-11-09 | 配置 | 高 | 李大帅 | 邱砾佶 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 完成
| √ |  | 生产机10002T下物料类型与烟台工厂不一致
安全库存定期检查确认机制
断点物料安全库存检查机制

## 测试清单 (hidden)
测试 | TGP2前保 2016-7-8 | 问题描述 | 时间 | 测试 | TGP2前导 2016-7-8 | 问题描述 | 时间 | 测试 | TGP2后保 2016-7-10 | 问题描述 | 时间 | 测试 | TGP2后导 2016-7-10 | 问题描述 | 时间
条码打印 | AT160708160341-AT160708160360 |  |  | 条码打印 | AT160708190001-AT160708190020 |  |  | 条码打印 | AT160710140001-AT160710140020 |  |  | 条码打印 | AT160710170021-AT160710170040
注塑合格 | AT160708160341-AT160708160345 | 1、注塑下线界面对应设备不对 2、库存余额报表显示有问题 | 2016/7/8 17:15 2016/7/8 17:29 | 注塑合格 | AT160708190001(RK) AT160708190002 |  |  | 注塑合格正常件 | AT160710140001 AT160710140002 AT160710140003 AT160710140004 AT160710140005 AT160710140009 AT160710140010 AT160710140011 AT160710140012 AT160710140013 AT160710140014 AT160710140015 |  |  | 注塑下线合格 | AT160710170021 AT160710170022 AT160710170023 AT160710170024 AT160710170025 AT160710170026 AT160710170027 AT160710170028 AT160710170029 AT160710170030
注塑冻结 | AT160708160346-AT160708160350 |  |  | 注塑冻结 |  |  |  | 注塑合格待底漆件 | AT160710140006 | 11、报错 |  | 涂装上线合格 | AT160710170021 AT160710170022 AT160710170023 AT160710170024 AT160710170025 AT160710170026 AT160710170027 AT160710170028 AT160710170029 AT160710170030
注塑冻结合格 | AT160708160346-AT160708160350 |  |  | 注塑报废 |  |  |  | 注塑冻结 | AT160710140007 AT160710140008 |  |  | 涂装下线合格 | AT160710170021 AT160710170022 AT160710170023 AT160710170024 AT160710170025 AT160710170026 AT160710170027 AT160710170028 AT160710170029 AT160710170030
注塑报废 |  |  |  | 涂装合格 |  |  |  | 注塑冻结待底漆 | AT160710140008 | 12、库位有问题 | 2016-07-10 15:07 | 装配合格 | AT160710170021 | 15、匹配失败
涂装上线冻结 | AT160708160346-AT160708160347 | 5、库存余额没有转移 | 2016-07-10 11:38 | 涂装抛光 |  |  |  | 注塑报废 | AT160710140007
涂装下线冻结合格 | AT160708160346-AT160708160347 |  |  | 涂装打磨 |  |  |  | 涂装上线合格 | AT160710140001 AT160710140002 AT160710140003 AT160710140004 AT160710140005 AT160710140011 AT160710140012 AT160710140013 AT160710140014 AT160710140015 | 13库存余额显示有问题 | 2016-07-10 16:40
涂装合格 | AT160708160341 AT160708160342-AT160708160346 | 3、库存余额界面显示问题 | 2016-07-08 18:55 | 涂装点修 |  |  |  | 涂装上线冻结 | AT160710140009 AT160710140010 | 13库存余额显示有问题 | 2016-07-10 16:40
涂装抛光 | AT160708160347 |  |  | 涂装注塑件冻结 |  |  |  | 涂装下线合格 | AT160710140001 AT160710140002 AT160710140011 AT160710140012 AT160710140013 AT160710140014 AT160710140015
涂装打磨 |  |  |  | 涂装件冻结 |  |  |  | 涂装抛光 | AT160710140003
涂装点修 |  |  |  | 涂装报废 |  |  |  | 涂装抛光转底漆 | AT160710140003
涂装注塑件冻结 |  |  |  | 装配合格 | AT160708190002 |  |  | 涂装打磨 | AT160710140005 | 8、报错 | 2016-07-10 17:10
涂装件冻结 |  |  |  | 装配注塑件冻结 |  |  |  | 涂装打磨上件 | AT160710140005
涂装报废 |  |  |  | 装配涂装件冻结 |  |  |  | 涂装点修 | AT160710140004
装配合格 | AT160708160341 |  |  | 装配装配件冻结 |  |  |  | 涂装点修再点修 | AT160710140004 | 14、重复点修有问题 | 2016-07-10 17:05
装配注塑件冻结 |  |  |  | 装配打散 |  |  |  | 装配合格 | AT160710140001 | 15、匹配失败
装配涂装件冻结 |  |  |  | 装配排序 |  |  |  | 装配注塑件冻结
装配装配件冻结 | [7 empty] | 装配涂装件冻结
装配打散 | [7 empty] | 装配装配件冻结
装配排序 | [7 empty] | 装配打散
装配排序

## 库位清单 (hidden)
StkCode | ID | StkName | FactoryCode | SAPStk | QADStk | Enabled | IsDelete | CreateUserAccount | CreateMachine | CreateTime | LatestModifyUserAccount | LatestModifyTime | LatestModifyMachine | ProdPlaceCode | StkType | OffsetTime | CheckNegStk
20101000 | 1899-12-31 | 安亭仓库 | 1905-07-02 | 1902-09-26 | W5000 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20101010 | 1900-01-01 | 装配仓库 | 1905-07-02 | 1902-10-06 | W5002 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20102100 | 1900-01-02 | 注塑材料库 | 1905-07-02 | 1905-09-30 | LB0101 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | IMM | Normal | 7:00 | 0
20102110 | 1900-01-03 | 注塑半成品库 | 1905-07-02 | 1905-10-10 | LB0101P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | IMM | Normal | 7:00 | 0
20102120 | 1900-01-04 | 注塑待底漆库 | 1905-07-02 | 1905-10-20 | LB0101Q | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | IMM | Normal | 7:00 | 0
20102200 | 1900-01-05 | 涂装1材料库 | 1905-07-02 | 1906-01-08 | LB0106 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | PNT1 | Normal | 7:00 | 0
20102201 | 1900-01-06 | 涂装2材料库 | 1905-07-02 | 1906-01-09 | LB0103 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | PNT2 | Normal | 7:00 | 0
20102210 | 1900-01-07 | 涂装1半成品库 | 1905-07-02 | 1906-01-18 | LB0106P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | PNT1 | Normal | 7:00 | 0
20102211 | 1900-01-08 | 涂装2半成品库 | 1905-07-02 | 1906-01-19 | LB0103P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | PNT2 | Normal | 7:00 | 0
20102220 | 1900-01-09 | 涂装1待返喷库 | 1905-07-02 | 1906-01-28 | LB0103 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | PNT1 | Normal | 7:00 | 0
20102221 | 1900-01-10 | 涂装2待返喷库 | 1905-07-02 | 1906-01-29 | LB0106 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | PNT2 | Normal | 7:00 | 0
20102300 | 1900-01-11 | 装配材料库 | 1905-07-02 | 1906-04-18 | LB0104 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | ASM | Normal | 5:00 | 0
20102310 | 1900-01-12 | 装配成品库 | 1905-07-02 | 1906-04-28 | LB0104P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | ASM | Normal | 5:00 | 0
20102400 | 1900-01-13 | 尾门材料库 | 1905-07-02 | 1906-07-27 | LB0108 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | BASM | Normal | 7:00 | 0
20102410 | 1900-01-14 | 尾门成品库 | 1905-07-02 | 1906-08-06 | LB0108P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc | BASM | Normal | 7:00 | 0
20103000 | 1900-01-15 | 成品仓库库位 | 1905-07-02 | 1908-03-18 | W5000P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20103010 | 1900-01-16 | 3D库 | 1905-07-02 | 1908-03-28 | W5001P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20103020 | 1900-01-17 | 售后备件库 | 1905-07-02 | 1908-04-07 | LB0105P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20103030 | 1900-01-18 | W2库 | 1905-07-02 | 1908-04-17 | W5001P | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20105000 | 1900-01-19 | 维修备件库 | 1905-07-02 | 1913-09-08 | W100 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20107000 | 1900-01-20 | 第三方库JJ | 1905-07-02 | 1919-03-01 | S-JJMS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20107100 | 1900-01-21 | 客户应急库SVW1 | 1905-07-02 | 1919-06-09 | LB0105Y | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20107110 | 1900-01-22 | 客户应急库SVW2 | 1905-07-02 | 1919-06-19 | LB0105Y | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20107120 | 1900-01-23 | 客户应急库SVW3 | 1905-07-02 | 1919-06-29 | LB0105Y | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20108000 | 1900-01-24 | 新品库 | 1905-07-02 | 1921-11-25 | Stk001 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20109000 | 1900-01-25 | 供应商退货库 | 1905-07-02 | 1924-08-21 | Stk001 | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20109010 | 1900-01-26 | 成品退货库 | 1905-07-02 | 1924-08-31 | LB0104D | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20109020 | 1900-01-27 | 冻结库 | 1905-07-02 | 1924-09-10 | LB0105G | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20109030 | 1900-01-28 | 呆滞库 | 1905-07-02 | 1924-09-20 | LBHOULD | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20109040 | 1900-01-29 | 异常待处理库位 | 1905-07-02 | 1924-09-30 | LB0105G | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20112100 | 1900-01-30 | 延盟材料库 | 1905-07-03 | 1905-09-30 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20112110 | 1900-01-31 | 延盟成品库 | 1905-07-03 | 1905-10-10 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20113000 | 1900-02-01 | 成品库 | 1905-07-03 | 1908-03-18 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20119000 | 1900-02-02 | 供应商退货库 | 1905-07-03 | 1924-08-21 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20119010 | 1900-02-03 | 成品退货库 | 1905-07-03 | 1924-08-31 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
20119020 | 1900-02-04 | 冻结库 | 1905-07-03 | 1924-09-10 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Normal | 7:00 | 0
YZJS1 | 1900-02-05 | YZJS1-委外 | 1905-07-03 | YZJS1 | JZJS | 1899-12-31 | 0 | admin | admin-pc | 42370 | admin | 42370 | admin-pc |  | Delegation | 7:00 | 0

## 事物清单 (hidden)
事务代码 | 汇总？ | 汇总处理频次 | 模块 | 序号 | 业务场景 | 场景明细 | 业务分类 | 关联凭证GUID | 工厂代码 | 移动类型 | 零件号 | 关联订单 | 行号 | SAP库存地点 | 库存状态 | 特殊库存 | 数量 | 单位 | 记账日期(生效日) | 凭证日期(创建日期) | 计划日期 | 反冲类型 | 生产版本 | 父零件 | 供应商 | 委外供应商 | 客户编码 | 成本中心 | 科目编号 | 项目编号 | 出库类型 | 收货/发货工厂 | 收货/发货库存地点 | 收货/发货库存状态 | 收货/发货特殊库存 | 接收物料号 | 收货类型 | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | IMES关联单号 | 客户单号 | 创建人
PP_1_RCT | Y | 每2小时整点 | PP | 1899-12-31 | 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 收货 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-05-10 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 01 | 生产版本
PP_1_ISS | Y | 每2小时整点 |  |  | 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 投料 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 02 | 生产版本 | 父零件
PP_1X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | PP | 1x | 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 收货-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-05-11 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 04 | 生产版本
PP_1X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 生产汇报(计划订单) 装配反冲 | 投料-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 05 | 生产版本 | 父零件
PP_2_ISS | Y | 每2小时整点 | PP | 1900-01-01 | 生产汇报(计划订单) 零件反冲 | 投料 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 02 | 生产版本 | 父零件
PP_2X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | PP | 2x | 生产汇报(计划订单) 零件反冲 | 投料-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 05 | 生产版本 | 父零件
PP_3_RCT | Y | 每2小时整点 | PP | 1900-01-02 | 生产汇报(计划订单) 拆解 | 收货 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-05-11 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 07 | 生产版本
PP_3_ISS | Y | 每2小时整点 |  |  | 生产汇报(计划订单) 拆解 | 投料 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 13 | 生产版本 | 父零件
PP_3X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | PP | 3x | 生产汇报(计划订单) 拆解 | 收货-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-05-10 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 10 | 生产版本
PP_3X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 生产汇报(计划订单) 拆解 | 投料-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 计划日期 | 计划日期 | 14 | 生产版本 | 父零件
PP_4_RCT | Y | 每2小时整点 | PP | 1900-01-03 | 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 收货 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-10 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 01 | [7 empty] | 生产订单
PP_4_ISS | Y | 每2小时整点 |  |  | 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 投料 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 子零件 |  | 生产订单中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 02 |  | 父零件 | [5 empty] | 生产订单
PP_4X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | PP | 4x | 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 收货-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-11 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 04 | [7 empty] | 生产订单
PP_4X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 生产汇报(生产订单) 装配反冲 | 投料-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 子零件 |  | 生产订单中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 04 |  | 父零件 | [5 empty] | 生产订单
PP_5_ISS | Y | 每2小时整点 | PP | 1900-01-04 | 生产汇报(生产订单) 零件反冲 | 投料 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 子零件 |  | 生产订单中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 02 |  | 父零件 | [5 empty] | 生产订单
PP_5X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | PP | 5x | 生产汇报(生产订单) 零件反冲 | 投料-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 子零件 |  | 生产订单中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 05 |  | 父零件 | [5 empty] | 生产订单
PP_6_RCT | Y | 每2小时整点 | PP | 1900-01-05 | 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 收货 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-05-11 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 12 | 生产版本
PP_6_ISS | Y | 每2小时整点 |  |  | 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 投料 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 子零件 |  | BOM中子零件的行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 15 | 生产版本 | 父零件
PP_6_SCP | Y | 每2小时整点 |  |  | 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 报废 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-04 | 子零件 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | [6 empty] | 成本中心
PP_6X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | PP | 6x | 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 收货-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-05-10 | 父零件 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 09 | 生产版本
PP_6X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 投料-冲销 | 1-生产执行 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 子零件 |  | BOM中子零件的项目号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | 16 | 生产版本 | 父零件
PP_6X_SCPBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 涂装打磨/MASKING撕胶带 | 报废-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-05 | 子零件 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | 凭证日期 | [6 empty] | 成本中心
MM_7_RCT | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-06 | 采购(供应商)(订单) | 收货 | 2-采购 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-10 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空/O | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | 委外供应商 | [10 empty] | 1899-12-31
MM_7X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | MM | 7x | 采购(供应商)(订单) | 收货-冲销 | 2-采购 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-11 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | 委外供应商 | [10 empty] | 1899-12-31
MM_8_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-07 | 采购(供应商)(订单) | 退货单退货 | 2-采购 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-09 | 物料号 | IMES退货单号 | 退货单行号 | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | 委外供应商 | [10 empty] | 1899-12-31
MM_8_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 8x | 采购(供应商)(订单) | 退货单退货-冲销 | 2-采购 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-10 | 物料号 | IMES退货单号 | 退货单行号 | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | 委外供应商 | [10 empty] | 1899-12-31
MM_9_RCT | Y | 每0.5小时整点 | MM | 1900-01-08 | 采购(供应商)(无订单) | 收货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-05-15 | 物料号 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | 委外供应商 | [10 empty] | 1899-12-31
MM_9X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | MM | 9x | 采购(供应商)(无订单) | 收货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-05-16 | 物料号 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | 委外供应商 | [10 empty] | 1899-12-31
MM_10_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-09 | 采购(供应商)(订单)(维修备件、非生产物料) | 采购订单退货 | 2-采购 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-09 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | [11 empty] | 1899-12-31
MM_10_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 10x | 采购(供应商)(订单)(维修备件、非生产物料) | 采购订单退货-冲销 | 2-采购 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-10 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 供应商 | [11 empty] | 1899-12-31
MM_11_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-10 | 公司间内部交易(订单) | 发货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-10-04 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 采购方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_11_RCT | Y | 每0.5小时整点 |  |  | 公司间内部交易(订单) | 收货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-10 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 销售方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_11X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 11x | 公司间内部交易(订单) | 发货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-10-05 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 采购方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_11X_RCTBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 公司间内部交易(订单) | 收货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-11 | 物料号 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 销售方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_12_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-11 | 公司间内部交易(订单) | 收货方退货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-09 | 物料号 | IMES退货单号 | 退货单行号 | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 销售方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_12_RCT | Y | 每2小时整点 |  |  | 公司间内部交易(订单) | 接收退货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-11-03 | 物料号 | IMES退货单号 | 退货单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 采购方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_12X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 12x | 公司间内部交易(订单) | 退货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-10 | 物料号 | IMES退货单号 | 退货单行号 | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 销售方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_12X_RCTBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 公司间内部交易(订单) | 接收退货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-11-04 | 物料号 | IMES退货单号 | 退货单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 采购方公司工厂 |  |  |  |  | 1899-12-31
MM_13_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-12 | 委外业务 | 发料 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-06-24 | 子零件 |  |  | 发货库位 |  | O | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [5 empty] | 委外供应商
MM_13_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 13x | 委外业务 | 发料-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-06-25 | 子零件 |  |  | 发货库位 |  | O | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [5 empty] | 委外供应商
MM_14_RCT | Y | 每0.5小时整点 | MM | 1900-01-13 | 委外业务(订单) | 收货 | 2-采购 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-10 | 父零件 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 委外供应商 | [11 empty] | 1899-12-31
MM_14_ISS | Y | 每2小时整点 |  |  | 委外业务(订单) | 投料 | 2-采购 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-06-26 | 子零件 | 采购订单号 | 采购订单行号 |  |  | O | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [5 empty] | 委外供应商 | [10 empty] | 1900-01-01
MM_14X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | MM | 14x | 委外业务(订单) | 收货-冲销 | 2-采购 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-11 | 父零件 | 采购订单号 | 采购订单行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期 |  |  |  |  | 委外供应商 | [11 empty] | 1899-12-31
MM_14X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 委外业务(订单) | 投料-冲销 | 2-采购 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-06-27 | 子零件 | 采购订单号 | 采购订单行号 |  |  | O | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [5 empty] | 委外供应商 | [10 empty] | 1900-01-01
MM_15_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-14 | 同公司工厂间一步转储 | 发货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-10-27 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 收货工厂代码 | 收货工厂收货库位
MM_15X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 15x | 同公司工厂间一步转储 | 发货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-10-28 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [11 empty] | 收货工厂代码 | 收货工厂收货库位
MM_16_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-15 | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 发货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-10-29 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_16_RCT | Y | 每2小时整点 |  |  | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 收货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-10-31 | 物料号 |  |  | 收货库位 |  | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_16X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 16x | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 发货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-10-30 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_16X_RCTBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 收货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-11-01 | 物料号 |  |  | 收货库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_17_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-16 | 同公司工厂间两步转储(有订单) | 发货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-10-02 | 物料号 | 采购订单号(SL) | SL行号 | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_17_RCT | Y | 每2小时整点 |  |  | 同公司工厂间两步转储(有订单) | 收货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-10 | 物料号 | 采购订单号(SL) | SL行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_17X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 17x | 同公司工厂间两步转储(有订单) | 发货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-10-03 | 物料号 | 采购订单号(SL) | SL行号 | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_17X_RCTBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 同公司工厂间两步转储(有订单) | 收货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-04-11 | 物料号 | 采购订单号(SL) | SL行号 | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 订单单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_32_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-31 | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 收货方退货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-09 | 物料号 |  |  | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_32_RCT | Y | 每2小时整点 |  |  | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 发货方接收退货 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-11-01 | 物料号 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_32X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 32x | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 收货方退货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-06-10 | 物料号 |  |  | 发货库位 | 库存质量状态 |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_32X_RCTBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 同公司工厂间两步转储(无订单) | 发货方接收退货-冲销 | 4-公司间交易 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1901-11-02 | 物料号 |  |  | 收货库位 | 库存质量状态 | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_18_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-17 | 同工厂不同库位一步转储 | 发货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-11-06 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 收货工厂收货库位
MM_18X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  | 18x | 同工厂不同库位一步转储 | 发货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-11-07 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 收货工厂收货库位
MM_19_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-18 | 同工厂不同库位两步转储 | 发货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-11-08 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 收货工厂收货库位
MM_19_RCT | Y | 每2小时整点 |  |  | 同工厂不同库位两步转储 | 收货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-11-10 | 物料号 |  |  | 收货库位 |  | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_19X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 19x | 同工厂不同库位两步转储 | 发货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-11-09 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  | K/空 | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 收货工厂收货库位
MM_19X_RCTBF | Y | 每2小时整点 |  |  | 同工厂不同库位两步转储 | 收货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 收货工厂代码 | 1900-11-11 | 物料号 |  |  | 收货库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_20_A | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-19 | 库存状态转换 | 质检转非限制 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1900-11-16 | 物料号 |  |  | 库位 | Q | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 | 空 | K/空
MM_20_B | Y | 每2小时整点 |  |  | 库存状态转换 | 非限制转质检 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1900-11-17 | 物料号 |  |  | 库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 | Q | K/空
MM_20_C | Y | 每2小时整点 |  |  | 库存状态转换 | 冻结转非限制 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1900-12-08 | 物料号 |  |  | 库位 | S | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 | 空 | K/空
MM_20_D | Y | 每2小时整点 |  |  | 库存状态转换 | 非限制转冻结 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1900-12-09 | 物料号 |  |  | 库位 |  | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 | S | K/空
MM_20_E | Y | 每2小时整点 |  |  | 库存状态转换 | 冻结转质检 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1900-12-14 | 物料号 |  |  | 库位 | S | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 | Q | K/空
MM_20_F | Y | 每2小时整点 |  |  | 库存状态转换 | 质检转冻结 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1900-12-15 | 物料号 |  |  | 库位 | Q | K/空 | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 | S | K/空
MM_21_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-20 | 特殊库存转换 | 寄售转自有 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-02-14 | 物料号 |  |  | 库位 |  | K | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 |  | 空
MM_21X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  | 21x | 特殊库存转换 | 寄售转自有-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-02-15 | 物料号 |  |  | 库位 |  | K | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [12 empty] | 库位 |  | 空
MM_22_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-21 | WFM特殊领料【成本中心(科目)领用】 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-07-19 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 | 科目 |  | 出库类型
MM_22X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 22x | WFM物料领料【成本中心(科目)领用】 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-07-20 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 | 科目 |  | 出库类型
MM_23_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-22 | 维修备件领用 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-17 | 物料号 | PD\PM\EM\CI工单 |  | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_23X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 23x | 维修备件领用 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-09-18 | 物料号 | PD\PM\EM\CI工单 |  | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期
MM_24_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-23 | 非限制库存报废-进项目费用 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z01 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 |  | 项目编号
MM_24X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 24x | 非限制库存报废-进项目费用 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z02 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 |  | 项目编号
MM_35_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-02-03 | 质检库存报废-进项目费用 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z05 | 物料号 |  |  | 发货库位 | Q |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 |  | 项目编号
MM_35X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 35x | 质检库存报废-进项目费用 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z06 | 物料号 |  |  | 发货库位 | Q |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 |  | 项目编号
MM_36_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-02-04 | 冻结库存报废-进项目费用 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z07 | 物料号 |  |  | 发货库位 | S |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 |  | 项目编号
MM_36X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 36x | 冻结库存报废-进项目费用 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z08 | 物料号 |  |  | 发货库位 | S |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心 |  | 项目编号
MM_28_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-27 | 成本中心(科目)领用 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z03 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [10 empty] | 出库类型
MM_28X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 28x | 成本中心(科目)领用 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | Z04 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [10 empty] | 出库类型
MM_25_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-24 | 非限制库存报废 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-04 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_25X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 25x | 非限制库存报废 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-05 | 物料号 |  |  | 发货库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_33_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-02-01 | 质检库存报废 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-06 | 物料号 |  |  | 发货库位 | Q |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_33X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 33x | 质检库存报废 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-07 | 物料号 |  |  | 发货库位 | Q |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_34_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-02-02 | 冻结库存报废 | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-08 | 物料号 |  |  | 发货库位 | S |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_34X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | MM | 34x | 冻结库存报废 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1901-07-09 | 物料号 |  |  | 发货库位 | S |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_26_A | N | 实时 | MM | 1900-01-25 | 盘点调整 | 盘盈 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z71 | 物料号 |  |  | 库位 |  | K/空/W/O | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_26_B | N | 实时 |  |  | 盘点调整 | 盘亏 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z72 | 物料号 |  |  | 库位 |  | K/空/W/O | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_26_C | N | 实时 |  |  | 盘点调整 | 质检库存盘盈 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z73 | 物料号 |  |  | 库位 | Q | K/空/W/O | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_26_D | N | 实时 |  |  | 盘点调整 | 质检库存盘亏 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z74 | 物料号 |  |  | 库位 | Q | K/空/W/O | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_26_E | N | 实时 |  |  | 盘点调整 | 冻结库存盘盈 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z75 | 物料号 |  |  | 库位 | S | K/空/W/O | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_26_F | N | 实时 |  |  | 盘点调整 | 冻结库存盘亏 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z76 | 物料号 |  |  | 库位 | S | K/空/W/O | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [7 empty] | 成本中心
MM_27_ISS | Y | 每2小时整点 | MM | 1900-01-26 | 物料切换(A-B) | 出库 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-11-04 | A物料 |  |  | 库位 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [10 empty] | 出库类型 |  |  |  |  | B物料
MM_27X_ISSBF | Y | 每2小时整点 |  | 27x | 物料切换 | 出库-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 发货工厂代码 | 1900-11-05 | A物料 |  |  | 库位 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 记账日期 | 凭证日期 | [10 empty] | 出库类型 |  |  |  |  | B物料
SD_28_ISS | N | 每2小时整点 | SD | 1900-01-27 | 非寄售发客户在途 | 发货 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z13 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | SAP库存地点 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 接口文档中的MES 实际发货日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [5 empty] | Z001 |  |  |  |  | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
SD_28X_ISSBF | N | 每2小时整点 | SD | 28x | 非寄售发客户在途 | 发货-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z14 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | SAP库存地点 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 接口文档中的MES 实际发货日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [5 empty] | Z001 |  |  |  |  | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
SD_29_CFM | Y | 每2小时整点 | SD | 1900-01-28 | 客户在途做交货确认 | 交货确认 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z15 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | Z001 |  |  | 数量 | 标准单位 | 接口文档中的确认创建日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [10 empty] | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 | MES 交货确认单号 | 创建人
SD_29X_CFMBF | Y | 每2小时整点 | SD | 29x | 客户在途做交货确认 | 交货确认-冲销 | 3-库存转移 | 汇总表GUID | 工厂代码 | Z16 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | Z001 |  |  | 数量 | 标准单位 | 接口文档中的确认创建日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [10 empty] | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 | MES 交货确认单号 | 创建人
SD_30_ISS | Y | 每2小时整点 | SD | 1900-01-29 | 寄售发客户 | 发货 | 5-销售发货 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-09-22 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | SAP库存地点 |  |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 接口文档中的MES 实际发货日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [7 empty] | W |  |  | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
SD_30X_ISSBF | Y | 每2小时整点 | SD | 30x | 寄售发客户(寄售接收客户退货) | 发货-冲销 | 5-销售发货 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-09-23 | 物料号 |  |  | SAP库存地点 |  |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 接口文档中的MES 实际发货日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [7 empty] | W |  |  | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
SD_31_RCT | Y | 每2小时整点 | SD | 1900-01-30 | 非寄售接收客户退货 | 收货 | 5-销售发货 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-10-18 | 物料号 | 退货单号 | 交货计划行号 | SAP库存地点 | S |  | 正数(加库存) | 标准单位 | 接口文档中的MES 实际发货日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [10 empty] | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
SD_31X_RCTBF | Y | 每2小时整点 | SD | 31x | 接收客户退货 | 收货-冲销 | 5-销售发货 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-10-19 | 物料号 | 退货单号 | 交货计划行号 | SAP库存地点 | S |  | 正数(减库存) | 标准单位 | 接口文档中的MES 实际发货日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [10 empty] | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
| Y | 每2小时整点 | SD | 1900-02-05 | 非寄售客户退货调整在途差异 | 调账 | 5-销售发货 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-08-23 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | Z14库位 |  |  | 数量 | 标准单位 | 接口文档中的确认创建日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [10 empty] | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
| Y | 每2小时整点 | SD | 37x | 非寄售客户退货调整在途差异 | 调账-冲销 | 5-销售发货 | 汇总表GUID | 工厂代码 | 1901-08-24 | 物料号 | 销售凭证号(SL\SO) | 交货计划行号 | Z14库位 |  |  | 数量 | 标准单位 | 接口文档中的确认创建日期 |  | 交货期 | [5 empty] | 送达方 | [10 empty] | 行项目号 | 销售组织 | 分销渠道 | 产品组 | 销售凭证类型 | 销售业务模式 | 计划协议号 | 客户零件号 | 装运点 | MES 发货单 |  | 创建人
Note on A1: lwu4: 格式： 模块代码+序号+场景明细 场景明细代码说明： 收货：RCT（Reception） 投料：ISS（Issue） 报废：SCP（Scrap） 收货-冲销：RCTBF（Reception Backflush） 投料-冲销：ISSBF（Issue Backflush）
Note on P1: Yang YingJun(YFPOIT): 非限制留空； 质检为Q； 冻结为S。
Note on Q1: Yang YingJun(YFPOIT): 自有库存为空； 采购寄售为K； 委外为O； 客户寄售为W。
Note on W4: kaikai zhang: 属于反冲类型01的冲销
Note on W5: kaikai zhang: 属于反冲类型02的冲销
Note on W7: kaikai zhang: 属于反冲类型02的冲销
Note on W8: kaikai zhang: 逻辑与反冲类型04类似，但没有工时反冲
Note on W9: kaikai zhang: 逻辑与反冲类型05相同
Note on W10: kaikai zhang: 逻辑与反冲类型01类似，但没有工时反冲 反冲类型07的冲销
Note on W11: kaikai zhang: 逻辑与反冲类型02相同 反冲类型13的冲销
Note on AC20: Yang YingJun(YFPOIT):
Note on Q24: Yang YingJun(YFPOIT): 采购订单直接收货进委外供应商代码下时特殊库存写O
Note on F74: Yang YingJun(YFPOIT): 需要先通过工作流审批，审批通过才能过账
Note on AC74: Yang YingJun(YFPOIT): 从工作流中取
Note on AD74: Yang YingJun(YFPOIT): 从工作流中取
Note on AE74: Yang YingJun(YFPOIT): 如果有就从工作流中取
Note on AF74: Yang YingJun(YFPOIT): 从工作流中取
Note on F75: Yang YingJun(YFPOIT): 需要先通过工作流审批，审批通过才能过账
Note on AC75: Yang YingJun(YFPOIT): 从工作流中取
Note on AD75: Yang YingJun(YFPOIT): 从工作流中取
Note on AE75: Yang YingJun(YFPOIT): 如果有就从工作流中取
Note on AF75: Yang YingJun(YFPOIT): 从工作流中取
Note on F84: Yang YingJun(YFPOIT): 先过账进中间科目，然后去工作流审批清中间科目的业务
Note on F85: Yang YingJun(YFPOIT): 先过账进中间科目，然后去工作流审批清中间科目的业务
Note on AC86: Yang YingJun(YFPOIT): 成本中心通过不同的报废来源区域做关联。 财务有要求不同注塑机的成本中心不同，所以注塑区域的报废也需要对应不同的成本中心？？？
Note on AC87: Yang YingJun(YFPOIT): 成本中心通过不同的报废来源区域做关联。 财务有要求不同注塑机的成本中心不同，所以注塑区域的报废也需要对应不同的成本中心？？？
Note on AC88: Yang YingJun(YFPOIT): 成本中心通过不同的报废来源区域做关联。 财务有要求不同注塑机的成本中心不同，所以注塑区域的报废也需要对应不同的成本中心？？？
Note on AC89: Yang YingJun(YFPOIT): 成本中心通过不同的报废来源区域做关联。 财务有要求不同注塑机的成本中心不同，所以注塑区域的报废也需要对应不同的成本中心？？？
Note on AC90: Yang YingJun(YFPOIT): 成本中心通过不同的报废来源区域做关联。 财务有要求不同注塑机的成本中心不同，所以注塑区域的报废也需要对应不同的成本中心？？？
Note on AC91: Yang YingJun(YFPOIT): 成本中心通过不同的报废来源区域做关联。 财务有要求不同注塑机的成本中心不同，所以注塑区域的报废也需要对应不同的成本中心？？？
Note on F106: lwu4: 根据销售协议里面的零件号去找框架协议，然后寄售状态。再生成不同事务类型。

## 测试分类 (hidden)
| 注塑 | 涂装1 | 涂装2 | 装配 | 尾门装配 | 物流 | 2016-07-13
条码件 | 生产汇报 | 生产汇报 | 生产汇报 | 生产汇报 | 生产汇报 | 发运
条码件 | 打包上架 | 打包上架 | 打包上架 | 打包上架 | 打包上架 | 货架区数据核对
条码件 |  | 物流配送 | 物流配送 | 物流配送 | 物流配送
条码件 | TS入库 | 3D入库 | 物流配送 | 3D出库 | 物流配送
小件 | 生产汇报 | 生产汇报 | 生产汇报 | 生产汇报 |  | 发运 | 2016-07-17
小件 | 入库 | 入库 | 入库 | 入库 |  | 货架区数据核对
小件 |  |  |  | 物流配送
外协件 | 粒子配料 | 油漆配料 | 油漆配料 |  |  | 外协件入库 | 2016-07-20
外协件 | 外协件配料 | 外协件配料 | 外协件配料 | 外协件配料 | 外协件配料 | 货架区数据核对
|  |  |  | M1点配料 |  |  | 2016-07-22
台套配料

## 测试进度 (hidden)
内容 | 责任人 | 详细 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
|  |  | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31
条码件测试 | 王腊梅；孙振运；夏晨峰 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-13
小件测试 | 孙振运；夏晨峰 | bar: 2016-07-14 to 2016-07-17
外协件测试 | 孙振运；夏晨峰 | bar: 2016-07-18 to 2016-07-20
物流测试 | 王腊梅 | bar: 2016-07-21 to 2016-07-22
SAP数据 | 王腊梅 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-10
内部配料数据 | 王腊梅 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-10
韩兵包装 | 王腊梅 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-10
MFG_Part表格核对 | 孙振运 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-11
WorkVersion核对 | 孙振运 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-11
模具数据完善 | 孙振运 | bar: 2016-07-08 to 2016-07-10
延盟扫描配置 | 孙振运 | bar: 2016-07-13 to 2016-07-15
MFG_延盟小件配置 | 孙振运 | bar: 2016-07-13 to 2016-07-15

## 孙振运 (hidden)
孙振运
| ProduceCtgyCode | CategoryName | InitPartNo
MFFLS | MFFLSRB | MFFLS后保 | 11893850
| MFFLSHD | MFFLS后导 | 11893851
| MFFLSHR | MFFLS后轮罩右 | 11893855
| MFFLSHL | MFFLS后轮罩左 | 11893854
| MFFLSFB | MFFLS前保 | 11893849
| MFFLSQR | MFFLS前轮罩右 | 11893853
| MFFLSQL | MFFLS前轮罩左 | 11893852
MKNF | MKNFRB | MKNF后保 | 12012626
| MKNFRBXG | MKNF后保下体高配 | 12012654
| MKNFRBXZ | MKNF后保下体中配 | 12012627
| MKNFHDD | MKNF后导单排 | 12012629
| MKNFHDS | MKNF后导双排 | 12012656
| MKNFFB | MKNF前保 | 12012573
| MKNFFBXHB | MKNF前保护板 | 12012576
| MKNFFBX | MKNF前保下体 | 12012574
OCTRS | OCTRSRB | OCTRS后保 | 11890811
| OCTRSFB | OCTRS前保 | 11890810
SGM358 | SGM358Q | SGM358加强件 | 12002046
| SGM358RLB | SGM358扰流板 | 12002020
| SGM358SB | SGM358上板 | 12002035
| SGM358XB | SGM358下板 | 12002037
TORAGP2 | TORAGP2RB | TORAGP2后保 | 11970182
| TORAGP2HD | TORAGP2后导 | 11970530
| TORAGP2FB | TORAGP2前保 | 11970529 | 装配拆解
| TORAGP2QD | TORAGP2前导 | 11970543
CMODEL | CMODELRB | CMODEL后保 | 11999680
| CMODELFB | CMODEL前保 | 11999592
| MYQD | MY前导 | 11893077
| SparePart | 备用条码 | 10000000
MFG_Part表格核对
MFG_延盟小件配置
延盟扫描配置
WorkVersion核对
模具数据完善

## D266 (hidden)
| D266后保上体 | D266后保下体
条码
注塑合格
注塑冻结
注塑报废
涂装合格
涂装抛光
涂装打磨
涂装点修
涂装注塑件冻结
涂装件冻结
涂装报废
装配合格
装配注塑件冻结
装配涂装件冻结
装配装配件冻结
YT160927170005